## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple a calidad las actividades objeto del contrato. | Impacto negativo en el logro de los objetivos deseados a través de la contratación | 3 | 3 | 6 | #REF! | Entidad Estatal/Contratista | Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes en la ejecución del contrato, en cuanto a las necesidades de la entidad, las obligaciones, en materia de normatividad de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar actividades y no tenga dificultades en la ejecución del contrato. | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Fecha de inicio del contrato | Fecha terminación del contrato | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones | Mensual | 1 | Riesgo extremo
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Fallas en el sistemas de comunicaciones y en las herramientas tecnológicas utilizadas para la ejecución del contrato | Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Reunión entre las partes para buscar otras alternativas de herramientas, mientras se da solución al inconveniente técnico | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Plazo de ejecución del contrato en las actividades que requieren ayudas tecnológicas | Plazo de ejecución del contrato en las actividades que requieren ayudas tecnológicas | Seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales | Durante la ejecución del contrato | 3 | Riesgo medio
3 | Específico | Externo | Contratación | Social | Baja participación de los actores y comunidad en los procesos de participación | Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Nueva convocatorias de actores, sencibiizandolos sobre el objetivo de cada encuentro. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Plazo de ejecución del contrato en las actividades que requieren participación de grupos de interés | Plazo de ejecución del contrato | Seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales | Durante la ejecución del contrato | 4 | Riesgo bajo
4 | General | Interna | Contratación | Reputación | Que los profesionales que ejecuten el contrato no tengan la idoneidad requerida o presenten falsedad en documento público y privado. | Genera perdida de credibilidad en los resultados del contrato, afectando el buen nombre de la Institución | 3 | 3 | 6 | #REF! | Contratista | Verificacion del grado de idoneidad, y revision de cretificados y diplomas por parte de la supervision del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Revisón documentos | Durante la ejecución del contrato | 5
5 | Especifico | Interno | Planeación y ejecución | Financiero | Insolvencia económica para cumplir con sus obligaciones de parafiscales, nomina, impuestos tributarios y demás pagos de acuerdo a ley que afecten el normal desarrollo del contrato. | Sanciones pecuniarias y/o dar por terminado el contrato. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Entidad Estatal/Contratista | Antes de iniciar el contrato y autorizar los respectivos pagos acordados, el operador debe estar a paz y salvo en las respectivas obligaciones financieras con sus empleados e impuestos presentando los pertinentes soportes oportunamente. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Si | Entidad Estatal | Desde el inicio del contrato | Al finalizar el ültimo pago del contrato | Revisiones permanentes | Durante la ejecución del contrato
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación