| ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATA-MIENTO |  |  | AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO | RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA PARA COMPLETAR EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Probabilidad | Impacto | Calificación total |  |  |  |  | CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| Asociado | Reconocimiento de las obligaciones contractuales, de modo que se tenga claro las actividades a realizarse con la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | NO | Supervisor | Al inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Mensual (a través de los informes mensuales de ejecución) |
| Asociado | Llevar registros contables de las operaciones realizadas en el marco del cumplimiento del Convenio, tanto con los recursos de la Entidad como del Asociado | 1 | 1 | 2 | NO | Supervisor | Pasado el primer mes luego de la firma del acta de inicio | Al finalizar el contrato | Informe de ejecución financiera con cada cuenta de cobro. | Mensual . |
| Asociado | Pagar oportunamente los aportes a la seguridad social en los días establecidos por la Ley | 3 | 2 | 5 | NO | Supervisor | Durante la ejecución y mes a mes | Durante la ejecución y mes a mes | Seguimiento y control a las supervisiones técnicas | Mensual |
| Asociado | Revisar antes de la ejecución del Convenio que el Asociado cuenten con su Plan Integral de Residuos Solidos | 3 | 2 | 5 | NO | El contratista – supervisor | Al inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Revisando y asesorando desde el personal de la entidad el MIRS | Al inicio y durante la ejecución. |