## MATRIZ
MATRIZ 2 - RIESGOS CONCURSO DE MERITOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Código CCE-EICP-FM-118 Versión No. 1
MATRIZ 2 - RIESGOS Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
INTERVENTORÍA | [19 empty] | FECHA ELABORACIÓN | 2016-11-01
INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ALTERNATIVO NO CONVENCIONAL PARA AMBIENTES EDUCATIVOS, MÓVILES MODULARES NUEVOS EN LOS PREDIOS RURALES DESIGNADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL | [19 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN | 2021-03-31
MATRIZ DE RIESGOS DE INTERVENTORÍA | [19 empty] | QUIEN ACTUALIZÓ:
No. | CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO) | FUENTE (INTERNO - EXTERNO) | ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN) | TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T) | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | GENERAL | INTERNA | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN NO ES APROPIADA PARA EL SERVICIO NECESITADO | SELECCIÓN INCORRECTA DEL CONTRATISTA - DIFICULTAD PARA IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE A LA ENTIDAD | 1 | 2 | 3 | BAJO | SED | LA ENTIDAD INTEGRARÁ UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO CON EL CONOCIMIENTO Y EXPERTICIA SUFICIENTE PARA ASUMIR LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO Y DEFINIR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN APLICABLE CONFORME LAS REGLAS DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA | 1 | 2 | 2 | BAJO | NO | SED | PLANEACIÓN | EL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO POR PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS REALIZA MESAS DE TRABAJO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN. | PLANEACIÓN
2 | GENERAL | INTERNA | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | DESCRIPCIÓN INADECUADA DEL ALCANCE DEL CONTRATO. | SELECCIÓN DE UN CONTRATISTA QUE NO ESTÉ EN CAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO | 1 | 2 | 3 | BAJO | SED | LA ENTIDAD INTEGRARÁ UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO CON EL CONOCIMIENTO Y EXPERTICIA SUFICIENTE PARA ASUMIR LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO Y DEFINIR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN APLICABLE CONFORME LAS REGLAS DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA | 1 | 2 | 2 | BAJO | NO | SED | PLANEACIÓN | EL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO POR PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS REALIZA MESAS DE TRABAJO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN. | PLANEACIÓN
5 | GENERAL | INTERNA | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | EL VALOR DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DEL MERCADO - EL ESTUDIO DE MERCADO NO PERMITE IDENTIFICAR LOS ASPECTOS DE OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO RESPECTIVO. | NO RECEPCIÓN DE PROPUESTAS - RECURSOS INSUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - DESFINANCIACIÓN DEL PROYECTO - NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO | 1 | 2 | 3 | BAJO | SED | LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL MERCADO Y DE COSTOS SE REALIZARÁ POR PROFESIONALES CON LA FORMACIÓN Y EXPERTICIA NECESARIA, CONSULTANDO DIRECTAMENTE EL MERCADO OBJETIVO Y SIGUIENDO LAS PAUTAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS DEL TEMA | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | SED | PLANEACIÓN | EL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO POR PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS REALIZAN MESAS DE TRABAJO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN. | PLANEACIÓN
6 | GENERAL | INTERNA | PLANEACIÓN/SELECCIÓN | OPERACIONAL | FALTA DE CAPACIDAD DE LA ENTIDAD PARA PROMOVER Y ADELANTAR LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. | FRACASO DEL PROCESO. NO SE RECIBE NINGUNA PROPUESTA O SE RECIBE UN NÚMERO MUY BAJO. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SED | LA ENTIDAD INTEGRARÁ UN EQUIPO INTERDICIPLINARIO CON EL CONOCIMIENTO Y EXPERTICIA SUFICIENTE PARA ASUMIR LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO Y ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA | 1 | 2 | 2 | BAJO | NO | SED | PLANEACIÓN Y ETAPA PRECONTRACTUAL | REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PROYECTADOS POR PARTE DE LAS DIRECTIVAS DE LA ENTIDAD. LA ENTIDAD ESTABLECERÁ REQUISITOS QUE GARANTICEN LA PLURALIDAD DE OFERENTES DENTRO DEL PRESENTE PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y PRECONTRACTUAL
7 | GENERAL | INTERNA | SELECCIÓN | OPERACIONAL | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO A UN PROPONENTE QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS HABILITANTES O QUE SE HALLE INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD. | IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL, POSIBLE NULIDAD DEL CONTRATO, INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, FISCALES, DISCIPLINARIAS Y PENALES. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA / SED | LA ENTIDAD INTEGRARÁ UN EQUIPO INTERDICIPLINARIO CON PROFESIONALES CON EL CONOCIMIENTO Y EXPERTICIA SUFICIENTE PARA INTEGRAR EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR - CORRECTA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES ( REQUSITOS HABILITANTES) Y REPRESENTANTES LEGALES EN LAS PÁGINAS DE CONSULTA DE LOS ENTES DE CONTROL | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | SED | ETAPA PRECONTRACTUAL | EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR DESIGNADO EVALUARÁ Y CALIFICARÁ LAS PROPUESTAS CIÑÉNDOSE A LAS REGLAS DEL PLIEGO Y CONSULTARÁ LOS ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES. | ETAPA PRECONTRACTUAL
8 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | RIESGO DE COLUSIÓN, EN EL CUAL DOS O MÁS OFERENTES REALIZAN ACUERDOS DE MANERA FRAUDULENTA CON EL FIN DE LOGRAR QUE UN PROPONENTE EN PARTICULAR SEA SELECCIONADO. | VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA - GENERA UN RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA / SED | EL PROCESO ESTABLECE REQUISITOS HABILITANTES Y DE PONDERACIÓN QUE GARANTIZAN LA TRANSPARENCIA Y PLURALIDAD DE OFERENTES DADO QUE NO SE ESTABLECEN REQUISITOS RESTRICTIVOS. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | SED | AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO | SE ESTRUCTURA EL ANÁLISIS PRELIMINAR CLARO Y PRECISO DE LA NECESIDAD. SE ESTRUCTURA UN PLIEGO CON REQUISITOS Y PRESUPUESTOS CLAROS. | ETAPA PRECONTRACTUAL
9 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | VARIACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL O DIFICULTAD EN LA CONSECUCIÓN DEL PERSONAL | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL PROYECTO | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | EL PERFIL DEL PROFESIONAL DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL QUE SE RETIRE POR FUERZA MAYOR. EL INTERVENTOR ASUME COMO PARTE DEL CONOCIMIENTO DE SU NEGOCIO SI EXISTE MAYOR VALOR POR CUENTA DE DAR CUMPLIMIENTO AL PERFIL DEL PERSONAL SOLICITADO Y OFRECIDO POR EL INTERVENTOR. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | EJECUCIÓN | APROBACIONES Y REQUERIMIENTOS A TRAVES DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA POR LA SED | SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
4 | ESPECICO | EXTERNO | CONTRATACION - EJECUCION | OPERACIONALES | INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA | NO SUSCRIPCIÓN, CESIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 4 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA / SED | UNA VEZ VERIFICADA POR LA ENTIDAD LA INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATISTA - SE PROCEDERA A REALIZAR LAS ACCIONES JURIDICAS PERTINENTES. | 1 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA | FECHA DE ACTA DE TERMINACION | DETERMINAR LAS CONSECUENCIAS EN LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EVALUAR LAS SOLUCIONES JURÍDICAS DEL CASO. | CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONALES | CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR PARA SUSCRICIÓN DEL CONTRATO | DEMORA EN LA INICIACIÓN Y SE EXTIENDE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROCESO, SO PENA DE APLICACIÓN DE MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SED | DESDE EL ACTA DE ADJUDICACION | EL EQUIPO CONFORMADO EN LA DIRECCION DE CONTRATATACION, Y LA SUPERVISION DEL CONTRATO, REALIZARA EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO. | SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
11 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | REGULATORIOS | CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN PROCESOS DE PAGO | NO ADECUADA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD. POSIBLE FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA DE LA CONSULTORIA E INTERVENTORIA | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS PLAZOS CONTRACTUALES PARA DICHOS PROCESOS Y ACATAR LAS RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA SED, EN LOS PLAZOS QUE SE ESTABLEZCAN PARA TAL FIN | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA LA LIQUIDACION | DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA CONSULTORIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN SOBRE EL PORCENTAJE DE LO FACTURADO | MENSUALMENTE
12 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | REGULATORIOS | CONTRATISTA NO MANTIENE GARANTÍAS ACTUALIZADAS | LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS NO CUENTAN CON LOS AMPAROS DE CALIDAD, CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD DE LEY, REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS INVERTIDOS. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | EN EL EVENTO QUE SE REQUIERA PRORROGAR, SUSPENDER Y MODIFICAR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, LA SUPERVISIÓN DEBERÁ VIGILAR Y EXIGIR QUE EL INTERVENTOR MANTENGA ACTUALIZADAS LAS GARANTÍAS PREVISTAS | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA / SUPERVISION DEL CONTRATO | DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA LA LIQUIDACION | LA INTERVENTORÍA PRESENTA A LA SED INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS GARANTÍAS, EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y EN EL EVENTO QUE SE PRESENTO MODIFICACIONES. | SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR PARA SUSCRICIÓN DEL ACTA DE INICIO | DEMORA EN LA INICIACIÓN Y SE EXTIENDE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA | 2 | 3 | 5 | BAJO | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROCESO, SO PENA DE APLICACIÓN MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SED / SUPERVISION DEL CONTRATO | DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO | EL EQUIPO CONFORMADO EN LA DIRECCION DE CONTRATATACION, Y LA SUPERVISION DEL CONTRATO, REALIZARA EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO. | SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
14 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN EN EL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA | DEMORAS EN EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Y EN LOS PROCESOS DE PAGO, INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | CONTROL METODOLÓGICO Y SISTEMÁTICO DE LA INFORMACIÓN, CON BASE EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA SED Y DE LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS, POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE LA SED | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA / SUPERVISION DEL CONTRATO | DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA LA LIQUIDACION | CUANTIFICAR LOS DÍAS DE RETRASO CON RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN POR LA DEMORA, LA APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. | MENSUALMENTE
15 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DEMORAS EN LA REVISIÓN, APROBACIÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTOS EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA O LAS SOLICTUDES REALIZADAS POR LA SED | DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA, INCUMPLIIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | CONTROL METODOLÓGICO Y SISTEMÁTICO DE LA INFORMACIÓN, CON BASE EN EL MANUAL DECONTRATACIÓN DE LA SED Y DE LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS, POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE LA SED. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA TALES FINES, SO PENA DE IMPOSICION DE MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA / SUPERVISION DEL CONTRATO | DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA LA LIQUIDACION | CUANTIFICAR LOS DÍAS DE RETRASO CON RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN POR LA DEMORALA APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O LA SED. | SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | INCREMENTO EN EL COSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA / SED | APROPIACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL CONTRATANTE PARA SUPLIR LOS COSTOS DE LA NUEVA CARGA IMPOSITIVA. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SED | FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN | CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | MUERTE DE CONTRATISTA | POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN DE LA CONSULTORIA | 1 | 4 | 5 | BAJO | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA / SED | EN CASO DE MUERTE DEL CONTRATISTA (PERSONA NATURAL), EL CONTRATANTE REALIZARÁ LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO E INICIARÁ UN NUEVO PROCESO PARA TERMINAR EL OBJETO CONTRACTUAL | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SED | FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO | LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO E INICIO DE UN NUEVO PROCESO DE SELECCIÓN PARA SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE TERMINE LA CONSULTORIA. | SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
18 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL | POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN DE LA CONSULTORIA | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA / SED | EN CASO DE DISOLUCIÓN DEL CONTRATISTA O UNO DE SUS INTEGRANTES EN CASO DE SER UNA FIGURA PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), EL CONTRATISTA DEBERÁ RESOLVER LA CONTINGENCIA CEDIENDO EL CONTRATO O LA PARTICIPACIÓN DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES, SIN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA / SED | FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO | CUANTIFICAR TIEMPO DE RETRASO POR DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN O MUERTE DEL CONTRATISTA E INICIAR UN PLAN DE CONTIGENCIA PARA RECUPERAR EL TIEMPO DE RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA. | SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
19 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | FALTA DE CONTROL, VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A LAS DIFERENTES SITUACIONES Y SOLICITUDES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA. | SE REFIERE A LA POSIBILIDAD QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NO SE CORROBORE LA VERACIDAD DE LOS HECHOS, SOPORTES Y VIABILIDAD DE LAS SOLICITUDES, ARGUMENTOS O DESCARGOS QUE SE PRESENTEN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE CONSULTORIA. | 3 | 4 | 4 | BAJO | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | LA SUPERVISIÓN Y EL APOYO A LA SUPERVISIÓN ASIGNADO POR LA SED, HARÁ SEGUIMIENTO AL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, CONMINANDOLA CUANDO OBSERVE FALENCIAS U OMISIONES DE SU PARTE. | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | SED | EJECUCIÓN | REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS Y COMUNICACIONES QUE EMITA LA INTERVENTORÍA RESPECTO DE LAS SOLICITUDES E INFORMES QUE PRESENTE EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA. | EJECUCIÓN | RIESGO ALTO
20 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURALEZA | EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL | DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA, INCUMPLIIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO. | 3 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | LA INTERVENTORÍA DEBE HACER CUMPLIR EL PLAN DE APLICACIÓN DE PROTOCOLO SANITARIO PARA LA CONSULTORIA. SE DEBE IDENTIFICAR EL TRABAJADOR QUE PRESENTE LOS SINTOMAS DE ACUERDO CON EL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA CONSULTORIA, EL TRABAJADOR SERÁ ACOMPAÑADO POR UN REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA AL HOSPITAL O CLINICA QUE DETERMINE LA EPS A LA CUAL ESTÉ AFILIADO. CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO. ADELANTAR TODOS LOS CONTROLES NECESARIOS Y OBSERVAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y PROTOCOLOS IMPUESTOS PARA EVITAR PROPAGACIÓN DE CONTAGIOS. CONTROL DE ACCESO Y CONTACTO DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON AGENTES EXTERNOS QUE AUMENTEN EL RIESGO DE CONTAGIO. | 3 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA DE CONSULTORIA / CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA | HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | LA INTERVENTORIA REALIZA INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS PROTOCOLOS REALIZADO | MENSUALMENTE
21 | ESPECICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES QUE REGULAN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROYECTO | SANCIONES ECONOMICAS, RETRASOS, IMPOSIBILIDAD DE DAR INICIO A LA CONSULTORIA, | 4 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA DE CONSULTORIA / CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA | EL CONTRATISTA DEBERÁ APLICAR EN DEBIDA FORMA LOS DIFERENTES LINEAMIENTOS Y REGLAMENTACIONES QUE RIGEN LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR. LA INTERVENTORÍA REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO A ESTA OBLIGACIÓN, REQUIRIENDO DE MANERA DE OPORTUNA SU CUMPLIMIENTO. | 1 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA DE CONSULTORIA / CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA | HASTA LA LIQUIDACIÓN | LA INTERVENTORIA REALIZA INFORME SOBRE EL AVANCE DEL PROYECTO BAJO EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO. | MENSUALMENTE.
22 | ESPECICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL | DAÑOS AL PERSONAL DEL PROYECTO Y A LA INFRAESTRUCTURACIÓN. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA, PERDIDA DE MATERIALES Y DE INFORMACIÓN. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SED | SOLICITUD DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DE POLICIA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ORDEN PUBLICO Y SOCIAL DEL LUGAR, EN TODO CASO, DEBERÁ QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA ACOMETIERON CON LA DEBIDA DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES A SU ALCANCE EN PROCURA DE MITIGAR EN MAYOR GRADO LA OCURRENCIA Y/O MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA DE CONSULTORIA - CONTRATISTA DE INTERVENTORIA/SED | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | ESTADISTICA SOBRE INCIDENTESDE ORDEN PUBLICO Y SOCIAL QUE AFECTEN AL PERSONAL DEL CONTRATISTA, INTERVENTOR O AL CONTRATANTE, EN EL LUGAR DE LA CONSULTORIA. | CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD
23 | ESPECICO | INTERNO/EXTERNO | PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN | FINANCIERO - LEGAL - REPUTACIONAL | HECHOS DE CORRUPCIÓN DENTRO DEL PROYECTO | CONFLICTOS JURÍDICOS Y/O ECONÓMICOS. NO EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA, DESFINANCIACIÓN DEL PROYECTO, EJECUCIÓN SIN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PERDIDA DE CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL. | 3 | 2 | 3 | ALTO | CONTRATISTA DE CONSULTORIA - CONTRATISTA DE INTERVENTORIA/SED | ADECUADO SEGUIMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO / INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES / ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA DE CONSULTORIA - CONTRATISTA DE INTERVENTORIA/SED | ACTA DE LIQUIDACIÓN | SEGUIMIENTO DETALLADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TÉCNICA, DE CALIDAD, ENTRE OTROS | SEMANAL
Note on N44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: VALIDAR - PENDIENTE.