## Matríz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo social o político | Huelgas, paros, motines y demás factores del equipo de trabajo del contratista que puedan afectar el ejercicio común de su actividad, en la prestación del servicio, como parte del contrato suscrito con ADRES | Interrupcion en la prestación sel servicio, afectando el contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista / ADRES | El contratista deberá tener un plan de contigencia, el cual debe ser aprobado por el supervisor para que este acorde con las necesidades de la entidad y no causar traumatismo en el servicio | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista / ADRES | Cuando ocurra el evento | Fecha de terminación del CN | Seguimiento a la ejecucion del contrato cumpliendo con los cronogramas, para tener control de la ejecucion | Mensual
2 | Especifico | Externo | ejecucuón | Riesgo económico | Incremento de los costos operativos del contratista que afecten la ejecución del contrato y las condiciones pactadas del mismo, por cambios o modificaciones de la legislación o normatividad vigente. | Afecta la ejecución del contrato alterando el beneficio para las partes | 2 | 3 | 5 | Riesgo bajo | Entidad | Claridad en los pliegos de condiciones sobre características técnicas de los servicios a contratar, factores de calificación claros, publicidad de los documentos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad | Desde el inicio del proceso | Fecha de cierre del proceso | Seguimiento del proceso de selección | Permanente
3 | General | Interno | Planeació y ejecución | Riesgo operacional | Incumplimiento en las fechas de entrega y/o ejecución de actividades pactadas | Afecta la ejecución del contrato, retrasando el cronograma de los servicios | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | La ADRES / Contratista | Conformación idónea de comités evaluadores | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad / contratista | Desde el inicio del proceso | Hasta la adjudicación | Seguimiento del proceso de selección | Hasta la legalización del contrato
4 | General | Interno | Contratación | Contratación | Accidentes ocurridos a funcionarios de ADRES y/o grupo familiar como consecuencia de la ejecución del contrato | Aumento del ausentismo de funcionarios. Reclamaciones por parte de los funcionarios cuyos familiares fuesen accidentados | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | La ADRES | Procesos y procedimientos claros que permitan una gestión adecuada de los tiempos y medios de transportes | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad | Desde el inicio del proceso | Hasta el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento | Seguimiento del proceso de selección | Hasta la legalización del contrato
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en los perfiles del personal , tecnologías, materiales y/o procedimientos propuestos para el desarrollo de las actividades del contrato | Afecta la calidad del servicio prestado | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Conciliaciones mensuales, Constitución de Garantías | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Supervisor / Contratista | Fecha de inicio del CN | Fecha de terminación del CN | El supervisor debe estar atento al cumplimiento del contrato. Seguimiento e informes | Permanente
6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Manejo indebido de la información a la que tenga acceso el contartista a su favor o en contra de la ADRES | Extorción o plagio a funcionarios Perjuicios económicos para la ADRES /o sus funcionarios Demandas para el contratista por parte de la ADRES | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Conciliaciones mensuales, Constitución de Garantías | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Supervisor / Contratista | Fecha de inicio del CN | Fecha de terminación del CN | El supervisor debe estar atento al cumplimiento del contrato. Seguimiento e informes | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Inasistencia por parte de los funcionarios de ADRES a las actividades programadas. | Perdida económica | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista / Entidad | Seguimiento permanente por parte del supervisor | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Supervisor / Contratista | Fecha de inicio del CN | Fecha de terminación del CN | El supervisor debe estar atento al cumplimiento del contrato. Seguimiento e informes | Permanente