## Hoja1
9 | ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL PROYECTO 1896 Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 2021-2024"
| Tipo | Descripción | No. | CLASE | FUENTE | Etapa |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Valoración del riesgo | A quién se le asigna? |  | Tratamiento | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecucion del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[6 empty] | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega |  |  |  |  | FDLCB | Contratista | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?
| Riesgos Sociales o Políticos | Manifestaciones, huelgas o actos terroristas donde se obstaculicen vías de acceso o generen pánico en la población. | 1 | Específico | Externa |  |  |  | X |  | 3 | 3 | 6 | RIESGO EXTREMO | 20% | 80% | Por ser un riesgo externo ajeno a la Entidad Contratante, no podría implementar controles que prevengan la ocurrencia del riesgo Sin embargo se deberá reforzar el plan de divulgación con el uso de medios digitales. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | En el Momento de la elaboracion del cronograma de actividades dando cumplimiento a las Especificaciones técnicas donde se establezca el Plan de Contingencia y Emergencias de ser necesarios | En el Momento de la elaboracion de Especificaciones tecnicas Plan de Contingencia y Emergencias | Verificación Plan de contingencia apropiado para atender emergencias moderadas y atender en su debida forma con la seguridad de los asistentes. | En el momento de revisión del Plan de contingencia
| ECONOMICO | Variación significativa de las tarifas en el mercado | 2 | Específico | Interno |  |  |  | X |  | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | Realizar un estudio de mercado que permita establecer un precio de mercado promedio | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor | 2022 | 2021 | Supervisor | 6 meses
| FINANCIERO | Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | 3 | Específico | Interno |  | X |  |  |  | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | Verificar la calidad de los componentes y de los servicios prestados, que cuenten los las especificaciones y caracteristicas según el objeto contractual y meta de cada actividad. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor | 2022 | 2022 | Muestreos aleatorios de calidad | semanal
| OPERACIONAL | Que no exista suficiente oferta de profesionales que cumplan el perfil requerido para la ejecución del contrato. | 5 | Específico | Externo |  |  |  | X |  | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | Se debe realizar un análisis de la oferta de personal previamente requerido. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | 2022 | 2021 | Revisión de los perfiles ofertados por el contratistas. | semanal
| OPERACIONAL | Contingencias con el equipo de trabajo en cuanto a incumplimientos, calidad y disponibilidad. | 6 | GENERAL | Externo |  |  |  | X |  | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | 0% | 100% | El contratista deberá buscar otro personal. También se debe adquirir y hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | 2022 | 2022 | Una adecuada supervisión del contrato | semanal
| OPERACIONAL | No finalizar con el miínimo de inscripciones solicitada en el proceso de convocatoria. | 7 | general | externa |  |  |  | X |  | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | Dependiendo de la actividad debe hacerce una convocatoria masiva que supere la meta en participantes requeridos para el proceso de formación o sencibiliazacion en coherencia con el objeto a contratar. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | supervisor | 2022 | 2022 | Supervisor | Quince días
| OPERACIONAL | Retraso en el cronograma debido a entes externos que hacen parte del proceso (parques, comunidad, etc) | 8 | general | externa |  |  |  | x |  | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | El proponente favorecido con la adjudicación del contrato debe realizar diligentemente y con suficiente anticipación las gestiones necesarias. El comite deberá hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Contratista / Supervisor | 2022
| Riesgos Sociales o Políticos | Oposicion comunitaria por parte de la población hacia las actividades a desarrollar mediante la intervención del presente contrato. | 9 | general | externa |  |  |  | X |  | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | 0% | 100% | Se debe establecer un espacio de diálogo con la comunidad para explicar a profundidad los objetivos del proyecto para lograr que el impacto de la actividad corresponda al interés y necesidad de la población del sitio intervenido. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | En el Momento de la elaboracion del cronograma de actividades dando cumplimiento a las Especificaciones tecnicas donde se establezcan las jornadas de sensibilizacion y convocatoria a la sensibilización No. 3 | En el Momento de la elaboracion de las Especificaciones tecnicas y cronograma de actividades. | Mediante las convocatorias previas y la sensibilizacion que anteceden a la diferentes actividades. | semanal