

ANEXO TECNCO
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-DT-HUI-003-2022
“OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA”

1. DESCRIPCIÓN: 

El Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.2.1.1 señala que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente establece los elementos que deben contener los estudios y documentos previos.

El objeto del siguiente Proceso IP-DT-HUI-003-2022, es la “OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA”., El Instituto Nacional de Vías INVIAS, Dirección Territorial Huila, con los recursos disponibles pretende ejecutar la “OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA ”, con el resultante  de mejorar las condiciones mínimas de funcionalidad, seguridad y comodidad, tanto a los funcionarios como a los usuarios.

1.2 LOCALIZACION
El Proyecto se ejecutará en la Sede de la Dirección Territorial Huila del INVIAS está ubicada en la carrera 5 No. 18-19 en la ciudad de Neiva, Departamento del Huila.

PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las principales actividades contempladas en el “OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA”, son las siguientes:

· MAMPOSTERIA: Continuación de mampostería en muros tolete común, para reemplazar los muros existentes en superboard, segundo piso, edificio nuevo e instalación muro placa fibrocemento 6mm una cara sobre fachada


· CUBIERTA:  Desmonte de teja existente, suministro e instalación de teja ondulada fibrocemento p7 no 6 y cielo falso en panel yeso incluye aislamiento en fibra vidrio.

· PINTURA: Pintura fachada, muros interiores y carpintería metálica.
· CARPINTERIA METÁLICA: Mantenimiento inmobiliario: arreglo en general de muebles, sillas, mesas y gabinetes.

· ELECTRICOS: 1. Rediseño red eléctrica, iluminación y datos sede locativa invias, de acuerdo a norma actualiza retie y retilap; incluye entrega impresa de planos definitivos y entrega en formatos digital dwg y pdf y presupuesto para su implementación. 2.suministro e instalación de gabinete para medidor eléctrico trifasico con espacio para totalizador, suministro e instalación panel led de incrustar de diámetro d=8", 1500 lúmenes, 18w, luz día inclye cable  thhn/thwn no 12. 3. suministro e instalación de aire acondicionado tipo minisplit inverter blanco de 12000 btu a 220v, incluye tuberías de desagüe 4. caja de inspección en mampostería sección libre (60x60 cm) h=80 cm. incluye tapa en concreto reforzada y pañete interno 5. suministro termohigrometro digital tipo pantalla lcd. 5.suministro video beam 3200 lúmenes de brillo, 3lcd  y resolución 1024x768 


· EXTERIORES: 1.Estructura en concreto para el suministro e instalación de tanque elevado de 250 lt incluye tubería y accesorios 2. Suministro cinta autoadhesiva demarcación amarilla 50mmx33mt. 3.suministro plantilla discapacitados para pisos 80x80 cm

· JARDINERIA: suministro e instalación, con tierra negra abonada y plantas ornamentales en los sitios donde indique el interventor. Diseño del jardín, poda de árboles y rocería



Todas las demás obras necesarias que por la naturaleza del evento generador se necesiten.
La localización y características de las señales de tránsito, tanto provisionales como definitivas, deberán acogerse a lo especificado en el MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL – DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LA REGULACION DEL TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORUTAS DE COLOMBIA, adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la resolución No. 1885 del 17 de junio 2015, Manual de Interventoría de 2017 o el que lo sustituya.
Dentro de las funciones a desarrollar, el control de tráfico se deberá ejercer las 24 horas del día, para el “OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA”, de acuerdo con las especificaciones, plazos, pliegos de condiciones, términos de referencia y aquellas exigidas en el contrato y en los documentos del mismo.
El contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas ambientales y las contempladas en el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (en especial el Decreto No. 1180 de 2003), entre otras las relativas a disposición de materiales sobrantes, manejo de campamentos verificación de normas de seguridad vial, etc.
El contratista deberá presentar, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, el informe mensual de los trabajos ejecutados, de acuerdo con los formatos y requisitos exigidos para el efecto.
Una vez finalizadas las obras, la interventoría adelantará el recibo definitivo de los trabajos del “OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA”, y elaborará las Actas de recibo definitivo del contrato de obra y elaborará el Informe final de Interventoría.
Pese a la descripción anterior, previo a la ejecución, en todos los casos, el alcance y sitios a intervenir, se definirán en coordinación con la Interventoría, el Contratista y el Gestor técnico del Contrato de la Territorial respectiva.

2. PLAZO: 

El plazo total para la ejecución del contrato es de UN (1) MES, contados a partir de la fecha de la orden de iniciación.


3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

El Instituto, para la atención del compromiso derivado del presente proceso de selección, cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No.256522 del 26 de octubre de 2022, por valor SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($66.200.181,00) INCLUIDO IVA

4. FORMA DE PAGO

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, para los contratos de obra pública realiza los pagos al CONTRATISTA mediante la presentación de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor, el Gestor Técnico del Contrato del INVÍAS y el funcionario competente de la ordenación de pago del INVÍAS, acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.

La entidad considera que las condiciones de pago establecidas, son adecuadas por cuanto en la gran mayoría de los casos, tales condiciones de pago, no han generado riesgos para el cumplimiento de los contratos.

5. ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACION DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS:

No aplica.  Además, las obras por ejecutar no cuentan con estudios específicos.  

Para tales fines, el Contratista deberá realizar recorridos conjuntos con la interventoría y/o con el personal que sea designado por la Territorial de INVÍAS a los sitios de la vía que serán intervenidos, recorridos en los cuales se determinarán las cantidades máximas por ítem que podrán ser ejecutadas en cada lugar, acorde con un balance presupuestal que establezca la inversión total de los recursos.

En desarrollo del contrato se seguirán las especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013), las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías vigentes. 
 
La localización y características de las señales de tránsito, tanto provisionales como definitivas, deberán acogerse a lo especificado en el Manual de señalización vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, adoptado mediante la Resolución No. 000188 del 17 de junio de 2015, o el que lo sustituya. El contratista dará estricto cumplimiento al Manual de Interventoría vigente, adoptado mediante Resolución No. 02566 del 16 de junio de 2010. Para el presente proceso de contratación serán aplicables las siguientes especificaciones:

6. ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O ESPECIFICACIONES PARTICULARES:

En desarrollo del contrato se seguirán las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras vigentes al momento de la apertura de la Invitación Publica. De igual manera los materiales utilizados para las obras a ejecutar, deben cumplir con las Normas de Ensayo de Materiales y las Especificaciones Generales de Construcción, así como las particulares establecidas en el Formulario de presupuesto oficial y que se describen en el presente ANEXO TECNICO; incluyendo la totalidad de las normas y especificaciones en él contenidas y/o referidas, así como las especificaciones particulares que rijan la presente contratación, presentando a la Territorial todos los certificados de calidad de los materiales utilizados en la ejecución de las obras, así como los resultados de los ensayos de laboratorio que demuestre el cumplimiento de las especificadores establecidas para las diferentes actividades de construcción.

Los aspectos que se relacionan a continuación son las condiciones técnicas que deberán tener en cuenta los proponentes para la ejecución del contrato Las obras que se proyectan ejecutar, razón por la cual se adelanta el presente proceso de contratación, son producto del estado de deterioro de la edificación en general de la sede que hace que éste presente la necesidad de su mantenimiento, con lo cual se lograría el mejoramiento de su funcionalidad, comodidad y seguridad en la edificación; además de la necesaria conservación del patrimonio de la entidad. definidos en el presupuesto oficial correspondiente al presente proceso de selección. Con el fin de cumplir con el plazo contractual, la interventoría podrá solicitar frentes de trabajo adicionales los cuales deberán ejecutar actividades de manera simultánea.  Para la correcta ejecución de los trabajos, los materiales deberán cumplir con los las especificaciones generales de construcción de INVIAS  2022.  

Considerando que los trabajos que se adelantarán como resultado del presente proceso de contratación consisten en la intervención de la actual vía en uso, con la mayoría de actividades sobre o adyacentes a la calzada, el contratista en ningún momento puede suspender el tráfico vehicular, y es su obligación proveer todas las medidas e implementar toda la señalización y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL – DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LA REGULACION DEL TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORUTAS DE COLOMBIA, adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la resolución No. 1885 del 17 de junio 2015.

6.1 ESPECIFICACIONES PARTICULARES

GENERALIDADES 

En este capítulo se definen las "Especificaciones Particulares de Construcción", las cuales sustituyen o modifican las "Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 2022. 
  
Las Especificaciones Particulares prevalecen sobre las Especificaciones Generales. 
  
Todos los trabajos que no estén cubiertos en las Especificaciones Particulares, se ejecutarán conforme a lo estipulado en las "Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS" vigentes. 





· MAMPOSTERIA EN LADRILLO COMUN
1. MURO EN LADRILLO COMUN (12X7X25CM)

DESCRIPCIÓN.  
Este ítem se refiere a la construcción o levantar muros a base de ladrillos tolete recocidos de arcilla cocinada. Actualmente se unen utilizando un mortero de cemento y arena con un poco de agua, en las proporciones adecuadas.

EJECUCIÓN.

· Primero preparar los materiales a utilizar, es necesario humedecer los ladrillos antes de su colocación en obra con lo cual se reduce la capacidad de succión que tiene el material y se evita que el mortero pierda agua al ponerse en contacto con él. De esta manera, se logra una mayor adherencia entre el mortero y el ladrillo.
· Revisar la superficie del sobrecimiento o la placa donde se va a construir el muro, la superficie de éstas debe estar limpia y nivelada y cualquier imperfección deberá ser rellenada con mortero.
· Luego, se procede a replantear el diseño en el sobrecimiento, revisando sus dimensiones y marcando todas las referencias que delimitan la zona donde se va a levantar el muro, así como la posición de las puertas. Para ello es necesario contar con plomada, nivel e hilo guía.
· Enseguida se coloca una hilada de ladrillos en seco, sin mezcla para espaciarlos adecuadamente y evitar, en lo posible los cortes o por lo menos sólo cortes a la mitad. El espacio entre ladrillos debe ser de un centímetro aproximadamente.
· Después de estar distribuidos adecuadamente se marca los lugares donde van las juntas y se retira los ladrillos. 
· Preparar el mortero de pega con una mezcla de una parte de cemento y cuatro de arena de pozo, se pone un poco de mortero en un balde o artesa para llevarlo al lado donde se construye el muro.
· Colocar los ladrillos maestros en los extremos del muro, éstos deben ser ubicados y asentados con toda perfección, es decir, aplomados, nivelados y con la altura de junta correspondiente.
· Posteriormente, se estira un hilo entre los ladrillos maestros para asentar cada hilada. Los bloques se colocarán haciendo coincidir su borde externo con el hilo, así se garantiza que todos los ladrillos queden nivelados, alineados y aplomados.
· Con el palustre se toma una porción de mezcla del balde y se coloca una capa uniforme en el sobrecimiento o hilada inferior de ladrillos, distribuyéndola en sentido longitudinal. Luego, el exceso de mezcla se limpia con el mismo palustre. No es conveniente extender el mortero en una longitud mayor de 80 cm de lo contrario, se endurecerá rápidamente
· Colocar el ladrillo en la posición correspondiente, se mueve ligeramente, y se presiona hacia abajo hasta lograr su correcto asentado, cuidando de dejar el espacio adecuado para formar la junta vertical. Para el alineamiento y el nivelado del ladrillo con el hilo guía, se le da golpes suaves con el mango del palustre.
· Una vez terminada la hilada, se vuelve a colocar los ladrillos maestros, se levanta el hilo guía a la siguiente fila y se repiten nuevamente todos los pasos anteriores.
· Es importante utilizar el nivel de mano para constatar que los ladrillos queden nivelados en forma perpendicular al eje de referencia.
· Se debe controlar la verticalidad del muro mediante el uso de la plomada o de un nivel de mano en varios puntos del muro. Se sugiere ir controlando la verticalidad cada 4 hiladas.
· Igualmente se debe verificar que las hiladas queden horizontales, colocando una regla sobre la última hilada instalada, y sobre la regla, el nivel de burbuja.
· La altura máxima del muro en una jornada de trabajo debe ser de 1.3 m, equivalente a 12 o 13 hiladas. El resto se completará al día siguiente, de lo contrario las hiladas superiores comprimirán a las inferiores adelgazando las juntas horizontales. 
· La colación de ladrillos hasta 1.3 m, se hace parado en el suelo. Para continuar la construcción por encima de esa altura, se requiere del armado de un andamio de modo que sobre él se pueda colocar los materiales y permita pararse para completar el muro hasta la altura del techo.

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN.

· El muro debe quedar nivelados, alineados y aplomados.
· Las juntas tanto verticales como horizontales deben ser más o menos del mismo espesor.

Las unidades de mampostería deben estar sanas y no con fisuras.
EQUIPO.
· Hilo.
· Plomada.
· Nivel de burbuja.
· Nivel de manguera.
· Regla de madera (Boquillera).
· Pala.
· Batea.
· Palustre.
· Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta

MATERIALES.
· Ladrillo tolete recocido 12X7X25CM.
· Mortero 1:4 (cemento y arena lavada).

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (M2) de muro en ladrillo tolete recocido, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. No se medirán y por consiguiente no se pagarán las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas.
Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte.

ITEM DE PAGO:
Muro en Ladrillo común e=12 c m							(m2)

2. PAÑETE PARA MUROS CON MORTERO 1:3 . ESPESOR 1.5 CM

DESCRIPCIÓN.  
Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las superficies de mampostería con una o varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero, y cuyo fin es el de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros entre otras; dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros. Este proceso también es llamado revoque o repello el cual incluye materiales, equipo y retiro de residuos generados, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría. 

EJECUCIÓN.
· Ubicar el lugar de trabajo.
· Limpiar el muro hecho en bloque o ladrillo con grata metálica para retirar cualquier mugre, grasa o residuos salientes del mortero que hayan quedado durante la ejecución de la mampostería.
· Preparar el mortero con porción 1:3 de cemento, arena fina y agua. 
· En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maestras verticales a distancias máximas de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm, el con fin de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados. 
· Humedecer la mampostería para obtener una buena adherencia con el mortero.
· Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a aplicar el mortero fuertemente sobre el muro a base de palustre.
· Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el muro con reglas de madera (Boquillera) que se apoyaran sobre las guías o fajas maestras.
· Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinará el pañete con llana usando una mezcla de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o porosidades.
· Verificar niveles, plomos y alineamientos.
· Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en una frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) días.

EQUIPO.
· Palustre.
· Balde.
· Pala.
· Regla de madera (Boquillera).
· Llana de madera.
· Grata metálica.

MATERIALES.
· Mortero 1:3 (Hecho en obra).

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de pañete de muro realizado, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
ITEM DE PAGO:
Pañete para muros con mortero 1:3 . espesor 1.5 cm			(m2)	

3. ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MUROS:

DESCRIPCIÓN.  
Esta actividad se refiere al suministro y aplicación de estuco listo sobre muros internos y externos empañetados, una vez seco el pañete se aplica estuco para sellar todas las juntas o grietas e imperfecciones; finalmente se pule la superficie con una lija dejando la superficie lista para las capas de pintura.

MATERIALES
Estuco plástico

EQUIPOS.
· Espátula, llana metálica, brocha, balde.
· Andamio tubular de 1,5 x 1,5
· Formaleta para andamios metálicos tubular

EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Inicialmente se limpiará la superficie de cualquier residuo de mortero, raspándolo con llana o palustre.
Se aplicará estuco listo siguiendo con las indicaciones de la preparación de la superficie, preparación de la mezcla y aplicación del producto, asegurando el buen almacenamiento del material libre de humedad, para garantizar excelente acabado final.

Se aplicará empastando y afinando capas con la llana para lograr superficies lisas, libre de ondulaciones, aptas para recibir pinturas de calidad.
Las esquinas serán detalladas cuidadosamente con la ayuda de agua y brochas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de estuco plástico sobre de muro realizado, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

ITEM DE PAGO:
Estuco plástico sobre muros:								(m2)	





4. INTALACION MURO PLACA FIBROCEMENTO 6MM UNA CARA SOBRE FACHADA
DESCRIPCION

Ejecución de muro en láminas de fibrocemento con acabado en pintura koraza o equivalente de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados. Comprende todos los elementos para la fijación, anclaje y terminado previo al acabado final.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar planos arquitectónicos y de detalle. 
• Se marca la posición exacta donde se colocarán los perfiles y elementos de soporte según lo indique el fabricante. • Se fijan los perfiles a la a la estructura dependiendo de donde quede ubicado el muro, mediante clavo de impacto o clavo de acero con chazo. 
• Si es necesario se deberá rigidizar la estructura mediante platinas u otros elementos. Consultar recomendaciones del fabricante. 
• Debe preverse el pase de las tuberías hidráulicas, sanitarias y eléctricas a través de los perfiles y láminas; para ello debe procurarse la disposición de los perfiles en el mismo sentido, con el fin de que los orificios de estos perfiles coincidan, y faciliten la colocación de estas instalaciones. 
• Previamente a la instalación de las placas se debe marcar la ubicación de los tornillos sobre las mismas, estos deben ubicarse con una separación máxima de 30cm entre sí en los bordes de las placas según recomendaciones del fabricante. 
• Se procede a medir y a cortar las placas, para ser instaladas y fijadas. 
• El corte de las placas podrá realizarse por medios mecánicos, lo usual es realizarlo con cortadora manual. • Las placas se fijan a la perfileria por medio de tornillos auto-perforantes. Los tornillos auto-perforantes deberán quedar espaciados en la placa máximo 30cm. 
• Se aconseja para la correcta fijación de los tornillos utilizar un atornillador eléctrico (nunca un taladro), pues el atornillador obtiene las revoluciones adecuadas para una óptima fijación, y además posee un dispositivo de tope que permite regular la profundidad exacta a la cual el tornillo debe penetrar en la placa. La cabeza del tornillo no debe sobresalir de la superficie de la placa; debe quedar ligeramente hundido para el posterior resane con mastique de dichos puntos. Para lograr este procedimiento se deberá avellanar unos 2mm la placa fibrocemento con broca de 3/4”. 
• Los bordes de las placas en las juntas deben quedar al mismo nivel. Cuando se fijen dos placas al mismo perfil, sus bordes deben coincidir con el eje del perfil. 
• Una vez instaladas y fijadas las placas se procede a sellar las juntas mediante la aplicación de mastique o similar y posterior colocación de la cinta. 
• Cubrir los tornillos y juntas con masilla en capar delgadas con llana y finalmente corregir las imperfecciones con lija. • Para el acabado final aplicar pintura tipo koraza o equivalente. • Verificar acabado final para aceptación.

MATERIALES


• Placa Fibrocemento 6mm 244x122cm 17.79 kg aprox.
• Tornillo punta broca x 3/4
• Cinta malla fibra de vidrio 
• Canal base  9  3-5/8"x 1"x2.44
• Lija 
• Pintura koraza o equivalente 


EQUIPO

Andamio multidireccional de carga certificado T-4m
Pulidora (8500 REV)


MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) la placa en fibrocemento debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría. Los filos y dilataciones que necesiten ejecutarse deberán incluirse dentro del valor de metro cuadrado. Todo lo anterior debidamente aceptado por la interventoría previa y aceptación de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

· CUBIERTA 

5. DESMONTE CUBIERTA TEJA DE ASBESTO CEMENTO

DESCRIPCION:

Este trabajo consiste en el desmonte de la cubierta en teja de asbesto cementos incluyendo la estructura de soporte en las zonas que indiquen los documentos del proyecto y la remoción, cargue, transporte, descargue y disposición final de los materiales provenientes del desmonte, en las áreas aprobadas por el interventor. Incluye: 

Manejo, desmonte, traslado y el almacenamiento de las instalaciones eléctricas, de ventilación y cielo raso existentes.
Obras de protección de las instalaciones o estructuras aledañas.

MATERIALES:

Los materiales provenientes del desmonte que a juicio del interventor, sean aptos para utilizar en otras zonas del proyecto, se deberán utilizar para tal fin, así mismos las tuberías o instalaciones existentes que se puedan usar dentro del proyecto según criterio del interventor. Así mismo se debe garantizar la idoneidad de andamios y demás estructuras requeridas para garantizar la estabilidad y seguridad del personal.

EQUIPOS:

Los equipos que emplee l constructor en esta actividad deberán tener la aprobación previa del interventor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificación y del programa de trabajo, en todo momento se debe garantizar la seguridad del personal y tener la respectiva implementación para trabajos en alturas.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

Antes de iniciar los trabajos de desmonte de la cubierta, el constructor deberá elaborar unos estudios de seguridad para el trabajo a realizar en el cual se deberá definir como mímico:

Métodos de desmonte y etapas de su aplicación
Estabilidad de las construcciones remanentes de cada etapa del proyecto.
Estabilidad y protección de la construcción que no vayan a ser desmontadas y las adyacentes que puedan versen afectadas.
Mantenimiento o sustitución de las instalaciones del entorno, así como servicios afectados.
Medios de evacuación y definición de las zonas de disposición de los productos de la demolición.

RECIBO DE LOS TRABAJOS:

Según lo establecido en el Artículo 201 de las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS – 2022.

MEDIDA:

Se realizará por metro cuadrado de cubierta removida con su respectiva estructura o de acuerdo a las especificaciones, planos o consideraciones del interventor y recibido a satisfacción.

FORMA DE PAGO:

El pago se hará por los precios unitarios respectivos, estipulado en el contrato según la unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptado por el interventor.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, equipo, herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras para la protección de terceros; las operaciones necesarias para efectuar el desmonte, separación de materiales aprovechables, cargue, transporte, descargue a las zonas de depósito final de acuerdo a lo definido por el interventor.

El precio unitario debe además incluir la protección de las estructuras aledañas que no deben ser demolidos.

ITEM DE PAGO:

Desmonte de cubierta en teja de asbesto cemento con estructura                                 (m2)

6. CIELO FALSO EN PANEL YESO INCLUYE AISLAMIENTO EN FIBRA VIDRIO

DESCRIPCION:

Suministro e instalación de cielos rasos en Panel Yeso, suspendidos por medio de perfiles galvanizados, con fibra de vidrio tipo frescasa superpuesta, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Comprende todos los elementos para la fijación, anclaje y terminado final.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Consultar Planos de Detalles. 
• Verificar los ángulos de inclinación en los que se debe instalar el cieloraso. Colgaderas 
• Instalar colgaderas de alambre galvanizado cal. 18 con anclas o insertos, distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes, según recomendación del fabricante y de acuerdo a la localización de las correderas.
 • Enrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla.
 • No permitir instalación de colgaderas a través ó desde ductos e instalaciones técnicas del edificio. Instalar marcos cuando sea necesario inscribir estas situaciones. Correderas 
• Instalar correderas distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes según recomendación del fabricante. • Enganchar y fijar cada colgadera, enrollándola alrededor de la canal tres veces y asegurándola. • Instalar correderas por lo menos a 0.15 ms. de muros y columnas, dando continuidad al sistema de suspensión. Evitar contacto con muros fijos de la construcción. Perfiles Transversales 
• Distanciar a 0.40 ms. máximo. Asegurar a la canal con clips de alambre en cada intersección de acuerdo a instrucciones del fabricante. 
• Ejecutar traslapos de 0.20 ms mínimo, con perfiles de fijación. 
• Instalar perfiles transversales mínimo a 0.05 ms. de esquinas, interrupciones, aperturas, etc. Instalación 
• Iniciar actividad sólo cuando se hayan realizado todas las actividades de dictaría eléctrica y sanitaria. 
• Utilizar láminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates. 
• Localizar juntas y empates lo más lejos posible de los centros de muros y rasos en ritmos alternados, con dimensión máxima de 1.6 mm de junta entre láminas. 
• Instalar con la cara vista al exterior, evitando utilización de láminas deterioradas ó húmedas. • Retirar el papel del acabado de la fibra de vidrio tipo frescasa. 
• Poner la fibra de vidrio sobre las láminas instaladas.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Desviaciones de plomo, nivel ó alineamiento menores a 3 mm. en 3.60 ms. (1:1.200) en cualquier punto de la corredera.

MATERIALES
Angulo galvanizado de 20 X 20x0.38mm x 2.44 m
Puntilla clavo acero 1"
Cinta Malla * 300 mts F/Vidrio
Lamina de yeso regular de 1/2"
Lija de agua No. 150
Masilla Joint Compound
Omega cal.26 * 2.44m
Tornillo 1" punta aguda
Tornillo 7x7/16" punta aguda
Vigueta 41.3 x 15mm, E = 0.46mm, L = 2.44m
Lana fibra de vidrio
EQUIPO
Andamio multidireccional de carga certificado T-4m

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10. 
Normas NTC y ASTM.
FORMA DE PAGO:

El pago se hará por los precios unitarios respectivos, estipulado en el contrato según la unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptado por el interventor.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, equipo, herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras para la protección de terceros; las operaciones necesarias para efectuar el desmonte, separación de materiales aprovechables, cargue, transporte, descargue a las zonas de depósito final de acuerdo a lo definido por el interventor.

El precio unitario debe además incluir la protección de las estructuras aledañas que no deben ser demolidos.

ITEM DE PAGO:

CIELO FALSO EN PANEL YESO INCLUYE AISLAMIENTO EN FIBRA VIDRIO                                 (m2)



7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO P7 No 6 

UNIDAD DE MEDIDA                                       M2 – METRO CUADRADO

DESCRIPCION

Este ítem se refiere al suministro e instalación de teja en asbesto cemento para el cubrimiento de la parte superior de la edificación. Estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños en la propia edificación o en propiedades o estructuras vecinas. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

· Localizar la estructura del tejado donde deben ser instaladas las tejas
· Definir acceso por medio de andamios a la altura determinada donde debe ser instalada la teja.
· Revisar los planos de la estructura y colocación del tejado o definir los sitios de intervención, según lo defina el interventor.
· Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas y estar certificado).
· Revisar la inclinación de la cubierta.
· Tener en cuenta la distancia que hay entre las correas de la estructura de la cubierta para la fijación de los ganchos.
· Luego de estar en el sitio de trabajo se procede a verificar que la estructura para el tejado se encuentre en óptimas condiciones.
· Sobreponer la primera teja de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en dirección de la cumbrera del techo.
· La primera teja debe estar a escuadra lineada longitudinal y trasversalmente con el diseño del techo.
· Realizar el traslapo trasversal:
· Realizar la perforación con taladro para colocar los tornillos en la segunda y quinta honda únicamente en los polines de apoyo extremo.
· Introducir el tornillo en orificio, colocando la arandela asfáltica, luego la arandela metálica y por última la tuerca.
· Apretar la tuerca hasta hacer contacto con la arandela metálica.
· Colocar la segunda lamina traslapada trasversalmente con la primera teja. (Él traslape trasversal mínimo es de 14 cm)
· Colocar el tramo a 7 cm de cada extremo de ambas tejas para poder sujetarse correctamente. 
· Realizar el traslapo longitudinal:
· Teniendo las tejas traslapadas trasversalmente y colocadas longitudinalmente con un fragmento de una sobre el de la otra se procede a colocar los ganchos.
· La colocación de ganchos se realiza sobre el traslapo de las dos porciones de teja, sobre la porción de teja que se encuentra sobre la otra se coloca el primer fragmento en u del gancho, por debajo de la primera teja es decir por encima de la segunda teja se pasa el fragmento recto del gancho y por la correa se baja el fragmento en L recto del gancho.
· Fijar el fragmento en L recto del gancho a la correa con puntillas.
· Durante la colocación de cada teja se debe tener en cuenta el orden de ubicación de estas y el funcionamiento del desagüe del tejado.
· Arrojar un baldado de agua sobre la teja para verificar que no hallan filtraciones de agua y en cambio esta ruede hacia el desagüe como es debido.

MATERIALES
· TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO P7 No 6 
· Gancho de 150mm

EQUIPO
· Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta.
· Taladro.
· Destornillador.
· Alicates.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
· En las tejas solamente debe haber 2 ganchos o 2 tornillos.
· La estructura de apoyo y fijación de las tejas, debe estar bien alineada, nivelada y sin salientes
· El ancho mínimo de la estructura de apoyo es 40 mm, siguiendo la inclinación de las tejas.


FORMA DE PAGO
El pago se hará al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificación, y aceptada a satisfacción por el Interventor.

El precio unitario deberá cubrir, también, los costos de administración, imprevistos y la utilidad del Constructor.

NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas.  En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ITEM DE PAGO

Cubierta en teja ondulada fibrocemento p7 no 6.		         		(m2)

· PINTURA
8. ESGRAFIADO ANTIHONGOS SOBRE FACHADA

UNIDAD DE MEDIDA: M2 – METRO CUADRADO

DESCRIPCION
Este ítem se refiere a todos los trabajos de aplicación de Esgrafiado antihongos sobre las superficies exteriores los muros livianos incluyendo en este precio, resane, pulida, equipo, andamios, mano de obra, herramientas y demás costos directos. Incluir además el costo de filos y dilataciones los muros exteriores en l según se especifique en los planos o lo defina el interventor. Previamente el Contratista suministrará al Interventor un catálogo de colores para que éste seleccione lo que debe emplearse, de acuerdo a las indicaciones de los planos.

 PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
Todas las superficies que vayan a pintarse, se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, quitándole el polvo, la que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, se les aplicará imprimante y posteriormente el esgrafiado antihongos.  

MATERIALES
· Esgrafiado antihongos

EQUIPO
· Herramienta menor de albañilería

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El esgrafiado antihongos se pagará por metro cuadrado (m2), incluyendo en este precio, resanes, pulida, las manos necesarias de pintura en caras y filos dilataciones, equipo de andamios y los demás costos directos.

En la pintura se descontarán los vanos de puertas y ventanas y el precio deberá incluir además el costo de filos y las dilataciones.

NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas.  En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ITEM DE PAGO
Esgrafiado antihongos sobre fachada.		         		(M2)

PINTURA VINILO TIPO 1 MURO TRES MANOS


UNIDAD DE MEDIDA:  M2 – METRO CUADRADO

DESCRIPCION

Aplicación de vinilo tipo I en muros de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle o según le indique el interventor.

 PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

En todas las superficies a pintar se aplicarán tres manos de pintura mínimo, hasta que el trabajo sea recibido por la Interventoría.  Las pinturas se aplicarán con personal experto en esta clase de labores y quedarán con una apariencia uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras o marcas de brochas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparación de las superficies, tipo, preparación y aplicación de pinturas y las instrucciones del Interventor.

El Contratista suministrará al Interventor un catálogo de los colores comerciales de la marca escogida, para que este seleccione los tonos que se emplearán, teniendo en cuenta todos los factores y recomendaciones sobre el particular.  A continuación, se ejecutará la pintura de alguna de las muestras de prueba suficientemente representativas, sin costo para el Contratante, antes de seleccionar los colores definitivos.

Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales.  La Interventoría rechazará los envases cuyo contenido haya sido alterado.

Los disolventes que se empleen, serán los recomendados por el fabricante para cada tipo de pintura.
La pintura solo se podrá aplicar cuando haya sido aplicado el estuco respectivo y este a su vez haya sido aceptado por el Interventor.

Antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminarán las partes flojas, se limpiarán las manchas de grasa y se corregirán todas las imperfecciones, luego se lijará y se limpiará todo el polvo.  Sobre las superficies así preparadas, se aplicarán las manos necesarias de imprimante y pintura de primera calidad con alto poder cubridor, base de vinilo, acrílico o temple a base de agua según el caso, la cual podrá ser aplicada con brocha, rodillo o pistola.

MATERIALES
· Pintura vinilo tipo I
· Estuco
· Lijas

EQUIPO
· Herramienta menor de albañilería
· Brochas o rodillos

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de vinilo tres mano y estuco recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.

NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas.  En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

ITEM DE PAGO
Pintura vinilo tipo 1 muro tres manos (M2)



9. PINTURA VINILO TIPO 1 CIELOS FALSOS TRES MANOS
UNIDAD DE MEDIDA: M2 – METRO CUADRADO

DESCRIPCION

Aplicación de vinilo tipo 1, donde se requería de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle o a juicio de la interventoría.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
En el cielo raso a pintar se aplicarán mínimo tres manos de pintura, hasta que el trabajo sea recibido por la Interventoría.  Las pinturas se aplicarán con personal experto en esta clase de labores y quedarán con una apariencia uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras o marcas de brochas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparación de las superficies, tipo, preparación y aplicación de pinturas y las instrucciones del Interventor.

Teniendo en cuenta la clase de superficies a pintar, en su ejecución se observarán, además de lo indicado, las siguientes normas:

El Contratista suministrará al Interventor un catálogo de los colores comerciales de la marca escogida, para que este seleccione los tonos que se emplearán, teniendo en cuenta todos los factores y recomendaciones sobre el particular. A continuación, se ejecutará la pintura de alguna de las muestras de prueba suficientemente representativas, sin costo para el Contratante, antes de seleccionar los colores definitivos.

Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales.  La Interventoría rechazará los envases cuyo contenido haya sido alterado.

Los disolventes que se empleen, serán los recomendados por el fabricante para cada tipo de pintura.
La pintura de cieloraso solo se podrá aplicar cuando haya sido aplicado el estuco respectivo y este a su vez haya sido aceptado por el Interventor.

Antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminarán las partes flojas, se limpiarán las manchas de grasa y se corregirán todas las imperfecciones, luego se lijará y se limpiará todo el polvo.  Sobre las superficies así preparadas, se aplicarán las manos necesarias de imprimante y pintura de primera calidad con alto poder cubridor, base de vinilo, acrílico o temple a base de agua según el caso, la cual podrá ser aplicada con brocha, rodillo o pistola.

MATERIALES
· Pintura vinilo tipo I
· Estuco
· Lijas

EQUIPO
· Herramienta menor de albañilería
· Brochas o rodillos



MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de repite con vinilo tres manos y estuco recibido a satisfacción por la interventoría.

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.

NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas.  En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


ITEM DE PAGO
PINTURA VINILO TIPO 1 CIELORASO TRES MANOS (M2)
10. PINTURA TIPO ESMALTE PARA CARPINTERÍA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO.

PINTURA ESMALTE SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA EXISTENTE INCLUYE LIJADO DE SUPERFICIES Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO.
El alcance de este capítulo comprende todos los trabajos relacionados con la pintura tipo esmalte sobre carpintería metálica. Se realizará una limpieza manual usando herramientas mecánicas para remover la pintura existente, óxido, y demás defectos, solamente será aceptada luego de ser aprobada por LA INTERVENTORÍA. Una vez realizada la inspección y que las superficies se encuentren libres de aceite, grasa óxido, manchas de soldadura, depósitos de fundente y cualquier sustancia extraña, las superficies podrán ser pintadas. La limpieza debe cumplir con la norma SSPC SP-6. Después que la superficie ha sido preparada, deberá limpiarse y aplicársele una primera mano de pintura antes que sea corroída o se contamine. La pintura se aplicará con pistola Convencional, según indicación del representante del producto atendiendo las siguientes recomendaciones: Consultar planos de detalles. Remover cerraduras y herrajes de hojas antes de iniciar aplicación. Preparar superficie con desoxidantes o equipos mecánicos para eliminar óxido suelto. Limpieza manual con grata metálica (para anticorrosivo de cromato de zinc).

Resanar el anticorrosivo y corregir defectos de masilla pulida con lija de agua. Aplicar capa adherente. Aplicar pintura anticorrosiva con pistola, según especificación del fabricante. Utilizar esmaltes sintéticos anticorrosivo Rojo 310, 1504 Ico o similar (óxido de hierro), Rojo 500 (cromato de zinc) o Gris 507, gris protección 1308 Ico (hidrocarburo óxido de zinc) Diluir esmalte semibrillante con Varsol en proporciones especificadas por el fabricante. Aplicar esmalte 3 ml. Dejar secar entre capas de pintura por 15 horas aproximadamente. Se exigirá un espesor de pintura de 3 ml. correspondiente a 75 micras para el anticorrosivo, se exigirá un espesor de pintura de 3 ml. correspondiente a 75 micras para el esmalte, dichos espesores se medirán en lámina seca.
EQUIPO
Equipo de pintura (Compresor). Presión máxima de trabajo 7 HP

MATERIALES
Lija para metal
Pintura acrílica, esmalte o similar
Pintura anticorrosiva
Disolvente para pintura (TINNER)

MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida y pago es por   M2 – METRO CUADRADO



· CARPINTERIA METÁLICA

11. MANTENIMIENTO INMOBILIARIO SEDE INVIAS INCLUYE ARREGLO DE MESAS, ESCRITORIOS, ARCHIVADORES Y SILLAS

DESCRIPCION

Mantenimiento y reparación de inmobiliario ubicado en el auditorio y la sede de la territorial como:  mesas, escritorios, archivadores, sillas y demás elementos que indique la interventoría.

MATERIALES

Los materiales necesarios para el mantenimiento del inmobiliario.

EQUIPO

El equipo necesario para el mantenimiento del inmobiliario.


MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará GLOBAL (GLB) recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.

ITEM DE PAGO
 
MANTENIMIENTO INMOBILIARIO SEDE INVIAS INCLUYE ARREGLO DE MESAS, ESCRITORIOS, ARCHIVADORES Y SILLAS
										(GLB)    

ELECTRICOS
12. REDISEÑO RED ELECTRICA, ILUMINACIÓN Y DATOS SEDE LOCATIVA INVIAS, DE ACUERDO A NORMA ACTUALIZA RETIE Y RETILAP; INCLUYE ENTREGA IMPRESA DE PLANOS DEFINITIVOS Y ENTREGA EN FORMATOS DIGITAL DWG Y PDF Y PRESUPUESTO PARA SU IMPLIMENTACIÓN.

DESCRIPCIÓN
Comprende el rediseño red eléctrica, iluminación y datos sede locativa invias, de acuerdo a norma actualiza retie y retilap; incluye entrega impresa de planos definitivos y entrega en formatos digital dwg y pdf y presupuesto para su implementación. 
MATERIALES
La actividad no requiere de materiales, más allá de las herramientas especializadas para dicha actividad.
EQUIPO
La actividad requiere equipos especializados para lograr una evaluación idónea.
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Se deberá realizar la revisión y el diagnóstico de la red eléctrica, iluminación y datos sede locativa invias, de acuerdo a norma actualiza retie y retilap; se deberá remitir el concepto técnico final especializado, con el fin de establecer las necesidades a mejorar y establecer un presupuesto, mismo remitido a la entidad con precios comercialmente competitivos. incluye entrega impresa de planos definitivos y entrega en formatos digital  dwg y pdf y presupuesto.

MEDIDA
La medida de la evaluación y análisis del sistema eléctrico de la red no regulada de la infraestructura será global y aprobada por el supervisor.
FORMA DE PAGO
El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato por toda, de acuerdo con esta especificación, y aceptada a satisfacción por el Supervisor.
El precio unitario deberá incluir el suministro de mano de obra y la herramienta menor. Además, deberá incluir la administración e imprevistos y la utilidad del Constructor.
ÍTEM DE PAGO
COMPRENDE EL REDISEÑO RED ELECTRICA, ILUMINACIÓN Y DATOS SEDE LOCATIVA INVIAS, DE ACUERDO A NORMA ACTUALIZA RETIE Y RETILAP; INCLUYE ENTREGA IMPRESA DE PLANOS DEFINITIVOS Y ENTREGA EN FORMATOS DIGITAL DWG Y PDF Y PRESUPUESTO PARA SU IMPLIMENTACIÓN. 						                 	Unidad (Global).

13. SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA MEDIDOR ELECTRICO TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR

DESCRIPCIÓN
Comprende el suministro e instalación de gabinete para medidor eléctrico trifásico con espacio para totalizador.

MATERIALES
Gabinete para medidor eléctrico trifásico con espacio para totalizador.
Cinta negra aislante y accesorios.
EQUIPO

Pulidora (8500 REV)
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

se deberá realizar el suministro e instalación del gabinete para el medidor eléctrico trifásico con espacio para totalizador. Incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento.

MEDIDA

Se medirá y pagará UNIDAD (UND) recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.
FORMA DE PAGO
El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, de acuerdo con esta especificación, y aceptada a satisfacción por el Supervisor.
El precio unitario deberá incluir el suministro de mano de obra y la herramienta menor. Además, deberá incluir la administración e imprevistos y la utilidad del Constructor.
ÍTEM DE PAGO
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA MEDIDOR ELECTRICO TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR						Unidad (UNIDAD).


14. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER  BLANCO DE 12000 BTU  A 220V, INCLUYE TUBERIAS DE DESAGUE 

DESCRIPCIÓN
Suministro, Instalación y puesta en funcionamiento de AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER  BLANCO DE 12000 BTU  A 220V. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

MATERIALES

Aire acondicionado tipo Minisplit Inverterinverter blanco de 12000 BTU  a 220V
Soporte  para condensadora en angulo  galvanizado de 2"x 2"
Tubería  Flexibel de cobre para refrigeración 1/4" conducción liquido
Tubería en cobre para refrigeración 1/2" conducción gas
Tuberia pvc 1/2"
Codo de presión de 1/2"
Tubo aislante para tuberia de 1/2" y 1/4"
Breaker monopolar  20 amperios
Cable encauchetado 3x12 AWG
Adhesivo espuma elastomerica
Roscas para tuberia de cobre de 1/2"
Roscas para tuberia de cobre de 1/4"
Chazo expansivo de 3/8" x 2 1/2"

EQUIPO

Herramienta menor

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

se deberá realizar el suministro e instalación AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER  BLANCO DE 12000 BTU  A 220V, en el lugar donde indique el Interventor. Incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento.

MEDIDA
Se medirá y pagará UNIDAD (UND) recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.
FORMA DE PAGO
El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, de acuerdo con esta especificación, y aceptada a satisfacción por el Supervisor.
El precio unitario deberá incluir el suministro de mano de obra y la herramienta menor. Además, deberá incluir la administración e imprevistos y la utilidad del Constructor.
ÍTEM DE PAGO

Suministro e instalación de aire acondicionado tipo minisplit inverter blanco de 12000 btu  a 220v, incluye tuberias de desague 	                                                           		                           unidad (unidad).

15. SUMINISTRO TERMOHIGROMETRO  DIGITAL TIPO PANTALLA LCD. 

DESCRIPCIÓN
Suministro, Instalación y puesta en funcionamiento de TERMOHIGROMETRO  DIGITAL TIPO PANTALLA LCD. Para instalación en el archivo general de la DT-HUI. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

MATERIALES

TERMOHIGROMETRO  DIGITAL TIPO PANTALLA LCD 

EQUIPO

Herramienta menor
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

se deberá realizar el suministro e instalación TERMOHIGROMETRO  DIGITAL TIPO PANTALLA LCD, en el lugar donde indique el Interventor. Incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento.

MEDIDA
Se medirá y pagará UNIDAD (UND) recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.
FORMA DE PAGO
El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, de acuerdo con esta especificación, y aceptada a satisfacción por el Supervisor.
El precio unitario deberá incluir el suministro de mano de obra y la herramienta menor. Además, deberá incluir la administración e imprevistos y la utilidad del Constructor.

16. SUMINISTRO VIDEO BEAM 3200 LUMENES DE BRILLO,  3LCD  Y RESOLUCIÓN 1024X768 

DESCRIPCIÓN
Suministro, Instalación y puesta en funcionamiento de SUMINISTRO VIDEO BEAM 3200 LUMENES DE BRILLO,  3LCD  Y RESOLUCIÓN 1024X768. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

MATERIALES

VIDEO BEAM 3200 LUMENES DE BRILLO,  3LCD  Y RESOLUCIÓN 1024X768  

EQUIPO

Herramienta menor



EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

se deberá realizar el suministro e instalación SUMINISTRO VIDEO BEAM 3200 LUMENES DE BRILLO,  3LCD  Y RESOLUCIÓN 1024X768, ubicación salón de reuniones primer piso. Incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento.

MEDIDA
Se medirá y pagará UNIDAD (UND) recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.
FORMA DE PAGO
El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, de acuerdo con esta especificación, y aceptada a satisfacción por el Supervisor.
El precio unitario deberá incluir el suministro de mano de obra y la herramienta menor. Además, deberá incluir la administración e imprevistos y la utilidad del Constructor.
   
17. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 250 LT INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS

 DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la instalación de tanque incluyendo accesorios, registros y tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se hará de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de tanques se hará con tubería PVC y accesorios de 1 1/4”.

 EJECUCIÓN.
· Ubicar el lugar donde se instalara el tanque.
· Revisar los planos hidráulicos
· Ubicar la acometida principal de agua.
· Ubicar y colocar el tanque de 250 litros.
· De la acometida principal derivar las tubería con pegues y accesorios requeridos para llegar a la altura de la válvula de ingreso de agua al tanque.
· Antes de ingresar la tubería al tanque es necesario colocar un registro o válvula bola que controle la entrada de agua a este. 
· Identificar los dos orificios que presenta el tanque en la parte superior, el más pequeño (1/2") es para la válvula de ingreso de agua y la perforación más grande (2") es para colocar el desagüe del tanque.
· En la abertura pequeña instalar la válvula con el flotador, enroscando el niple de la válvula al tanque para luego ajustarlo por fuera con una brida roscada, de modo que la pieza quede fija en el tanque.
· Regular el flotador de modo que su ángulo sea de 45° aproximadamente.
· Del lado exterior de la válvula de ingreso conectar una unión universal y la válvula bola de 1/2".  Al final de esta línea de tubería se debe colocar un codo de 1/2" o de 3/4" según sea el caso, para continuar la instalación hacia abajo.
· Acoplar un adaptador presión rosca a la salida del codo para conectar el tubo a presión en el codo.
· Pegar en el extremo a presión del adaptador el tubo de PVC que permita desviar la conexión hacia la salida de agua del tanque.
· En la parte inferior del tanque se encuentra la salida de agua, de ahí se distribuirá el agua al resto de la casa, en esta se debe coloca el multiconector de salida de agua, este es un adaptador que de un lado enrosca en la salida de 2" del tanque y del otro devuelve una rosca externa de las siguientes medidas:1/2", 3/4", 1", en esta salida roscada empalmaremos nuestra segunda línea de tubería, para ello usaremos una unión roscada de PVC, niples de PVC, una válvula de paso, uniones universales de PVC, válvula check de bronce (esta válvula permite que el agua viaje en un solo sentido, en nuestro caso la válvula deberá permitir la salida de agua más no el ingreso) y una tee roscada. 
· En la salida de rebose del tanque colocar el adaptador presión rosca que viene como accesorio del tanque, este adaptador es indispensable ya que la tubería de PVC para desagüe es solamente a presión.
· Colocar un pedazo de tubo de desagüe de 2" de diámetro, la longitud del tubo debe ser la que se requiera según el tanque, a este pedazo de tubo se empalmara una tee, la parte inferior de la tee se unirá a la tubería de desagüe de la casa, y la parte superior del tanque irá sellada con un sombrero de desagüe de 2".
TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN.

· La instalación de tanque debe ejecutase con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.
· Se recomienda envolver con cinta teflón los lados roscados para evitar filtraciones de agua.
· Todos los accesorios se deben unir con niples de 1/2" con rosca.

EQUIPO.
Andamio multidireccional de carga certificado T-4m
MATERIALES:
Tanque plástico 250 lt con tapa
Codo plástico PRS 1/2"X90
Tee PRS 1/2"
Válvula lateral de 1/2" para tanque de almacenamiento
Limpiador pvc 1/128 gal
Soldadura pvc 1/64 gl
Tubo de presión 1/2"  RDE-21
Tubo de presión  1" RDE-21
Válvula de bola 1/2" pvc lisa
Válvula cheque horizontal 1/2" Metálica
Unión Universal PRS PVC 1/2"


MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de tanque instalado, incluyendo accesorios y tuberías de conexión y desagües recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

19. JARDINERÍA

UNIDAD DE MEDIDA (GLB) – GLOBAL

DESCRIPCIÓN

Consiste en suministro e instalación, con tierra negra abonada y plantas ornamentales en los sitios donde indique el interventor. Diseño del jardín, poda de árboles y rocería.  Las plantas ornamentales se describen a continuación:

1. Durantas altura 30 cms
2. Veranos altura 30 cms
3. Coral altura 30 cms
3. Tierra abonada

Las cantidades están definidas en el APU

MEDIDA Y FORMA DE PAGO							
La unidad de medida será global y entregado a satisfacción de la interventoría. Los costos que se desprendan de esta actividad y que sean necesarios para la ejecución a satisfacción del Ítem, correrá por cuenta del contratista.

ITEM DE PAGO
Jardinería		         		(Glb)

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Conformada por la hoja de vida, con sus correspondientes soportes, del siguiente personal profesional mínimo:

El personal que a continuación se detalla debe ser contemplado dentro de la Administración del Contratista y deben cubrir todo el plazo de ejecución del contrato.

1.	Un (1) Ingeniero Residente.

8.1.	INGENIERO RESIDENTE.

Los profesionales ofrecidos para el cargo de Ingenieros Residentes deben acreditar lo siguiente:

1.	Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil  vigente.
2.	Tener la siguiente experiencia:

a) General: Una experiencia general no menor de tres (3) años, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha del cierre del plazo de la presente contratación.

b) Especifica: Poseer mínimo un año (1) año de experiencia específica acumulada, dentro del período comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente contratación, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 

•	Ejercicio profesional en la empresa privada, como Ingeniero Residente de Obra y/o Interventoría de proyectos relacionados con RESTAURACIÓN, Y/O ADECUACIÓN FUNCIONAL, Y/O CONSTRUCCIÓN, Y/O RECONSTRUCCIÓN, DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES.
 
•	Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o profesional y/o como contratista de prestación de servicios, siempre y cuando se haya desempeñado en actividades relacionadas con RESTAURACIÓN, Y/O ADECUACIÓN FUNCIONAL, Y/O CONSTRUCCIÓN, Y/O RECONSTRUCCIÓN, DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES.
 

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no será admitido para participar en la ejecución del contrato.


9.	 POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el Contratista, aprobadas por el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo para carreteras y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista, deben ser previamente autorizadas por la respectiva Interventoría, previo al inicio de las obras.

El proponente deberá verificar previa a la presentación de la propuesta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad

Todos los materiales deben ser sometidos a ensayos previos para encontrar la aceptación o el rechazo por parte de la Interventoría, según la normativa vigente de la entidad contratante. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista, deben ser previamente autorizadas por la respectiva Interventoría, previo al inicio de las obras.

10.	NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

[bookmark: _Hlk118358875]1.	El contratista debe garantizar la transitabilidad en todos los sectores del contrato mientras se ejecuta y hasta el recibo definitivo de las obras.

2.	El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por el Instituto Nacional de Vías, son únicamente de referencia, constituyen una guía para que el proponente prepare su propuesta, cada Análisis de Precios Unitarios presentado por el adjudicatario debe contener todo lo indispensable y necesario para llevar a cabo el ítem correspondiente: equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos APU publicados por INVIAS, es deber del proponente hacerlos conocer con cuatro (4) días hábiles antes del cierre del proceso licitatorio para que el INVIAS los pueda estudiar.

Firmas:



ORIGINAL FIRMADO
Ing. JESUS EDUARDO RINCON SILVA
DIRECTOR TERRITORIAL HUILA 


Proyectó.
Ing. JUAN DAVID TORRES SANABRIA


