## Matríz de riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Riesgo social o político | Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular. | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Pluralidad de oferentes | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | ADRES | Estudios previos | Adjudicación del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
2 | General | Externo | Planeación | Riesgo económico | Fluctuación de los precios de los insumos utilizados dentro de los servicios a contratar, principlamente en el precio del combustible | - Posible Incremento en los costos | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Ajustar precio según corresponda | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Entidad | Desde el inicio del proceso | Hasta la publicación de los documentos definitivos del proceso de contratación | Seguimiento del proceso de selección | Semanal
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Deficiencias mecánicas y técnicas de los vehículos o falta de documentación actualizada de los vehiculos o de los conductores, requerida para la prestación del servicio | Afectación en la prestación y la calidad del servicio, incumplimiento de los estándares y requisitos técnicos exigidos para la operación | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Requerir al contratista periodicamente la relación de los vehículos y conductores que prestan servicio, con la actualización de documentación y acreditación de los requisitos técnicos y mecánicos. Comités cuando se requiera. Incluir en los estudios previos ésta exigencia a cargo del contratista. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Entidad | Desde el inicio del proceso | Hasta la adjudicación | Seguimiento del proceso de selección | Mensual
4 | Especifico | Externo | Ejecucuón | Operacionales | Errores en sistemas de información, sistemas tecnológicos, sistemas de transporte,. | Retrasos en la prestación de los servicios o la no prestación de los mismos, que afectan la realización del objeto del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento con antelación a los protocolos de trabajo del contratista. Reuniones con el contratista de manera previa . | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad | Supervisor. | Durante la ejecución del contrato y hasta la finlización del mismo | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal