## MATRIZ DE RIESGOS
|  |  |  | GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | [14 empty] | Fecha de Aprobación: 15-01-2016 |  | Código: FO-AP-CT-08
|  |  |  | FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION | [14 empty] | Versión: 00 |  | Página 1 de 1
PROCESO No. IP-SSA-0012-2022. OBJETO: “ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN SALUD DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, AJUSTADO CON EL MODELO DE DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD Y LOS ENFOQUES PROPUESTOS EN EL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA 2012 – 2021, ACTUALIZADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022”, de acuerdo con las especificaciones y características técnicas contempladas en el presente estudio previo.
No. | TIPO | CLASE | FUENTE | ETAPA | Descripcion ( que puede pasar, y , cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN TOTAL | PRIORIDAD | A QUIEN SE LE ASIGNA ( Entidad o Contratista) | TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMENTIO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMENTIO | MONITOREO Y REVISION
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION | TOTAL |  |  |  |  | Como se realiza? | Cada cuanto?
1 | Operacional | General | Interno | Contratación | Cambios de normatividad o temas legales que impidan realizar la entrega deL documento ASIS | Demora o retraso en el entregable del Documento ASIS | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Departamento | Examinar la posible nueva regulación para determinar necesariedad de ajustes o modificaciones contractuales | 1 | 2 | 3 |  | Si | Contratista / Entidad | Tiempo de ejecucion del contrato |  | Verificación de obligaciones y cumplimiento- modificaciones legales o reglamentarias que afecten el cumplimiento | Cuando se presente el evento descrito
2 | Operacionales | Especifico | Externa | Ejecución | No contar con el registro presupuestal | Extensión del plazo, no ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratante | Elaborar y solicitar el registro presupuestal. | 1 | 1 | 2 |  | No | Área de presupuesto | Tiempo antes de la ejecucion del contrato |  | Solicitud de registro presupuestal | Durante la elaboración del contrato
3 | Operacionales | Especifico | Externa | Ejecución | Fallas en el soporte y en el cumplimiento de los tiempos | Retraso o incumplimiento del contrato. Posibilidad de hacer efectivo póliza. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación de cumplimiento de obligaciones en tiempos establecidos. Requerimientos al contratista. Efectividad de la póliza | 2 | 3 | 5 |  | Sí | Entidad | Tiempo de ejecucion del contrato |  | Seguimiento a la ejecución contractual | Durante el tiempo de ejecucion
4 | Financiero | Especifico | Interno | Ejecución | Falta de pago o retrasos en los pagos del contrato | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Afectación de financiación del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificar razones de retraso. Cumplimiento de condiciones para efectuar el pago. Aplicar correctivos del caso. | 1 | 2 | 3 |  | No | Entidad | Tiempo de ejecucion del contrato. Pago una vez se entregue el 100% del objeto contratado. |  | Seguimiento contractual de obligación de pago cumplidas las condiciones | En el momento que se presente el inconveniente
5 | Económicos | Especifico | Externa | Selección/Ejeucicón | Mayor tiempo de ejecución por demoras en atención de las observaciones o exigencias que no hayan sido atendidas por el contratista en forma oportuna y eficaz | Retraso en las actividades contractuales | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Supervisión constante del contrato y del cumplimiento de las observaciones y exigencias realizadas | 1 | 2 | 3 |  | No | Contratista/Entidad | Ejecución del Contrato |  | Supervisión por parte de la entidad | Durante el tiempo de ejecucion
6 | Operacionales | Especifico | Externa | Ejecución | Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales (Salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social del personal a su cargo) | Afectación en la prestación del servicio. Reclamaciones legales o judiciales de trabajadores/contratistas. | 1 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Aplicación de claúsula de indoneidad de la Entidad | 1 | 2 | 3 |  | No | Entidad/ Contratista | Ejecución del Contrato - Mantenimiento o fallas |  | Seguimiento contractual | En el momento que se presente el inconveniente o se evidencie incumplimiento de S.Social
7 | Operacionales | Especifico | Externa | Ejecución | Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato | No constitución de pólizas necesarias o no firma del contrato. Eventos de incumplimento en la oferta | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Verificación y requerimiento de cumplimento de lo necesario. Aplicación de garantía de seriedad de oferta | 1 | 2 | 3 |  | No | Entidad/Contratista | Una vez se adjudique el contrato. Cumplimiento de cronograma |  | Verificación de cumplimiento de requisitos para ejecucion contrato | Luego de adjudicación del contrato
8 | Operacionales | Especifico | Externa | Ejecución | Aumento del Dólar | Afectación en los precios | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Verificación indicadores economicos | 2 | 2 | 4 |  | Si | Entidad | Ejecucion del contrato |  | verificación de los indicadores | Durante tiempo de ejecucion
Elaboró | [9 empty] | Revisó | [7 empty] | Aprobó
SECRETARIA DE SALUD | [9 empty] | OFICINA ASESORA JURIDICA | [7 empty] | SECRETARIA DE SALUD

## DEFINICIONES
DEFINICIONES Y MANUAL PARA DILIGENCIAR LA MATRIZ
TIPO DE RIESGO:
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los
mismos, entre otros
Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la
ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos,
parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes
Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las
condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones entre otros.
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato
Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo
los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros
Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y
autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras
Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o de voz de datos,
suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, estándares que deben ser tenidos en cuenta
para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
CLASE, esta puede ser:
General: Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual
Específico: Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
FUENTE: esta puede ser:
Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de
monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA: se debe de establecer en que etapa del proceso se puede identificar el riesgo: en la Planeación, Selección y ejecución.
PROBABILIDAD: dependiendo de la ocurrencia del evento esta puede ser: Raro es decir que puede ocurrir excepcionalmente, improbable, es decir que puede ocurrir ocacionalmente, posible,
es decir que puede ocurrir en cualquier momento futuro, Probable, es decir que probablemente puede ocurrir, y Casi cierto, ocurre en la mayoria de las circunstancias, y valorarlos de 1 a 5 siendo
raro el de valor más bajo (1) y casi cierto el de valor más alto (5). Se debe de colocar el valor en la MATRIZ
IMPACTO: Este se clasifica y califica de la siguiente manera:
Insignificante: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente, los sobrecostos no representan el 1% del valor del contrato, Valor 1
Menor: Dificulta la Ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contratual, los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato, Valor 2
Moderado: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%, Valor 3
Mayor: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto del contato, Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%, Valor 4
Catastrófico: Pertuba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la cosecución del objeto contractual, impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%, Valor 5
NOTA: SE COLOCA ES EL VALOR EN LA MATRIZ
CALIFICACIÓN TOTAL: Sumatoria de PROBABILIDAD MAS EL IMPACTO
PRIORIDAD: Parte de la valoración total del riesgo: esta esta clasificada en Riesgo Bajo; Riesgo Medio, Riesgo Alto y Riesgo Extremo., es decir la prioridad puede ser baja, media, alta o extrema.
Si la calificación total esta en 2,3 y 4, es un Riesgo Bajo, si se esta en 5 es un Riesgo Medio, si esta en 6 o 7, es un Riesgo alto, si esta en 8, 9 y10 es un Riesgo Extremo.