## MATRIZ DE RIESGOS
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia en caso de ocurrencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿ Afecta la ejecución del Contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
| 1 | General | Externo | Selección del contratista | Económicos | Con ocasión de la falta de planeación, se generan variaciones en las condiciones establecidas para la contratación, lo cual incide en la realización del estudio del sector , así como en la elaboración de los documentos soportes que estructurarán el proceso de selección objetiva | Demoras en la apertura del proceso de selección objetiva del contratista y/o de sus fases | Posible | 2 | 5 | Medio | SDDE | Estandarizar los procesos y procedimientos relacionados con la contratación Estudio de Mercado y sector de servicios que comprende el proceso con información obtenida de los distintos procesos de selección realizados. | Improbable | 1 | 4 | Bajo | No | SDDE | Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta la adjudicación del contrato | Seguimiento de las condiciones de los documentos previos | Permanente
| 2 | General | Externo | Selección del contratista | Oferta | Ante la falta de claridad en la estructuración de los estudios previos y pliego de condiciones , se presentan incumplimiento de los requisitos habilitantes por los oferentes y declaratoria desierta del concurso público | Demoras en la selección del contratista | Improbable | 5 | 7 | Alto | Oferentes (por omisiones a las reglas del Pliego de Condiciones) SDDE (por falta de precisión en alguna regla del Pliego de Condiciones) | Redactar en forma clara y precisa el Pliegos de Condiciones y con requisitos cumplibles. | Raro | 1 | 2 | Bajo | No | SDDE | Inicio de la elaboración de Estudios Previos y del Pliego de Condiciones. | Hasta la adjudicación del contrato | Publicación de Estudios Previos y Pliego de Condiciones | Permanente
| 3 | Específico | Externo | Selección del contratista | Oferta | Ante el deficiente estudio del sector, una vez se da apertura al proceso de selección objetiva, a corto plazo deriva en ausencia de oferentes, así como inejecuciones presupuestales. | Demoras en la selección del contratista | Improbable | 4 | 6 | Alto | Oferentes (No hay interés) SDDE (por falta de precisión en alguna regla del Pliego de Condiciones) | Realizar nuevamente Estudio del Sector Redactar o ajustar en forma clara el Pliegos de Condiciones y con requisitos preciso y cumplibles. | Raro | 1 | 2 | Bajo | Si | SDDE | Inicio de la elaboración de Estudios Previos y del Pliego de Condiciones. | Hasta la adjudicación del contrato | En las observaciones realizadas por los interesados a los documentos del proceso de selección. | Permanente
| 4 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Concluido el proceso de selección objetiva, por circunstancias endilgables al oferente seleccionado, pueden generarse demoras en el proceso de legalización del contrato generando retrasos en el cronograma y demás aspectos operacionales del contrato objeto de interventoría. | Demoras en el inicio de la ejecución contractual | Posible | 4 | 7 | Alto | Contratista | Designación inmediata del Supervisor del contrato. El Supervisor realizará y/o gestionará los trámites sancionatorios a los que haya lugar. | Improbable | 2 | 4 | Bajo | Si | SDDE | Elaboración de la minuta del contrato. | Hasta la Liquidación de contrato | Con el contrato legalizado | Permanente
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Al iniciar la ejecución el contratista aplica de manera impresisa los lineamientos y disposiciones normativas del Programa, lo que implica que la vigilancia técnica al contrato objeto de interventoría no sea 100% confiable y se generen pagos sin el cumplimiento de requisitos previstos en las disposiciones normativas aplicables. | Inaplicabilidad de los lineamientos y disposiciones normativas que reglamenta el Programa Empleo Incluyente para el Cierre de Brechas de Población de Dificil Empleabilidad | Probable | 4 | 7 | Alto | Contratista | De materializarse el riesgo, la SDDE deberá realizar las actuaciones administrativas a que haya lugar. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo. Asi mismo, realizar las verificaciones técnicas a que haya lugar para minimizar el riesgo. | Posible | 3 | 5 | Medio | Si | CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución del contrato. | Hasta la Liquidación de contrato | Con la imposición de las sanciones a que haya lugar y la implementación de las medidas para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo y de aquéllas que aseguren la continuidad y finalización de la ejecución contractual. | Permanente
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Durante la ejecución contractual, el contratista utilizó ó recopiló información errada, por cuanto no es concordante con la normatividad aplicable o no corresponde al contrato objeto de interventoría, lo cual puede generar presuntos incumplimientos. | Incumplimiento parcial de las obligaciones del contrato | Posible | 4 | 7 | Alto | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y realizando revisiones periódicas al cumplimiento de las obligaciones del contrato | Posible | 3 | 5 | Medio | Si | CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución del contrato. | Hasta la Liquidación de contrato | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato | Permanente
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Iniciada la ejecución contractual puede presentarse filtración, divulgación, fuga o pérdida de la información física o virtual, fallas en la custodia de los documentos objeto de verificación de requisitos para el Programa Empleo Incluyente, aspectos que a corto, mediano y largo plazo pueden acarrear presuntos incumplimientos, así como demoras en el trámite de reconocimiento del beneficio. | Afectación de la imagen institucional de la SDDE y de la transparencia del Proceso de Selección debeneficiarios. Reprocesos y demoras en la ejecución del Proceso de Selección de beneficiarios, afectación del cronograma, que no haya ejecución del contrato, afectación económica. Además, se pueden presentar acciones judiciales y/o administrativas en contra de la SDDE que busquen o logren la suspensión y/o nulidad y/o la repetición de etapas, fases o actuaciones del Proceso de Selección, con los consiguientes retrasos o incumplimientos en su ejecución. | Improbable | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento por parte de la supervisión al cumplimiento de obligaciones del contrato, aplicando los requerimientos y sanciones que apliquen | Improbable | 3 | 5 | Medio | Si | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato | Hasta la Liquidación de contrato | Con la imposición de las sanciones a que haya lugar y la implementación de las medidas para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo y de aquéllas que aseguren la continuidad y finalización de la ejecución contractual. | Permanente
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Con ocasión de las fallas que se presenten en la "segunda verificación de los documentos" previa a la expedición de las certificaciones de viabilidad para aprobación de giros a las empresas postuladas en el Programa Empleo Incluyente para el cierre de brechas de población de dificl empleabilidad, se generan presuntos incumplimientos de carácter contractual, así como requerimientos por parte de los diferentes órganos de control | Afectación de la imagen institucional de la SDDE y de la transparencia del Proceso de Selección de beneficiarios. Reprocesos y demoras en la apeobación de los giros a las empresas postuladas al Programa. Además, se pueden presentar acciones judiciales y/o administrativas en contra de la SDDE que busquen o logren la suspensión y/o nulidad y/o reprocesos , con los consiguientes retrasos o incumplimientos en su ejecución. | Improbable | 3 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento a la ejecución del contrato mediante los informes correspodientes. De materializarse el riesgo, la SDDE deberá realizar los trámites a que haya lugar por incumplimiento contractual y/o para imponer las sanciones que procedan. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo, realizar una adecuada y oportuna defensa judicial, dar estricto cumplimiento a las reglas contractuales y dar estricto cumplimiento a las reglas del proceso de verificación en concordancia con la normaitidad aplicable. De materializarse el riesgo, deberá asumir los costos por la repetición de la etapa o actividades que correspondan, por los mayores tiempos de ejecución del contrato, por realizar las actuaciones administrativas que procedan y los costos que se deriven de ellas, y por la respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar. | Improbable | 2 | 5 | Medio | Si | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato | Hasta la Liquidación de contrato | Con la imposición de las sanciones a que haya lugar y la implementación de las medidas para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo y de aquéllas que aseguren la continuidad y finalización de la ejecución contractual. | Permanente
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Al generarse errores técnicos, tecnológicos y/o metodológicos en el procesamiento, así como en las verificaciones y/o validaciones de los soportes documentales, se generan presuntos incumplimientos los cuales se reflejarán en retrasos trámites administrativosen los pagos a las empresas postuladas, así como baja ejecución presupuestal. | Afectación de la imagen institucional de la SDDE y de la transparencia del Proceso de Selección de beneficiarios. Reprocesos y demoras en los giros a las empresas postuladas al Programa Empleo Incluyente para el cierre de brechas de población de dificil empleabilidad, afectación del cronograma, afectación económica. Además, se pueden presentar acciones judiciales y/o administrativas en contra de la SDDE que busquen o logren la suspensión y/o nulidad y/o la repetición de etapas, fases o actuaciones del Proceso de Selección de beneficiarios, con los consiguientes retrasos o incumplimientos en su ejecución. | Improbable | 3 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento a la ejecución del contrato mediante los informes correspodientes. De materializarse el riesgo, la SDDE deberá realizar los trámites a que haya lugar por incumplimiento contractual y/o para imponer las sanciones que procedan. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo, realizar una adecuada y oportuna defensa judicial, dar estricto cumplimiento a las reglas contractuales y dar estricto cumplimiento a las reglas del Proceso de Selección y a la normatividad vigente sobre la materia. De materializarse el riesgo, deberá asumir los costos por la repetición de la etapa o actividades que correspondan, por los mayores tiempos de ejecución del contrato, por realizar las actuaciones administrativas que procedan y los costos que se deriven de ellas, y por la respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar. | Raro | 2 | 5 | Medio | Si | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato | Hasta la Liquidación de contrato | Con la imposición de las sanciones a que haya lugar y la implementación de las medidas para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo y de aquéllas que aseguren la continuidad y finalización de la ejecución contractual. | Permanente
9 | 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Con ocasión de inconvenientes técnicos, tecnológicos, administrativos, logísticos y/o de comunicaciones, se afecta la ejecución contractual, genenardo presuntos incumplimientos y bajo cumplimiento en las metas del proyecto de inversión | Afectación de la imagen institucional de la SDDE y de la transparencia del Proceso de Selección de beneficiarios. Reprocesos y demoras en la ejecución del Proceso de Selección de beneficiarios, afectación del cronograma, afectación económica. Además, se pueden presentar acciones judiciales y/o administrativas en contra de la SDDE que busquen o logren la suspensión y/o nulidad y/o la repetición de la etapa contratada o actuaciones del Proceso de Selección, con los consiguientes retrasos o incumplimientos en su ejecución. | Posible | 3 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento a la ejecución del contrato mediante los informes correspodientes. De materializarse el riesgo, la SDDE deberá realizar los trámites a que haya lugar por incumplimiento contractual y/o para imponer las sanciones que procedan. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo, realizar una adecuada y oportuna defensa judicial, dar estricto cumplimiento a las reglas contractuales y dar estricto cumplimiento a las reglas del Proceso de Selección y a la normatividad vigente sobre la materia. De materializarse el riesgo, deberá asumir los costos por la repetición de la etapa o actividades que correspondan, por los mayores tiempos de ejecución del contrato, por realizar las actuaciones administrativas que procedan y los costos que se deriven de ellas, y por la respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar. | Improbable | 2 | 4 | Bajo | Si | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato | Hasta la Liquidación de contrato | Con la imposición de las sanciones a que haya lugar y la implementación de las medidas para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo y de aquéllas que aseguren la continuidad y finalización de la ejecución contractual. | Permanente
| 11 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Inconvenientes de orden público durante el plazo de ejecución, impedirán el desarrollo del contrato, ocasionando demoras en los avances del Programa afectando las metas instutucionales. | Reprocesos y demoras en la ejecución del Programa Empleo Incluyente para el cierre de brechas de población de dificil empleabilidad, afectación del cronograma, que no haya ejecución del contrato, afectación económica. Se pueden presentar acciones judiciales y/o administrativas en contra de la SDDE que busquen o logren la suspensión y/o nulidad y/o la repetición de la etapa contratada o actuaciones del Proceso de Selección de beneficiarios, con los consiguientes retrasos o incumplimientos en su ejecución. | Raro | 5 | 6 | Alto | SDDE | La SDDE suscribirá la suspensión del contrato si a ello hubiere lugar. La SDDE y el contratista deben implementar planes de contingencia y/o de medidas para la realización de la actividad suspendida. El contratista deberá realizar una adecuada y oportuna defensa judicial. | Raro | 4 | 5 | Medio | Si | SDDE Y CONTRATISTA | Al inicio del acaecimiento del riesgo. | Durante suceda la circunstancia de orden público. | Finalización de las circunstancias de orden público que impidan la ejecución del contrato y de la implementación de los planes de contingencia y/o de las medidas para la realización de la actividad suspendida. | Permanente
| 12 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | No contar el talento humano del contratista con la ideoneidad para ejecutar el objeto y obligaciones contractuales, generando fallas en la verificación de la documentación soporte, afectando la expedición de las certificaciones de viabilidad para aprobación de giros, derivando en presuntos incumplimientos conractuales, así como retrasos en la ejecución presupuestal. | Omisiones, extralimitaciones o fallas en el cumplimiento o aplicación de las reglas del Proceso de Selección del beneficio y/o en las normas vigentes sobre la materia. Reprocesos y demoras en la aprobación de gros a las empresas, , afectación del cronograma, que no haya ejecución del contrato, afectación económica. Afectación de la imagen institucional de la SDDE y de la transparencia del Proceso de Selección del beneficio. Además, se pueden presentar acciones judiciales y/o administrativas en contra de la SDDE que busquen o logren la suspensión y/o nulidad y/o la repetición de la etapa contratada o actuaciones del Proceso de Selección del beneficiario, con los consiguientes retrasos o incumplimientos en su ejecución. | Posible | 4 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento a la ejecución del contrato mediante los informes correspodientes. De materializarse el riesgo, la SDDE deberá realizar los trámites a que haya lugar por incumplimiento contractual y/o para imponer las sanciones que procedan. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo, realizar una adecuada y oportuna defensa judicial, dar estricto cumplimiento a las reglas contractuales y dar estricto cumplimiento a las reglas del Proceso de Selección y a la normatividad vigente sobre la materia. De materializarse el riesgo, deberá asumir los costos por la repetición de la etapa o actividades que correspondan, por los mayores tiempos de ejecución del contrato, por realizar las actuaciones administrativas que procedan y los costos que se deriven de ellas, y por la respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar. | Improbable | 3 | 5 | Medio | Si | SDDE Y CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato | Hasta la Liquidación de contrato | Con la imposición de las sanciones a que haya lugar y la implementación de las medidas para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo y de aquéllas que aseguren la continuidad y finalización de la ejecución contractual. | Permanente
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Con el incumplimiento de las reglas establecidas para el proceso de selección de beneficiarios o del Plan de Trabajo o del Cronograma de Ejecución del mismo, puede derivar en presuntos incumplimientos y demoras en la ejecución presupuestal | Afectación de la imagen institucional de la SDDE y de la transparencia del Proceso de Selección de beneficiarios. Reprocesos y demoras en la ejecución del Proceso de Selección de beneficiarios, afectación del cronograma, que no haya ejecución del contrato, afectación económica. Además, se pueden presentar acciones judiciales y/o administrativas en contra de la SDDE que busquen o logren la suspensión y/o nulidad y/o la repetición de la etapa o actuaciones del Proceso de Selección de beneficiarios, con los consiguientes retrasos o incumplimientos en su ejecución. | Posible | 4 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento a la ejecución del contrato mediante los informes correspodientes. De materializarse el riesgo, la SDDE deberá realizar los trámites a que haya lugar por incumplimiento contractual y/o para imponer las sanciones que procedan. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo, realizar una adecuada y oportuna defensa judicial, dar estricto cumplimiento a las reglas contractuales y dar estricto cumplimiento a las reglas del Proceso de Selección de beneficiarios y a la normatividad vigente sobre la materia. De materializarse el riesgo, deberá asumir los costos por la repetición de la etapa o actividades que correspondan, por los mayores tiempos de ejecución del contrato, por realizar las actuaciones administrativas que procedan y los costos que se deriven de ellas, y por la respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar. | Improbable | 3 | 5 | Medio | Si | SDDE Y CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato | Hasta la Liquidación de contrato | Con la imposición de las sanciones a que haya lugar y la implementación de las medidas para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo y de aquéllas que aseguren la continuidad y finalización de la ejecución contractual. | Permanente
poliza de salario | 14 | General | Externo | Ejecución | Judiciales | Ante la deficiente vigilancia al contrato de verificación y validación de requisitos para la asignación del beneficio a las empresas, puden presentarse demandaspor terceros afectados por la ejecución del contrato, generando retrasos en la ejecución presupuestal, presuntos incumplimientos y baja ejecución de las metas institucionales | Reconocimientos económicos Suspensión o nulidad del Proceso de Selección de beneficiarios. Reprocesos, demoras en la ejecución del Proceso de Selección de beneficiarios, afectación del cronograma, que no haya ejecución del contrato, afectación económica. Afectación de la imagen institucional de la SDDE. | Improbable | 3 | 5 | Medio | Contratista | El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo, realizar una adecuada y oportuna defensa judicial, dar estricto cumplimiento a las reglas contractuales y dar estricto cumplimiento a las reglas del Proceso de Selección de beneficiarios y a la normatividad vigente sobre la materia. De materializarse el riesgo, deberá asumir los costos por la repetición de la etapa o actividades que correspondan, por los mayores tiempos de ejecución del contrato, por realizar las actuaciones administrativas que procedan y los costos que se deriven de ellas y por la respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar. | Improbable | 2 | 3 | Bajo | Si | CONTRATISTA | Con la elaboración de los Estudios Previos y Pliego de Condiciones y durante la ejecución del contrato. | Hasta la Liquidación de contrato | Con la implementación de las medidas para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo y de aquéllas que aseguren la continuidad y finalización de la ejecución contractual. | Permanente
| 15 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Al presentarse una ejecución contractual deficiente por parte del contratista, se genera un daño reputacional a la SDDE, presuntos incumplimeintos para el contratista y retrasos en la ejecución presupuestal. | Afectación de la imagen institucional de la SDDE y de la transparencia del Proceso de Selección. Reprocesos y demoras en la ejecución del Proceso de Selección de beneficiarios, afectación del cronograma, que no haya ejecución del contrato, afectación económica. Además, se pueden presentar acciones judiciales y/o administrativas en contra de la SDDE que busquen o logren la suspensión y/o nulidad y/o la repetición de la etapa contratada o actuaciones del Proceso de Selección, con los consiguientes retrasos o incumplimientos en su ejecución. | Improbable | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento a la ejecución del contrato mediante los informes correspodientes. De materializarse el riesgo, la SDDE deberá realizar los trámites a que haya lugar por incumplimiento contractual y/o para imponer las multas y/o sanciones que procedan y/o para declarar la caducidad del contrato. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo, realizar una adecuada y oportuna defensa judicial, dar estricto cumplimiento a las reglas contractuales y dar estricto cumplimiento a las reglas del Proceso de Selección de beneficiarios y a la normatividad vigente sobre la materia. De materializarse el riesgo, deberá asumir los costos por la repetición de la etapa o actividades que correspondan, por los mayores tiempos de ejecución del contrato, por realizar las actuaciones administrativas que procedan y los costos que se deriven de ellas y por la respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar. | Raro | 2 | 3 | Bajo | Si | CONTRATISTA | Con la elaboración de los Estudios Previos y Pliego de Condiciones y durante la ejecución del contrato. | Hasta la Liquidación de contrato | Con la imposición de las multas y/o sanciones a que haya lugar y la implementación de las medidas para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo y de aquéllas que aseguren la continuidad y finalización de la ejecución contractual. | Permanente