## Hoja1 (2)
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | ANÁLISIS, TIPIFICACION Y ASIGANCION DEL RIESGO
NUMERO DE LA ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | RIESGO (Que puede ocurrir) | CAUSA RAIZ DEL RIESGO (Cual es la fuente del riesgo) | CLASIFICACION DE LA CAUSA RAIZ (Solvencia economica, Logistica, Materiales, Equipos, Interruccion de Actividades, Medicion y Controles, Otros) | CONSECUENCIAS DE PRESENTARSE EL RIESO (Retrazo definitivo, Ocaciona suspención, Retrazo temporal, Ningun retrazo) | SE LE HA PRERSENTADO ANTERIORMENTE ESTE RIESGO (SI o NO) | VALOR DE LA POSIBILIDAD QUE SE PRESENTE EL RIESGO (De 1 a 4) (1 BAJO, 4 ALTO) | VALOR DE LA CONSECUENCIAS DE PRESENTARSE EL RIESO (De 1 a 4) (1 BAJO, 4 ALTO) | EVALUACION DEL RIESGO |  | OBJETIVO LA ACCIÓN | PLAN DE ACCION | ASIGNACION DEL RIESGO
[9 empty] | NIVEL DE RIESGO (Resultado de multiplicar de las dos columnas anteriores) | PRIORIDAD DEL RIESGO (Con base al resultado de la columna anterior) (0 a 4 BAJO), (5 a 8 MODERADO), (9 a 12 ALTO), (13 a 18 MUY ALTO) | ACCION DE MANEJO QUE SE PRETENDE (Evitar, Reducir, Transferir, Asumir) | DESCRIPCION DEL PLAN DE CONTIGENCIA
1 y 2 | formato 7 | Invierno pronunciado | Fenomemo de la naturaleza, Inundación de canales por corrientes mayores cercanas, inundación de las zonas, malos trabajos | INTERRUCCION DE LA ACTIVIDAD | RETRAZO TEMPORAL | NO | 1 | 1 | 1 | BAJO | REDUCIR | Las rocerias se organizan para que coincida con el tiempo de verano o parcial verano. | CONTRATISTA Y AEROCIVIL
1 | formato 7 | Riesgo en la operación | Succión de las turbinas de material porducto de la roceria | INTERRUCCION DE LA ACTIVIDAD | RETRAZO TEMPORAL | NO | 1 | 4 | 4 | BAJO | EVITAR | Se le da inducción a los contratistas previa al inicio de los trabajos para que la limpieza y retiro del matrerial producot de la rocerias se haga en forma inmediata y eficaz. | CONTRATISTA
1 y 2 | formato 7 | Limitacion de contratista para la ejecucion del contrato | Falta de: -Equipo adecuado. -Personal capacitado -Capacidad financiera | INTERRUCCION DE LA ACTIVIDAD | RETRAZO TEMPORAL | NO | 1 | 1 | 1 | BAJO | EVITAR | Realizar estudio previo de los oferentes, que sean serios y tengan la capacidad para desarrollar el contrato | CONTRATISTA
1 y 2 | Actividades del formato 7 | Accidentes | ,-La Falta de señalización de zonas de trabajo -Personal no apto para el trabajo -Falta de elementos de protección Personal -Falta de capacitación -Falta de control al programa de seguridad industrial -Falta cobertura en seguridad social | MEDICION Y CONTROLES | OCASIONA SUSPENSIÓN TEMPORAL | NO | 1 | 4 | 4 | BAJO | EVITAR | Realizar controles al programa de seguridad industrial y exigir los documentos al día a la hora del ingreso | CONTRATISTA
ALDEMAR PINZON
|  | DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA | [5 empty] | CON TRATISTA

## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN PARA CONTROLAR LOS RIESGOS |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL ACTUAL |  |  |  | ASIGANACION DEL RIESGO
CONTROL PARA DETECTAR |  | PROGRAMA SEMANAL |  |  | FECHA DE VALORACION: |  | 2007-07-04
DIAS DE LA ACTIVIDAD SEGÚN EL ORGANIGRAMA | DIAS DE RETRAZO SEGÚN EL ORGANIGRAMA | PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATISTA | FECHA DE INICIO CONTROL (Semana siguiente al inicio de la Actividad) | INDICADOR DEL RETRAZO (Igual al # de dias atrazado / # de dias de la actividad, todo por 100) | VALOR DE LA POSIBILIDAD DESPUES DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA (De 1 a 4) (1 BAJO, 4 ALTO) | CONSECUENCIAS DESPUES DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA (De 1 a 4) (1BAJO, 4 ALTO) | NIVEL DE RIESGO CONTROLADO (Resultado de multiplicar de las dos columnas anteriores) | PRIORIDAD DEL RIESGO RESIDUAL ACTUAL Con base al resultado de la columna anterior (0 a 4 BAJO), (5 a 8 MODERADO), (9 a 12 ALTO), (13 a 18 MUY ALTO)
CONTRATISTA Y AEROCIVIL
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA