## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS-SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-MC-DT-NSA-002-2022
MANTENIMIENTO DE LA VIA ALTO EL POZO (PR69+0000) A SARDINATA (PR128+0000) SECTOR 7008 DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | A QUIEN SE ASIGNA
[11 empty] | INVIAS | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
1 | G | E | P | RIESGO REGULATORIO | Riesgo ocasionado por cambios en normatividad técnica durante la ejecución del proyecto |  | 2 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | 100%
2 | G | E | E | RIESGO OPERACIONAL | Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación interinstitucional. Cuando el INVIAS y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Se refiere a los mayores costos asumidos por el contratista debido a demoras ocasionadas por otras entidades públicas. Riesgo que asume el INVIAS, excepto para los permisos ambientales a cargo del CONTRATISTA. |  | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | 100%
3 | E | I | P | RIESGO GENERAL | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones del proceso ": MANTENIMIENTO VIA 7008 SECTOR ALTO EL POZO (PR69+0000) - SARDINATA (PR128+0000), EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER¨", en las unidades, especificaciones, descripción del proyecto, anexos técnicos, estudios previos, operaciones aritméticas, etc. Riesgo que asume el CONTRATISTA y el INVIAS |  | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | 50%
4 | E | I | E | RIESGO GENERAL | Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | 2 | 3 | 7 | RIESGO ALTO |  | 100%
5 | G | I | C | RIESGO GENERAL | Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas (Sobre 1 y Sobre 2) y/o en los documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | 2 | 3 | 7 | RIESGO ALTO |  | 100%
6 | G | I | C | RIESGO OPERACIONAL | Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 2 | 3 | 7 | RIESGO ALTO |  | 100%
7 | G | E | E | RIESGO SOCIAL O POLITICO | Paros y/o problemas de Orden Público que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros. Riesgo que asume el INVIAS y el CONTRATISTA |  | 2 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | 25% | 75%
8 | E | E | E | RIESGO OPERACIONAL | Problemas presentados entre, socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que conforman la FIRMA CONTRATISTA y que contratan con INVIAS. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | 2 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO |  | 100%
9 | G | I | E | RIESGO FINANCIERO | Demora en la radicación (en la ventanilla de radicación de cuentas de la Subdirección Financiera) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO |  | 100%
10 | G | I | E | RIESGO GENERAL | Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO |  | 100%
11 | E | E | E | RIESGO GENERAL | Accidentalidad presentada por la deficiente señalización preventiva ubicada en sitios críticos y en las zonas donde este realizando los trabajos EL CONTRATISTA, equipos de comunicación y demás señalización necesaria, seguridad industrial, y elementos de protección personal, entre otras, por parte del CONTRATISTA DE OBRA. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO |  | 100%
12 | E | E | E | RIESGO GENERAL | Terminación ó modificación del contrato, por entrada envigor de un contrato de concesión ó de mantenimiento integral y/o la transferencia o entrega de la vía a otra Entidad. Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 4 | 4 | 7 | RIESGO ALTO |  | 100%
13 | G | E | E | RIESGO FINANCIERO | Insolvencia del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 2 | 2 | 6 | RIESGO ALTO |  | 100%
14 | G | E | E | RIESGO DE LA NATURALEZA | Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. Riesgo que asume el INVIAS |  | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | 100%
15 | G | E | E | RIESGO DE LA SALUD | Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores para la ejecución del suministro de los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico, o no cumpla con el suministro de las Dotaciones de Ley y de los Elementos de Protección Personal y de los demás asociados al Riesgo Biológico (Tapabocas, guantes, antibacteriales, caretas, etc.,). Riesgo que asume el CONTRATISTA. Toda vez que implica Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio. Así mismo pueden ocurrir Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biologicos |  | 7 | 7 | 3 | RIESGO ALTO |  | 100%
[5 empty] | Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. Riesgo que asume el CONTRATISTA, Toda vez que implica Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio |  | 7 | 7 | 3 | RIESGO ALTO |  | 100%
16 | G | E | E | RIESGO GENERAL | Accidentes del transportador que lleve insumos y/o elementos y/o materiales y/o personal del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | 2 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO |  | 100%
[5 empty] | PROBABILIDAD DE RIESGO |  |  |  | CATEGORIA DEL RIESGO
[5 empty] | CATEGORIA | VALORACION |  |  | VALORACION DEL RIESGO |  | CATEGORIA
[5 empty] | RARO | 1 |  |  | 8, 9, 10 |  | RIEGO EXTREMO
[5 empty] | IMPROBABLE | 2 |  |  | 6, 7 |  | RIEGO ALTO
[5 empty] | POSIBLE | 3 |  |  | 5 |  | RIESGO MEDIO
[5 empty] | PROBABLE | 4 |  |  | 2, 3, 4 |  | RIESGO BAJO
[5 empty] | CASI CIERTO | 5 |  |  | 1 |  | RIESGO INSIGNIFICANTE
[5 empty] | IMPACTO DEL RIESGO |  |  |  | CATEGORIA DEL RIESGO
[5 empty] | CATEGORIA | VALORACION |  |  | TIPO |  | CONVENCION
[5 empty] | INSIGNIFICANTE | 1 |  |  | GENERAL |  | G
[5 empty] | MENOR | 2 |  |  | ESPECIFICO |  | E
[5 empty] | MODERADO | 3
[5 empty] | MAYOR | 4
[5 empty] | CATASTROFICO | 5