## Matriz de riesgos
MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN USPEC LICITACIÓN PÚBLICA 2021
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoraión del Riesgo | Categoria | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | ¿Afecta la Ejecución del Contrato?
1 | General | Interno | Ejecución | Riesgos economicos | Colusión en la Operación Principal | La oferta técnica minima no logra condiciones competitivas | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | USPEC | Solidez en el Estudio de Mercado y redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | USPEC | En la planeación del proceso de contratación | En la adjudicación del proceso licitatorio | Revisando indicios de colusión en las ofertas, observaciones y comunicaciones | Una sola vez, duante el proceso de adjudicación
2 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgos regulatorios | Riesgo tributario y cambiario | Efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, tasas o contribuciones, la supresión o modificación de los existentes, la ampliación o reducción de los sujetos pasivos de los tributos, la variación de la base gravable de los tributos, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | USPEC - CONTRATISTA | Aceptar el riesgo y al tratarse de un imprevisto, en caso de presentarse se verificará presupuestalmente con la entidad la contingencia | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | UPSEC/ CONTRATISTA | Con la disposición de provisión para contingencias | Con la terminación del Contrato | Supervisando los costos de la ejecución del Contrato | Durante la ejecución del Contrato
3 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Terminación anticipada del contrato con un proveedor | No cubrir el suministro de alimentación asignado al grupo correspondiente | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | USPEC | Solidez en el Estudio de Mercado, en los requisitos habilitantes y en la evaluación de las propuestas | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | USPEC | En la redacción de los documentos del proceso | Con la terminación del Contrato | Con el seguimiento a la prestación del servicio durante la ejecución del contrato | Permanente
4 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Baja participación de los proponentes | Poca competencia en la licitación o grupos desiertos | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | USPEC | Publicación de pliegos de condiciones y solidez en proyecciones financieras en los grupos, para que sean financieramente atractivos | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | USPEC | Desde la planeación del proceso de contratación | A la firma del contrato | Revisando la participación por grupo | Permanente durante la etapa de evaluación
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demora en el pago | Disminución del flujo de caja del CONTRATISTA y pago inoportuno de salarios y prestaciones sociales | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA - USPEC | Fecha máxima de pago fijada por la entidad y tiempos máximos para revisión de documentos, mecanismos de apremio para el pago oportuno. Entrega de los soportes necesarios para realizar el pago por parte del contratista, subsanación de la facturación y sus soportes en términos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA Y USPEC | En la redacción de los documentos del proceso | Liquidación del contrato | Seguimiento en la ejecución del contrato | Permanente
6 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgos operacionales | Enfermedades causadas a los PPL por alimentos en mal estado entregados en el establecimiento. | Afectación de salud de la PPL | 4 | 5 | 9 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA - USPEC | (i) Adelantar procesos de seguimiento por parte del CONTRATISTA y apoyo de la supervisión. (ii) Sanciones al CONTRATISTA que desincentiven la entrega de alimentos que no cumplen con las condiciones de calidad e inocuidad requeridas | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | SI | USPEC | En la redacción de los documentos del proceso | Terminación del contrato | Supervisión | Permanente durante la ejecución del contrato
7 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos regulatorios | Riesgo de variación en la legislación colombiana | Efectos favorables o desfavorables derivados de cualquier decisión soberana del Congreso de la República, de las autoridades de la Rama Ejecutiva del Poder Público o de las autoridades jurisdiccionales. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta económica | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA | Con la elaboración de la oferta economica | Con la terminación del Contrato | Supervisando los costos de la ejecución del Contrato | Durante la elaboración de la oferta económica y la ejecución del Contrato
8 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgos sociales o politicos | Riesgo de fuerza Mayor por destrucción o pérdida de sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente Contrato o daños al personal del Contratista | No entrega del servicio de alimentación | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Adoptar medidas alternativas inmediatas para entrega de productos, relacionado con un plan de contingencia. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | NO | CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Seguimiento y verificación de reportes de cada establecimiento | Durante la ejecución del Contrato
9 | Especifico | Interno | Ejecucion | Riesgos operacinales | Alimentos no cumplen las condiciones mínimas sanitarias para el procesamiento de alimentos | Devolución de los productos no conformes | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de adecuada planificación (evaluación y seguimiento del contratista) y planes de contingencia. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisando la calidad de los productos | mensual
10 | Especifico | Interno | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Retraso en la entrega de los productos en los centros de producción de alimentos | Retraso en la entrega del producto terminado en los diferentes tiempos de comida | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | (i) Estipuación en la oferta técnica mínima del mecanismo para declarar una causa ajena. (ii) Estipulación en los documentos del proceso de la obligación del Contratista de implementar un plan de contingencia | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | USPEC | En la redacción de los documentos del proceso | En la terminación del contrato | Verificación de la inclusión de las estipulaciones en los documentos del proceso | Durante la elaboración y revisión de los documentos del proceso.
11 | Especifico | Interno | Ejecucion | Riesgos operacionales | Accidentes laborales.- Responsabilidad civil por accidentes, daños y lesiones o muerte de terceros. | Retraso en la obtención de los productos. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Reducir la probabilidad de ocurrencia con planes de contingencia | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | NO | CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisando las obligaciones del Contratista | Cada vez que ocurra
12 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos economicos | Desabastecimiento de materias primas e insumos | Incumplimiento en el suministro de la alimentación por el sistema de ración. - Retraso en los tiempos de entrega establecidos por el establecimiento. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | El provedor deberá tener un plan de contingencia el cual garantizará la continuidad en la prestacion del servicio. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | En la ejecución del contrato | En la ejecución del contrato | Monitoreo de medios de comunicación Supervisando a los Contratista es de materias primas e insumos. | Diario
13 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos economicos | Variaciones de los componentes económicos y logísticos necesarios para cumplir con las obligaciones del CONTRATISTA | Mayores costos, demoras. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Seguimiento y evaluación de los procesos de elaboración de productos. Planes de monitoreo y verificación de procesos de calidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | CONTRATISTA | En la ejecución del contrato | En la ejecución del contrato | Supervisando las obligaciones del CONTRATISTA | Durante la ejecución del Contrato