ANEXO No 2. MATRIZ DE RIESGO

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría ev | A quien se le asigna? | Tratamiento Controles a ser implementados | Impacto después de tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento Periodicidad ¿Cuando? | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Variación del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |  |
|  |  |  |  |  | (Que puede pasar y, como puede ocurrir) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema. | 4 | 2 | 6 | Alta | ICA | Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | ICA | Durante la elaboración del proceso de contratación | En la publicación del proceso de contratación | Revisiones del equipo jurídico | Previa publicación del proceso de contratación |
| 2 | General | Externo | Selección | Operacional | Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del Contrato. | Retraso en el proceso de selección del conveniente, que afecta la satisfacción de la necesidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del Contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | ICA | Durante el proceso de selección | En la publicación del proceso de contratación | Revisiones del equipo jurídico | Previa publicación del proceso de contratación |
| 3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del Contrato. | Retraso en el inicio de la ejecución del Contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. Verificación del valor total del Contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal.. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Durante el proceso de contratación | Con la finalización del proceso de contratación | Informe del supervisor del contrato | Previo perfeccionamiento del contrato |
| 4 | General | Interno | Contratación | Financiero | Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para desembolsar los aportes del Contrato en los plazos establecidos. | Genera mora de la entidad en el giro de los desembolsos, lo que puede afectar al conveniente y afectar la ejecución del Contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | ICA | Verificación del valor total del Contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal.. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | ICA | Durante la elaboración del proceso de contratación | Con la finalización del proceso de contratación | Revisiones del supervisor del contrato | Previa publicación del proceso de contratación |
| 5 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del Contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | ICA -Contratista | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | ICA y contratista | Desde el inicio del proceso de contratación | Durante todo el contrato | Verificación por parte de la oficina jurídica y el supervisor del contrato | Cada periodo de pago |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios del fabricante. | Incumplimiento del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | El Contratista debe cubrir el valor en caso de alza de la TRM | 1 | 3 | 3 | Bajo | Si | ICA y contratista | Con el informe del contratista | Con el informe de verificación de la Entidad o la verificación del Contrato | Con la verificación de los soportes para pago de factura aportados por el Contratista | Cada pago pactado |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En caso de verificarse baja en la TRM el contratista deberá efectuar la revisión de precios, y se ajustará el valor del contrato o sus cantidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Incumplimiento o cumplimiento deficiente de las obligaciones contractuales | No ejecución del contrato o incumplimiento parcial | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Reuniones de seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacion | Incumplimiento o cumplimiento deficiente de las obligaciones contractuales | No ejecución del contrato o incumplimiento parcial | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Reuniones de seguimiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio | Durante el Plazo de Ejecución del contrato | Con las reuniones e informes de seguimiento | Cada pago pactado |
| 8 | Especifico | Interno | Ejecución | Sociales | Huelgas, bloqueos, manifestaciones, vandalismo, actos terroristas | Afecta la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Estudio de Normatividad y aplicación de medidas gubernamentales | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | ICA y contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio | Durante el Plazo de Ejecución del contrato | Estudio de Normatividad y Aplicación de medidas gubernamental es | Cada pago pactado |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros | No ejecución del contrato o incumplimiento parcial | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Establecer póliza de cumplimiento | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio | Durante el Plazo de Ejecución del Contrato y seis meses mas | NA | NA |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Regula-torios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. | Incumplimiento del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Aceptar el riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | No ejecución del contrato o incumplimiento parcial | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Transferir el riesgo | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio | 2020-DIC.- 30 | Verificación de las coberturas | Previo perfeccionamiento del contrato |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Ambientales | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. | No ejecución del contrato o incumplimiento parcial | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Aceptar el riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | NA | NA | NA | NA | NA |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica | Incumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Transferir el riesgo | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio | 2020-DIC.- 30 | Verificación de las coberturas | Previo perfeccionamiento del contrato |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Incumplimiento del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Aceptar el riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | NA | NA | NA | NA | NA |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. | Incumplimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Transferir el riesgo | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio | 2020-DIC.- 30 | Verificación de las coberturas | Previo perfeccionamiento del contrato |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Retraso en la prestación del servicio | No se puede desarrollar la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Recolección de información requerida | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | ICA | A partir de la suscripción del acta de inicio | 2020-DIC-30 | Comunicación constante con el contratista | Mensual |