## INFORME CONTRATISTA
INFORME DE CONTRATO NO. 143 DEL CONTRATISTA IPSE. -MENSUAL
NUMERAL | CONTENIDO | OBSERVACION | ANEXOS
1 | INFORMACION GENERAL
1.1 | INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
| DATOS CONTRACTUALES (NUMERO- FONDO, OBJETO, VALOR CONTRATO ,RELACION DE PROYECTOS,VALOR DE PROYECTOS, FECHA DE TERMINACION INICIAL, ACTUAL), DURACION (INICIAL), ALCANCE EJECUCION OBRA, POLIZAS (VIGENCIA , APROBACION), ENCARGO FIDUCIARIO, VIGENCIAS PRESUPUESTALES, PRORROGA,SUSPENSIONES,CDP, RP,SUPERVISOR, FECHA LIQUIDACION | Diligenciar la hoja de excel denominada 1,- INFOR-CONTRATO actualizando los datos que correspondan | ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE APLIQUEN O CORRESPONDAN
1.2 | INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
| Datos correspondientes al proyecto que componen el contrato de instalacion | Diligenciar la hoja de excel denominada FASP-01A-PROYEC-actualizando los datos que correspondan | ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE APLIQUEN O CORRESPONDAN
1.3 | INFORMACION USUARIOS BENEFICIADOS
| Datos correspondientes a cada uno de los usuarios beneficiados que corresponden a este contrato | Diligenciar la hoja de excel denominada 7,- USUARIOS BENEFICIADOS actualizando los datos que correspondan | ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE APLIQUEN O CORRESPONDAN
2 | INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO
2.1 | BALANCE DEL CONTRATO
| Se informara de todos los pagos realizados por el Ministerio al encargo fiduciario/cuenta bancaria y se anexaran las actas y documentos soportes de los pagos autorizados por la interventoria | Diligenciar la hoja de excel denominada 2,- BALANCES FINANCIEROS actualizando los datos que correspondan | ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE APLIQUEN O CORRESPONDAN
2.2 | BALANCE DEL ENCARGO FIDUCIARIO/CUENTA BANCARIA
| Se enformara de los movimientos realizados en el Encargo fiducario o cuenta bancari hasta el uso total del pago anticipado | Diligenciar la hoja de excel denominada 2,- BALANCES FINANCIEROS actualizando los datos que correspondan | ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE APLIQUEN O CORRESPONDAN
3 | SEGUIMIENTO AL CONTRATO
3.1 | CRONOGRAMA CONTRACTUAL
| Se informara sobre el estado del cronogrma del Contrato presentado y aprobado vigente | Diligenciar la hoja de excel denominada 5,- CRONOGRAMA actualizando los datos que correspondan | ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE APLIQUEN O CORRESPONDAN
3.2 | ACTAS DE VERIFICACION DE USUARIOS-USUARIOS BENEFICIADOS
| Relacion y anexos de Actas de verificacion individuales y general | Diligenciar la hoja de excel denominada FASP-01A-PROYEC-actualizando los datos que correspondan | ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE APLIQUEN O CORRESPONDAN
3.3 | SOCIALIZACIONES DE LOS PROYECTOS
| Relacion de socializaciones y actas sucritas y observaciones sobre los pendientes o sus resultados | Diligenciar la hoja de excel denominada FASP-01A-PROYEC-actualizando los datos que correspondan | ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE APLIQUEN O CORRESPONDAN
Acciones realizadas en el perido ante las dificultades o retrasos
3.7 | CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ENVIADA
| Relacion de correspondencia recibida y enviada cada una descripcion breve de su contenido (solo del periodo) | Diligenciar la hoja de excel denominada 6,- CORREP-REUNIONES-actualizando los datos que correspondan | ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE APLIQUEN O CORRESPONDAN
3.8 | REUNIONES REALIZADAS
| Relacion y breve descripcion de la reuniones realizadas, conclusiones y compromisos (solo las del periodo, incluye telconferencias y reuniones telefonicas) | Diligenciar la hoja de excel denominada 6,- CORREP-REUNIONES-actualizando los datos que correspondan | ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE APLIQUEN O CORRESPONDAN
4 | ACTA DE TERMINACION DE LA INSTALACION DEL CONTRATO
| Reporte y remision de documentos para la suscripcion del Acta de terminacion de la etapa de instalación, asuntos pendientes y las acciones realizadas en el periodo para agilizar el proceso del Acta de terminacion de la instalación | Diligenciar la hoja de excel denominada 1,- INFOR-CONTRATO actualizando los datos que correspondan | ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE APLIQUEN O CORRESPONDAN
5 | LIQUIDACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
| Informar sobre la situación que origen a l liquidación antiicpada delc ontrato y la remision de documentos para proceder con la liquidacion del contrato l | Diligenciar la hoja de excel denominada 1,- INFOR-CONTRATO actualizando los datos que correspondan | ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE APLIQUEN O CORRESPONDAN
6 | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 | CONCLUSIONES
| Se deben relacionar las conclusiones mas relevantes sobre la ejecucion del contrato | Diligenciar la hoja de excel denominada 8,- CONCLUSIONES actualizando los datos que correspondan | ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE APLIQUEN O CORRESPONDAN
7 | RECOMENDACIONES
| Relacionar las recomendaciones mas relevantes resultantes del seguimiento en este periodo a implementar en el siguiente periodo | Diligenciar la hoja de excel denominada 8,- CONCLUSIONES actualizando los datos que correspondan | ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE APLIQUEN O CORRESPONDAN

## 1-INFOR-CONTRATO
CONTRATO | CONTRATO IPSE No. 143 DE 2021
FONDO | RECURSOS PROPIOS DEL IPSE
CONTRATRANTE | INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE
CONTRATISTA | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE - ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.
OBJETO | DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS – SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS
ALCANCE DEL CONTRATO | La implementación de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas – SISFV en las comunidades rurales y dispersas de la ZNI de los municipios de Arauca, Arauquita y Puerto Rondón en el departamento de Arauca; el municipio de San Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá; los municipios de Miraflores y San José del Guaviare en el departamento de Guaviare, desarrollo de un sistema concentrado solar fotovoltaico para la generación de energía eléctrica en el municipio de San José del Guaviare en el departamento del Guaviare y el mejoramiento de las Centrales de Generación en el municipio de San Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá y en el municipio de Taraira en el departamento de Vaupés, conforme a la información de los Anexos Técnicos: - No. 1 PROYECTO SISFV ARAUCA - No. 2 PROYECTO SISFV ARAUQUITA - No. 3 PROYECTO SISFV PUERTO RONDÓN - No. 4 PROYECTO SISFV SAN VICENTE DEL CAGUÁN (121 U) - No. 5 PROYECTO SISFV SAN VICENTE DEL CAGUÁN (229 U) - No. 6 PROYECTO SISFV SAN VICENTE DEL CAGUÁN (67 U) - No. 7 PCH GUACAMAYAS - No. 8 PROYECTO HÍBRIDO MIRAFLORES - No. 9 PROYECTO SISFV MIRAFLORES (BARRANQUILLITA) - No. 10 PROYECTO SISFV MIRAFLORES (LAGOS DEL DORADO) - No. 11 PROYECTO SISFV SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (115 U) - No. 12 PROYECTO SISFV SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (492 U) - No. 13 PROYECTO HÍBRIDO CONCENTRADO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - No. 14 PROYECTO SISFV SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (TOMACHIPAN) - No. 15 PROYECTO SISFV SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (281 U) - No. 16 PROYECTO HIBRIDO TARAIRA”
FECHA FIRMA | 2021-11-11
FECHA ACTA INICIO | 2021-12-07
PLAZO DEL CONTRATO | 7.9 MESES
FECHA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | 2022-07-31
ACTA SUSPENSION No 01 | MOTIVO DE SUSPENSION
FECHA DE SUSCRIPCION
PERIODO DE SUSPENSION
FECHA DE REINICIO
PRORROGA No 01 | MOTIVO DE PRORROGA
FECHA DE SUSCRIPCION
PLAZO DE PRORROGA
FECHA ACTUALIZADA DE VENCIMIENTO CON SUSPENSIONES Y PRORROGAS
IPSE
CDP | No. 22721 - 04 DE OCTUBRE DE 2021 No. 23721 - 15 DE OCTUBRE DE 2021 RADICADO DE VIGENCIAS FUTURAS No. 2-2021058722 - 05 DE NOVIEMBRE DE 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL | No. 98821 (VIGENCIA 2021) No. 98721 (VIGENCIA 2021) No. 2022 (VIGENCIA 2022)
VALOR | 59883792796
VIGENCIA 2021 | 20913187949
VIGENCIA 2022 | 38970604847
ADICION PRESUPUESTAL
CDP
REGISTRO PRESUPUESTAL
VALOR ADICION
VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 59883792796
ENTIDAD BANCARIA | BANCO DE BOGOTÁ
No. Y TIPO DE CUENTA | CUENTA DE AHORROS No. 364812321, Denominada FIDUBOGOTA S.A E.F. ENERGUAVIARE E.S.P. – IPSE 143-2021
NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO | FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
PERSONAL CONTRATISTA | Nombre del Director de obra:
Nombre del Residente de Obra:
| No. contrato: | Empresa:
INTERVENTOR | Nombre del Director de Interventoria:
Nombre del Residente de Interventoria:
SUPERVISOR SCS-IPSE
SUPERVISORES | NELSON MARÍN RAMOS CUADROS
DOCUMENTOS REMITIDOS PARA ACTA DE TERMINACION INSTALACION DEL CONTRATO | DOCUMENTO
FECHA
OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS PARA EL ACTA DE TERMINACION DE INSTALACION DEL CONTRATO
POLIZAS EN ETAPA PREVIA Y DE INSTALACION
GARANTIA | AMPARO | SUMA ASEGURADA | VIGENCIA |  | FECHA DE APROBACIÓN MME
ASESURADORA POLIZA No. |  |  | DESDE | HASTA
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS No. 3000579 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 11976758559 | 2021-11-11 | 2023-02-05 | APROBADO
| CALIDAD DEL SERVICIO | 11976758559 | 2021-11-11 | 2023-02-05
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 3293608604 | 2021-11-11 | 2023-02-05
POLIZAS EN ETAPA DE ADMINISTRACION , OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -AOM
GARANTIA | AMPARO | SUMA ASEGURADA | VIGENCIA |  | FECHA DE APROBACIÓN MME
ASESURADORA POLIZA No. |  |  | DESDE | HASTA

## FASCP-01A-IPSE
FONDO | IPSE |  |  | FICHA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATOS IPSE
CONTRATO No
CONTRATO IPSE No. 143 DE 2021
HOJA 1 DE 4
REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL CONTRATO | [11 empty] | Formato: FASCP-01
Objeto del proyecto aprobado:
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS – SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS
Código Proyecto: | N/A |  |  | Fecha del Informe: | 2022-02-15 |  | Informe No. : | 2 |  |  |  | ACTA COMITE No
Reportado por: | DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS |  |  |  | Municipio |  | SAN JOSE DEL GUAVIARE |  |  |  |  | Entidad Fiduciaria/Entidad Bancaria |  | FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Contratista | ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. |  |  |  | Departamento: |  | GUAVIARE
Valor del contrato | 59883792796 |  |  | Valor adicion contrato |  |  | Valor Total Contrato |  | 59883792796 |  |  | Valor Pagado Contrato |  | 20913187949
% PROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO | 100% |  |  | % PAGADO A LA FECHA | 34.92% | % AVANCE FISICO |  |  | PLAZO EJECUCION (meses) | 7.9 | PLAZO EJECUTADO |  | 2 | % EJECUCION DEL PLAZO | 25.32%
Diseños completos | SI | Planos completos | SI | Especificaciones técnicas | SI | Numero de Usuarios del Contrato |  | 2109 | Requiere Servidumbres | NO | Numero de Servidumbres suscritas | N/A | Numero de Servidumbres pendientes |  | N/A
Elaboración de pliegos de condiciones | SI | Fecha publicación de pliegos para contratos de Intalacion | 14/12/2021 - 15/12/2021 |  |  | Fecha publicación pliegos contratos de suministro | 17/12/2021 - 20/12/2021 |  | Fecha aprobación ofertas para contratos de obra | 2022-02-10 |  |  | Fecha aprobación ofertas para contratos de suministro |  | 2022-02-10
Revisión y aprobación de diseños, especificaciones y presupuesto | SI | Fecha de revisión y aprobación de diseños, especificaciones y presupuesto | 2021-12-20 | Requiere Permisos de Paso |  | Numero de permisos suscritos (anexar) |  |  | Numero de permisos pendientes |  | Numero de Actas de socializacion suscritas (Anexar) | 8 | Requiere Licencias ambientales |  | NO
Numero de Licencias suscritas (Anexar) | N/A | Numero de Licencias pendientes | N/A | Requiere Plan de aprovechamiento Forestal | N/A | Numero de Planes de aprovechamiento Forestal suscritos(anexar) |  | N/A | Numero de Planes de aprovechamiento Forestal pendientes | N/A | Requiere Permisos ambientales | NO APLICA - DECRETO ÚNICO 1076 | Numero de Permisos suscritos (Anexar) |  | N/A
Numero de Permisos pendientes |  | Requiere certificado RETIE(anexar) |  | Requiere certificado de conformidad RETIE (Anexar) |  | Fecha de expedicion Certificado conformidad de RETIE |  | Fecha de expedicion Certificado de RETIE |  |  |  | Numero de certificaciones de Zonas de Alto Riesgo suscritas(anexar)
Numero de certificaciones de Zonas de Alto Riesgo pendientes |  | Requiere compra de predios | NO | Numero de predios comprados(anexar) | NO | Numero de predios pendientes | NO | Se requieren consultas previas |  |  | Numero de consultas previas realizadas |  |  | Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa
Actas de verificacion de usuarios |  | Numero de Actas de verificación de usuarios suscritas (Anexar) |  | Numero de Actas de verificación de usuarios pendientes (Anexar) |  | Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura entre el CONTRATISTA, interventoria y MINISTERIO |  |  |  |  | Acta de Terminacion de Instalacion entre CONTRATISTA-interventoria y MINISTERIO
USUARIOS BENEFICIADOS
| (W) | [13 empty] | (W)
Capacidad usuarios |  |  | Numero de usuarios aprobados |  |  | Numero de usuarios retirados |  |  | Numero de usuarios sustituidos | 0 | Total final usuarios Tipo 1 |  | Total carga usuarios |  | 0
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS SOBRE TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS:
0
[16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[16 empty] | AraAra1 | MK-461 | ALCALDE | GRUPO 1 | ARAUCA | ARAUCA | ING. JORGE BERNAL
[16 empty] | AraAra2 | MK-455 | ALCALDE | GRUPO 1 | ARAUCA | ARAUCA | ING. CAROLINA VARGAS | [6 empty] | 0
[16 empty] | AraAra3 | MK-460 | ALCALDE | GRUPO 1 | ARAUCA | ARAUCA | ING. EDGAR HERNÁNDEZ | ALCALDÍA |  | 1 | INICIO | x | 1. Obras de Arte | 0 | 1e+57
[16 empty] | AraAra4 | MK-463 | ALCALDE | GRUPO 1 | ARAUCA | ARAUCA | ING. FABIO BARRAGÁN | GOBERNACIÓN |  | 2 | SEGUIMIENTO |  | 2. Canalización de aguas
[16 empty] | AraArq1 | AR-213 | ALCALDE | GRUPO 1 | ARAUCA | ARAUQUITA | ING. JAVIER MONJE | 0 |  | 3 | FINAL |  | 3. Construcción de puentes
[16 empty] | AraArq2 | JM-81 | ALCALDE | GRUPO 1 | ARAUCA | ARAUQUITA | ING. JAIME GONZÁLEZ |  |  | 4 | 0 |  | 4. Contención de taludes
[16 empty] | AraArq3 | AR-212 | ALCALDE | GRUPO 1 | ARAUCA | ARAUQUITA | ING. EMILIO FRANCO |  |  | 5 |  |  | 5. Obras de Acueductoy saneamiento
[16 empty] | AraArq4 | JM-82 | ALCALDE | GRUPO 1 | ARAUCA | ARAUQUITA | ING. EDGAR GAMBOA |  |  | 6 |  |  | 6. Reparación de vías
[16 empty] | AraCra1 | 4818 | ALCALDE | GRUPO 1 | ARAUCA | CRAVO NORTE | ING. JUAN AGUDELO | [5 empty] | 7. Motobombas y Herramientas
[16 empty] | AraCra2 | 4819 | ALCALDE | GRUPO 1 | ARAUCA | CRAVO NORTE | ING. ALFREDO FERREIRA | [5 empty] | 8. Maquinaria
[16 empty] | AraFor1 | 2538 | ALCALDE | GRUPO 1 | ARAUCA | FORTUL | ING. JAVIER FONSECA | [5 empty] | 9. Reforzamiento y contención
[16 empty] | AraFor2 | 2539 | ALCALDE | GRUPO 1 | ARAUCA | FORTUL | ING. GERMÁN GUTIÉRREZ
[16 empty] | AraFor3 | MK-102 | ALCALDE | GRUPO 1 | ARAUCA | FORTUL | ING. MARCELA GARCÍA
[16 empty] | AraSar1 | JM-622 | ALCALDE | GRUPO 1 | ARAUCA | SARAVENA | ING. JOSÉ GARCIA
[16 empty] | AraSar2 | JM-623 | ALCALDE | GRUPO 1 | ARAUCA | SARAVENA | ING. JOSÉ CADENA
[16 empty] | AraSar3 | JM-624 | ALCALDE | GRUPO 1 | ARAUCA | SARAVENA | ING. DIEGO CÓRDOBA | [5 empty] | 0
[16 empty] | AraTam1 | AR-209 | ALCALDE | GRUPO 1 | ARAUCA | TAME
[16 empty] | AraTam2 | AR-207 | ALCALDE | GRUPO 1 | ARAUCA | TAME
[16 empty] | AraTam3 | AR-210 | ALCALDE | GRUPO 1 | ARAUCA | TAME
[16 empty] | AraTam4 | AR-208 | ALCALDE | GRUPO 1 | ARAUCA | TAME
[16 empty] | CasHat1 | 5827 | ALCALDE | GRUPO 1 | CASANARE | HATO COROZAL
[16 empty] | CasHat2 | 5824 | ALCALDE | GRUPO 1 | CASANARE | HATO COROZAL
[16 empty] | CasHat3 | 5826 | ALCALDE | GRUPO 1 | CASANARE | HATO COROZAL
[16 empty] | CasLaS1 | 8785 | ALCALDE | GRUPO 1 | CASANARE | LA SALINA
[16 empty] | CasLaS2 | 8774 | ALCALDE | GRUPO 1 | CASANARE | LA SALINA
[16 empty] | CasLaS3 | 8766 | ALCALDE | GRUPO 1 | CASANARE | LA SALINA
[16 empty] | CasLaS4 | 8777 | ALCALDE | GRUPO 1 | CASANARE | LA SALINA
[16 empty] | CasPaz1 | 7121 | ALCALDE | GRUPO 1 | CASANARE | PAZ DE ARIPORO
[16 empty] | CasPaz2 | 6802 | ALCALDE | GRUPO 1 | CASANARE | PAZ DE ARIPORO
[16 empty] | CasPaz3 | 7119 | ALCALDE | GRUPO 1 | CASANARE | PAZ DE ARIPORO
[16 empty] | CasSac1 | VL-950 | ALCALDE | GRUPO 1 | CASANARE | SÁCAMA
[16 empty] | CasSac2 | VL-952 | ALCALDE | GRUPO 1 | CASANARE | SÁCAMA
[16 empty] | CasSac3 | 7476 | ALCALDE | GRUPO 1 | CASANARE | SÁCAMA
[16 empty] | CasTam1 | 4137 | ALCALDE | GRUPO 1 | CASANARE | TÁMARA
[16 empty] | CasTam2 | 4138 | ALCALDE | GRUPO 1 | CASANARE | TÁMARA
[16 empty] | CasTam3 | 4140 | ALCALDE | GRUPO 1 | CASANARE | TÁMARA
[16 empty] | CunGcn1 | 3392 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | GACHANCIPÁ
[16 empty] | CunGcn2 | MK-412 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | GACHANCIPÁ
[16 empty] | CunGcn3 | MK-414 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | GACHANCIPÁ
[16 empty] | CunGcn4 | MK-413 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | GACHANCIPÁ
[16 empty] | CunGch1 | 4927 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | GACHETÁ
[16 empty] | CunGch2 | 5339 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | GACHETÁ
[16 empty] | CunGch3 | 4926 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | GACHETÁ
[16 empty] | CunGma1 | IB-332 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | GAMA
[16 empty] | CunGma2 | IB-335 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | GAMA
[16 empty] | CunGma3 | IB-334 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | GAMA
[16 empty] | CunGma4 | IB-333 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | GAMA
[16 empty] | CunGma5 | IB-336 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | GAMA
[16 empty] | CunGsc1 | 2382 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | GUASCA
[16 empty] | CunGsc2 | 2381 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | GUASCA
[16 empty] | CunGsc3 | 3192-0 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | GUASCA
[16 empty] | CunGsc4 | 3150-0 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | GUASCA
[16 empty] | CunGvt1 | 2315 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | GUATAVITA
[16 empty] | CunGvt2 | IB-304 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | GUATAVITA
[16 empty] | CunGvt3 | 2307 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | GUATAVITA
[16 empty] | CunJnn1 | 1334 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | JUNÍN
[16 empty] | CunJnn2 | IB-155 | GOBERNADOR | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | JUNÍN
[16 empty] | CunJnn3 | IB-154 | GOBERNADOR | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | JUNÍN
[16 empty] | CunJnn4 | IB-156 | GOBERNADOR | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | JUNÍN
[16 empty] | CunJnn5 | 1333 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | JUNÍN
[16 empty] | CunLCl1 | 6022 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | LA CALERA
[16 empty] | CunLCl2 | 6021 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | LA CALERA
[16 empty] | CunMch1 | 2344 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | MACHETÁ
[16 empty] | CunMnt1 | JM-593 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | MANTA
[16 empty] | CunMnt2 | IB-166 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | MANTA
[16 empty] | CunMnt3 | IB-169 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | MANTA
[16 empty] | CunMnt4 | IB-816 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | MANTA
[16 empty] | CunMnt5 | IB-168 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | MANTA
[16 empty] | CunMnt6 | IB-167 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | MANTA
[16 empty] | CunMnt7 | IB-818 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | MANTA
[16 empty] | CunMnt8 | IB-817 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | MANTA
[16 empty] | CunSsq1 | MK-454 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | SESQUILÉ
[16 empty] | CunSsq2 | IB-413 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | SESQUILÉ
[16 empty] | CunSsq3 | IB-415 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | SESQUILÉ
[16 empty] | CunSsq4 | IB-697 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | SESQUILÉ
[16 empty] | CunSsc1 | 7478 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | SUESCA
[16 empty] | CunTbr1 | IB-815 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | TIBIRITA
[16 empty] | CunTbr2 | 1546-A | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | TIBIRITA
[16 empty] | CunTbr3 | 1237 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | TIBIRITA
[16 empty] | CunUbl1 | 4794 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | UBALÁ
[16 empty] | CunUbl2 | 3228 | ALCALDE | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | UBALÁ
[16 empty] | CunUbl3 | IB-223 | GOBERNADOR | GRUPO 10 | CUNDINAMARCA | UBALÁ
[16 empty] | CunCrm1 | 2306 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | CARMEN DE CARUPA
[16 empty] | CunCrm2 | IB-131 | GOBERNADOR | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | CARMEN DE CARUPA
[16 empty] | CunCrm3 | 2066 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | CARMEN DE CARUPA
[16 empty] | CunCht1 | 2785 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | CHOCONTÁ
[16 empty] | CunCht2 | 2783 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | CHOCONTÁ
[16 empty] | CunCcn1 | JM-668 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | CUCUNUBÁ
[16 empty] | CunCcn2 | JM-664 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | CUCUNUBÁ
[16 empty] | CunCcn3 | JM-665 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | CUCUNUBÁ
[16 empty] | CunCcn4 | JM-666 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | CUCUNUBÁ
[16 empty] | CunCcn5 | JM-667 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | CUCUNUBÁ
[16 empty] | CunFqn1 | JM-736 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | FÚQUENE
[16 empty] | CunFqn2 | JM-180 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | FÚQUENE
[16 empty] | CunFqn3 | JM-187 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | FÚQUENE
[16 empty] | CunFqn4 | JM-202 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | FÚQUENE
[16 empty] | CunFqn5 | JM-186 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | FÚQUENE
[16 empty] | CunFqn6 | IB-144 | GOBERNADOR | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | FÚQUENE
[16 empty] | CunFqn7 | JM-165 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | FÚQUENE
[16 empty] | CunFqn8 | JM-270 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | FÚQUENE
[16 empty] | CunGct1 | 1350 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | GUACHETÁ
[16 empty] | CunGct2 | 1349 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | GUACHETÁ
[16 empty] | CunGct3 | 1351 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | GUACHETÁ
[16 empty] | CunGct4 | 1352 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | GUACHETÁ
[16 empty] | CunLgz1 | 1734 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | LENGUAZAQUE
[16 empty] | CunLgz2 | 1733 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | LENGUAZAQUE
[16 empty] | CunNmc1 | 7546 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | NEMOCÓN
[16 empty] | CunNmc2 | 1301 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | NEMOCÓN
[16 empty] | CunNmc3 | 1299 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | NEMOCÓN
[16 empty] | CunSmj1 | 1470-A | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | SIMIJACA
[16 empty] | CunSsa1 | 4950 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | SUSA
[16 empty] | CunSsa2 | 4953-A | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | SUSA
[16 empty] | CunSsa3 | 4949 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | SUSA
[16 empty] | CunSsa4 | 4952-A | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | SUSA
[16 empty] | CunStt1 | 4523 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | SUTATAUSA
[16 empty] | CunStt2 | 4522 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | SUTATAUSA
[16 empty] | CunStt3 | 4521 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | SUTATAUSA
[16 empty] | CunStt4 | 4520 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | SUTATAUSA
[16 empty] | CunStt5 | IB-212 | GOBERNADOR | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | SUTATAUSA
[16 empty] | CunTsa1 | MK-237 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | TAUSA
[16 empty] | CunTsa2 | MK-238 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | TAUSA
[16 empty] | CunTsa3 | MK-240 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | TAUSA
[16 empty] | CunTsa4 | MK-239 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | TAUSA
[16 empty] | CunUbt1 | JM-662 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ
[16 empty] | CunUbt2 | OM-793 | GOBERNADOR | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ
[16 empty] | CunUbt3 | 2013 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ
[16 empty] | CunUbt4 | 2011 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ
[16 empty] | CunUbt5 | 2012 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ
[16 empty] | CunVlp1 | JM-731 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | VILLAPINZÓN
[16 empty] | CunVlp2 | JM-735 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | VILLAPINZÓN
[16 empty] | CunVlp3 | JM-734 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | VILLAPINZÓN
[16 empty] | CunVlp4 | JM-732 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | VILLAPINZÓN
[16 empty] | CunAlb1 | IB-722 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ALBÁN
[16 empty] | CunAlb2 | IB-724 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ALBÁN
[16 empty] | CunAlb3 | IB-416 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ALBÁN
[16 empty] | CunAlb4 | IB-721 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ALBÁN
[16 empty] | CunAlb5 | IB-114 | GOBERNADOR | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ALBÁN
[16 empty] | CunAnl1 | 7123 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA
[16 empty] | CunAnl2 | IB-117 | GOBERNADOR | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA
[16 empty] | CunAnl3 | MK-356 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA
[16 empty] | CunAnl4 | MK-357 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA
[16 empty] | CunAnl5 | MK-359 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA
[16 empty] | CunAnl6 | MK-358 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA
[16 empty] | CunBlt1 | 3421 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | BELTRÁN
[16 empty] | CunBlt2 | 5775 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | BELTRÁN
[16 empty] | CunBlt3 | 7021 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | BELTRÁN
[16 empty] | CunBtm1 | 1498-A | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | BITUIMA
[16 empty] | CunBtm2 | MK-363 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | BITUIMA
[16 empty] | CunBtm3 | JM-238 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | BITUIMA
[16 empty] | CunChg1 | 2610 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | CHAGÛANÍ
[16 empty] | CunChg2 | 1693 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | CHAGÛANÍ
[16 empty] | CunChg3 | 1692 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | CHAGÛANÍ
[16 empty] | CunGtq1 | 4149 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | GUATAQUÍ
[16 empty] | CunGtq2 | 4148 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | GUATAQUÍ
[16 empty] | CunGtq3 | 5947 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | GUATAQUÍ
[16 empty] | CunGyl1 | 2259 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | GUAYABAL DE SIQUIMA
[16 empty] | CunGyl2 | IB-151 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | GUAYABAL DE SIQUIMA
[16 empty] | CunGyl3 | 2257 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | GUAYABAL DE SIQUIMA
[16 empty] | CunNrñ1 | 5108 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | NARIÑO
[16 empty] | CunNrñ2 | 5109 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | NARIÑO
[16 empty] | CunNrñ3 | 5110 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | NARIÑO
[16 empty] | CunPli1 | 2080-4 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | PULÍ
[16 empty] | CunPli2 | 2080-2 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | PULÍ
[16 empty] | CunPli3 | 2080-1 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | PULÍ
[16 empty] | CunPli4 | 2080-3 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | PULÍ
[16 empty] | CunQpl1 | 4003-0 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | QUIPILE
[16 empty] | CunQpl2 | 1964-1 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | QUIPILE
[16 empty] | CunQpl3 | 4002 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | QUIPILE
[16 empty] | CunQpl4 | IB-195 | GOBERNADOR | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | QUIPILE
[16 empty] | CunQpl5 | IB-194 | GOBERNADOR | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | QUIPILE
[16 empty] | CunSJn1 | IB-201 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIO SECO
[16 empty] | CunSJn2 | IB-968 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIO SECO
[16 empty] | CunSJn3 | OM-453 | GOBERNADOR | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIO SECO
[16 empty] | CunSJn4 | OM-454 | GOBERNADOR | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIO SECO
[16 empty] | CunSJn5 | IB-366 | GOBERNADOR | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIO SECO
[16 empty] | CunSJn6 | IB-200 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIO SECO
[16 empty] | CunVni1 | 1370 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | VIANÍ
[16 empty] | CunVni2 | 1372 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | VIANÍ
[16 empty] | CunVni3 | 1371 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | VIANÍ
[16 empty] | CunVni4 | JM-561 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | VIANÍ
[16 empty] | CunGds1 | IB-823 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | GUADUAS
[16 empty] | CunGds2 | IB-821 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | GUADUAS
[16 empty] | CunGds3 | IB-150 | GOBERNADOR | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | GUADUAS
[16 empty] | CunGds4 | OM-418 | GOBERNADOR | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | GUADUAS
[16 empty] | CunGds5 | IB-822 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | GUADUAS
[16 empty] | CunGds6 | OM-980 | GOBERNADOR | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | GUADUAS
[16 empty] | CunGds7 | IB-371 | GOBERNADOR | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | GUADUAS
[16 empty] | CunLPñ1 | 1530-A | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | LA PEÑA
[16 empty] | CunLPñ2 | 1531-A | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | LA PEÑA
[16 empty] | CunLPñ3 | 1529-A | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | LA PEÑA
[16 empty] | CunLPñ4 | 1528-A | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | LA PEÑA
[16 empty] | CunLVg1 | IB-308 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | LA VEGA
[16 empty] | CunLVg2 | IB-312 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | LA VEGA
[16 empty] | CunLVg3 | JM-36 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | LA VEGA
[16 empty] | CunNmm1 | IB-808 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | NIMAIMA
[16 empty] | CunNmm2 | 957 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | NIMAIMA
[16 empty] | CunNmm3 | 956 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | NIMAIMA
[16 empty] | CunNmm4 | 955 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | NIMAIMA
[16 empty] | CunNcm1 | JM-670 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | NOCAIMA
[16 empty] | CunNcm2 | IB-178 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | NOCAIMA
[16 empty] | CunNcm3 | IB-177 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | NOCAIMA
[16 empty] | CunNcm4 | IB-364 | GOBERNADOR | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | NOCAIMA
[16 empty] | CunPSl1 | 2055-0 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR
[16 empty] | CunPSl2 | IB-191 | GOBERNADOR | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR
[16 empty] | CunPSl3 | IB-190 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR
[16 empty] | CunQbd1 | JM-205 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | QUEBRADA NEGRA
[16 empty] | CunQbd2 | JM-203 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | QUEBRADA NEGRA
[16 empty] | CunQbd3 | JM-204 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | QUEBRADA NEGRA
[16 empty] | CunQbd4 | JM-206 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | QUEBRADA NEGRA
[16 empty] | CunQbd5 | IB-192 | GOBERNADOR | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | QUEBRADA NEGRA
[16 empty] | CunSsm1 | 1078 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | SASAIMA
[16 empty] | CunSsm2 | 1077 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | SASAIMA
[16 empty] | CunSsm3 | 1079 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | SASAIMA
[16 empty] | CunUtc1 | 6781 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | ÚTICA
[16 empty] | CunUtc2 | 4810 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | ÚTICA
[16 empty] | CunUtc3 | 4811 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | ÚTICA
[16 empty] | CunUtc4 | 4809 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | ÚTICA
[16 empty] | CunUtc5 | 4812 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | ÚTICA
[16 empty] | CunVrg1 | IB-237 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VERGARA
[16 empty] | CunVrg2 | IB-236 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VERGARA
[16 empty] | CunVrg3 | 3257 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VERGARA
[16 empty] | CunVrg4 | MK-244 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VERGARA
[16 empty] | CunVrg5 | MK-249 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VERGARA
[16 empty] | CunVlt1 | IB-241 | GOBERNADOR | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VILLETA
[16 empty] | CunVlt3 | 1099 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VILLETA
[16 empty] | CunVlt4 | 1098 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VILLETA
[16 empty] | CunVlt5 | 1096 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VILLETA
[16 empty] | CunVlt6 | 1097 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VILLETA
[16 empty] | CunVlt7 | IB-242 | GOBERNADOR | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VILLETA
[16 empty] | CunCpr1 | JM-211 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | CAPARRAPÍ
[16 empty] | CunCpr2 | JM-210 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | CAPARRAPÍ
[16 empty] | CunCpr3 | JM-212 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | CAPARRAPÍ
[16 empty] | CunCpr4 | IB-128 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | CAPARRAPÍ
[16 empty] | CunCga1 | 1839 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | COGUA
[16 empty] | CunCga2 | 1967 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | COGUA
[16 empty] | CunCga3 | 1968 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | COGUA
[16 empty] | CunEPñ1 | JM-268 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | EL PEÑÓN
[16 empty] | CunEPñ2 | JM-267 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | EL PEÑÓN
[16 empty] | CunEPñ3 | IB-314 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | EL PEÑÓN
[16 empty] | CunEPñ4 | IB-139 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | EL PEÑÓN
[16 empty] | CunLPl1 | OM-456 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | LA PALMA
[16 empty] | CunLPl2 | 1061 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | LA PALMA
[16 empty] | CunLPl3 | 2161 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | LA PALMA
[16 empty] | CunLPl4 | 2159 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | LA PALMA
[16 empty] | CunLPl5 | JM-41 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | LA PALMA
[16 empty] | CunPch1 | IB-712 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PACHO
[16 empty] | CunPch2 | IB-713 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PACHO
[16 empty] | CunPch3 | IB-714 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PACHO
[16 empty] | CunPch4 | IB-180 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PACHO
[16 empty] | CunPch5 | IB-182 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PACHO
[16 empty] | CunPch6 | IB-179 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PACHO
[16 empty] | CunPch7 | IB-181 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PACHO
[16 empty] | CunPme1 | 1659 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PAIME
[16 empty] | CunPme2 | JM-594 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PAIME
[16 empty] | CunPme3 | IB-185 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PAIME
[16 empty] | CunPme4 | IB-184 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PAIME
[16 empty] | CunPme5 | IB-367 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PAIME
[16 empty] | CunSCy1 | 6055 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | SAN CAYETANO
[16 empty] | CunSCy2 | 5553 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | SAN CAYETANO
[16 empty] | CunSCy3 | IB-197 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | SAN CAYETANO
[16 empty] | CunSCy4 | 3603 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | SAN CAYETANO
[16 empty] | CunSCy5 | 3602 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | SAN CAYETANO
[16 empty] | CunTpp1 | 1240 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | TOPAIPÍ
[16 empty] | CunTpp2 | IB-221 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | TOPAIPÍ
[16 empty] | CunTpp3 | IB-222 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | TOPAIPÍ
[16 empty] | CunVGz1 | IB-369 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | VILLAGÓMEZ
[16 empty] | CunVGz2 | 1735-2 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | VILLAGÓMEZ
[16 empty] | CunVGz3 | 1735-1 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | VILLAGÓMEZ
[16 empty] | CunVGz4 | 1735-3 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | VILLAGÓMEZ
[16 empty] | CunYcp1 | IB-370 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | YACOPÍ
[16 empty] | CunYcp2 | 3185-0 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | YACOPÍ
[16 empty] | CunYcp3 | 3186-0 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | YACOPÍ
[16 empty] | CunYcp4 | 3184-0 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | YACOPÍ
[16 empty] | CunZpq1 | 1658 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ
[16 empty] | CunZpq2 | 1657 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ
[16 empty] | CunZpq3 | 6082 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ
[16 empty] | CunBjc1 | MK-184 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | BOJACÁ
[16 empty] | CunBjc2 | MK-191 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | BOJACÁ
[16 empty] | CunBjc3 | 5337 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | BOJACÁ
[16 empty] | CunCjc1 | 1476-A | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | CAJICÁ
[16 empty] | CunCjc2 | 1472-A | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | CAJICÁ
[16 empty] | CunCjc3 | 1477-A | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | CAJICÁ
[16 empty] | CunCha1 | 4923 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | CHÍA
[16 empty] | CunCha2 | 4922 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | CHÍA
[16 empty] | CunCha3 | 4924 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | CHÍA
[16 empty] | CunCta1 | 2917 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | COTA
[16 empty] | CunCta2 | 1620 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | COTA
[16 empty] | CunERs1 | 1874 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | EL ROSAL
[16 empty] | CunERs2 | IB-423 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | EL ROSAL
[16 empty] | CunERs3 | 1869 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | EL ROSAL
[16 empty] | CunFct1 | 1548-A | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ
[16 empty] | CunFct2 | 1551-A | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ
[16 empty] | CunFct3 | 1552-A | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ
[16 empty] | CunFct4 | 1547-A | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ
[16 empty] | CunFct5 | IB-142 | GOBERNADOR | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ
[16 empty] | CunFnz1 | 5970 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | FUNZA
[16 empty] | CunFnz2 | 5971 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | FUNZA
[16 empty] | CunFnz3 | 5972 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | FUNZA
[16 empty] | CunMdr1 | 4836 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | MADRID
[16 empty] | CunMdr2 | 4837 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | MADRID
[16 empty] | CunMsq1 | IB-171 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA
[16 empty] | CunMsq2 | IB-170 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA
[16 empty] | CunMsq3 | JM-163 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA
[16 empty] | CunSFc1 | IB-365 | GOBERNADOR | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SAN FRANCISCO
[16 empty] | CunSFc2 | IB-198 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SAN FRANCISCO
[16 empty] | CunSFc3 | IB-199 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SAN FRANCISCO
[16 empty] | CunSpo1 | IB-358 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SOPÓ
[16 empty] | CunSpo2 | 1676 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SOPÓ
[16 empty] | CunSpo3 | IB-357 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SOPÓ
[16 empty] | CunSpo4 | 2052-0 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SOPÓ
[16 empty] | CunSpo5 | IB-205 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SOPÓ
[16 empty] | CunSbc1 | MK-251 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE
[16 empty] | CunSbc2 | 1238 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE
[16 empty] | CunSbc3 | IB-849 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE
[16 empty] | CunSbc4 | JM-284 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE
[16 empty] | CunSpt1 | IB-211 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SUPATÁ
[16 empty] | CunSpt2 | IB-210 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SUPATÁ
[16 empty] | CunSpt3 | IB-207 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SUPATÁ
[16 empty] | CunSpt4 | IB-209 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SUPATÁ
[16 empty] | CunTbo1 | IB-213 | GOBERNADOR | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | TABIO
[16 empty] | CunTbo2 | JM-27 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | TABIO
[16 empty] | CunTbo3 | JM-28 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | TABIO
[16 empty] | CunTbo4 | JM-29 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | TABIO
[16 empty] | CunTcn1 | 8426 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ
[16 empty] | CunTcn2 | 8427 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ
[16 empty] | CunTcn3 | 8425 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ
[16 empty] | CunVlt2 | OM-451 | GOBERNADOR | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | VILLETA
[16 empty] | CunVlt8 | OM-588 | GOBERNADOR | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | VILLETA
[16 empty] | PutCln1 | JM-832 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | COLÓN
[16 empty] | PutCln2 | JM-831 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | COLÓN
[16 empty] | PutCln3 | 4513 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | COLÓN
[16 empty] | PutCln4 | 4512 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | COLÓN
[16 empty] | PutMca1 | JM-828 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | MOCOA
[16 empty] | PutMca2 | JM-827 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | MOCOA
[16 empty] | PutOrt1 | 8772 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | ORITO
[16 empty] | PutOrt2 | 8798 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | ORITO
[16 empty] | PutPCc1 | 4007-0 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO
[16 empty] | PutPCc2 | 4006-0 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO
[16 empty] | PutPCc3 | 4008-0 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO
[16 empty] | PutPGz1 | 6367 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMÁN
[16 empty] | PutPGz2 | 6368 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMÁN
[16 empty] | PutPGz3 | 6369 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMÁN
[16 empty] | PutPGz4 | 7218 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMÁN
[16 empty] | PutSFc1 | 3179-0 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SAN FRANCISCO
[16 empty] | PutSFc2 | 3119 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SAN FRANCISCO
[16 empty] | PutSMg1 | JM-829 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SAN MIGUEL
[16 empty] | PutSMg2 | JM-830 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SAN MIGUEL
[16 empty] | PutSMg3 | JM-834 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SAN MIGUEL
[16 empty] | PutSMg4 | JM-833 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SAN MIGUEL
[16 empty] | PutSMg5 | 1257 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SAN MIGUEL
[16 empty] | PutSnt1 | 3121 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SANTIAGO
[16 empty] | PutSnt2 | 3120 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SANTIAGO
[16 empty] | PutSbn1 | IB-708 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SIBUNDOY
[16 empty] | PutSbn2 | IB-707 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SIBUNDOY
[16 empty] | PutSbn3 | IB-706 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SIBUNDOY
[16 empty] | PutSbn4 | IB-705 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SIBUNDOY
[16 empty] | PutVlg1 | 8793 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | VILLAGARZÓN
[16 empty] | PutVlg2 | 8794 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | VILLAGARZÓN
[16 empty] | PutVlg3 | 4161 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | VILLAGARZÓN
[16 empty] | CasAgu1 | JM-841 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | AGUAZUL
[16 empty] | CasAgu2 | JM-843 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | AGUAZUL
[16 empty] | CasAgu3 | JM-844 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | AGUAZUL
[16 empty] | CasAgu4 | JM-842 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | AGUAZUL
[16 empty] | CasMan1 | 7561 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | MANÍ
[16 empty] | CasMan2 | 7562 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | MANÍ
[16 empty] | CasMan3 | 7585 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | MANÍ
[16 empty] | CasNun1 | 3658 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | NUNCHÍA
[16 empty] | CasNun2 | 3660 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | NUNCHÍA
[16 empty] | CasNun3 | 3659 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | NUNCHÍA
[16 empty] | CasPor1 | 2761-A | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | PORE
[16 empty] | CasPor2 | 2762-A | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | PORE
[16 empty] | CasPor3 | 2764-A | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | PORE
[16 empty] | CasRec1 | 4995 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | RECETOR
[16 empty] | CasRec2 | 4993 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | RECETOR
[16 empty] | CasRec3 | 4996 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | RECETOR
[16 empty] | CasRec4 | 4999 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | RECETOR
[16 empty] | CasRec5 | 4997 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | RECETOR
[16 empty] | CasSab1 | 6109 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | SABANALARGA
[16 empty] | CasSab2 | AR-219 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | SABANALARGA
[16 empty] | CasSab3 | 6147 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | SABANALARGA
[16 empty] | CasTri1 | 5978 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | TRINIDAD
[16 empty] | CasTri2 | 5975 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | TRINIDAD
[16 empty] | CasTri3 | 5976 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | TRINIDAD
[16 empty] | CasVil1 | JM-781-a | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | VILLANUEVA
[16 empty] | CasVil2 | JM-782-a | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | VILLANUEVA
[16 empty] | CasVil3 | JM-779-a | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | VILLANUEVA
[16 empty] | CasVil4 | JM-780-a | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | VILLANUEVA
[16 empty] | CasYop1 | CML-263a | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | YOPAL
[16 empty] | CasYop2 | OM-656 | GOBERNADOR | GRUPO 2 | CASANARE | YOPAL
[16 empty] | CasYop3 | 4083 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | YOPAL
[16 empty] | CasYop4 | 4083-1 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | YOPAL
[16 empty] | CasYop5 | 4082 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | YOPAL
[16 empty] | MetBar1 | 3360 | ALCALDE | GRUPO 2 | META | BARRANCA DE UPÍA
[16 empty] | MetBar2 | 3385 | ALCALDE | GRUPO 2 | META | BARRANCA DE UPÍA
[16 empty] | MetBar3 | 3414 | ALCALDE | GRUPO 2 | META | BARRANCA DE UPÍA
[16 empty] | MetCab1 | 5119 | ALCALDE | GRUPO 2 | META | CABUYARO
[16 empty] | MetCab2 | 5120 | ALCALDE | GRUPO 2 | META | CABUYARO
[16 empty] | CunMdn1 | 1473-A | ALCALDE | GRUPO 3 | CUNDINAMARCA | MEDINA
[16 empty] | CunMdn2 | 2695 | ALCALDE | GRUPO 3 | CUNDINAMARCA | MEDINA
[16 empty] | CunMdn3 | 1855 | ALCALDE | GRUPO 3 | CUNDINAMARCA | MEDINA
[16 empty] | CunMdn4 | MK-229 | ALCALDE | GRUPO 3 | CUNDINAMARCA | MEDINA
[16 empty] | CunPrt1 | 2554 | ALCALDE | GRUPO 3 | CUNDINAMARCA | PARATEBUENO
[16 empty] | CunPrt2 | 2553 | ALCALDE | GRUPO 3 | CUNDINAMARCA | PARATEBUENO
[16 empty] | CunPrt3 | 2552 | ALCALDE | GRUPO 3 | CUNDINAMARCA | PARATEBUENO
[16 empty] | MetCst1 | 4821 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | CASTILLA LA NUEVA
[16 empty] | MetCst2 | 4823 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | CASTILLA LA NUEVA
[16 empty] | MetCst3 | 4822 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | CASTILLA LA NUEVA
[16 empty] | MetCmr1 | 7029 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | CUMARAL
[16 empty] | MetCmr2 | 7028 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | CUMARAL
[16 empty] | MetCmr3 | 7030 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | CUMARAL
[16 empty] | MetEDr1 | 6310 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | EL DORADO
[16 empty] | MetEDr2 | 6307 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | EL DORADO
[16 empty] | MetLjn1 | 8032 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | LEJANÍAS
[16 empty] | MetLjn2 | 8029 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | LEJANÍAS
[16 empty] | MetLjn3 | 8030 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | LEJANÍAS
[16 empty] | MetMst1 | IB-890 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | MESETAS
[16 empty] | MetMst2 | IB-891 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | MESETAS
[16 empty] | MetMst3 | IB-892 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | MESETAS
[16 empty] | MetMst4 | IB-893 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | MESETAS
[16 empty] | MetRst1 | 3012 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | RESTREPO
[16 empty] | MetRst2 | JM-840 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | RESTREPO
[16 empty] | MetRst3 | 3010 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | RESTREPO
[16 empty] | MetSJn1 | 2112 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | SAN JUAN DE ARAMA
[16 empty] | MetSJn2 | 2109 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | SAN JUAN DE ARAMA
[16 empty] | MetSJn3 | 2111 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | SAN JUAN DE ARAMA
[16 empty] | MetSJn4 | 2110 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | SAN JUAN DE ARAMA
[16 empty] | MetLUr1 | 6711 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | URIBE
[16 empty] | MetLUr2 | 6710 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | URIBE
[16 empty] | MetLUr3 | 6712 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | URIBE
[16 empty] | MetVlv1 | 7391 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | VILLAVICENCIO
[16 empty] | MetVlv2 | 7390 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | VILLAVICENCIO
[16 empty] | MetVlv3 | 7371 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | VILLAVICENCIO
[16 empty] | MetVst1 | 5512 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | VISTAHERMOSA
[16 empty] | MetVst2 | 3013 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | VISTAHERMOSA
[16 empty] | MetVst3 | 5513 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | VISTAHERMOSA
[16 empty] | GuaClm1 | 8115-1 | GOBERNADOR | GRUPO 4 | GUAVIARE | CALAMAR
[16 empty] | GuaClm2 | 8115 | GOBERNADOR | GRUPO 4 | GUAVIARE | CALAMAR
[16 empty] | GuaERt1 | 6996 | GOBERNADOR | GRUPO 4 | GUAVIARE | EL RETORNO
[16 empty] | GuaERt2 | 6997 | GOBERNADOR | GRUPO 4 | GUAVIARE | EL RETORNO
[16 empty] | GuaERt3 | 6995 | GOBERNADOR | GRUPO 4 | GUAVIARE | EL RETORNO
[16 empty] | GuaSJs1 | 7000 | GOBERNADOR | GRUPO 4 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
[16 empty] | GuaSJs2 | 6999 | GOBERNADOR | GRUPO 4 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
[16 empty] | GuaSJs3 | 8209 | GOBERNADOR | GRUPO 4 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
[16 empty] | MetFnt1 | JM-838 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | FUENTE DE ORO
[16 empty] | MetFnt2 | JM-837 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | FUENTE DE ORO
[16 empty] | MetFnt3 | IB-959 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | FUENTE DE ORO
[16 empty] | MetFnt4 | JM-839 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | FUENTE DE ORO
[16 empty] | MetGrn1 | 5370 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | GRANADA
[16 empty] | MetGrn2 | JM-90 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | GRANADA
[16 empty] | MetGrn3 | IB-696 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | GRANADA
[16 empty] | MetMpr1 | IB-888 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | MAPIRIPÁN
[16 empty] | MetMpr2 | IB-887 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | MAPIRIPÁN
[16 empty] | MetMpr3 | IB-889 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | MAPIRIPÁN
[16 empty] | MetMpr4 | IB-886 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | MAPIRIPÁN
[16 empty] | MetPCn1 | IB-955 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | PUERTO CONCORDIA
[16 empty] | MetPCn2 | IB-954 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | PUERTO CONCORDIA
[16 empty] | MetPCn3 | IB-956 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | PUERTO CONCORDIA
[16 empty] | MetPCn4 | IB-953 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | PUERTO CONCORDIA
[16 empty] | MetPLl1 | IB-957 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | PUERTO LLERAS
[16 empty] | MetPLl2 | JM-803 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | PUERTO LLERAS
[16 empty] | MetPLl3 | JM-804 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | PUERTO LLERAS
[16 empty] | MetPRc1 | 5066 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | PUERTO RICO
[16 empty] | MetPRc2 | 5067 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | PUERTO RICO
[16 empty] | MetPRc3 | 5065 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | PUERTO RICO
[16 empty] | MetSCr1 | 4948 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | SAN CARLOS DE GUAROA
[16 empty] | MetSCr2 | 4954-A | ALCALDE | GRUPO 4 | META | SAN CARLOS DE GUAROA
[16 empty] | MetSCr3 | 4909 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | SAN CARLOS DE GUAROA
[16 empty] | MetSMr1 | 5379 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | SAN MARTÍN
[16 empty] | MetSMr2 | 5380 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | SAN MARTÍN
[16 empty] | MetSMr3 | 6159 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | SAN MARTÍN
[16 empty] | CaqCrt1 | 6189 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | CARTAGENA DEL CHAIRÁ
[16 empty] | CaqCrt2 | 6199 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | CARTAGENA DEL CHAIRÁ
[16 empty] | CaqCrt3 | IB-360 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | CARTAGENA DEL CHAIRÁ
[16 empty] | CaqEDn1 | 4370 | ALCALDE | GRUPO 5 | CAQUETÁ | EL DONCELLO
[16 empty] | CaqEDn2 | 4371 | ALCALDE | GRUPO 5 | CAQUETÁ | EL DONCELLO
[16 empty] | CaqEDn3 | IB-751 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | EL DONCELLO
[16 empty] | CaqFlr1 | 1565 | ALCALDE | GRUPO 5 | CAQUETÁ | FLORENCIA
[16 empty] | CaqFlr2 | 1563 | ALCALDE | GRUPO 5 | CAQUETÁ | FLORENCIA
[16 empty] | CaqFlr3 | 1566 | ALCALDE | GRUPO 5 | CAQUETÁ | FLORENCIA
[16 empty] | CaqFlr4 | 1564 | ALCALDE | GRUPO 5 | CAQUETÁ | FLORENCIA
[16 empty] | CaqLMn1 | IB-741 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | LA MONTAÑITA
[16 empty] | CaqLMn2 | 6182 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | LA MONTAÑITA
[16 empty] | CaqLMn3 | 6195 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | LA MONTAÑITA
[16 empty] | CaqMln1 | IB-361 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | MILÁN
[16 empty] | CaqMln2 | IB-740 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | MILÁN
[16 empty] | CaqMln3 | 4153 | ALCALDE | GRUPO 5 | CAQUETÁ | MILÁN
[16 empty] | CaqPRc1 | IB-362 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | PUERTO RICO
[16 empty] | CaqPRc2 | 1536-A12 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | PUERTO RICO
[16 empty] | CaqPRc3 | 6180 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | PUERTO RICO
[16 empty] | CaqSVc1 | IB-93 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN
[16 empty] | MetLMc1 | 7573 | ALCALDE | GRUPO 5 | META | LA MACARENA
[16 empty] | MetLMc2 | 7575 | ALCALDE | GRUPO 5 | META | LA MACARENA
[16 empty] | MetLMc3 | 7574 | ALCALDE | GRUPO 5 | META | LA MACARENA
[16 empty] | CaqAlb1 | 1560 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | ALBANIA
[16 empty] | CaqAlb2 | 1559 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | ALBANIA
[16 empty] | CaqAlb3 | 1558 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | ALBANIA
[16 empty] | CaqAlb4 | 1557 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | ALBANIA
[16 empty] | CaqBln1 | 5820-1 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES
[16 empty] | CaqBln2 | 5820-3 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES
[16 empty] | CaqBln3 | IB-359 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES
[16 empty] | CaqCrl1 | 6176 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | CURILLO
[16 empty] | CaqCrl2 | IB-88 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | CURILLO
[16 empty] | CaqCrl3 | JM-564 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | CURILLO
[16 empty] | CaqCrl4 | JM-601 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | CURILLO
[16 empty] | CaqMrl1 | 6204 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | MORELIA
[16 empty] | CaqMrl2 | IB-92 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | MORELIA
[16 empty] | CaqMrl3 | IB-91 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | MORELIA
[16 empty] | CaqSJs1 | 1568 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | SAN JOSÉ DEL FRAGUA
[16 empty] | CaqSJs2 | 1561 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | SAN JOSÉ DEL FRAGUA
[16 empty] | CaqSJs3 | 1562 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | SAN JOSÉ DEL FRAGUA
[16 empty] | CaqSJs4 | 1567 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | SAN JOSÉ DEL FRAGUA
[16 empty] | CaqSln1 | 6190 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | SOLANO
[16 empty] | CaqSln2 | 6174 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | SOLANO
[16 empty] | CaqSlt1 | 1555 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | SOLITA
[16 empty] | CaqSlt2 | 1553 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | SOLITA
[16 empty] | CaqSlt3 | 1556 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | SOLITA
[16 empty] | CaqSlt4 | 1554 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | SOLITA
[16 empty] | CaqVlp1 | IB-96 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | VALPARAÍSO
[16 empty] | CaqVlp2 | IB-98 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | VALPARAÍSO
[16 empty] | CaqVlp3 | IB-95 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | VALPARAÍSO
[16 empty] | CaqVlp4 | IB-97 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | VALPARAÍSO
[16 empty] | CunAgD1 | 2074 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS
[16 empty] | CunAgD2 | 1969-1 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS
[16 empty] | CunAgD3 | 1970 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS
[16 empty] | CunAnp1 | IB-115 | GOBERNADOR | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA
[16 empty] | CunAnp2 | OM-407 | GOBERNADOR | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA
[16 empty] | CunAnp3 | JM-252 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA
[16 empty] | CunAnp4 | JM-251 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA
[16 empty] | CunAnp5 | JM-250 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA
[16 empty] | CunApl1 | IB-814 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | APULO
[16 empty] | CunApl2 | JM-698 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | APULO
[16 empty] | CunApl3 | IB-813 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | APULO
[16 empty] | CunCch1 | 2287 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | CACHIPAY
[16 empty] | CunCch2 | 2285 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | CACHIPAY
[16 empty] | CunCch3 | 2286 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | CACHIPAY
[16 empty] | CunCch4 | 2288 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | CACHIPAY
[16 empty] | CunECl1 | OM-452 | GOBERNADOR | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO
[16 empty] | CunECl2 | IB-136 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO
[16 empty] | CunECl3 | IB-137 | GOBERNADOR | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO
[16 empty] | CunGrr1 | 1482-A | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | GIRARDOT
[16 empty] | CunGrr2 | 1478-A | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | GIRARDOT
[16 empty] | CunGrr3 | 1481-A | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | GIRARDOT
[16 empty] | CunGrr4 | 1480-A | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | GIRARDOT
[16 empty] | CunJrs1 | 6070 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | JERUSALÉN
[16 empty] | CunJrs2 | 7973 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | JERUSALÉN
[16 empty] | CunJrs3 | 7974 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | JERUSALÉN
[16 empty] | CunLMs1 | 2290 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | LA MESA
[16 empty] | CunLMs2 | 2292 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | LA MESA
[16 empty] | CunLMs3 | IB-158 | GOBERNADOR | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | LA MESA
[16 empty] | CunLMs4 | IB-159 | GOBERNADOR | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | LA MESA
[16 empty] | CunLMs5 | IB-157 | GOBERNADOR | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | LA MESA
[16 empty] | CunNlo1 | IB-719 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | NILO
[16 empty] | CunNlo2 | IB-718 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | NILO
[16 empty] | CunNlo3 | IB-176 | GOBERNADOR | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | NILO
[16 empty] | CunNlo4 | IB-175 | GOBERNADOR | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | NILO
[16 empty] | CunRcr1 | 1840 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | RICAURTE
[16 empty] | CunRcr2 | 1838 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | RICAURTE
[16 empty] | CunRcr3 | 1841 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | RICAURTE
[16 empty] | CunTna1 | 1527-A | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | TENA
[16 empty] | CunTna2 | 1527-A2 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | TENA
[16 empty] | CunTcm1 | IB-734 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | TOCAIMA
[16 empty] | CunTcm2 | IB-733 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | TOCAIMA
[16 empty] | CunTcm3 | IB-220 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | TOCAIMA
[16 empty] | CunTcm4 | JM-55 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | TOCAIMA
[16 empty] | CunVta1 | IB-810 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | VIOTÁ
[16 empty] | CunVta2 | 1540-A | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | VIOTÁ
[16 empty] | CunVta3 | IB-809 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | VIOTÁ
[16 empty] | CunVta4 | IB-812 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | VIOTÁ
[16 empty] | CunVta5 | IB-811 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | VIOTÁ
[16 empty] | CunVta6 | 1541-A | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | VIOTÁ
[16 empty] | CunZpc1 | 3277 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | ZIPACÓN
[16 empty] | CunZpc2 | JM-215 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | ZIPACÓN
[16 empty] | CunZpc3 | 3457 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | ZIPACÓN
[16 empty] | CunArb1 | OM-457 | GOBERNADOR | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | ARBELÁEZ
[16 empty] | CunArb2 | 1504-A | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | ARBELÁEZ
[16 empty] | CunArb3 | 1503-A | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | ARBELÁEZ
[16 empty] | CunArb4 | 1505-A | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | ARBELÁEZ
[16 empty] | CunArb5 | MK-241 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | ARBELÁEZ
[16 empty] | CunCbr1 | OM-455 | GOBERNADOR | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | CABRERA
[16 empty] | CunCbr2 | MK-192 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | CABRERA
[16 empty] | CunCbr3 | MK-193 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | CABRERA
[16 empty] | CunCbr4 | IB-726 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | CABRERA
[16 empty] | CunCbr5 | IB-127 | GOBERNADOR | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | CABRERA
[16 empty] | CunFsg1 | 7560 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGÁ
[16 empty] | CunFsg2 | 8533 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGÁ
[16 empty] | CunFsg3 | IB-400 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGÁ
[16 empty] | CunGrn1 | 1532-A | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | GRANADA
[16 empty] | CunGrn2 | 4330 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | GRANADA
[16 empty] | CunGrn3 | 1533-A | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | GRANADA
[16 empty] | CunPnd1 | IB-186 | GOBERNADOR | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | PANDI
[16 empty] | CunPnd2 | IB-355 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | PANDI
[16 empty] | CunPnd3 | IB-354 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | PANDI
[16 empty] | CunPnd4 | 8033 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | PANDI
[16 empty] | CunPsc1 | IB-189 | GOBERNADOR | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | PASCA
[16 empty] | CunPsc2 | IB-187 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | PASCA
[16 empty] | CunPsc3 | IB-188 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | PASCA
[16 empty] | CunSAn1 | 2661-1 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
[16 empty] | CunSAn2 | 2658 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
[16 empty] | CunSAn3 | IB-316 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
[16 empty] | CunSAn4 | 2059 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
[16 empty] | CunSAn5 | 2060 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
[16 empty] | CunSBr1 | MK-217 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO
[16 empty] | CunSBr2 | MK-218 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO
[16 empty] | CunSBr3 | MK-220 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO
[16 empty] | CunSBr4 | MK-219 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO
[16 empty] | CunSbt1 | 5981 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SIBATÉ
[16 empty] | CunSbt2 | 2719 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SIBATÉ
[16 empty] | CunSbt3 | 2718 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SIBATÉ
[16 empty] | CunSbt4 | IB-202 | GOBERNADOR | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SIBATÉ
[16 empty] | CunSbt5 | IB-203 | GOBERNADOR | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SIBATÉ
[16 empty] | CunSlv1 | IB-313 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SILVANIA
[16 empty] | CunSlv2 | IB-204 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SILVANIA
[16 empty] | CunSlv3 | JM-65 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SILVANIA
[16 empty] | CunSlv4 | IB-311 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SILVANIA
[16 empty] | CunSch1 | 1094 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SOACHA
[16 empty] | CunSch2 | 1093 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SOACHA
[16 empty] | CunSch3 | 6350 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SOACHA
[16 empty] | CunTbc1 | IB-219 | GOBERNADOR | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | TIBACUY
[16 empty] | CunTbc2 | IB-216 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | TIBACUY
[16 empty] | CunTbc3 | IB-217 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | TIBACUY
[16 empty] | CunVnc1 | IB-231 | GOBERNADOR | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | VENECIA
[16 empty] | CunVnc2 | IB-230 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | VENECIA
[16 empty] | CunVnc3 | 2613 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | VENECIA
[16 empty] | CunVnc4 | OM-438 | GOBERNADOR | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | VENECIA
[16 empty] | CunCqz1 | 8107 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CÁQUEZA
[16 empty] | CunCqz2 | IB-130 | GOBERNADOR | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CÁQUEZA
[16 empty] | CunCqz3 | 8108 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CÁQUEZA
[16 empty] | CunCqz4 | 8106 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CÁQUEZA
[16 empty] | CunCqz5 | IB-129 | GOBERNADOR | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CÁQUEZA
[16 empty] | CunChp1 | 1329 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CHIPAQUE
[16 empty] | CunChp2 | 2827 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CHIPAQUE
[16 empty] | CunChp3 | 1330 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CHIPAQUE
[16 empty] | CunCch1 | 1589 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CHOACHÍ
[16 empty] | CunCch2 | 1055 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CHOACHÍ
[16 empty] | CunCch3 | 1054 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CHOACHÍ
[16 empty] | CunCch4 | 1056 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CHOACHÍ
[16 empty] | CunCch5 | IB-133 | GOBERNADOR | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CHOACHÍ
[16 empty] | CunFmq1 | 1297 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | FÓMEQUE
[16 empty] | CunFmq2 | 1295 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | FÓMEQUE
[16 empty] | CunFmq3 | 1296 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | FÓMEQUE
[16 empty] | CunFmq4 | IB-143 | GOBERNADOR | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | FÓMEQUE
[16 empty] | CunFsc1 | 2448 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | FOSCA
[16 empty] | CunFsc2 | 2449 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | FOSCA
[16 empty] | CunFsc3 | 8570-1 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | FOSCA
[16 empty] | CunFsc4 | 2450 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | FOSCA
[16 empty] | CunGyb1 | JM-192 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | GUAYABETAL
[16 empty] | CunGyb2 | MK-351 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | GUAYABETAL
[16 empty] | CunGyb3 | IB-153 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | GUAYABETAL
[16 empty] | CunGtr1 | IB-770 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | GUTIÉRREZ
[16 empty] | CunGtr2 | IB-771 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | GUTIÉRREZ
[16 empty] | CunGtr3 | IB-772 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | GUTIÉRREZ
[16 empty] | CunQtm1 | JM-185 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | QUETAME
[16 empty] | CunQtm2 | JM-184 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | QUETAME
[16 empty] | CunQtm3 | IB-193 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | QUETAME
[16 empty] | CunUbq1 | MK-248 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | UBAQUE
[16 empty] | CunUbq2 | MK-246 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | UBAQUE
[16 empty] | CunUbq3 | MK-245 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | UBAQUE
[16 empty] | CunUbq5 | MK-247 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | UBAQUE
[16 empty] | CunUbq6 | 2054-0 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | UBAQUE
[16 empty] | CunUne1 | JM-191 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | UNE
[16 empty] | CunUne2 | IB-368 | GOBERNADOR | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | UNE
[16 empty] | CunUne3 | IB-731 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | UNE
[16 empty] | CunUne4 | IB-732 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | UNE
[16 empty] | MetECl1 | 2317 | ALCALDE | GRUPO 9 | META | EL CALVARIO
[16 empty] | MetECl2 | AR-217 | ALCALDE | GRUPO 9 | META | EL CALVARIO
[16 empty] | MetECl3 | IB-765 | ALCALDE | GRUPO 9 | META | EL CALVARIO
[16 empty] | MetECl4 | IB-767 | ALCALDE | GRUPO 9 | META | EL CALVARIO
[16 empty] | MetECl5 | IB-766 | ALCALDE | GRUPO 9 | META | EL CALVARIO
[16 empty] | MetSJt1 | AR-218 | ALCALDE | GRUPO 9 | META | SAN JUANITO
[16 empty] | MetSJt2 | IB-768 | ALCALDE | GRUPO 9 | META | SAN JUANITO
[16 empty] | MetSJt3 | JM-85 | ALCALDE | GRUPO 9 | META | SAN JUANITO
[16 empty] | MetSJt4 | IB-694 | ALCALDE | GRUPO 9 | META | SAN JUANITO
[16 empty] | MetSJt5 | IB-695 | ALCALDE | GRUPO 9 | META | SAN JUANITO
Note on A9: SELECCIONE EL CÓDIGO DEL PROYECTO ASIGNADO POR IPSE
Note on A32: SELECCIONE EL CÓDIGO DEL PROYECTO ASIGNADO POR IPSE

## 2,1-BALANCES FINANCIEROS
BALANCE DE PAGOS
CONTRATO | CONTRATO IPSE No. 143 DE 2021
VALOR DEL CONTRATO | 59883792796
VALOR ADICION No 01 | 0
VALOR TOTAL CONTRATO | 59883792796
VALOR PAGADO | 20913187949
% PAGADO | 34.92%
PAGOS CONTRATO IPSE No. 143 DE 2021 | REQUISITOS | VIGENCIA | VALOR | RADICADO APROBACIÓN - IPSE | FECHA RAD.-IPSE | PAGO REALIZADO-IPSE | FECHA-IPSE | SALDO POR PAGAR
PRIMER DESEMBOLSO | • Cronograma • Plan de trabajo • Entrega de copia de la publicación de términos de referencia de los contratos de implementación, capacitación o suministro e interventoría según corresponda. • Constitución del encargo de fiduciario. | 2021 | 20913187949 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 20913187949 | 2021-12-30 | 38970604847
SEGUNDO DESEMBOLSO | • Copia de suscripción de los contratos de implementación, capacitación o suministro e interventoría según corresponda. • Órdenes de compra efectivas con la correspondiente factura de compra debidamente cancelada de materiales y equipos importados y nacionales con destino a los proyectos del contrato, indicando fecha de entrega, aprobados por la interventoría y avalados por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. • Informe de socialización preliminar a localidades beneficiadas. | 2022 | 14970948199 |  |  |  |  | 38970604847
TERCER DESEMBOLSO | • Acta de Arribo de materiales y nacionalización de equipos importados, debidamente suscrito por la interventoría y el contratista de implementación o suministro y avalado por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. • Acta de Arribo de materiales y equipos nacionales en los centros de acopio para la ejecución del contrato interadministrativo, debidamente suscrito por la interventoría y el contratista de implementación o suministro y avalado por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. • Informe de avance de ejecución de trabajos del 50%, debidamente validado y aprobado por la interventoría y avalado por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, con el inventario detallado de los equipos instalados. • Informe de avance de capacitación del 50% de la totalidad de los usuarios (actas de asistencia, material fotográfico, material utilizado durante la capacitación, entre otros) debidamente validado y aprobado por la interventoría y avalado por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | 2022 | 17965137839 |  |  |  |  | 38970604847
CUARTO DESEMBOLSO | • Se cancelará previa firma del acta de recibido a satisfacción por parte de la interventoría de la totalidad de las obligaciones cumplidas, actividades y del 100% de la infraestructura instalada y en operación, avaladas por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., quien deberá remitirlas al IPSE para su correspondiente aprobación junto con los certificados RETIE y de calibración de los medidores. • Entrega de las liquidaciones de los contratos derivados. • Entrega y aprobación del informe final por parte de la interventoría y aprobación de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. quien deberá remitirlo al IPSE para su correspondiente aprobación. • Registro de las capacitaciones conforme a la totalidad de los nuevos usuarios y al personal técnico para lo cual deberá allegar actas de asistencia, material fotográfico, material utilizado durante la capacitación, entre otros, debidamente validado y aprobado por la interventoría y avalado por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., junto con copia de la cartilla o manual de operación al IPSE, en los casos que aplique. • Copia de acta de recibido de la infraestructura por parte de los usuarios del servicio, y proyecto de acta de liquidación del contrato. • Suscribir el acta o las actas, de entrega de la infraestructura con el operador encargado que realizará la Administración, Operación y Mantenimiento – AOM. | 2022 | 6034518809 |  |  |  |  | 38970604847
|  |  | 59883792796 |  |  | 20913187949 |  | 38970604847

## 3,2-CONTRA-SUMINISTRO (hidden)
FICHA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS Y CONTRATOS IPSE
CONTRATO DE ADMINISTRACION No
CONTRATO IPSE No. 143 DE 2021
FONDO | IPSE | [8 empty] | HOJA 1 DE 4
REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS | [9 empty] | Formato: FASCP-01B
Fecha del Informe: |  |  | Informe No. : |  | Contrato de Suministro No. |  | Entidad Fiduciaria: |  |  | Fiduciaria No.
Contratista |  |  |  |  | Reportado por:
Contratista Suministro:
Objeto Contrato de Suministro:
Código Proyecto No. 1: |  |  |  | Objeto del proyecto aprobado No 1:
Plazo Contrato (Meses) |  |  |  | Fecha firma contrato (dd/mm/aa) |  |  |  | Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa) |  |  | Fecha de finalización (dd/mm/aa)
|  |  |  | Suspensiones en meses |  |  |  | Prorrogas en meses |  |  | Fecha finalización vigente (dd/mm/aa)
Valor Contrato: |  |  |  |  | Valor adición: |  |  |  | Valor Total: | 0
Aseguradora Contrato de Suministro |  | No Poliza |  |  | INFORMACION DE PAGOS CONTRATO DE SUMINISTRO
SURAMERICANA |  | Fecha Venc. | Vr. Asegurado
Cumplimiento |  |  |  |  | Vr. Contrato |  |  | 0
Buen Manejo del Anticipo |  |  |  |  | Vr. Total pagado Actas |  |  | 0
Calidad y correcto funcionamiento |  |  |  |  | Saldo por pagar Contrato |  |  | 0
Pago Salarios y Prestaciones |  |  |  |  | Vr. Anticipo |  |  | 0
Responsabilidad Civil Extracontractual |  |  |  |  | Total amortizado anticipo |  |  | 0
Otra? Cual _____________________ |  |  |  |  | Saldo por amortizar anticipo |  |  | 0
[5 empty] | Porcentaje pagado |  |  | #DIV/0!
Diseños completos |  | Planos completos |  | Especificaciones técnicas |  |  |  | Fecha de Acta de Recibo del contrato de suministro |  |  | Fecha de Acta de liquidacion contrato de suministro
APOYO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE OBRAS IPSE - ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.
CONTRATO DE ADMINISTRACION No
CONTRATO IPSE No. 143 DE 2021
FONDO | IPSE | [8 empty] | HOJA 2 DE 4
AVANCE DEL SUMINISTRO
Actividades contractuales |  |  |  | Unidad de Medida | Valor unitario | Cantidad Contratada |  | Valor Total | Cantidad Ejecutada | Valor Total Ejecutado |  |  | % Ejecutado
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
TOTALES | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
VALOR PROGRAMADO A LA FECHA |  |  |  | VR. EJECUTADO A LA FECHA |  | % PROGRAMADO A LA FECHA |  |  | % EJECUTADO A LA FECHA |  |  | ATRASO %
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0%
Resumen estado de avance fisiCo y financiero actual del contrato de suministro . Si no se va a ejecutar cuales son las causas?
Recomendaciones sobre la continuidad o no de las obras o forma de solucionar inconvenientes observados
FIRMAS
NOMBRE: |  |  |  | CC: |  |  |  | NOMBRE: |  | CC:
REPRESENTANTE O DELEGADO SUPERVISOR DEL ADMINISTRADOR | [7 empty] | INTERVENTOR DE LA OBRA O SUMINISTRO
El Proyecto presenta un desarrollo: |  |  |  |  | Normal |  |  | Anormal |  | Crítico
DELEGADO -SUPERVISOR DEL CONTRATISTA
Nombre
Dirección
teléfono fijo
Celular
email
Replanteos, Avances, retrasos, decisiones y compromisos con el contratista y el interventor
Se realizan comites del Contrato y se encuentran debidamente documentadas?
Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?
Logros y dificultades aspectos administrativos jurídicos, técnicos o financieros o de liquidacion del contrato (solo mencione aquellos en los que hayan aspectos relevantes):
Logros y dificultades encontradas para la Certificacion RETIE o certificado de conformidad:
[15 empty] | CunVlp3 | JM-734 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | VILLAPINZÓN
[15 empty] | CunVlp4 | JM-732 | ALCALDE | GRUPO 11 | CUNDINAMARCA | VILLAPINZÓN
[15 empty] | CunAlb1 | IB-722 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ALBÁN
[15 empty] | CunAlb2 | IB-724 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ALBÁN
[15 empty] | CunAlb3 | IB-416 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ALBÁN
[15 empty] | CunAlb4 | IB-721 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ALBÁN
[15 empty] | CunAlb5 | IB-114 | GOBERNADOR | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ALBÁN
[15 empty] | CunAnl1 | 7123 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA
[15 empty] | CunAnl2 | IB-117 | GOBERNADOR | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA
[15 empty] | CunAnl3 | MK-356 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA
[15 empty] | CunAnl4 | MK-357 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA
[15 empty] | CunAnl5 | MK-359 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA
[15 empty] | CunAnl6 | MK-358 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA
[15 empty] | CunBlt1 | 3421 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | BELTRÁN
[15 empty] | CunBlt2 | 5775 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | BELTRÁN
[15 empty] | CunBlt3 | 7021 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | BELTRÁN
[15 empty] | CunBtm1 | 1498-A | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | BITUIMA
[15 empty] | CunBtm2 | MK-363 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | BITUIMA
[15 empty] | CunBtm3 | JM-238 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | BITUIMA
[15 empty] | CunChg1 | 2610 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | CHAGÛANÍ
[15 empty] | CunChg2 | 1693 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | CHAGÛANÍ
[15 empty] | CunChg3 | 1692 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | CHAGÛANÍ
[15 empty] | CunGtq1 | 4149 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | GUATAQUÍ
[15 empty] | CunGtq2 | 4148 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | GUATAQUÍ
[15 empty] | CunGtq3 | 5947 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | GUATAQUÍ
[15 empty] | CunGyl1 | 2259 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | GUAYABAL DE SIQUIMA
[15 empty] | CunGyl2 | IB-151 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | GUAYABAL DE SIQUIMA
[15 empty] | CunGyl3 | 2257 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | GUAYABAL DE SIQUIMA
[15 empty] | CunNrñ1 | 5108 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | NARIÑO
[15 empty] | CunNrñ2 | 5109 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | NARIÑO
[15 empty] | CunNrñ3 | 5110 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | NARIÑO
[15 empty] | CunPli1 | 2080-4 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | PULÍ
[15 empty] | CunPli2 | 2080-2 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | PULÍ
[15 empty] | CunPli3 | 2080-1 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | PULÍ
[15 empty] | CunPli4 | 2080-3 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | PULÍ
[15 empty] | CunQpl1 | 4003-0 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | QUIPILE
[15 empty] | CunQpl2 | 1964-1 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | QUIPILE
[15 empty] | CunQpl3 | 4002 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | QUIPILE
[15 empty] | CunQpl4 | IB-195 | GOBERNADOR | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | QUIPILE
[15 empty] | CunQpl5 | IB-194 | GOBERNADOR | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | QUIPILE
[15 empty] | CunSJn1 | IB-201 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIO SECO
[15 empty] | CunSJn2 | IB-968 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIO SECO
[15 empty] | CunSJn3 | OM-453 | GOBERNADOR | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIO SECO
[15 empty] | CunSJn4 | OM-454 | GOBERNADOR | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIO SECO
[15 empty] | CunSJn5 | IB-366 | GOBERNADOR | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIO SECO
[15 empty] | CunSJn6 | IB-200 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIO SECO
[15 empty] | CunVni1 | 1370 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | VIANÍ
[15 empty] | CunVni2 | 1372 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | VIANÍ
[15 empty] | CunVni3 | 1371 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | VIANÍ
[15 empty] | CunVni4 | JM-561 | ALCALDE | GRUPO 12 | CUNDINAMARCA | VIANÍ
[15 empty] | CunGds1 | IB-823 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | GUADUAS
[15 empty] | CunGds2 | IB-821 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | GUADUAS
[15 empty] | CunGds3 | IB-150 | GOBERNADOR | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | GUADUAS
[15 empty] | CunGds4 | OM-418 | GOBERNADOR | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | GUADUAS
[15 empty] | CunGds5 | IB-822 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | GUADUAS
[15 empty] | CunGds6 | OM-980 | GOBERNADOR | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | GUADUAS
[15 empty] | CunGds7 | IB-371 | GOBERNADOR | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | GUADUAS
[15 empty] | CunLPñ1 | 1530-A | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | LA PEÑA
[15 empty] | CunLPñ2 | 1531-A | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | LA PEÑA
[15 empty] | CunLPñ3 | 1529-A | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | LA PEÑA
[15 empty] | CunLPñ4 | 1528-A | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | LA PEÑA
[15 empty] | CunLVg1 | IB-308 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | LA VEGA
[15 empty] | CunLVg2 | IB-312 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | LA VEGA
[15 empty] | CunLVg3 | JM-36 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | LA VEGA
[15 empty] | CunNmm1 | IB-808 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | NIMAIMA
[15 empty] | CunNmm2 | 957 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | NIMAIMA
[15 empty] | CunNmm3 | 956 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | NIMAIMA
[15 empty] | CunNmm4 | 955 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | NIMAIMA
[15 empty] | CunNcm1 | JM-670 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | NOCAIMA
[15 empty] | CunNcm2 | IB-178 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | NOCAIMA
[15 empty] | CunNcm3 | IB-177 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | NOCAIMA
[15 empty] | CunNcm4 | IB-364 | GOBERNADOR | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | NOCAIMA
[15 empty] | CunPSl1 | 2055-0 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR
[15 empty] | CunPSl2 | IB-191 | GOBERNADOR | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR
[15 empty] | CunPSl3 | IB-190 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR
[15 empty] | CunQbd1 | JM-205 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | QUEBRADA NEGRA
[15 empty] | CunQbd2 | JM-203 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | QUEBRADA NEGRA
[15 empty] | CunQbd3 | JM-204 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | QUEBRADA NEGRA
[15 empty] | CunQbd4 | JM-206 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | QUEBRADA NEGRA
[15 empty] | CunQbd5 | IB-192 | GOBERNADOR | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | QUEBRADA NEGRA
[15 empty] | CunSsm1 | 1078 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | SASAIMA
[15 empty] | CunSsm2 | 1077 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | SASAIMA
[15 empty] | CunSsm3 | 1079 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | SASAIMA
[15 empty] | CunUtc1 | 6781 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | ÚTICA
[15 empty] | CunUtc2 | 4810 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | ÚTICA
[15 empty] | CunUtc3 | 4811 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | ÚTICA
[15 empty] | CunUtc4 | 4809 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | ÚTICA
[15 empty] | CunUtc5 | 4812 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | ÚTICA
[15 empty] | CunVrg1 | IB-237 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VERGARA
[15 empty] | CunVrg2 | IB-236 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VERGARA
[15 empty] | CunVrg3 | 3257 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VERGARA
[15 empty] | CunVrg4 | MK-244 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VERGARA
[15 empty] | CunVrg5 | MK-249 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VERGARA
[15 empty] | CunVlt1 | IB-241 | GOBERNADOR | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VILLETA
[15 empty] | CunVlt3 | 1099 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VILLETA
[15 empty] | CunVlt4 | 1098 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VILLETA
[15 empty] | CunVlt5 | 1096 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VILLETA
[15 empty] | CunVlt6 | 1097 | ALCALDE | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VILLETA
[15 empty] | CunVlt7 | IB-242 | GOBERNADOR | GRUPO 13 | CUNDINAMARCA | VILLETA
[15 empty] | CunCpr1 | JM-211 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | CAPARRAPÍ
[15 empty] | CunCpr2 | JM-210 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | CAPARRAPÍ
[15 empty] | CunCpr3 | JM-212 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | CAPARRAPÍ
[15 empty] | CunCpr4 | IB-128 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | CAPARRAPÍ
[15 empty] | CunCga1 | 1839 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | COGUA
[15 empty] | CunCga2 | 1967 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | COGUA
[15 empty] | CunCga3 | 1968 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | COGUA
[15 empty] | CunEPñ1 | JM-268 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | EL PEÑÓN
[15 empty] | CunEPñ2 | JM-267 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | EL PEÑÓN
[15 empty] | CunEPñ3 | IB-314 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | EL PEÑÓN
[15 empty] | CunEPñ4 | IB-139 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | EL PEÑÓN
[15 empty] | CunLPl1 | OM-456 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | LA PALMA
[15 empty] | CunLPl2 | 1061 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | LA PALMA
[15 empty] | CunLPl3 | 2161 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | LA PALMA
[15 empty] | CunLPl4 | 2159 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | LA PALMA
[15 empty] | CunLPl5 | JM-41 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | LA PALMA
[15 empty] | CunPch1 | IB-712 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PACHO
[15 empty] | CunPch2 | IB-713 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PACHO
[15 empty] | CunPch3 | IB-714 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PACHO
[15 empty] | CunPch4 | IB-180 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PACHO
[15 empty] | CunPch5 | IB-182 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PACHO
[15 empty] | CunPch6 | IB-179 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PACHO
[15 empty] | CunPch7 | IB-181 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PACHO
[15 empty] | CunPme1 | 1659 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PAIME
[15 empty] | CunPme2 | JM-594 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PAIME
[15 empty] | CunPme3 | IB-185 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PAIME
[15 empty] | CunPme4 | IB-184 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PAIME
[15 empty] | CunPme5 | IB-367 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | PAIME
[15 empty] | CunSCy1 | 6055 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | SAN CAYETANO
[15 empty] | CunSCy2 | 5553 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | SAN CAYETANO
[15 empty] | CunSCy3 | IB-197 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | SAN CAYETANO
[15 empty] | CunSCy4 | 3603 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | SAN CAYETANO
[15 empty] | CunSCy5 | 3602 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | SAN CAYETANO
[15 empty] | CunTpp1 | 1240 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | TOPAIPÍ
[15 empty] | CunTpp2 | IB-221 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | TOPAIPÍ
[15 empty] | CunTpp3 | IB-222 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | TOPAIPÍ
[15 empty] | CunVGz1 | IB-369 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | VILLAGÓMEZ
[15 empty] | CunVGz2 | 1735-2 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | VILLAGÓMEZ
[15 empty] | CunVGz3 | 1735-1 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | VILLAGÓMEZ
[15 empty] | CunVGz4 | 1735-3 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | VILLAGÓMEZ
[15 empty] | CunYcp1 | IB-370 | GOBERNADOR | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | YACOPÍ
[15 empty] | CunYcp2 | 3185-0 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | YACOPÍ
[15 empty] | CunYcp3 | 3186-0 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | YACOPÍ
[15 empty] | CunYcp4 | 3184-0 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | YACOPÍ
[15 empty] | CunZpq1 | 1658 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ
[15 empty] | CunZpq2 | 1657 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ
[15 empty] | CunZpq3 | 6082 | ALCALDE | GRUPO 14 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ
[15 empty] | CunBjc1 | MK-184 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | BOJACÁ
[15 empty] | CunBjc2 | MK-191 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | BOJACÁ
[15 empty] | CunBjc3 | 5337 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | BOJACÁ
[15 empty] | CunCjc1 | 1476-A | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | CAJICÁ
[15 empty] | CunCjc2 | 1472-A | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | CAJICÁ
[15 empty] | CunCjc3 | 1477-A | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | CAJICÁ
[15 empty] | CunCha1 | 4923 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | CHÍA
[15 empty] | CunCha2 | 4922 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | CHÍA
[15 empty] | CunCha3 | 4924 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | CHÍA
[15 empty] | CunCta1 | 2917 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | COTA
[15 empty] | CunCta2 | 1620 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | COTA
[15 empty] | CunERs1 | 1874 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | EL ROSAL
[15 empty] | CunERs2 | IB-423 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | EL ROSAL
[15 empty] | CunERs3 | 1869 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | EL ROSAL
[15 empty] | CunFct1 | 1548-A | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ
[15 empty] | CunFct2 | 1551-A | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ
[15 empty] | CunFct3 | 1552-A | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ
[15 empty] | CunFct4 | 1547-A | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ
[15 empty] | CunFct5 | IB-142 | GOBERNADOR | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ
[15 empty] | CunFnz1 | 5970 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | FUNZA
[15 empty] | CunFnz2 | 5971 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | FUNZA
[15 empty] | CunFnz3 | 5972 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | FUNZA
[15 empty] | CunMdr1 | 4836 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | MADRID
[15 empty] | CunMdr2 | 4837 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | MADRID
[15 empty] | CunMsq1 | IB-171 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA
[15 empty] | CunMsq2 | IB-170 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA
[15 empty] | CunMsq3 | JM-163 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA
[15 empty] | CunSFc1 | IB-365 | GOBERNADOR | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SAN FRANCISCO
[15 empty] | CunSFc2 | IB-198 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SAN FRANCISCO
[15 empty] | CunSFc3 | IB-199 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SAN FRANCISCO
[15 empty] | CunSpo1 | IB-358 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SOPÓ
[15 empty] | CunSpo2 | 1676 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SOPÓ
[15 empty] | CunSpo3 | IB-357 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SOPÓ
[15 empty] | CunSpo4 | 2052-0 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SOPÓ
[15 empty] | CunSpo5 | IB-205 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SOPÓ
[15 empty] | CunSbc1 | MK-251 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE
[15 empty] | CunSbc2 | 1238 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE
[15 empty] | CunSbc3 | IB-849 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE
[14 empty] | SI | CunSbc4 | JM-284 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE
[14 empty] | NO | CunSpt1 | IB-211 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SUPATÁ
[15 empty] | CunSpt2 | IB-210 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SUPATÁ
[15 empty] | CunSpt3 | IB-207 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SUPATÁ
[15 empty] | CunSpt4 | IB-209 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | SUPATÁ
[15 empty] | CunTbo1 | IB-213 | GOBERNADOR | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | TABIO
[15 empty] | CunTbo2 | JM-27 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | TABIO
[15 empty] | CunTbo3 | JM-28 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | TABIO
[15 empty] | CunTbo4 | JM-29 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | TABIO
[15 empty] | CunTcn1 | 8426 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ
[15 empty] | CunTcn2 | 8427 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ
[15 empty] | CunTcn3 | 8425 | ALCALDE | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ
[15 empty] | CunVlt2 | OM-451 | GOBERNADOR | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | VILLETA
[15 empty] | CunVlt8 | OM-588 | GOBERNADOR | GRUPO 15 | CUNDINAMARCA | VILLETA
[15 empty] | PutCln1 | JM-832 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | COLÓN
[15 empty] | PutCln2 | JM-831 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | COLÓN
[15 empty] | PutCln3 | 4513 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | COLÓN
[15 empty] | PutCln4 | 4512 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | COLÓN
[15 empty] | PutMca1 | JM-828 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | MOCOA
[15 empty] | PutMca2 | JM-827 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | MOCOA
[15 empty] | PutOrt1 | 8772 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | ORITO
[15 empty] | PutOrt2 | 8798 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | ORITO
[15 empty] | PutPCc1 | 4007-0 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO
[15 empty] | PutPCc2 | 4006-0 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO
[15 empty] | PutPCc3 | 4008-0 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO
[15 empty] | PutPGz1 | 6367 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMÁN
[15 empty] | PutPGz2 | 6368 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMÁN
[15 empty] | PutPGz3 | 6369 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMÁN
[15 empty] | PutPGz4 | 7218 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMÁN
[15 empty] | PutSFc1 | 3179-0 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SAN FRANCISCO
[15 empty] | PutSFc2 | 3119 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SAN FRANCISCO
[15 empty] | PutSMg1 | JM-829 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SAN MIGUEL
[15 empty] | PutSMg2 | JM-830 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SAN MIGUEL
[15 empty] | PutSMg3 | JM-834 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SAN MIGUEL
[15 empty] | PutSMg4 | JM-833 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SAN MIGUEL
[15 empty] | PutSMg5 | 1257 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SAN MIGUEL
[15 empty] | PutSnt1 | 3121 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SANTIAGO
[15 empty] | PutSnt2 | 3120 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SANTIAGO
[15 empty] | PutSbn1 | IB-708 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SIBUNDOY
[15 empty] | PutSbn2 | IB-707 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SIBUNDOY
[15 empty] | PutSbn3 | IB-706 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SIBUNDOY
[15 empty] | PutSbn4 | IB-705 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | SIBUNDOY
[15 empty] | PutVlg1 | 8793 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | VILLAGARZÓN
[15 empty] | PutVlg2 | 8794 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | VILLAGARZÓN
[15 empty] | PutVlg3 | 4161 | ALCALDE | GRUPO 16 | PUTUMAYO | VILLAGARZÓN
[15 empty] | CasAgu1 | JM-841 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | AGUAZUL
[15 empty] | CasAgu2 | JM-843 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | AGUAZUL
[15 empty] | CasAgu3 | JM-844 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | AGUAZUL
[15 empty] | CasAgu4 | JM-842 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | AGUAZUL
[15 empty] | CasMan1 | 7561 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | MANÍ
[15 empty] | CasMan2 | 7562 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | MANÍ
[15 empty] | CasMan3 | 7585 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | MANÍ
[15 empty] | CasNun1 | 3658 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | NUNCHÍA
[15 empty] | CasNun2 | 3660 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | NUNCHÍA
[15 empty] | CasNun3 | 3659 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | NUNCHÍA
[15 empty] | CasPor1 | 2761-A | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | PORE
[15 empty] | CasPor2 | 2762-A | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | PORE
[15 empty] | CasPor3 | 2764-A | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | PORE
[15 empty] | CasRec1 | 4995 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | RECETOR
[15 empty] | CasRec2 | 4993 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | RECETOR
[15 empty] | CasRec3 | 4996 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | RECETOR
[15 empty] | CasRec4 | 4999 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | RECETOR
[15 empty] | CasRec5 | 4997 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | RECETOR
[15 empty] | CasSab1 | 6109 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | SABANALARGA
[15 empty] | CasSab2 | AR-219 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | SABANALARGA
[15 empty] | CasSab3 | 6147 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | SABANALARGA
[15 empty] | CasTri1 | 5978 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | TRINIDAD
[15 empty] | CasTri2 | 5975 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | TRINIDAD
[15 empty] | CasTri3 | 5976 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | TRINIDAD
[15 empty] | CasVil1 | JM-781-a | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | VILLANUEVA
[15 empty] | CasVil2 | JM-782-a | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | VILLANUEVA
[15 empty] | CasVil3 | JM-779-a | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | VILLANUEVA
[15 empty] | CasVil4 | JM-780-a | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | VILLANUEVA
[15 empty] | CasYop1 | CML-263a | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | YOPAL
[15 empty] | CasYop2 | OM-656 | GOBERNADOR | GRUPO 2 | CASANARE | YOPAL
[15 empty] | CasYop3 | 4083 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | YOPAL
[15 empty] | CasYop4 | 4083-1 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | YOPAL
[15 empty] | CasYop5 | 4082 | ALCALDE | GRUPO 2 | CASANARE | YOPAL
[15 empty] | MetBar1 | 3360 | ALCALDE | GRUPO 2 | META | BARRANCA DE UPÍA
[15 empty] | MetBar2 | 3385 | ALCALDE | GRUPO 2 | META | BARRANCA DE UPÍA
[15 empty] | MetBar3 | 3414 | ALCALDE | GRUPO 2 | META | BARRANCA DE UPÍA
[15 empty] | MetCab1 | 5119 | ALCALDE | GRUPO 2 | META | CABUYARO
[15 empty] | MetCab2 | 5120 | ALCALDE | GRUPO 2 | META | CABUYARO
[15 empty] | CunMdn1 | 1473-A | ALCALDE | GRUPO 3 | CUNDINAMARCA | MEDINA
[15 empty] | CunMdn2 | 2695 | ALCALDE | GRUPO 3 | CUNDINAMARCA | MEDINA
[15 empty] | CunMdn3 | 1855 | ALCALDE | GRUPO 3 | CUNDINAMARCA | MEDINA
[15 empty] | CunMdn4 | MK-229 | ALCALDE | GRUPO 3 | CUNDINAMARCA | MEDINA
[15 empty] | CunPrt1 | 2554 | ALCALDE | GRUPO 3 | CUNDINAMARCA | PARATEBUENO
[15 empty] | CunPrt2 | 2553 | ALCALDE | GRUPO 3 | CUNDINAMARCA | PARATEBUENO
[15 empty] | CunPrt3 | 2552 | ALCALDE | GRUPO 3 | CUNDINAMARCA | PARATEBUENO
[15 empty] | MetCst1 | 4821 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | CASTILLA LA NUEVA
[15 empty] | MetCst2 | 4823 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | CASTILLA LA NUEVA
[15 empty] | MetCst3 | 4822 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | CASTILLA LA NUEVA
[15 empty] | MetCmr1 | 7029 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | CUMARAL
[15 empty] | MetCmr2 | 7028 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | CUMARAL
[15 empty] | MetCmr3 | 7030 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | CUMARAL
[15 empty] | MetEDr1 | 6310 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | EL DORADO
[15 empty] | MetEDr2 | 6307 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | EL DORADO
[15 empty] | MetLjn1 | 8032 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | LEJANÍAS
[15 empty] | MetLjn2 | 8029 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | LEJANÍAS
[15 empty] | MetLjn3 | 8030 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | LEJANÍAS
[15 empty] | MetMst1 | IB-890 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | MESETAS
[15 empty] | MetMst2 | IB-891 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | MESETAS
[15 empty] | MetMst3 | IB-892 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | MESETAS
[15 empty] | MetMst4 | IB-893 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | MESETAS
[15 empty] | MetRst1 | 3012 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | RESTREPO
[15 empty] | MetRst2 | JM-840 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | RESTREPO
[15 empty] | MetRst3 | 3010 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | RESTREPO
[15 empty] | MetSJn1 | 2112 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | SAN JUAN DE ARAMA
[15 empty] | MetSJn2 | 2109 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | SAN JUAN DE ARAMA
[15 empty] | MetSJn3 | 2111 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | SAN JUAN DE ARAMA
[15 empty] | MetSJn4 | 2110 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | SAN JUAN DE ARAMA
[15 empty] | MetLUr1 | 6711 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | URIBE
[15 empty] | MetLUr2 | 6710 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | URIBE
[15 empty] | MetLUr3 | 6712 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | URIBE
[15 empty] | MetVlv1 | 7391 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | VILLAVICENCIO
[15 empty] | MetVlv2 | 7390 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | VILLAVICENCIO
[15 empty] | MetVlv3 | 7371 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | VILLAVICENCIO
[15 empty] | MetVst1 | 5512 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | VISTAHERMOSA
[15 empty] | MetVst2 | 3013 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | VISTAHERMOSA
[15 empty] | MetVst3 | 5513 | ALCALDE | GRUPO 3 | META | VISTAHERMOSA
[15 empty] | GuaClm1 | 8115-1 | GOBERNADOR | GRUPO 4 | GUAVIARE | CALAMAR
[15 empty] | GuaClm2 | 8115 | GOBERNADOR | GRUPO 4 | GUAVIARE | CALAMAR
[15 empty] | GuaERt1 | 6996 | GOBERNADOR | GRUPO 4 | GUAVIARE | EL RETORNO
[15 empty] | GuaERt2 | 6997 | GOBERNADOR | GRUPO 4 | GUAVIARE | EL RETORNO
[15 empty] | GuaERt3 | 6995 | GOBERNADOR | GRUPO 4 | GUAVIARE | EL RETORNO
[15 empty] | GuaSJs1 | 7000 | GOBERNADOR | GRUPO 4 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
[15 empty] | GuaSJs2 | 6999 | GOBERNADOR | GRUPO 4 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
[15 empty] | GuaSJs3 | 8209 | GOBERNADOR | GRUPO 4 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
[15 empty] | MetFnt1 | JM-838 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | FUENTE DE ORO
[15 empty] | MetFnt2 | JM-837 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | FUENTE DE ORO
[15 empty] | MetFnt3 | IB-959 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | FUENTE DE ORO
[15 empty] | MetFnt4 | JM-839 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | FUENTE DE ORO
[15 empty] | MetGrn1 | 5370 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | GRANADA
[15 empty] | MetGrn2 | JM-90 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | GRANADA
[15 empty] | MetGrn3 | IB-696 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | GRANADA
[15 empty] | MetMpr1 | IB-888 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | MAPIRIPÁN
[15 empty] | MetMpr2 | IB-887 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | MAPIRIPÁN
[15 empty] | MetMpr3 | IB-889 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | MAPIRIPÁN
[15 empty] | MetMpr4 | IB-886 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | MAPIRIPÁN
[15 empty] | MetPCn1 | IB-955 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | PUERTO CONCORDIA
[15 empty] | MetPCn2 | IB-954 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | PUERTO CONCORDIA
[15 empty] | MetPCn3 | IB-956 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | PUERTO CONCORDIA
[15 empty] | MetPCn4 | IB-953 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | PUERTO CONCORDIA
[15 empty] | MetPLl1 | IB-957 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | PUERTO LLERAS
[15 empty] | MetPLl2 | JM-803 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | PUERTO LLERAS
[15 empty] | MetPLl3 | JM-804 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | PUERTO LLERAS
[15 empty] | MetPRc1 | 5066 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | PUERTO RICO
[15 empty] | MetPRc2 | 5067 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | PUERTO RICO
[15 empty] | MetPRc3 | 5065 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | PUERTO RICO
[15 empty] | MetSCr1 | 4948 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | SAN CARLOS DE GUAROA
[15 empty] | MetSCr2 | 4954-A | ALCALDE | GRUPO 4 | META | SAN CARLOS DE GUAROA
[15 empty] | MetSCr3 | 4909 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | SAN CARLOS DE GUAROA
[15 empty] | MetSMr1 | 5379 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | SAN MARTÍN
[15 empty] | MetSMr2 | 5380 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | SAN MARTÍN
[15 empty] | MetSMr3 | 6159 | ALCALDE | GRUPO 4 | META | SAN MARTÍN
[15 empty] | CaqCrt1 | 6189 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | CARTAGENA DEL CHAIRÁ
[15 empty] | CaqCrt2 | 6199 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | CARTAGENA DEL CHAIRÁ
[15 empty] | CaqCrt3 | IB-360 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | CARTAGENA DEL CHAIRÁ
[15 empty] | CaqEDn1 | 4370 | ALCALDE | GRUPO 5 | CAQUETÁ | EL DONCELLO
[15 empty] | CaqEDn2 | 4371 | ALCALDE | GRUPO 5 | CAQUETÁ | EL DONCELLO
[15 empty] | CaqEDn3 | IB-751 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | EL DONCELLO
[15 empty] | CaqFlr1 | 1565 | ALCALDE | GRUPO 5 | CAQUETÁ | FLORENCIA
[15 empty] | CaqFlr2 | 1563 | ALCALDE | GRUPO 5 | CAQUETÁ | FLORENCIA
[15 empty] | CaqFlr3 | 1566 | ALCALDE | GRUPO 5 | CAQUETÁ | FLORENCIA
[15 empty] | CaqFlr4 | 1564 | ALCALDE | GRUPO 5 | CAQUETÁ | FLORENCIA
[15 empty] | CaqLMn1 | IB-741 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | LA MONTAÑITA
[15 empty] | CaqLMn2 | 6182 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | LA MONTAÑITA
[15 empty] | CaqLMn3 | 6195 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | LA MONTAÑITA
[15 empty] | CaqMln1 | IB-361 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | MILÁN
[15 empty] | CaqMln2 | IB-740 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | MILÁN
[15 empty] | CaqMln3 | 4153 | ALCALDE | GRUPO 5 | CAQUETÁ | MILÁN
[15 empty] | CaqPRc1 | IB-362 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | PUERTO RICO
[15 empty] | CaqPRc2 | 1536-A12 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | PUERTO RICO
[15 empty] | CaqPRc3 | 6180 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | PUERTO RICO
[15 empty] | CaqSVc1 | IB-93 | GOBERNADOR | GRUPO 5 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN
[15 empty] | MetLMc1 | 7573 | ALCALDE | GRUPO 5 | META | LA MACARENA
[15 empty] | MetLMc2 | 7575 | ALCALDE | GRUPO 5 | META | LA MACARENA
[15 empty] | MetLMc3 | 7574 | ALCALDE | GRUPO 5 | META | LA MACARENA
[15 empty] | CaqAlb1 | 1560 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | ALBANIA
[15 empty] | CaqAlb2 | 1559 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | ALBANIA
[15 empty] | CaqAlb3 | 1558 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | ALBANIA
[15 empty] | CaqAlb4 | 1557 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | ALBANIA
[15 empty] | CaqBln1 | 5820-1 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES
[15 empty] | CaqBln2 | 5820-3 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES
[15 empty] | CaqBln3 | IB-359 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES
[15 empty] | CaqCrl1 | 6176 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | CURILLO
[15 empty] | CaqCrl2 | IB-88 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | CURILLO
[15 empty] | CaqCrl3 | JM-564 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | CURILLO
[15 empty] | CaqCrl4 | JM-601 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | CURILLO
[15 empty] | CaqMrl1 | 6204 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | MORELIA
[15 empty] | CaqMrl2 | IB-92 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | MORELIA
[15 empty] | CaqMrl3 | IB-91 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | MORELIA
[15 empty] | CaqSJs1 | 1568 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | SAN JOSÉ DEL FRAGUA
[15 empty] | CaqSJs2 | 1561 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | SAN JOSÉ DEL FRAGUA
[15 empty] | CaqSJs3 | 1562 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | SAN JOSÉ DEL FRAGUA
[15 empty] | CaqSJs4 | 1567 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | SAN JOSÉ DEL FRAGUA
[15 empty] | CaqSln1 | 6190 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | SOLANO
[15 empty] | CaqSln2 | 6174 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | SOLANO
[15 empty] | CaqSlt1 | 1555 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | SOLITA
[15 empty] | CaqSlt2 | 1553 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | SOLITA
[15 empty] | CaqSlt3 | 1556 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | SOLITA
[15 empty] | CaqSlt4 | 1554 | ALCALDE | GRUPO 6 | CAQUETÁ | SOLITA
[15 empty] | CaqVlp1 | IB-96 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | VALPARAÍSO
[15 empty] | CaqVlp2 | IB-98 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | VALPARAÍSO
[15 empty] | CaqVlp3 | IB-95 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | VALPARAÍSO
[15 empty] | CaqVlp4 | IB-97 | GOBERNADOR | GRUPO 6 | CAQUETÁ | VALPARAÍSO
[15 empty] | CunAgD1 | 2074 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS
[15 empty] | CunAgD2 | 1969-1 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS
[15 empty] | CunAgD3 | 1970 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS
[15 empty] | CunAnp1 | IB-115 | GOBERNADOR | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA
[15 empty] | CunAnp2 | OM-407 | GOBERNADOR | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA
[15 empty] | CunAnp3 | JM-252 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA
[15 empty] | CunAnp4 | JM-251 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA
[15 empty] | CunAnp5 | JM-250 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA
[15 empty] | CunApl1 | IB-814 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | APULO
[15 empty] | CunApl2 | JM-698 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | APULO
[15 empty] | CunApl3 | IB-813 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | APULO
[15 empty] | CunCch1 | 2287 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | CACHIPAY
[15 empty] | CunCch2 | 2285 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | CACHIPAY
[15 empty] | CunCch3 | 2286 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | CACHIPAY
[15 empty] | CunCch4 | 2288 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | CACHIPAY
[15 empty] | CunECl1 | OM-452 | GOBERNADOR | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO
[15 empty] | CunECl2 | IB-136 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO
[15 empty] | CunECl3 | IB-137 | GOBERNADOR | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO
[15 empty] | CunGrr1 | 1482-A | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | GIRARDOT
[15 empty] | CunGrr2 | 1478-A | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | GIRARDOT
[15 empty] | CunGrr3 | 1481-A | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | GIRARDOT
[15 empty] | CunGrr4 | 1480-A | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | GIRARDOT
[15 empty] | CunJrs1 | 6070 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | JERUSALÉN
[15 empty] | CunJrs2 | 7973 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | JERUSALÉN
[15 empty] | CunJrs3 | 7974 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | JERUSALÉN
[15 empty] | CunLMs1 | 2290 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | LA MESA
[15 empty] | CunLMs2 | 2292 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | LA MESA
[15 empty] | CunLMs3 | IB-158 | GOBERNADOR | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | LA MESA
[15 empty] | CunLMs4 | IB-159 | GOBERNADOR | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | LA MESA
[15 empty] | CunLMs5 | IB-157 | GOBERNADOR | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | LA MESA
[15 empty] | CunNlo1 | IB-719 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | NILO
[15 empty] | CunNlo2 | IB-718 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | NILO
[15 empty] | CunNlo3 | IB-176 | GOBERNADOR | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | NILO
[15 empty] | CunNlo4 | IB-175 | GOBERNADOR | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | NILO
[15 empty] | CunRcr1 | 1840 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | RICAURTE
[15 empty] | CunRcr2 | 1838 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | RICAURTE
[15 empty] | CunRcr3 | 1841 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | RICAURTE
[15 empty] | CunTna1 | 1527-A | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | TENA
[15 empty] | CunTna2 | 1527-A2 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | TENA
[15 empty] | CunTcm1 | IB-734 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | TOCAIMA
[15 empty] | CunTcm2 | IB-733 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | TOCAIMA
[15 empty] | CunTcm3 | IB-220 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | TOCAIMA
[15 empty] | CunTcm4 | JM-55 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | TOCAIMA
[15 empty] | CunVta1 | IB-810 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | VIOTÁ
[15 empty] | CunVta2 | 1540-A | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | VIOTÁ
[15 empty] | CunVta3 | IB-809 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | VIOTÁ
[15 empty] | CunVta4 | IB-812 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | VIOTÁ
[15 empty] | CunVta5 | IB-811 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | VIOTÁ
[15 empty] | CunVta6 | 1541-A | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | VIOTÁ
[15 empty] | CunZpc1 | 3277 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | ZIPACÓN
[15 empty] | CunZpc2 | JM-215 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | ZIPACÓN
[15 empty] | CunZpc3 | 3457 | ALCALDE | GRUPO 7 | CUNDINAMARCA | ZIPACÓN
[15 empty] | CunArb1 | OM-457 | GOBERNADOR | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | ARBELÁEZ
[15 empty] | CunArb2 | 1504-A | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | ARBELÁEZ
[15 empty] | CunArb3 | 1503-A | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | ARBELÁEZ
[15 empty] | CunArb4 | 1505-A | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | ARBELÁEZ
[15 empty] | CunArb5 | MK-241 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | ARBELÁEZ
[15 empty] | CunCbr1 | OM-455 | GOBERNADOR | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | CABRERA
[15 empty] | CunCbr2 | MK-192 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | CABRERA
[15 empty] | CunCbr3 | MK-193 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | CABRERA
[15 empty] | CunCbr4 | IB-726 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | CABRERA
[15 empty] | CunCbr5 | IB-127 | GOBERNADOR | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | CABRERA
[15 empty] | CunFsg1 | 7560 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGÁ
[15 empty] | CunFsg2 | 8533 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGÁ
[15 empty] | CunFsg3 | IB-400 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGÁ
[15 empty] | CunGrn1 | 1532-A | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | GRANADA
[15 empty] | CunGrn2 | 4330 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | GRANADA
[15 empty] | CunGrn3 | 1533-A | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | GRANADA
[15 empty] | CunPnd1 | IB-186 | GOBERNADOR | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | PANDI
[15 empty] | CunPnd2 | IB-355 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | PANDI
[15 empty] | CunPnd3 | IB-354 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | PANDI
[15 empty] | CunPnd4 | 8033 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | PANDI
[15 empty] | CunPsc1 | IB-189 | GOBERNADOR | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | PASCA
[15 empty] | CunPsc2 | IB-187 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | PASCA
[15 empty] | CunPsc3 | IB-188 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | PASCA
[15 empty] | CunSAn1 | 2661-1 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
[15 empty] | CunSAn2 | 2658 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
[15 empty] | CunSAn3 | IB-316 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
[15 empty] | CunSAn4 | 2059 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
[15 empty] | CunSAn5 | 2060 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
[15 empty] | CunSBr1 | MK-217 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO
[15 empty] | CunSBr2 | MK-218 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO
[15 empty] | CunSBr3 | MK-220 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO
[15 empty] | CunSBr4 | MK-219 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO
[15 empty] | CunSbt1 | 5981 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SIBATÉ
[15 empty] | CunSbt2 | 2719 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SIBATÉ
[15 empty] | CunSbt3 | 2718 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SIBATÉ
[15 empty] | CunSbt4 | IB-202 | GOBERNADOR | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SIBATÉ
[15 empty] | CunSbt5 | IB-203 | GOBERNADOR | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SIBATÉ
[15 empty] | CunSlv1 | IB-313 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SILVANIA
[15 empty] | CunSlv2 | IB-204 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SILVANIA
[15 empty] | CunSlv3 | JM-65 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SILVANIA
[15 empty] | CunSlv4 | IB-311 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SILVANIA
[15 empty] | CunSch1 | 1094 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SOACHA
[15 empty] | CunSch2 | 1093 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SOACHA
[15 empty] | CunSch3 | 6350 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | SOACHA
[15 empty] | CunTbc1 | IB-219 | GOBERNADOR | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | TIBACUY
[15 empty] | CunTbc2 | IB-216 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | TIBACUY
[15 empty] | CunTbc3 | IB-217 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | TIBACUY
[15 empty] | CunVnc1 | IB-231 | GOBERNADOR | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | VENECIA
[15 empty] | CunVnc2 | IB-230 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | VENECIA
[15 empty] | CunVnc3 | 2613 | ALCALDE | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | VENECIA
[15 empty] | CunVnc4 | OM-438 | GOBERNADOR | GRUPO 8 | CUNDINAMARCA | VENECIA
[15 empty] | CunCqz1 | 8107 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CÁQUEZA
[15 empty] | CunCqz2 | IB-130 | GOBERNADOR | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CÁQUEZA
[15 empty] | CunCqz3 | 8108 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CÁQUEZA
[15 empty] | CunCqz4 | 8106 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CÁQUEZA
[15 empty] | CunCqz5 | IB-129 | GOBERNADOR | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CÁQUEZA
[15 empty] | CunChp1 | 1329 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CHIPAQUE
[15 empty] | CunChp2 | 2827 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CHIPAQUE
[15 empty] | CunChp3 | 1330 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CHIPAQUE
[15 empty] | CunCch1 | 1589 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CHOACHÍ
[15 empty] | CunCch2 | 1055 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CHOACHÍ
[15 empty] | CunCch3 | 1054 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CHOACHÍ
[15 empty] | CunCch4 | 1056 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CHOACHÍ
[15 empty] | CunCch5 | IB-133 | GOBERNADOR | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | CHOACHÍ
[15 empty] | CunFmq1 | 1297 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | FÓMEQUE
[15 empty] | CunFmq2 | 1295 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | FÓMEQUE
[15 empty] | CunFmq3 | 1296 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | FÓMEQUE
[15 empty] | CunFmq4 | IB-143 | GOBERNADOR | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | FÓMEQUE
[15 empty] | CunFsc1 | 2448 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | FOSCA
[15 empty] | CunFsc2 | 2449 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | FOSCA
[15 empty] | CunFsc3 | 8570-1 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | FOSCA
[15 empty] | CunFsc4 | 2450 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | FOSCA
[15 empty] | CunGyb1 | JM-192 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | GUAYABETAL
[15 empty] | CunGyb2 | MK-351 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | GUAYABETAL
[15 empty] | CunGyb3 | IB-153 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | GUAYABETAL
[15 empty] | CunGtr1 | IB-770 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | GUTIÉRREZ
[15 empty] | CunGtr2 | IB-771 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | GUTIÉRREZ
[15 empty] | CunGtr3 | IB-772 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | GUTIÉRREZ
[15 empty] | CunQtm1 | JM-185 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | QUETAME
[15 empty] | CunQtm2 | JM-184 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | QUETAME
[15 empty] | CunQtm3 | IB-193 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | QUETAME
[15 empty] | CunUbq1 | MK-248 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | UBAQUE
[15 empty] | CunUbq2 | MK-246 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | UBAQUE
[15 empty] | CunUbq3 | MK-245 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | UBAQUE
[15 empty] | CunUbq5 | MK-247 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | UBAQUE
[15 empty] | CunUbq6 | 2054-0 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | UBAQUE
[15 empty] | CunUne1 | JM-191 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | UNE
[15 empty] | CunUne2 | IB-368 | GOBERNADOR | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | UNE
[15 empty] | CunUne3 | IB-731 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | UNE
[15 empty] | CunUne4 | IB-732 | ALCALDE | GRUPO 9 | CUNDINAMARCA | UNE
[15 empty] | MetECl1 | 2317 | ALCALDE | GRUPO 9 | META | EL CALVARIO
[15 empty] | MetECl2 | AR-217 | ALCALDE | GRUPO 9 | META | EL CALVARIO
[15 empty] | MetECl3 | IB-765 | ALCALDE | GRUPO 9 | META | EL CALVARIO
[15 empty] | MetECl4 | IB-767 | ALCALDE | GRUPO 9 | META | EL CALVARIO
[15 empty] | MetECl5 | IB-766 | ALCALDE | GRUPO 9 | META | EL CALVARIO
[15 empty] | MetSJt1 | AR-218 | ALCALDE | GRUPO 9 | META | SAN JUANITO
[15 empty] | MetSJt2 | IB-768 | ALCALDE | GRUPO 9 | META | SAN JUANITO
[15 empty] | MetSJt3 | JM-85 | ALCALDE | GRUPO 9 | META | SAN JUANITO
[15 empty] | MetSJt4 | IB-694 | ALCALDE | GRUPO 9 | META | SAN JUANITO
[15 empty] | MetSJt5 | IB-695 | ALCALDE | GRUPO 9 | META | SAN JUANITO
Note on A14: SELECCIONE EL CÓDIGO DEL PROYECTO ASIGNADO POR IPSE
Note on A15: SELECCIONE EL CÓDIGO DEL PROYECTO ASIGNADO POR IPSE
Note on A16: SELECCIONE EL CÓDIGO DEL PROYECTO ASIGNADO POR IPSE

## 4,1- CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
CONTRATO IPSE-143-2021
PROYECTO |  | DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS.
CONTRATISTA |  |  |  | ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.
CRONOGRAMA
Fecha de suscripción del contrato |  |  | 2021-11-11 |  |  |  | 2021-12-10
FECHA PREVISTA ACTA DE INICIO |  |  | 2021-12-07 |  |  |  | 2022-07-31 | 7.7667
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN |  |  | 2022-07-31
PLAZO PREVISTO (MESES) |  |  | 7.8667
Ítem | Actividad |  | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Final | DOCUMENTOS SOPORTE |  | 7 MESES
a) ETAPA 1 - Actividades previas a la contratación
1 | Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. |  | 30 | 2021-11-11 | 2021-12-11 | Certificación
2 | Suscripción del Encargo fiduciario. |  | 13 | 2021-12-07 | 2021-12-20 | Contrato de EF y certificado de cuenta.
3 | Revisión, aceptación y apropiación de diseños. |  | 13 | 2021-12-07 | 2021-12-20 | Certificación
4 | Revisión, optimización y aceptación de los recursos del contrato. |  | 13 | 2021-12-07 | 2021-12-20 | Certificación
5 | Elaboración plan de trabajo, indicando los centros de acopio (ciudades y municipio más cercano) |  | 13 | 2021-12-07 | 2021-12-20 | Conunicación de ENERGUAVIARE al IPSE
6 | Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / interventoria |  | 6 | 2021-12-07 | 2021-12-13 | Formato de solicitud de bienes y servicios y DBI (Documento Base de Invitación)
b) ETAPA 2 - Actividades de contratación
1 | Publicación de pliegos de contrato de obra / interventoria |  | 41 | 2021-12-14 | 2022-01-24 | Acto de gerencia de apertura de procesos
2 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas de contrato de obra / interventoria |  | 6 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | Acto de gerencia de adjudicación de procesos
3 | Firma de contratos de instalación / suministro e Interventoria, y suscripción de Actas de Inicio |  | 9 | 2022-02-01 | 2022-02-10 | Contratos y actas de inicio
4 | Validar, aprobar y presentar al IPSE el análisis de riesgos |  | 17 | 2022-01-14 | 2022-01-31 | Comunicación del CONTRATISTA a INTERVENTORIA y ENERGUAVIARE
5 | Presentación de cronogramas de los contratos aprobados por la interventoria |  | 5 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | Comunicación del CONTRATISTA a INTERVENTORIA y ENERGUAVIARE
6 | Realización de socialización y capacitación de usuarios. (A partir del Acta de Inicio) |  | 15 | 2022-02-11 | 2022-02-26 | Acta de socialización y listados de asistencia
c) ETAPA 3 - Actividades de asistencia técnica, ejecución, recibo de trabajos, liquidación de contratos y entrega de la infraestructura al operador de Administración, Operación y Mantenimiento
1 | Compra de materiales nacionales e importados y nacionalización de los equipos |  | 70 | 2022-02-10 | 2022-04-21 | Ordenes de compra, Certificado de nacionalización
2 | Disposición de los materiales en los centros de acopio |  | 8 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | Informe de interventoria, registro fotografico
3 | Suscripción de actas de consentimiento previo libre e informado (en caso de aplicar) |  | 18 | 2022-02-10 | 2022-02-28 | Actas de consentimiento
4 | Ejecución de trabajos y capacitación de usuarios. |  | 70 | 2022-04-22 | 2022-07-01 | Licencias, certificaciones, soportes
5 | Actas de recibo de entrega parcial y final de trabajos los contratistas a la interventoría |  | 6 | 2022-07-02 | 2022-07-08 | Actas
6 | Actas de recibo entrega de parcial y final de inventarios entre el IPSE y ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. |  | 6 | 2022-07-09 | 2022-07-15 | Actas
7 | Adelantar las gestiones necesarias para la entrega de la infraestructura a un operador del servicio, previa autorización del IPSE, para los usuarios Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas - SISFV. |  | 5 | 2022-07-16 | 2022-07-21 | Comunicación a operadores
8 | Revisar, ajustar y validar el “Esquema de Sostenibilidad” desarrollado en la estructuración de los proyectos de cada municipio y los ajustes correspondientes para los proyectos a ejecutar |  | 5 | 2022-07-16 | 2022-07-21 | Esquema de sostenibilidad revisado, ajustado y validado
9 | Suscribir Actas de liquidación de los contratos derivados. |  | 3 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | Acta de liquidación
10 | Presentar el proyecto de Acta de Liquidación con los respectivos soportes solicitados por el IPSE, para la liquidación del contrato |  | 5 | 2022-07-26 | 2022-07-31 | Proyecto de Acta de liquidación
DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS
Gerente ENERGUAVIARE S.A. ESP
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio, row above]
Fecha Inicio = +[Fecha Final, row above]+1

## 4,2 -USUARIOS BENEFICIADOS
CONTRATO
USUARIOS BENEFICIADOS
ITEM | PROYECTO | CANTIDAD DE USUARIOS (SEGÚN LISTADOS) | CANTIDAD DE USUARIOS (SEGÚN PRESUPUESTO) | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO
1 | Proyecto SISFV Arauca | 105 | 104 | ARAUCA | ARAUCA
2 | Proyecto SISFV Arauquita | 28 | 28 | ARAUQUITA | ARAUCA
3 | Proyecto SISFV Puerto Rondón | 60 | 60 | PUERTO RONDON | ARAUCA
4 | Proyecto SISFV San Vicente Del Caguán (121 U) | 122 | 121 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | CAQUETÁ
5 | Proyecto SISFV San Vicente Del Caguán (229 U) | 230 | 229 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | CAQUETÁ
6 | Proyecto SISFV San Vicente Del Caguán (67 U) | 67 | 67 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | CAQUETÁ
7 | Proyecto PCH Guacamayas | 221 | NO DEFINIDO | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | CAQUETÁ
8 | Proyecto Hibrido Miraflores | 710 | NO DEFINIDO | MIRAFLORES | GUAVIARE
9 | Proyecto SISFV Miraflores (Barranquillita) | 112 | 112 | MIRAFLORES | GUAVIARE
10 | Proyecto SISFV Miraflores (Lagos Del Dorado) | 98 | 98 | MIRAFLORES | GUAVIARE
11 | Proyecto SISFV San José Del Guaviare (115 U) | 115 | 115 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | GUAVIARE
12 | Proyecto SISFV San José Del Guaviare (492 U) | 693 | 492 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | GUAVIARE
13 | Proyecto Híbrido Concentrado San José Del Guaviare | 99 | 99 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | GUAVIARE
14 | Proyecto SISFV San José Del Guaviare (Tomachipan) | 90 | 90 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | GUAVIARE
15 | Proyecto SISFV San José Del Guaviare (281 U) | 294 | 281 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | GUAVIARE
16 | Proyecto Hibrido Taraira | 49 | NO DEFINIDO | TARAIRA | VAUPES
TOTAL |  | 3093 | 1896

## 4,7-CORREP-REUNIONES
CONTRATO |  |  |  |  | CONTRATO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ENVIADA |  |  |  |  | REUNIONES Y ACTAS REALIZADAS
RADICADO | FECHA RADICADO RECIBIDA | FECHA RADICADO ENVIADA | DESCRIPCION DE CONTENIDO | OBSERVACIONES | FECHA | PARTICIPANTES | DESCRIPCION DE CONTENIDO | OBSERVACIONES
|  | 2022-02-01 | Informe 01 - Contrato 143 de 2021 | Correo enviado por parte de PROYECTOS ENERGUAVIARE <proyectos@energuaviare.com.co> | 2022-02-02 | DAVID ANDRES GIRALDO UMBARILA, NELSON MARIN RAMOS CUADROS, JORGE ERNESTO VEGA SUAREZ, LEIDY RIVERA, OMAR BLANDON, EIDI YULIANA PEÑA LEÓN, LISBETH VILLA CARPIO, EDGAR RODRIGUEZ Y MARIBEL MONTERO. | Se hablaron sobre diferentes aspectos referentes al contrato y los procesos contractuales. | Correo enviado por parte del supervisor NELSON MARIN RAMOS CUADROS <nelsonramos@ipse.gov.co>
| 2022-02-02 |  | Compromisos Reunión de Seguimiento en Avance Ejecución de actividades C_IA 144-2021 del 01/02/2022 | Correo enviado por parte del supervisor NELSON MARIN RAMOS CUADROS <nelsonramos@ipse.gov.co> | 2022-02-08 | DAVID ANDRES GIRALDO UMBARILA, NELSON MARIN RAMOS CUADROS, JORGE ERNESTO VEGA SUAREZ, LEIDY RIVERA, OMAR BLANDON, EIDI YULIANA PEÑA LEÓN, LISBETH VILLA CARPIO, EDGAR RODRIGUEZ Y MARIBEL MONTERO. | Se hablaron sobre diferentes aspectos referentes al contrato y los procesos contractuales. | Correo enviado por parte del supervisor NELSON MARIN RAMOS CUADROS <nelsonramos@ipse.gov.co>
| 2022-02-08 |  | Compromisos Reunión de Seguimiento en Avance Ejecución de actividades C_IA 144-2021 del 08/02/2022 | Correo enviado por parte del supervisor NELSON MARIN RAMOS CUADROS <nelsonramos@ipse.gov.co> | 2022-02-22 | DAVID ANDRES GIRALDO UMBARILA, NELSON MARIN RAMOS CUADROS, JORGE ERNESTO VEGA SUAREZ, LEIDY RIVERA, OMAR BLANDON, EIDI YULIANA PEÑA LEÓN, LISBETH VILLA CARPIO, EDGAR RODRIGUEZ Y MARIBEL MONTERO. | Se hablaron sobre diferentes aspectos referentes al contrato y los procesos contractuales. | Correo enviado por parte del apoyo a la supervisión JORGE ERNESTO VEGA SUAREZ <jorgevega@ipse.gov.co>
|  | 2022-02-14 | Informe 02 - Contrato 143 de 2021 | Correo enviado por parte de PROYECTOS ENERGUAVIARE <proyectos@energuaviare.com.co>
|  | 2022-02-14 | Estudio de mercado Contrato IPSE 143-2021 | Correo enviado por parte de PROYECTOS ENERGUAVIARE <proyectos@energuaviare.com.co>
| 2022-02-22 |  | Compromisos Reunión de Seguimiento en Avance Ejecución de actividades C_IA 143-2021 del 22/02/2022 | Correo enviado por parte del apoyo a la supervisión JORGE ERNESTO VEGA SUAREZ <jorgevega@ipse.gov.co>
|  | 2022-02-23 | Tabla de riesgos, Contratos y Actas de inicio (Interventoría y Obra de Híbridos) - Contrato 143 de 2021 | Correo enviado por parte de PROYECTOS ENERGUAVIARE <proyectos@energuaviare.com.co>

## 8, - CONCLUSIONES
CONTRATO
Numeral | CONCLUSIONES | RECOMENDACIONES

## FASCP--MATRIZ
[78 empty] | CONTRATO DE SUMINISTRO | [14 empty] | Fecha Venc. | [5 empty] | Vr. Asegurado | [5 empty] | INFORMACION DE PAGOS CONTRATO DE SUMINISTRO | [5 empty] | AVANCE DEL CONTRATO
FONDO | CONTRATO No | Fecha del Informe: | Informe No. : | Código Proyecto: | Objeto del proyecto aprobado: | Reportado por: | Contratista | Municipio | Departamento: | ACTA COMITE No | Entidad Fiduciaria/Entidad Bancaria | Valor del contrato | Valor Pagado Contrato | Valor Total Contrato | % PROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO | % PAGADO A LA FECHA | % AVANCE FISICO | PLAZO EJECUCION (meses) | PLAZO EJECUTADO | % EJECUCION DEL PLAZO | 2 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | Diseños completos | Planos completos | Especificaciones técnicas | Numero de Usuarios del Contrato | Requiere Servidumbres | Numero de Servidumbres suscritas | Numero de Servidumbres pendientes | Elaboración de pliegos de condiciones | Fecha publicación de pliegos para contratos de Intalacion | Fecha publicación pliegos contratos de suministro | Fecha aprobación ofertas para contratos de obra | Fecha aprobación ofertas para contratos de suministro | Revisión y aprobación de diseños, especificaciones y presupuesto | Fecha de revisión y aprobación de diseños, especificaciones y presupuesto | Requiere Permisos de Paso | Numero de permisos suscritos (anexar) | Numero de permisos pendientes | Numero de Actas de socializacion suscritas (Anexar) | Requiere Licencias ambientales | Numero de Licencias suscritas (Anexar) | Numero de Licencias pendientes | Requiere Plan de aprovechamiento Forestal | Numero de Planes de aprovechamiento Forestal suscritos(anexar) | Numero de Planes de aprovechamiento Forestal pendientes | Requiere Permisos ambientales | Numero de Permisos suscritos (Anexar) | Numero de Permisos pendientes | Requiere certificado RETIE(anexar) | Requiere certificado de conformidad RETIE (Anexar) | Fecha de expedicion Certificado conformidad de RETIE | Fecha de expedicion Certificado de RETIE | Numero de certificaciones de Zonas de Alto Riesgo suscritas(anexar) | Numero de certificaciones de Zonas de Alto Riesgo pendientes | Requiere compra de predios | Numero de predios comprados(anexar) | Numero de predios pendientes | Se requieren consultas previas | Numero de consultas previas realizadas | Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa | Actas de verificacion de usuarios | Numero de Actas de verificación de usuarios suscritas (Anexar) | Numero de Actas de verificación de usuarios pendientes (Anexar) | USUARIOS BENEFICIADOS | Capacidad usuarios | Total carga usuarios | Capacidad usuarios | Numero de usuarios aprobados | Numero de usuarios retirados | Numero de usuarios sustituidos | Total final usuarios Tipo 1 | Total carga usuarios | OBSERVACIONES Y COMENTARIOS SOBRE TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS: | Desembolso MME (Acumulado) | Desembolso IPSE (Acumulado) | Saldo por Desembolsar MME (Acumulado) | Contrato de Suministro No. | Contratista Suministro: | Objeto Contrato de Suministro: | Plazo Contrato (Meses) | Fecha firma contrato (dd/mm/aa) | Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa) | Fecha de finalización (dd/mm/aa) | Fecha finalización vigente (dd/mm/aa) | Suspensiones en meses | Prorrogas en meses | Valor Contrato: | Valor adición: | Valor Total: | Aseguradora Contrato de Suministro | No Poliza | Cumplimiento | Buen Manejo del Anticipo | Calidad y correcto funcionamiento | Pago Salarios y Prestaciones | Responsabilidad Civil Extracontractual | Otra? Cual _____________________ | Cumplimiento | Buen Manejo del Anticipo | Calidad y correcto funcionamiento | Pago Salarios y Prestaciones | Responsabilidad Civil Extracontractual | Otra? Cual _____________________ | Vr. Total pagado Actas | Saldo por pagar Contrato | Vr. Anticipo | Total amortizado anticipo | Saldo por amortizar anticipo | Porcentaje pagado | Diseños completos | Planos completos | Especificaciones técnicas | Fecha de Acta de Recibo del contrato de suministro | Fecha de Acta de liquidacion contrato de suministro | VALOR PROGRAMADO A LA FECHA | VR. EJECUTADO A LA FECHA | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO A LA FECHA | ATRASO % | Resumen estado de avance fisiCo y financiero actual del contrato de suministro . Si no se va a ejecutar cuales son las causas? | Recomendaciones sobre la continuidad o no de las obras o forma de solucionar inconvenientes observados | Replanteos, Avances, retrasos, decisiones y compromisos con el contratista y el interventor | Se realizan comites del Contrato y se encuentran debidamente documentadas? | Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial? | Logros y dificultades aspectos administrativos jurídicos, técnicos o financieros o de liquidacion del contrato (solo mencione aquellos en los que hayan aspectos relevantes): | Logros y dificultades encontradas para la Certificacion RETIE o certificado de conformidad:
IPSE | CONTRATO IPSE No. 143 DE 2021 | 2022-02-15 | 2 | N/A | DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS – SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS | DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS | ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | SAN JOSE DEL GUAVIARE | GUAVIARE | 0 | FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. | 59883792796 | 20913187949 | 59883792796 | 100% | 34.92% | 0% | 7.9 | 2 | 25.32% | 0 | 0 | SI | SI | SI | 2109 | NO | N/A | N/A | SI | 14/12/2021 - 15/12/2021 | 17/12/2021 - 20/12/2021 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | SI | 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO APLICA - DECRETO ÚNICO 1076 | N/A | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (W) | (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20913187949 | 0 | 38970604847 | 0 | 0 | 0 | ='FASCP-01D-CONTRA-SUMINISTRO'!C17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SURAMERICANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## FINANCIERO
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA OBRA
RUBRO |  |  | No. CDP |  | FECHA DE CDP |  | VALOR CDP |  |  |  |  | No. RP |  |  |  |  | FECHA RP |  |  | VALOR RP
CURVA S DE RECURSOS
|  | ETAPA PREVIA | [6 empty] | ETAPA DE INSTALACIÓN
|  | MES 0 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23
PORCENTAJE PLANIFICADO ACUMULADO |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VALOR PLANIFICADO ACUMULADO |  | ETAPA PREVIA MES 0: 0
VALOR EJECUTADO ACUMULADO |  | ETAPA PREVIA MES 0: 0
CURVA S PROGRAMACIÓN DE RECURSOS
COMENTARIOS:
AVANCE DE OBRA EJECUTADO
CONDICIONES CONTRACTUALES |  | ETAPA DE INSTALACIÓN MES 11: CANTIDADES EJECUTADAS; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 16: CANTIDADES POR EJECUTAR
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ETAPA PREVIA MES 4: UNIDAD; ETAPA PREVIA MES 6: CANTIDAD; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 8: VALOR UNITARIO; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 10: VALOR TOTAL; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 11: CANTIDAD; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 13: VALOR UNITARIO; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 15: VALOR TOTAL; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 16: CANTIDAD; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 18: VALOR UNITARIO; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 21: VALOR TOTAL
1 |  | ETAPA PREVIA MES 4: UND; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 10: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 13: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 15: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 16: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 18: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 21: 0
2 |  | ETAPA PREVIA MES 4: UND; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 10: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 13: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 15: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 16: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 18: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 21: 0
3 |  | ETAPA PREVIA MES 4: UND; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 10: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 13: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 15: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 16: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 18: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 21: 0
4 |  | ETAPA PREVIA MES 4: UND; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 10: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 13: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 15: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 16: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 18: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 21: 0
5 |  | ETAPA PREVIA MES 4: UND; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 10: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 13: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 15: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 16: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 18: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 21: 0
6 |  | ETAPA PREVIA MES 4: GL; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 10: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 13: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 15: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 16: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 18: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 21: 0
7 |  | ETAPA PREVIA MES 4: UND; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 10: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 13: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 15: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 16: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 18: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 21: 0
8 |  | ETAPA PREVIA MES 4: UND; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 10: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 13: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 15: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 16: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 18: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 21: 0
9 |  | ETAPA PREVIA MES 4: UND; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 10: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 13: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 15: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 16: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 18: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 21: 0
10 |  | ETAPA PREVIA MES 4: UND; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 10: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 13: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 15: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 16: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 18: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 21: 0
11 |  | ETAPA PREVIA MES 4: UND; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 10: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 13: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 15: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 16: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 18: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 21: 0
12 |  | ETAPA PREVIA MES 4: GL; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 10: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 13: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 15: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 16: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 18: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 21: 0
VALOR COSTO DIRECTO |  | ETAPA DE INSTALACIÓN MES 10: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 11: VALOR COSTO DIRECTO; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 15: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 16: VALOR COSTO DIRECTO; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 18: 0
ADMINISTRACIÓN |  | ETAPA DE INSTALACIÓN MES 10: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 11: ADMINISTRACIÓN; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 15: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 16: ADMINISTRACIÓN; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 18: 0
IMPREVISTOS |  | ETAPA DE INSTALACIÓN MES 10: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 11: IMPREVISTOS; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 15: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 16: IMPREVISTOS; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 18: 0
UTILIDADES |  | ETAPA DE INSTALACIÓN MES 10: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 11: UTILIDADES; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 15: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 16: UTILIDAD; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 18: 0
COSTOS INDIRECTOS |  | ETAPA DE INSTALACIÓN MES 10: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 11: COSTOS INDIRECTOS; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 15: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 16: COSTOS INDIRECTOS; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 18: 0
VALOR TOTAL |  | ETAPA DE INSTALACIÓN MES 10: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 11: VALOR TOTAL; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 15: 0; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 16: VALOR TOTAL; ETAPA DE INSTALACIÓN MES 18: 0
GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
COMENTARIO:
Note on J9: Microsoft Office User: La distribución de los recursos debe realizarse acorde con el tiempo contractual para cada etapa, teniendo en cuenta la forma de pago.
Note on C11: ====== ID#AAAAITHSE-E Katherine Ojeda Torres (2021-04-16 21:47:20) Ronald, favor validar los valores de acuerdo al cronograma establecido en la etapa previa. interventoria@secob.com.co

## TÉCNICO
ASPECTO TÉCNICO
ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS
PERSONAL DE OBRA |  |  |  |  | MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA
Recurso Técnico | Cant | HORAS HOMBRE |  |  | Recursos Equipos |  | Cant | HORAS M Y EQUIPOS
|  | H.H.D | HHT | HHA |  |  |  | H.MYE.T.D | H.MYE.T.M | H.MYE.A
Total Personal Obra Contratista | 0 |  |  |  | Total de Maquinaria y Equipos en Obra Contratista |  | 0
Total HHT Contratista |  |  | 0 | 0 | Total Horas Maquinaria y Equipos Contratista |  |  |  | 0 | 0
TIEMPO PERDIDO | [6 empty] | OBSERVACIÓN:
CONCEPTO |  | Inicio | Fin | H.H.D | H.H.T | H.H.A
AFECTACIÓN POR LLUVIA
TORMENTAS ELÉCTRICAS
PAROS LABORALES
Otras Cuales?
Total de Horas Perdidas |  |  |  | 0 | 0 | 0
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD
CONCEPTO |  |  |  |  | ENTREGABLE
OBSERVACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA |  |  |  |  | OBSERVACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA
Note on D10: ====== ID#AAAAL-8chDc Microsoft Office User (2021-04-15 19:13:46) Horas trabajadas en el día
Note on E10: ====== ID#AAAAL-8chBU Microsoft Office User (2021-04-15 19:13:46) Horas trabajadas en el mes
Note on F10: ====== ID#AAAAL-8chB4 Microsoft Office User (2021-04-15 19:13:46) Horas trabajadas acumuladas
Note on J10: Microsoft Office User: Horas de maquinas y equipos trabajadas en el día
Note on K10: ====== ID#AAAAL-8chCo Microsoft Office User (2021-04-15 19:13:46) Horas maquinarias y equipos trabajados en el mes
Note on L10: ====== ID#AAAAL-8chCU Microsoft Office User (2021-04-15 19:13:46) Horas maquinaria y equipos acumulados.
Note on G11: Microsoft Office User: Aqui se debe relacionar, vehiculos, GPS

## SST
SEGUIMIENTO ASPECTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA
TOTAL DE HHT EN EL MES |  |  |  | TOTAL HHT ACOMULADAS EN EL PROYECTO |  | FECHA DE CORTE
INCIDENTALIDAD
DESCRIPCIÓN |  | No. DE CASOS | ACOMULADOS (Proyecto) | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO |  |  | SEGUIMIENTO
INCIDENTES CON LESIÓN
INCITENTES SIN LESIÓN
REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
AUSENTISMO
POR ENFERMEDAD COMÚN |  |  | POR PERMISO |  | POR CALAMIDAD DOMESTICA
OTRAS |  |  | CUAL (ES)
NOMBRE |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | No. DÍAS | MOTIVO
CAPACITACIONES
FECHA DE CAPACITACIÓN | TEMA DE LA CAPACITACIÓN |  |  | No. PERSONAS PROGRAMDAS | No. PERSONAS ASISTENTES | DURACIÓN EN HRS | OBSERVACIONES
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
FECHA DE INGRESO | NOMBRE DEL TRABAJADOR |  | CEDULA | CARGO | EPS | ARL | OBSERVACIONES
CHARLAS DIARIAS
FECHA | TEMA |  |  | No. PERSONAS ASISTENTES | DURACIÓN | LUGAR | OBSERVACIONES
INSPECCIONES
FECHA | TIPO DE INSPECCIÓN REALIZADA |  |  | HALLAZGOS |  |  | OBSERVACIONES
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA
No. PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA REALIZADAS |  |  | No. PRUEBAS POSITIVAS |  | No. PRUEBAS NEGATIVAS |  | OBSERVACIONES
OTRAS ACTIVIDADES
ACTIVIDAD |  |  |  |  | REGISTRO |  | OBSERVACIONES

## AMBIENTAL
SEGUIMIENTO ASPECTO AMBIENTAL
ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA
TIPO DE RESIDUO | CANTIDAD GENERADA (Kg) | CANTIDAD DISPUESTA (Kg) | EMPRESA QUE DISPONE | No. PERMISO AMBIENTAL APLICABLE | TIPO DE RESIDUO |  |  | CANTIDAD GENERADA (Kg) | CANTIDAD DISPUESTA (Kg) | EMPRESA QUE DISPONE | No. PERMISO AMBIENTAL APLICABLE
1. RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES (Kg) | 0 | 0 |  |  | 4. RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS (Kg) |  |  | 0 | 0
Plástico |  |  |  |  | Sólidos contaminados
Cartón |  |  |  |  | Bolsas de Cemento
Chatarra |  |  |  |  | Recipientes de Pintura
Madera |  |  |  |  | Baterías
Otros, Cual?__________ |  |  |  |  | Otros, Cual?__________
2. RESIDUOS ORDINARIOS (Kg) |  |  |  |  | 5. RESIDUOS LÍQUIDOS (m3) |  |  | 0 | 0
3. OTROS RESIDUOS SÓLIDOS (Kg) | 0 | 0 |  |  | Aguas Residuales Domesticas
Escombros |  |  |  |  | Otros, Cual?__________ |  |  | 0 | 0
OBSERVACIONES:
CONSUMO DE RECURSOS RENOVABLES, NO RENOVABLES Y COMPRAS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD (m3, UND) |  | PROCEDENCIA |  | DESCRIPCIÓN |  |  | CANTIDAD (m3, UND) |  | PROCEDENCIA
ARENA |  |  |  |  | MADERA
TRITURADO |  |  |  |  | AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Otro, Cual? |  |  |  |  | Otro, Cual?
OBSERVACIONES:
ACTIVIDADES REALIZADAS (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL)
PROGRAMA - FICHA |  | DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN | [5 empty] | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES:
GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL
PERMISO AMBIENTAL |  | APLICA (S/N) | REQUERIMIENTO |  |  |  | ACTIVIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO
PUNTOS CRÍTICOS/ INCIDENTES AMBIENTALES
ACTIVIDAD Y/O ASUNTO |  |  | PLAN DE ACCIÓN/ COMPROMISO |  |  | PRIORIDAD (BAJA - MEDIA - ALTA) |  |  | RESPONSABLE

## RSC
SEGUIMIENTO GESTIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA GESTIÓN SOCIAL
No. | TIPO DE ACTIVIDAD |  |  | FECHA | LUGAR | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD |  | REGISTRO DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PARTICIPACIÓN CON LA COMUNIDAD
No. DE REUNIONES DE INICIO |  | No. PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES DE INICIO |  | No. REUNIONES ACUMULADOS |  | No. PARTICIPANTES ACUMULADOS REUNIONES DE INICIO | No.REUNIONES DE CIERRE | No. PARTICIPANTES REUNIONES DE CIERRE | No. REUNIONES ACUMULADOS DE CIERRE |  | No. PARTICIPANTES ACUMULADOS REUNIONES DE CIERRE
No. PERMISOS DE PASO |  |  |  | No. SERVIDUMBRES |  |  |  | No. PAZ Y SALVOS PERMISOS DE PASO |  | No. PAZ Y SALVO SERVIDUMBRE
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
No. QUEJAS PRESENTADAS | Realización de Socialización y Capacitación de Usuarios |  | No. QUEJAS EN TRAMITE |  | No. QUEJAS CERRADAS |  | No. QUEJAS PRESENTADAS ACUMULADAS | No. QUEJAS ABIERTAS ACUMULADAS | No. QUEJAS EN TRAMITE ACUMULADAS |  | No. QUEJAS CERRADAS ACUMULADAS
CONTRATACIÓN MANO DE OBRA
MOC LOCAL |  | MONC LOCAL |  | MOC LOCAL ACUMULADA |  | MONC LOCAL ACUMULADO |  | TOTAL LOCAL | OBSERVACIONES
MOC FORÁNEA |  | MONC FORÁNEA |  | MOC FORÁNEA ACUMULADA |  | MONC FORÁNEA ACUMULADA |  | TOTAL FORÁNEA | OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

## 10.6.10 PAPSO
| SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [18 empty] | CÓDIGO: FT-SST-44
VERSIÓN: 02
| INFORME DE SEGUIMIENTO PAPSO PARA CONTRATISTAS | [18 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08/03/2021
I. INFORMACIÓN DEL PROYECTO
PERIODO REPORTADO: |  | AL |  |  |  | INFORME No. |  | CONTRATISTA DE OBRA: | [5 empty] | UBICACIÓN DEL PROYECTO: | [5 empty] | CONTRATO No.
OBJETO DE CONTRATO:
En atención al Decreto Legislativo No. 539 del 13 de abril de 2020, Circular Conjunta N° 0000003 del 8 de abril del 2020, Circular Conjunta 001 del 11 de abril del 2020, Resolución 0000666 de 2020 y Resolución 0000223 del 25 de febrero de 2021, donde se implementan las medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio de COVID-19, para personal que labora en los proyectos de obras de infraestructuras o edificaciones públicas.
II. ACTIVIDADES PREVENTIVAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA | [11 empty] | III. ACTIVIDADES PREVENTIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA EMPLEADA |  |  |  | REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA EMPLEADA |  |  |  |  | REGISTRO FOTOGRÁFICO
1. Charlas y/o Capacitación: | [12 empty] | 1. Charlas y/o Capacitación:
|  |  |  | Fotografía 1: Fecha: |  |  |  |  | Fotografía 2: Fecha: | [8 empty] | Fotografía 15: Fecha:
2. Manejo de Residuos: | [12 empty] | 2. Manejo de Residuos sólidos:
|  |  |  | Fotografía 3: Fecha: |  |  |  |  | Fotografía 4: Fecha: | [8 empty] | Fotografía 16: Fecha:
3. Seguimiento a las Condiciones de salud de los Trabajadores (Internos y Externos) | [12 empty] | 3. Seguimiento a las Condiciones de salud de los Trabajadores (Internos y Externos).
|  |  |  | Fotografía 5: Fecha: |  |  |  |  | Fotografía 6: Fecha: | [8 empty] | Fotografía 17: Fecha:
4. Seguimiento a la limpieza y desinfección de Manos: | [12 empty] | 4. Seguimiento a la limpieza y desinfección de Manos:
|  |  |  | Fotografía 7: Fecha: |  |  |  |  | Fotografía 8: Fecha: | [8 empty] | Fotografía 18: Fecha:
4. Protocolo de limpieza y desinfección en los lugares de trabajo: | [12 empty] | 5. Protocolo de limpieza y desinfección en los lugares de trabajo:
|  |  |  | Fotografía 9: Fecha: |  |  |  |  | Fotografía 10: Fecha: | [8 empty] | Fotografía 19: Fecha:
5. Publicaciones informativas: | [12 empty] | 5. Publicaciones informativas:
|  |  |  | Fotografía 11: Fecha: |  |  |  |  | Fotografía 12: Fecha: | [8 empty] | Fotografía 20: Fecha:
6. Otras medidas empleadas: | [12 empty] | 6. Otras medidas empleadas:
|  |  |  | Fotografía 13: Fecha: |  |  |  |  | Fotografía 14: Fecha: | [8 empty] | Fotografía 21: Fecha:
IV. CASOS REPORTADOS POR EL CONTRATISTA | [11 empty] | V. CASOS REPORTADOS POR LA INTERVENTORÍA
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | NUMERO DE EVENTOS NUEVOS |  | NUMERO DE EVENTOS ANTIGUOS | MEDIDAS EMPLEADAS |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | NUMERO DE EVENTOS NUEVOS |  | NUMERO DE EVENTOS ANTIGUOS |  | MEDIDAS EMPLEADAS
CASOS CON MALESTAR GENERAL O SÍNTOMAS ASOCIADOS | [11 empty] | CASOS CON MALESTAR GENERAL O SÍNTOMAS ASOCIADOS
CASOS AISLADOS | [11 empty] | CASOS AISLADOS
CASOS REPORTADOS COMO COVID 19 | [11 empty] | CASOS REPORTADOS COMO COVID 19
CASOS CON COVID-19 EN EL HOGAR | [11 empty] | CASOS CON COVID-19 EN EL HOGAR
AUSENCIAS REPORTADAS POR GRIPE | [11 empty] | AUSENCIAS REPORTADAS POR GRIPE
VI. DESVIACIONES Y/O HALLAZGOS ENCONTRADOS POR EL CONTRATISTA | [11 empty] | VII. DESVIACIONES Y/O HALLAZGOS ENCONTRADOS POR LA INTERVENTORÍA
DESVIACIÓN Y/O HALLAZGO |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RESPONSABLE |  | DESVIACIÓN Y/O HALLAZGO |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RESPONSABLE
[12 empty] | NA |  |  |  | NA |  |  |  |  | NA
VIII. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PRÓXIMA SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA | [11 empty] | IX. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PRÓXIMA SEMANA POR LA INTERVENTORÍA
X. RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN PAPSO POR PARTE DEL CONTRATISTA | [11 empty] | XI. RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN PAPSO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | CEDULA |  |  |  | CARGO |  |  | FIRMA |  | NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CEDULA |  |  | CARGO |  | FIRMA
FIRMA: | [6 empty] | FIRMA: |  |  |  | FIRMA: | [6 empty] | FIRMA:
NOMBRE: | [6 empty] | NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE: | [6 empty] | NOMBRE:
CARGO: | [6 empty] | CARGO: |  |  |  | CARGO: | [6 empty] | CARGO:
ELABORADO POR EL CONTRATISTA: | [6 empty] | REVISADO POR EL CONTRATISTA: |  |  |  | APROBADO POR EL CONTRATISTA | [6 empty] | APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
Note on C6: ====== ID#AAAAL-8chBs ingka (2021-04-15 19:13:46) día de la semana a reportar.
Note on D6: ====== ID#AAAAL-8chC4 ingka (2021-04-15 19:13:46) mes de la semana a reportar.
Note on E6: ====== ID#AAAAL-8chDg ingka (2021-04-15 19:13:46) año 2020
Note on H6: ====== ID#AAAAL-8chDI ingka (2021-04-15 19:13:46) día de corte (viernes de cada semana)
Note on I6: ====== ID#AAAAL-8chBI ingka (2021-04-15 19:13:46) mes de corte
Note on J6: ====== ID#AAAAL-8chCc ingka (2021-04-15 19:13:46) año 2020
Note on L6: ====== ID#AAAAL-8chB8 ingka (2021-04-15 19:13:46) número de informe acumulativo.
Note on Q6: ====== ID#AAAAL-8chCw ingka (2021-04-15 19:13:46) razón social del contratista.
Note on Y6: ====== ID#AAAAL-8chCA ingka (2021-04-15 19:13:46) Municipio - Departamento
Note on AF6: ====== ID#AAAAL-8chDs ingka (2021-04-15 19:13:46) Numero de contrato de acuerdo a la minuta de obra.
Note on C7: ====== ID#AAAAL-8chDM ingka (2021-04-15 19:13:46) Objeto de contrato de acuerdo a la minuta de obra.
Note on A11: ====== ID#AAAAL-8chC8 ingka (2021-04-15 19:13:46) Espacio a diligenciar por parte del CONTRATISTA
Note on A14: ====== ID#AAAAL-8chBQ ingka (2021-04-15 19:13:46) Describir la actividad, con su respectiva tematica e intensidad horaria. Enviar como anexo el soporte; en caso de manejar modalidad virtual con apoyo de la ARP, mencionar que los soportes son entregados mesualmente.
Note on A24: ====== ID#AAAAL-8chBY ingka (2021-04-15 19:13:46) Describir la actividad y adjuntar soportes como anexo en caso de que aplique.
Note on A34: ====== ID#AAAAL-8chDk ingka (2021-04-15 19:13:46) Describir como realizan el seguimiento de las condiciones de salud de los trabajadores y visitantes, mencionar como realizan el monitoreo de la temperatura y adjuntar soportes.
Note on A44: ====== ID#AAAAL-8chCs ingka (2021-04-15 19:13:46) Describir los intervalos de tiempos en los cuales se realizan la limpieza de manos y adjuntar los soportes aplicables.
Note on A54: ====== ID#AAAAL-8chBc ingka (2021-04-15 19:13:46) Describir como se realiza la desinfección y adjuntar soporte en caso de que aplique, de lo contrario mencionar como realizan el seguimiento de la misma.
Note on A74: ====== ID#AAAAL-8chCE ingka (2021-04-15 19:13:46) Si el contratista cuenta con otras actividades realizadas en pro de la prevención del COVID-19, mencionarlas aquí.
Note on J85: ====== ID#AAAAL-8chCI ingka (2021-04-15 19:13:46) Registrar el numero de casos presentados en la semana.
Note on L85: ====== ID#AAAAL-8chB0 ingka (2021-04-15 19:13:46) Sumatoria de casos reportados durante todas las semanas
Note on A92: ====== ID#AAAAL-8chBM ingka (2021-04-15 19:13:46) Describir hallazgos y/o desviaciones presentadas en la semana. Si no se presentaron poner N/A
Note on A93: ====== ID#AAAAL-8chDY ingka (2021-04-15 19:13:46) En caso de que algun día de la semana no realicen actividades describirlo en esta casilla, bajo esta condición el plan de acción y responsable no aplicaría. Otro tipo de desviaciones si aplicaría las celdas complementarias.
Note on A96: ====== ID#AAAAL-8chCg ingka (2021-04-15 19:13:46) Describir las actividades que se tienen programadas para la próxima semana de acuerdo al cronograma presentado en el PAPSO.
Note on A114: ====== ID#AAAAL-8chBg ingka (2021-04-15 19:13:46) Datos de la persona que elabora el informe por parte del contratista.
Note on L114: ====== ID#AAAAL-8chDA ingka (2021-04-15 19:13:46) Datos del director de obra por parte del contratista.
Note on AB114: ====== ID#AAAAL-8chDU ingka (2021-04-15 19:13:46) Datos del director de obra por parte de la interventoría.