## Matriz de Riesgo Licitacion
Nro. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible como puede pasar | Consecuencia de la ocurrencia del evento | probabilidad | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿ A quién se le asigna?. | Tratamiento/ | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | Afecta la Ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISION
[12 empty] | Controles a ser implantados | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el Monitoreo | Periodicidad en que realza el monitoreo cuándo?
1 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCION | Economico | Cambios en la TRM que impliquen un incremento en los costos de ejecución del contrato aumento del costo propuesto importados | Desequilibrio económico del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | ENTIDAD 50% Y CONTRATISTA 50% | El contratista deberá asumir los incrementos económicos que se generen en el Contrato hasta el punto de desequilibrio economico | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Supervisor del Contrato | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente
2 | ESPECIFICA | EXTERNA | EJECUCION | Social o Politico | Paros, huelgas o situaciones de orden público | Suspensión de las actividades del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | ENTIDAD 90% Y CONTRATISTA 10% | Elaborar por parte del contratista el plan de contingencia que minimice las afectaciones a la realización de las actividades del objeto contractual. Realizar por parte de la Entidad las actuaciones administrativas a que haya lugar de acuerdo a la situación | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | Contratista, Secretaría de Bienestar Social | Desde la Notificación del Evento | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente
3 | ESPECIFICA | EXTERNA | EJECUCION | Operacional | El contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato | Incumplimiento del Objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | CONTRATISTA 100% | Afectar la poliza de cumplimiento y calidad del bien o servicio | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Coordinador del área jurídica de la Secretaria de Bienestar Social, previo informe del supervisor designado | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto del contratado | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente
4 | ESPECIFICA | EXTERNA | EJECUCION | Economico | Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta con la estimacion de los costos | Mayores costos | 1 | 3 | 4 | Bajo | CONTRATISTA (100%) | Asumir el error presupuestal sin perjudicar las actividades del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Coordinador del área jurídica de la Secretaria de Bienestar Social, previo informe del supervisor designado | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente
5 | ESPECIFICA | EXTERNA | EJECUCION | Operacional | Que el contratista presente perdida de liquidez o se encuentre en proceso de insolvencia | Incumplimiento del Objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA (100%) | Requerimiento del supervisor, jurídica y S.B.S. | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Supervisor y Secretaría de Bienestar Social | Desde la Notificación del Evento | Citaciones ,comunicaciones | Inmediata | Permanente
6 | ESPECIFICA | EXTERNA | EJECUCION | Naturaleza Social o Político | Fuerza Mayor | Retraso en la ejecución del contrato. | 4 | 3 | 7 | Alto | CONTRATISTA (100%) | Elaborar el plan de contingencia que minimice las afectaciones al objeto del contrato y al tiempo establecido | 3 | 2 | 5 | Medio | si | Supervisor del Contrato | Desde la Notificación del Evento | Hasta liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente
7 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCION | Regulatorio | Cambios en las Normas, disposiciones o directrices de la Administración Municipal durante la ejecución del contrato que sean aplicables al mismo | Cambio en las condiciones del suministro de papelería a causa de situaciones varias que afecten a la Alcaldia en general | 1 | 4 | 5 | Medio | ENTIDAD 50% Y CONTRATISTA 50% | El contratista deberá evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicamente el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Supervisor del Contrato | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato | Hasta liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente
Note on T2: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El tratamiento siempre lo implementa la Entidad Territorial?

## Hoja5 (hidden)
NUMERO PROCESO | VALOR INTERVENTORIA | VALOR CONTRATO DE OBRA | PORCENTAJE DE OBRA REAL PARA INTERVENTORIA
4147.010.32.1.056-2021 | 230973420 | 1450000000 | 15.93%
4162.010.32.1.0602-2021 | 154700000 | 2210246820 | 6.999%
4133.010.32.1.671-2019 | 105626178 | 1751953000 | 6.029%
4148.010.32.1.1131-2020 | 38280315 | 944999952 | 4.051%
4151.010.32.16.2018 | 249412398 | 2472776214 | 10.09%
4145.010.32.1.0160 | 355230480 | 2690191850 | 13.2%
TOTAL PROMEDIO PORCENTAJE DE COSTE DE OBRA REAL |  |  | 9.383%

## TABLA DESCUENTOS (hidden)
CONTRATOS | PORCENTAJE APLICAR | DISCRIMINADOS ASI
Mayores a 4072 UVT | 10% | Procultura 1% ProDesarrollo 3.5% ProUnivalle 2% ProHospital 1% UniPacífico 0.5% ProAdultoMayor 2%

## 49 Matrices (hidden)
No. | Clase | Fuente | Tipo | Riesgo Asociado al contrato (Descripción) |  | FORMA DE MITIGARLO |  |  | Valoració n del riesgo |  | ASIGNAC ION DEL RIESGO
[5 empty] | TRATAMI ENTO |  | Probabili dad | Impacto |  | Categoría
No pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores, subcontratistas, personal del proyecto o terceros en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.
El riesgo es transferido a la garantía que el contratista está obligado a presentar que incluye el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.
| Específico | Externo | Económico |  |  |  | Posible | Mayor |  | RIESGO ALTO | Contratista
1.16.1 |  |  |  |  | Transferir |  |  |  | 7
1.16.2 | General | Externo | Económico | Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra. | Aceptar | El contratista debe planear las compras de materia prima. | Improbable | Mayor | 6 | RIESGO ALTO | Contratista
[5 empty] | Reducir probabilidad de ocurrencia | El contratista debe contar con los equipos que garanticen la correcta ejecución del contrato |  |  |  | RIESGO ALTO
1.16.3 | General | Externo | Social | Deficiente equipo utilizado. |  |  | Posible | Mayor | 7 |  | Contratista
|  |  |  | Errores cometidos por el contratista (cuando era oferente) en la elaboración de la oferta y/o en los documentos requeridos en el pliego de condiciones. |  | El contratista es responsable por los errores cometidos en la presentación de su propuesta, por lo tanto, debe atender las obligaciones conforme se requieran en los documentos del proceso.
1.16.4 | Específico | Externo | Operacional |  | Aceptar |  | Posible | Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Contratista
|  |  |  | Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato. | Reducir probabilidad de ocurrencia | El contratista debe revisar todos los documentos y actas que elabore durante la ejecución del contrato. |  |  |  | RIESGO MEDIO
1.16.5 | Específico | Externo | Operacional |  |  |  | Posible | Menor | 5 |  | Contratista
|  |  |  | Demoras ocasionadas por el mal funcionamiento o mala operación o falta de puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra. |  | El contratista debe cambiar cualquier tipo de maquinaria que se encuentre en mal estado, o al personal encargado de operarla que no sea idóneo para tal fin.
[5 empty] | Reducir probabilidad de ocurrencia |  |  |  |  | RIESGO ALTO
1.16.6 | Específico | Externo | Operacional |  |  |  | Posible | Moderado | 6 |  | Contratista
Eventos presentados durante la ejecución de las obras, por causa del medio ambiente tales como lluvias, inundaciones y similares, que no estén contemplados como casos fortuitos o eventos de fuerza mayor.
| General | Externo | De la naturaleza |  |  | Elaborar un plan de contingencia para cuando se presenten estos eventos de la naturaleza, y así evitar la suspensión de la ejecución de las obras. | Improbable | Mayor |  | RIESGO ALTO | Contratista
1.16.7 |  |  |  |  | Aceptar |  |  |  | 6
Contar con una vigilancia adecuada en las obras y Póliza de seguros
Daños que se puedan presentar en las obras terminadas y no entregadas a
| ral | no | ional |  |  |  | le | or |  | MEDIO | tista
1.16.8 |  |  |  | inadecuado uso, robos o vandalismo y deficiencia en el mantenimiento rutinario. | Transferir |  |  |  | 5
Elaborar un plan de mantenimiento de las obras y empezar a ejecutarlo.
| Gene | Exter | Operac |  |  |  | Posib | Men |  | RIESGO | Contra
Se deberá realizar una gestión social adecuada durante la ejecución del contrato.Todos los atrasos el contratista los resuelve con ajustes en su PDT o cronograma y no dan lugar a pagos.
El contratista deberá realizar el análisis de la causa y efecto junto con la valoración del caso
| General | Externo | Social |  |  |  | Improbable | Moderado |  | RIESGO MEDIO | Contratista
Eventos ajenos que se presenten en la realización de acciones tipificadas en la legislación penal, que sean ocasionadas por grupo de interes o terceros que quebranten el orden público y que impidan la realizacion de la obra, o la ejecución de esta como asonada, huelgas, paros, reconocidos como tal por las autoridades competentes, que determinen la suspensión de estas.
1.16.9 |  |  |  |  | Aceptar |  |  |  | 5
En caso de requerirse, eventualmente la Secretaría de salud apoyará la gestión social que adelante el contratista, y evaluará la pertinencia de pactar posibles modificaciones o suspensiones al contrato.
[6 empty] | la SECRETARIA DE SALUD deberán evaluar la incidencia económica por el evento presentado |  |  |  |  | Secretaría de salud
El contratista deberá realizar el análisis de la causa y efecto junto con la valoración del caso
| Específico | Externo | Ambiental |  |  |  | Improbable | Mayor |  | RIESGO ALTO | Contratista
Todos los eventos presentados en la ejecución de la obra que se asuman como caso fortuito o fuerza mayor, reconocido por la entidad.
1.16.10 |  |  |  |  | Aceptar |  |  |  | 6
la SECRETARIA DE SALUD deberán evaluar la incidencia económica por el evento presentado
Secretaría de salud
|  |  |  | Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su pago. | Reducir probabilidad de ocurrencia | Las actas y cuentas de cobro deberán ser elaboradas y revisadas por personal idóneo, y entregadas dentro de los límites establecidos por la SECRETARIA DE SALUD |  |  |  | RIESGO MEDIO
1.16.11 | Específico | Externo | Financiero |  |  |  | Improbable | Moderado | 5 |  | Contratista
El contratista deberá realizar el análisis de la norma, identificar los cambios y realizar los ajustes.
| General | Externo | Regulatorio |  |  |  | Raro | Mayor |  | RIESGO MEDIO | Contratista
Por cambios de la normatividad aplicable al proyecto, durante la ejecución del contrato.
1.16.12 |  |  |  |  | Aceptar |  |  |  | 5
la SECRETARIA DE SALUD deberán evaluar la incidencia económica por el cambio de la normatividad.
Secretaría de salud
El contratista debe prever este tipo de situaciones desde la presentación de la oferta, y durante toda la ejecución del contrato.
|  |  |  | Reajustes o fluctuación en el costo de materiales y/o mano de obra. | Reducir probabilidad de ocurrencia |  |  |  |  | RIESGO ALTO
1.16.13 | General | Externo | Regulatorio |  |  |  | Improbable | Mayor | 6 |  | Contratista
Incumplimiento de medidas establecidas por la Autoridad Ambiental, por otorgamiento de permisos.
[5 empty] | Reducir probabilidad de ocurrencia | El Contratista deberá cumplir en un todo con la responsabilidad y cumplimiento de la normatividad ambiental. |  |  |  | RIESGO ALTO
1.16.14 | Específico | Externo | Ambiental |  |  |  | Improbable | Mayor | 6 |  | Contratista
El contratista debe solicitar la información de las redes de servicios públicos en el área de influencia del proyecto, a los diferentes operadores de las mismas. Así mismo debe plantear el ajuste a los diseños que se requiera y tramitar ante la dependencia encargada de su operación la aprobación de
los mismo.
| General | Externo | Operacional | Servicios públicos, Existencia de redes no consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas. |  |  | Posible | Mayor |  | RIESGO ALTO | Contratista
1.16.18 |  |  |  |  | Aceptar |  |  |  | 7
|  |  |  | Fluctuaciones de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causas micro o Macroeconómicas. |  | El contratista debe calcular dentro de su estructura de costos las variables que podrían impactar el proyecto y prever que dichas variaciones puedan ser mitigadas.
RIESGO ALTO
1.16.19 | General | Externo | Financiero |  | Aceptar |  | Improbable | Mayor | 6 |  | Contratista
El contratista debe contratar personal idóneo, el cual debe ser aprobado por el supervisor, y debe cambiar el personal que no considere idóneo para la ejecución del contrato, o el que le solicite la Entidad.
1.16.20 | General | Externo | Operacional | Falta de idoneidad del equipo de trabajo | Reducir probabilidad de ocurrencia |  | Improbable | Mayor | 6 | RIESGO ALTO | Contratista
Realizar las actividades contractuales dentro de los tiempos previstos en el cronograma de obra, y mitigar los riesgos que puedan impactar en el mismo.
| Específico | Externo | Operacional |  |  |  | Posible | Mayor |  | RIESGO ALTO | Contratista
1.16.21 |  |  |  | Prórroga del contrato por causas imputables al contratista. | Aceptar | En caso de presentarse atrasos, hacer planes remediales de trabajo, con jornadas extendidas, trabajos en fin de semana y/o nocturnos. |  |  | 7
El contratista debe contar con seguridad suficiente en el lugar de la obra y responder por los hurtos o daños que se presenten, garantizando la seguridad que por efectos de la Obra se presenten en el Tramos a
|  |  |  | Riesgo por hurto, pérdida o daño de equipos, materiales u obras ejecutadas. | Reducir probabilidad de ocurrencia | intervenir
1.16.22 | General | Externo | Social |  |  |  | Posible | Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Contratista
Elaboración de un plan de mitigación y contingencia de daños a la salud.
Daños en la salud de terceros y/o empresas de servicios públicos, causados por actividades de campo realizadas por el contratista
1.16.23 | General | Interno | Operacional |  | Transferir | Presentación de la garantía de responsabilidad civil extracontractual | Posible | Mayor | 7 | RIESGO ALTO | Contratista
Impactos en la Movilidad asociado al incumplimiento del Plan de Manejo de Transito del proyecto, presentado durante la ejecución de las obras objeto del contrato, o por factores asociados a las mismas.
| Específico | Interno | Operacional |  | Reducir probabilidad de ocurrencia | Establecer en el plan de ejecución, las medidas necesarias para mitigar en lo posible el impacto en la movilidad de la zona | Posible | Mayor |  | RIESGO ALTO | Contratista
1.16.24 | [8 empty] | 7
Obligación del contratista de revisión ajustes y complementos de los Diseños conforme al alcance del contrato.
| Específico | Interno | Operacional | Riesgos asociados a falta de exactitud en los diseños inicialmente presentados por la entidad. |  |  | Posible | Mayor |  | RIESGO ALTO | Contratista
1.16.25 |  |  |  |  | Transferir |  |  |  | 7
La SECRETARIA DE SALUD deberán revisar y aprobar el ajuste al diseño planteado.
Secretaría de salud
El contratista presentara la justificación técnica de las mayores cantidades informara a la Entidad con anticipación suficiente de la necesidad de la ejecución de las mismas para que no se afecte la ejecución del proyecto y efectuara la obras una vez SECRETARIA DE SALUD las apruebe.
| Específico | Interno | Operacional |  |  |  | Posible | Mayor |  | RIESGO ALTO | Contratista
Mayores cantidades de obra y/o ítems no previstos generados de las redes de servicios públicos externas
1.16.26 |  |  |  |  | Aceptar |  |  |  | 7
Cuando las mayores cantidades estén sustentadas por el Contratista, la SECRETARIA DE SALUD gestionará la partida presupuestal para la ejecución de las obras adicionales.
Secretaría de salud
El Contratista deberá implementar y cumplir en todo el PMA aprobado por la autoridad competente y la SECRETARIA DE SALUD con personal idóneo para tal fin, y revisar las actividades antes de la implementación del mismo.
| Específico | Externo | Ambiental |  | Reducir probabilidad de ocurrencia |  | Posible | Mayor |  | RIESGO ALTO | Contratista
1.16.27 |  |  |  | Daños ambientales por inadecuadas practicas del proceso constructivo |  |  |  |  | 7
El contratista deberá Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra, además de tener vinculado a todo su personal al sistema de seguridad social y ARL.
| Específico | Interno | Operacional |  |  |  | Posible | Mayor |  | RIESGO ALTO | Contratista
Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas. Muerte o lesiones por accidentes de trabajo
1.16.28
[5 empty] | Transferir | El Contratista es responsable en un todo por los eventos que puedan ocurrir en el desarrollo de la obra y que afecten su personal directo e indirecto (subcontratistas). Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a la víctima integralmente, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato |  |  | 7
| Especifico | Externo | Financiero |  |  | El contratista debe, desde el momento en que presenta la oferta para participar en el proceso de contratación, estimar con base en su experiencia y las buenas prácticas de la ingeniería, todas las posibles actividades que puedan presentarse durante la ejecución del contrato, e incluirlas en su oferta. Son de entera responsabilidad del contratista la estimación y cálculo de los ítems de obra, cantidades de obra y valores unitarios de cada actividad, que se deriven de los alcances de la presente contratación. | Posible | Mayor |  | Riesgo Alto | Contratista
Riesgo asociado a la modalidad de contratación a Precios Unitarios fijos.
1.16.29 |  |  |  |  | Aceptar |  |  |  | 7
El riesgo en este aspecto puede ser ocasionado por los efectos, favorables o desfavorables, derivados de la contingencia que consiste en que los organismos, instituciones financieras o proveedores le concedan o no, total o parcialmente, al contratista la financiación, necesaria o adecuada, para cumplir con las obligaciones de inversión que le impone el contrato de obra; así como las variaciones de las tasas de interés, de la tasa de cambio, de los márgenes de intermediación o de las comisiones de los agentes, o de cualquier otro actor, respecto de los márgenes estimados por el proponente al momento de presentar su propuesta. Este riesgo debe ser previsto y asumido por el contratista.
El contratista deberá considerar en el presupuesto los impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, o cargas de origen impositivo asi como los posibles efectos por variaciones en los mismos.
| Específico | Externo | Económico |  |  | En caso de requerirse, la Secretaría de salud evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato | Posible | Menor |  | Riesgo Bajo | Contratista
Variaciones de factores macroeconómicos, tasas de impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, u otras cargas de origen impositivo, debido a los cambios que se puedan presentar en virtud de la normatividad vigente.
1.16.30 |  |  |  |  | Transferir |  |  |  | 2
| Específico | Externo | Operacional |  |  | Es la contingencia asociada a los riesgos derivados del programa de construcción, la adquisición de equipos, las tecnologías del proyecto, la compra de materiales y la realización de las obras, en el plazo previsto en el contrato de obra; así como los riesgos por estabilidad de las mismas. La incertidumbre de que el monto, la oportunidad del costo de la inversión y el plazo de ejecución, no sean los previstos por mayores cantidades de obra, por los costos y las disponibilidades de los materiales, por equipos utilizados, por los procesos constructivos, por la programación de actividades, por las variaciones en los precios de los insumos, por acceso a las fuentes de materiales, por la interferencia de las redes de servicios públicos, deberá ser asumida por el contratista. El contratista es completamente autónomo para seleccionar sus procesos constructivos, la programación de actividades, el personal, los materiales y equipos a utilizar. Por lo tanto, deberá asumir por su cuenta y riesgo las obligaciones generadas del contrato de obra en este aspecto. | Posible | Menor |  | Riesgo Bajo | Contratista
1.16.31 |  |  |  | Riesgo de Construcción | Transferir |  |  |  | 2
El contratista no debe incurrir en gastos y costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato, hasta no tener la confirmación de firma de acta de inicio por parte de la Secretaría de salud.
Dar inicio oportuno a los trámites para seleccionar interventor a tiempo.
| General | Interno | Operacional |  |  | Revisar la procedencia de daro o no continuidad al contrato | Improbable | Moderado |  | RIESGO MEDIO | Secretaría de salud
|  |  |  | No haber suscrito el contrato de interventoría debido a procesos fallidos o acciones judiciales que impiden adjudicar dicho contrato | Reducir probabilidad de ocurrencia
1.16.32 | [8 empty] | 5
El contratista con la oferta económica se compromete con estos precios y las fórmulas de ajuste que se pactaron en el contrato. Si el contratista demuestra mayores costos que afecten el presupuesto oficial estimado en más de un 5% , se revisará lo que corresponda y en caso extremo de requerirse, la Secretaría de salud evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones contractuales, suspensiones o ajustes de la meta física del contrato.
| General | Externo | Económico | Variación en precios de insumos, y demas componentes ofertados o invluidos en el visor vigente en cualquier momento del contrato (items contractuales) debido a que cambian las condiciones macroeconomicas (Ej: TRM, IPC, ICOCIV, Combustibles, tasas de desempleo etc.) o las variables de mercado |  |  | Improbable | Moderado |  | RIESGO MEDIO | Contratista
1.16.33 |  |  |  |  | Transferir |  |  |  | 5
|  |  |  | Variación en los precios de insumos, por encima de lo establecido en la forma |  | El contratista con la oferta económica se compromete con estos precios y las fórmulas de ajuste que se pactaron en el contrato. Si el contratista demuestra mayores costos que afecten el presupuesto oficial estimado en más de un 1% , se revisará lo que corresponda y en caso extremo de requerirse, la Secretaría de salud evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones contractuales, suspensiones o ajustes de la meta física del contrato.
| General | Externo | Económico | de pagos y sus fórmulas de ajuste, para ítems no previstos y no señalados |  |  | Posible | Moderado |  | RIESGO ALTO | Contratista
en el visor debido a que Cambian las condiciones macroeconómicas (Ej.: TRM, IPC, ICOCIV, combustibles, Tasas Empleo etc.) o las variables de mercado
1.16.34 |  |  |  |  | Transferir |  |  |  | 6
Secretaría de salud
| General | Externo | Sociales Politicos | Se presentan acciones judiciales, que impiden el inicio de las actividades o determinan la suspensión de actividades debido a que grupos de interés acuden ante la autoridad o juez del caso quien profiere una orden contra los intereses del proyecto, a pesar de la debida diligencia del contratista y oportuna atención de los trámites y acciones que corresponden |  |  | Posible | Menor |  | Riesgo Bajo | Contratista
Todos los atrasos el contratista los resuelve con ajustes en su PDT o cronograma y no dan lugar a pagos. En caso de requerirse, la Secretaría de salud evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato o justes de prioridad o tramo a intervenir.
1.16.35 |  |  |  |  | Transferir |  |  |  | 2
Secretaría de salud
Una vez identificado, el contratista debe mantener los canales de comunicación y coordinación con los demás proyectos que le afectan o puedan llegar a afectarle, y presentar un cronograma -PDT ajustado a las condiciones contractuales pactadas, o solicitar reprogramaciones, si fuere necesario. En caso de requerirse, la Secretaría de salud evaluará la pertinencia de eventuales modificaciones
| General | Interno | Operacional | Otros contratistas o proyectos de la Secretaría de salud interfieren con el contrato impidiendo su normal desarrollo, debido a que en su ejecución se identifica que otros contratistas también intervienen en la misma zona de influencia, afectando el inicio o normal ejecución de un frente de obra. |  |  | Posible | Menor |  | Riesgo Bajo | Contratista
1.16.36 |  |  |  |  | Transferir |  |  |  | 2
Secretaría de salud
Una vez identificado, el contratista debe mantener los canales de comunicación y coordinación con los demás proyectos que le afectan o puedan llegar a afectarle, y presentar un PDT ajustado a las condiciones contractuales pactadas, o solicitar reprogramaciones, si fuere necesario. En caso de requerirse,la Secretaría de salud valuará en caso extremo la pertinencia de eventuales modificaciones al contrato o eventuales coordinaciones interinstitucionales.
| General | Externo | Operacional |  |  |  | Posible | Menor |  | Riesgo Bajo | Contratista
Otros contratistas o proyectos que no controla Secretaría de salud interfieren con el contrato impidiendo su normal ejecución debido a que en desarrollo se identifica que otros contratos también intervienen en la misma zona de influencia, afectando el inicio o normal ejecución de un frente de obra.
1.16.37 |  |  |  |  | Transferir |  |  |  | 2
Secretaría de salud
Ampliación, suspensión o modificación de las medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria o pandemia.La administración pública profiere actos administrativos con nuevas reglas o extensión de las actuales, hasta la fecha la ejecución de obras hace parte de las excepciones, pero se debe observar y cubrir las medidas de bioseguridad y distanciamiento social
| General | Externo | Regulatorio |  |  |  | Improbable | Moderado |  | RIESGO MEDIO | Contratista
El contratista debe prever un PDT (Cronograma), adecuado al contexto de las medidas, y solicitar reprogramaciones, si fuere necesario. En caso de requerirse, la Secretaría de salud evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato.
1.16.38 |  |  |  |  | Trasferir |  |  |  | 5
El contratista debe tener en cuenta en la estimación de los valores para la implementación de las medidas de bioseguridad que estas son temporales o transitorias, y dependen de la normatividad que profiera la administración pública. En caso de requerirse, la Secretaría de salud evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato.
| General | Externo | Regulatorio | Ampliación, suspensión o modificación de las medidas de bioseguridad, por emergencia sanitaria o pandemia.La administración pública profiere actos administrativos con nuevas reglas o extensión de las actuales. |  |  | Improbable | Moderado |  | RIESGO MEDIO | Contratista
1.16.39 |  |  |  |  | Transferir |  |  |  | 5
Realizar todos los controles y dar estricto seguimiento de las normas y medidas de bioseguridad y distanciamiento social y control de accesos de personal interno y ajeno a la obra.Contar con planes de contingencia
que permitan tener personal de respaldo para la ejecución óptima de las actividades.
| General | Externo | Naturaleza | Contagio de COVID-19 al personal involucrado en la ejecución de la obra de conservación de la obra. Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios. |  |  | Improbable | Moderado |  | RIESGO MEDIO | Contratista
1.16.40 |  |  |  |  | Aceptar |  |  |  | 5
Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de las actividades de la obra
Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato
| General | Externo | Operacional |  |  |  | Posible | Moderado |  | RIESGO ALTO | Contratista
1.16.41 |  |  |  |  | Transferir |  |  |  | 6
|  |  |  | Extensiones de las labores de interventoría. El contratista ocasiona o genera dentro de sus actuaciones extensiones de las labores de interventoría |  | El contratista deberá realizar con oportunidad y calidad las actividades necesarias para el cumplimiento del contrato, sin causar dilaciones o extensiones de las labores de interventoría que superen el tiempo previsto.
| General | Externo | Financiero |  |  |  | Posible | Menor |  | Riesgo Bajo | Contratista
1.16.42 |  |  |  |  | Aceptar |  |  |  | 2
El contratista debe llevar un riguroso control financiero y a través de la interventoría advertir oportunamente a la Secretaría de salud respecto a la necesidad de recursos adicionales. La Secretaría de salud evaluará la pertinencia de tramitar una eventual adición. El contratista aceptará y atenderá las obligaciones que eventualmente se deriven de la adición.
| General | Interno | Operacional |  |  |  | Posible | Moderado |  | RIESGO ALTO | Contratista
No se logra la meta física o no se pueden atender nuevos requerimientos dentro del objeto del contrato. Debido a que agota el presupuesto previsto.
Reducir probabilidad de ocurrencia
1.16.43 | [8 empty] | 6
Secretaría de salud
|  |  |  | Al elaborar inventarios de daños, y/o diagnósticos, y/o diseños de alternativas de intervención se evidencian omisiones técnicas o deficiencias debido a errores atribuibles al contratista. |  | El contratista debe ajustar y corregir los inventarios de daños y/o diagnósticos y/o diseños, y realizar las actividades de obra pertinentes. Suscribir las pólizas para cubrir el amparo de Calidad y estabilidad de las obras, en la cuantía y vigencia indicada en el
contrato.
| General | Externo | Operacional |  |  |  | Posible | Moderado |  | RIESGO ALTO | Contratista
1.16.44 |  |  |  |  | Transferir |  |  |  | 6
Surgen requerimientos o condiciones técnicas nuevas para la conservación (Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento) de la infraestructura . El contratista identifica la situación en el momento de la realización de los diagnósticos y/o diseños, o al momento de iniciar la ejecución de las obras.
| General | Externo | Operacional |  |  | El contratista debe presentar oportunamente las soluciones que correspondan y un cronograma de obra -PDT ajustado dentro del plazo contractual.En caso de requerirse, la Secretaría de salud evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato. | Posible | Moderado |  | RIESGO ALTO | Contratista
1.16.45 |  |  |  |  | Transferir |  |  |  | 6
Si en desarrollo del contrato el contratista hace uso de drones para toma de registro fotográfico o video, pueden ocurrir accidentes que afecten a personal de la obra o incluso terceros. El piloto podría perder el control el dispositivo por fallas
|  |  |  | humanas o técnicas. |  | Si el contratista decide utilizar este tipo de tecnología, deberá contar con todos los permisos y el personal calificado para la utilización de este equipo. De igual manera, deberá contar con una póliza de seguro de vehículos aéreos no tripulados.
| General | Externo | Tecnológicos |  | Reducir probabilidad de ocurrencia |  | Posible | Menor |  | Riesgo Bajo | Contratista
1.16.47 | [8 empty] | 2
|  |  |  | El contratista no efectúa la estimación técnica y económica necesaria para la realización de los ensayos correspondientes y/o utiliza materiales o procesos constructivos deficientes, implementando indebidamente las especificaciones técnicas previstas en el contrato. |  | El contratista para la presentación de su oferta, deberá evaluar técnica y económicamente la incidencia de la aplicación de las especificaciones técnicas del proyecto. Con la presentación de la oferta económica se compromete a ejecutar el contrato con la calidad requerida, cumpliendo con las especificaciones técnicas aplicables.
| General | Externo | Operacional |  |  |  | Posible | Menor |  | Riesgo Bajo | Contratista
1.16.48 |  |  |  |  | Aceptar |  |  |  | 2
1. El Contratista deberá aportar los soportes que se requieran para el estudio de la Entidad o la instancia competente.
| General | Externo | Corrupción |  |  | 2. El contratista deberá cumplir el Compromiso de integridad, transparencia y confidencialidad, el Pacto de excelencia y demás documentos definidos por la Entidad. | Posible | Menor |  | Riesgo Bajo | Contratista
3. El contratista adelantará acciones que promuevan en el personal asignado al proyecto, conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos.
1.16.49 |  |  |  | Incurrir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros
[5 empty] | Trasferir | 1. La Entidad podra capacitar a su personal, contratista e interventoría, respecto a conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos. |  |  | 2
2. La Entidad revisará de forma oportuna los requerimientos de Entes de Control o denuncias de terceros, con el objetivo de dar el trámite a las mismas ante las instancias competentes.
Secretaría de salud

## Listado de Pymes (hidden)
NIT | MIPYME | ACTIVIDAD | RESIDENCIA
9015066516 | Pymesgo S A S | Procesamiento de datos alojamiento (hosting) y actividades relacionadas | ANTIOQUIA
9004409987 | Pymesonline S A S | Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion analisis diseño programacion pruebas) | VALLE
9002302387 | Pymes Colombia Ltda | Actividades de administracion empresarial | BOGOTA
9009248837 | Pymesst Sas | Actividades de consultoria de gestion | BOGOTA
9012226935 | Pymes Solutions Sas | Actividades de contabilidad teneduria de libros auditoria financiera y asesoria tributaria | META
9007243196 | Pymes Outsourcing S A S | Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de instalaciones informaticas | ANTIOQUIA
9002150711 | Banco De Las Microfinanzas Bancamia S A | Bancos comerciales | BOGOTA
9002648762 | Pymesof Soluciones Empresariales Ltda | Actividades de consultoria de gestion | BOGOTA
8040161171 | Pymes E A T Empresa Asociativa De Trabajo Para Pequenos Y Medianos | Actividades de consultoria de gestion | SANTANDER
9007327501 | Pymes Contables Tributarias S A S | Actividades de contabilidad teneduria de libros auditoria financiera y asesoria tributaria | BOGOTA
8600248586 | Proseguros Corredores De Seguros S A | Actividades de agentes y corredores de seguro | BOGOTA
9000747056 | Comercializadora De Soluciones Informaticas C S I S A S | Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de instalaciones informaticas | ANTIOQUIA
8909050652 | Edatel S A | Actividades de telecomunicaciones alambricas | ANTIOQUIA
9013226776 | Vidcast Pymes S A S | Otras actividades de servicios personales n c p | ANTIOQUIA
9014033581 | Asociacion Nacional De Pymes Del Sector Salud | Actividades de asociaciones profesionales | ANTIOQUIA
9008155573 | Consultorias Y Servicios Pymes S A S | Actividades de consultoria de gestion | CESAR
9013936185 | Link Pymes S A S | Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n c p | ANTIOQUIA
9013964530 | A&n Asesorias Y Apoyo Empresarial Pymes Sas | Otras actividades de provision de talento humano | ANTIOQUIA
9010970725 | Crece Pymes S A S | Construccion de edificios residenciales | GUAJIRA
9011811668 | Focus Pymes S A S | Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion analisis diseño programacion pruebas) | CUNDINAMARCA
9008309049 | Asociacion Para El Desarrollo De Las Pymes Y La Equidad De Genero | Actividades de otras asociaciones n c p | ATLANTICO
9001612151 | Asesoria Organizacional Pymes Ltda | Actividades de consultoria de gestion | VALLE
9014308023 | Asociacion De Pymes Microempresas Y Emprendimientos Para El Comercio Electronico | Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores | BOGOTA
9013905033 | Health Pymes S A S | Actividades de consultoria de gestion | ATLANTICO
9005275094 | Koolmarketing Pymes Sas | Comercio al por mayor no especializado | VALLE
9004223279 | Alianza Pymes S A S | Actividades juridicas | RISARALDA
9007464389 | Alianza Asesoria Contable Y Tributaria Para Pymes Sas | Actividades de consultoria de gestion | SANTANDER
9009479755 | Go Pymes S A S | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | BOGOTA
8050257955 | Abc Pymes E U | Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n c p | VALLE
9006589368 | Gestion Plus Asesores Pymes S A S | Actividades de consultoria de gestion | ANTIOQUIA
9007900257 | Niif Para Pymes S A S | Actividades de consultoria de gestion | BOGOTA
9008363269 | Asesores Pymes Mym S A S | Actividades de consultoria de gestion | BOGOTA
9011253319 | Proyectos Y Pymes S A S | Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de instalaciones informaticas | BOGOTA
9002030204 | Legal Pymes S A S | Actividades juridicas | VALLE
9008929986 | Asociacion Gestion Pymes | Actividades de consultoria de gestion | BOGOTA
9014868681 | Soluciones Financieras Para Pymes S A S | Actividades de contabilidad teneduria de libros auditoria financiera y asesoria tributaria | ATLANTICO
9013277974 | Sym Asesoria Pymes Sas | Actividades de consultoria de gestion | BOGOTA
9005623602 | Red Pymes De Colombia S A S | Actividades de consultoria de gestion | ATLANTICO
9007015803 | Asesoria Y Apoyo Empresarial Pymes S A S | Actividades de contabilidad teneduria de libros auditoria financiera y asesoria tributaria | VALLE
9006903467 | Auditores Y Consultores De Pymes S A S | Actividades de contabilidad teneduria de libros auditoria financiera y asesoria tributaria | VALLE
9004708837 | Epn Pymes Sas | Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n c p | BOGOTA
9013375039 | Grupo Consultor Pymes Sas | Actividades de contabilidad teneduria de libros auditoria financiera y asesoria tributaria | SANTANDER
9012135749 | Asesorias & Servicios Pymesa S A S | Servicios de seguros sociales en riesgos laborales | VALLE
9007957178 | Promotora Integral De Pymes Ltda | Actividades de agentes y corredores de seguro | ANTIOQUIA