## Hoja1
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA CON OBJETO CONTRACTUAL: PRESTAR SERVICIOS PARA LA VINCULACIÓN DE MUJERES CUIDADORAS DE LA LOCALIDAD A ESTRATEGIAS DE CUIDADO A TRAVÉS DE ESPACIOS DE RESPIRO QUE RESIGNIFIQUEN EL TRABAJO DE CUIDADO EN TUNJUELITO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1915 “TUNJUELITO CUIDADO Y PROTECTORA”.
No | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO (CONPES 3714) | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN DE LE ASIGNA | TRATAMIENTO | CONTROLES | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Verificar los documentos en el proceso de observaciones y respuesta a estas mismas observaciones. Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2022 | 2022 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeación y selección
2 | Cambios en las Especificaciones Técnicas y/o descripción del bien, por versión del mismo o sus equivalentes. | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Realizar las aclaraciones necesarias en el Estudio de Mercado de acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN) | 2022 | 2022 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL
3 | Proyección económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | 1. Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas. | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Realizar aclaraciones en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2022 | 2022 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL
4 | Riesgo de colusión, en el cual los oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique aun proponente en particular. | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2022 | 2022 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL
5 | Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las Garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los Estudios Previos. | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Falta de respaldo por parte de una aseguradora sobre los riesgos existentes durante la ejecución del Contrato | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | 3 | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Efectuar verificaciones a los documentos entregados de acuerdo con la lista de chequeo sugeridas para la entidad. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2022 | 2022 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL
6 | Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | 1. Posible nulidad del contrato. | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2022 | 2022 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL
7 | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. | 1. Declaratoria de desierta del proceso de selección. | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | REGULATORIOS | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN) | 2022 | 2022 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL
8 | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. | 1. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. 2. Incertidumbre del estado del contrato. 3.Falta de paz y salvo por las partes. | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL | EVITAR EL RIESGO | Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN) | 2022 | 2022 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL
9 | Incumplimiento en los tiempos de entrega y/o en la calidad de los Bienes y/o Servicios contratados. | 1. Mala ejecución del objeto contratado. 2.No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Cumplimiento de las Fases del E.P. y Verificación por parte del apoyo a la supervisión de cada uno de los item solicitados e ingresados a almacén. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2022 | 2022 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL
10 | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. | 1. Declaratoria de desierta del proceso de selección. | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | REGULATORIOS | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | EVITAR EL RIESGO | Elaborar los estudios previos de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN) | 2022 | 2022 | Revisiones de las repuestas a las posibles observaciones presentada por los oferentes | Durante la etapa de planeación
11 | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | 1. Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2022 | 2022 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | Durante la etapa de selección
12 | Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. | 1. Posible nulidad del contrato. 2. Investigaciones disciplinarias y penales | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Elaborar los estudios previos de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN) | 2022 | 2022 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato
13 | Pérdida de elementos por robo a alguno de los proveedores de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos a la Alcaldía Local de Tunjuelito. | 1. Daños ocasionados al FDLT. | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | TRANSFERIR EL RIESGO | Revisiones periódicas de seguimiento por parte de la supervisión y el comité respectivos. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN) | 2022 | 2022 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL
14 | Baja calidad de los elementos entregados en comparación con las especificaciones técnicas. | 1. Detrimento patrimonial por la obsolescencia de los elementos entregados 2. No cumplimiento con la meta del PDL | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TÉCNOLOGICOS | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | Revisiones periódicas de seguimiento por parte de la supervisión y el comité respectivos. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN) | 2022 | 2022 | MUESTREO DE CALIDAD | Durante la etapa de entrea de los elementos almacén
15 | Variación en los precios de los bienes y o servicios, como consecuencia de la fluctuación y alza del dolar. | 1. Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | TRANSFERIR EL RIESGO | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación para evitar la ocurrencia del evento. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN) | 2022 | 2022 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeación y selección
16 | Poca participación por parte de la comunidad en las actividades realizadas en campo | Incumplimiento de las metas dentro de la vigencia, y el alcance de las iniciativas participativas. | Específico | Externo | Ejecución | OPERACIONALES | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Transferencia de riesgo y evitar la probabilidad, a través de material apropiado, estrategias y cronograma de divulgación. | Verificación al contratista del cumplimiento del material apropiado, cronograma de divulgación y plan de trabajo. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Sí | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (SUPERVISOR/PLANEACIÓN) | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
17 | Inundaciones y/o sequías que afecten actividades en campo | Afectación del cumplimiento del contrato en vigencia | Específico | Externo | Ejecución | DE LA NATURALEZA | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Evitar el riesgo a través de la programación de actividades teniendo en cuenta las condiciones previsibles de inundaciones, lluvias o sequías | Seguimiento de la programación de las activades y verificación de las condiciones previsibles acerca del estado del clima | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | No | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (SUPERVISOR/PLANEACIÓN) | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento de pronóstico de temporadas de lluvias y sequías relacionada a la época del cumplimiento de las actividades en campo | Cada vez que se realice la programación de las actividades, durante la etapa de ejecución.
18 | Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo | Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia | Específico | Externo | Ejecución | SOCIALES O POLÍTICOS | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Mitigar el impacto del riesgo, a través de planes de trabajo y cronograma de trabajo teniendo en cuenta la situación actual distrital y de la zona en donde se lleve a cabo el contrato | Seguimiento del cronograma estipulado y verificación en medios de comunicación y fuentes oficiales de situaciones de orden público | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | si | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (SUPERVISOR/PLANEACIÓN) | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
| Revisó/Aprobó: |  |  | Cargo |  |  | Firma
| RICHARD ROMO GUACAS |  |  | Profesional Especializado Área de Gestión del Desarrollo Local
| Revisó/Aprobó: |  |  | Cargo |  |  | Firma
| ADRIANA MUNAR APONTE |  |  | Profesional Especializado Área de Gestión del Desarrollo Local
| Proyectó: |  |  | Cargo |  |  | Firma
| LINDELIA JOHANNA GALINDO |  |  | Profesional Área de Gestión del Desarrollo Local