## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
# | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES PARA SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE PARA IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA INICIO TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIDIOCIDAD
1 | General | Interno | Selección | Operacional | Suspensión del proceso de selección | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Verificar la necesidad, condiciones financieras, jurídicas y técnicas del proceso | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Publicación del proceso de selección | Verificación de las condiciones contractuales – Revisión de las áreas del JBJCM | Permanente
2 | General | Interno | Selección | Operacional | Retrasos en el proceso de selección | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | Programar la elaboración, revisión de los documentos precontractuales | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Elaboración de los documentos precontractuales | Verificación en la elaboración, revisión de los documentos precontractuales | Permanente
3 | General | Externo | Selección | Operacional | Declaratoria de desierta del proceso de selección | No adjudicación del proceso retraso en la ejecución de las metas de la Entidad | 2 | 1 | 3 | Medio | Entidad Estatal | Verificar la necesidad, condiciones financieras, jurídicas y técnicas del proceso | 1 | 5 | 1 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Publicación del proceso de selección | Verificación de la necesidad, condiciones financieras, jurídicas y técnicas del proceso | Permanente
4 | General | Interno | Selección | Sociales o políticos | Riesgo de colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular | Que se violen los principios de la transparencia y selección objetiva | 2 | 1 | 3 | Baja | Entidad Estatal | Diligenciamiento del pacto de transparencia, compromiso anticorrupción y certificado de participación independiente y verificación de las evaluaciones | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | En el periodo de evaluación de las propuestas | Evaluación con el inicio de la debida investigación | Permanente
5 | General | Interno | Contratacion | Operacional | Reclamos de terceros que pueden retrasar el funcionamiento del contrato. | Retraso en la ejecucion del contrato o no ejecucion del contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad | Requerimientos / respuestas a las peticiones y reclamos | 1 | 1 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Desde la adjudicacion | Verificará los PQR y atención al ciudadano | Imediato ocurrencia del hecho
6 | Especifico | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Cambios en la normatividad | Afecta condiciones de ejecucion del contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad | Estudiar cambios normatividad y replantear la ejecucion del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad | Vigencia nueva normatividad | Análisis cambios normativos y su aplicación en la ejecución del contrato | Inmediato ocurrencia del hecho
7 | Especifico | General | Ejecución | Operacional | Presencia de infraestructura subterranea o aerea que afecte la implementacion de los diseños de plantacion entregados | Daños a terceros / bien colectivo / retraso en la ejecucion contractual | 2 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Revision preventiva en la implementacion de los diseños / Seguimiento continuo a la ejecución del contrato por el supervisor / modificacion de diseños / Reparacion de daños | 2 | 3 | 6 | Medio | Si | Entidad /contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Requerimientos, informes y actuación administrativa / Avisos comunitarios | Inmediato ocurrencia del hecho
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Condiciones climaticas adversas / Aumento de lluvias (Fenómeno de la niña) / Mortandad de individuos arboreos plantados por condiciones ambientales. | Retrasos en el cronograma previsto / Modificaciones en las programaciones de actividades | 4 | 4 | 8 | Alto | Contratista / | Informe del hecho / planes de contingencia | 3 | 3 | 7 | Alto | Si | Contratista | Desde la ocurrencia del hecho | Requerimientos, informes y actuación administrativa | Inmediato ocurrencia del hecho
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Actos de vandalismo / Mortandad de individuos arboreos plantados por daño antropico. | Alteraciones en el cronograma previsto / Perdida de material vegetal u otros | 1 | 1 | 1 | Bajo | Contratista / Entidad | Informe del hecho / Refuerzo de trabajo social / pronta entrega y aprobacion de los diseños ejecutados | 1 | 1 | 4 | Bajo | no | Contratista | Desde la ocurrencia del hecho | Requerimientos, informes y actuación administrativa | Inmediato ocurrencia del hecho
10 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA en los procesos de informacion ciudadadana | Retraso en la ejecucion del contrato o no ejecucion del contrato | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista | Informe del hecho / requerimientos escritos | 2 | 2 | 3 | Medio | no | Contratista | Desde la ocurrencia del hecho | Comunicaciones / requerimientos / informes | Permanente
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional / Suministro | Deficit en la oferta de material vegetal / dificultad en la obtencion de material vegetal | Retraso en la ejecucion del contrato | 3 | 2 | 3 | Medio | Contratista / Entidad | Informe del hecho / cambio de los diseños paisajisticos | 3 | 2 | 2 | Medio | Si | Contratista / Entidad | Desde la suscripción del acta de inicio | Requerimientos, informes | Imediato ocurrencia del hecho
12 | Especifico | Interno / Externo | Ejecución | Operacional / Suministro | Retrasos PRO CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA en el suministro de agua, tierra y recoleccion de residuos. | Retraso en la ejecucion del contrato / Incumplimiento del contrato | 3 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Informe del hecho / Planes de contingencia | 3 | 2 | 4 | Medio | Si | Contratista | Desde la ocurrencia del hecho | Comunicaciones / requerimientos / informes | Permanente