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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato. 

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos























	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	General
	Externo
	Ejecución Estudios y Diseños
	Operacionales
	Que no se pueda adjudicar el presente proceso por la no presentación de ofertas o falta de participantes
	Imposibilidad de ejecutar el contrato
	3
	4
	7
	Alto
	FDLF- Proponente / Contratista
	- La entidad elaborará estudios previos con condiciones que permitan la pluralidad de oferentes con estudios previos objetivos y pliegos tipo.
	3
	2
	5
	Medio
	SI
	FDLF/ Contratista
	Etapa de evaluación del proceso de contratación cuyo contrato derivado será objeto de vigilancia- Adjudicación

	Elaborar estudios previos y pliegos tipo objetivos
	Cuando se requiera el trámite.

	2
	General
	Externo
	Ejecución Estudios y Diseños
	Operacionales
	Falta de coordinación con otras entidades que alteren las condiciones iniciales de intervención.
	Dificultad para el cumplimiento del objeto del proyecto
	3
	4
	7
	Alto
	FDLF
	- La entidad tendrá en cuenta la posible injerencia de otras entidades distritales que puedan causar demoras o dificultades en el cumplimiento del objeto del contrato.
	3
	2
	5
	Medio
	SI
	FDLF / Contratista
	Etapa de formulación del proceso de contratación - Adjudicación

	Verificación en los estudios previos y pliegos de condiciones
	Cuando se requiera el trámite.

	3
	General
	Externo
	Ejecución Estudios y Diseños
	Operacionales
	Demora en la gestión de aprobaciones de los diseños de las redes de servicios públicos por parte de las ESP.
	Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución de la etapa de Estudios y Diseños y programa de pagos del Contratista.




Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución de la etapa de Estudios y Diseños y programa de pagos del Contratista.
	4
	4
	8
	Externo
	PROPONENTE / CONTRATISTA
	- Contratista: Establecer un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta la calidad de los productos, los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP.                                  - FDLF: Como apoyo realizar una adecuada y oportuna gestión interistitucional.
	2
	2
	4
	Bajo
	SI
	CONTRATISTA
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	Verificar la gestión de la actividad realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos.
	Cuando se requiera el trámite.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FDLF
	Estudiar la posibilidad de hacer un pago parcial (20%) del producto recibido y aprobado por el Interventor, luego de 2 meses de radicado en la ESP sin obtener respuesta.
	4
	2
	6
	Alto
	SI
	INTERVENTORIA
	EJECUCION DEL CONTRATO
	Verificar la efectividad de la solución acordada.
	Cuando se requiera el trámite.

	4
	General
	Externo
	Ejecución Estudios y Diseños
	Operacionales
	Demora en la gestión de autorizaciones requeridas para la validación por parte de las entidades Distritales (IDU, SDA, SDM, SDP Yy otras)
	Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución de la etapa de Estudios y Diseños y programa de pagos del Contratista.
	2
	4
	6
	Alto
	PROPONENTE / CONTRATISTA
	- Contratista: Establecer un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta la calidad de los productos, los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP.                                  FDLF: Como apoyo realizar una adecuada y oportuna gestión interistitucional.
	1
	2
	3
	Bajo
	SI
	CONTRATISTA
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	Verificar la gestión de la actividad realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos.
	Cuando se requiera el trámite.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FDLF
	Estudiar la posibilidad de hacer un pago parcial (20%) del producto recibido y aprobado por el Interventor, luego de 2 meses de radicado en la ESP sin obtener respuesta.
	1
	2
	3
	Bajo
	SI
	INTERVENTORIA
	EJECUCION DEL CONTRATO
	Verificar la efectividad de la solución acordada.
	Cuando se requiera el trámite.

	5
	General
	Externo
	Ejecución Estudios y Diseños
	Operacionales
	Estimación inadecuada de los costos por parte del Contratista
	Afectación a las condiciones económicas del contrato
	2
	4
	6
	Alto
	PROPONENTE / CONTRATISTA
	Atender oportunamente y evitar que el Contratista cause un impacto económico ocasionando el incumplimiento del objeto del contrato.










Atender oportunamente y evitar que el Contratista cause un impacto económico ocasionando el incumplimiento del objeto del contrato.
	2
	3
	5
	Medio
	SI
	FDLF / Contratista
	Etapa de evaluación del proceso de contratación cuyo contrato derivado será objeto de vigilancia - Adjudicación
	Verificar la efectividad de la solución acordada.
	Cuando se requiera el trámite.

	6
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Económico
	Que no se pueda dar inicio a la ejecución del Contrato por no contar con la Interventoría.
	Retraso del cronograma del Proyecto.
	3
	4
	7
	Alto
	PROPONENTE / CONTRATISTA
	Si el tiempo de retraso en el inicio del Contrato es igual o menor a dos meses, se transfiere el riesgo al Contratista.





Si el tiempo de retraso en el inicio del Contrato es igual o menor a dos meses, se transfiere el riesgo al Contratista.
	3
	3
	6
	Alto
	SI
	FDLF / Contratista
	Firma del contrato y acta de inicio
	Tramitar proceso de selección del Interventor oportunamente.
	
Cuando se requiera el trámite



Cuando se requiera el trámite

	
	
	
	
	
	
	Retraso del cronograma del Proyecto.  Posible afectación económica del Contratista.
	3
	4
	7
	Alto
	FDLF
	Si el tiempo de retraso en el inicio del Contrato es mayor a dos meses, el FDLF asume el riesgo previa acreditación del impacto económico por parte del Contratista.
	3
	3
	6
	Alto
	SI
	FDLF / Contratista
	Firma del contrato y acta de inicio
	Tramitar proceso de selección del Interventor oportunamente. Analizar y gestionar posibles reclamaciones presentadas por el Contratista.
	Cuando se requiera el trámite

	7
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacionales
	Falta de calidad en el servicio prestado para el cumplimiento del objeto del contrato
	Dificultad para el cumplimiento del objeto del proyecto
	3
	4
	7
	Alto
	FDLF  - PROPONENTE / CONTRATISTA
	Hacer la verificación de  las condiciones de calidad de los productos a entregar de manera programada y permanente durante la ejecución del contrato.
	3
	3
	6
	Alto
	SI
	FDLF / Contratista
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	Control en la ejecución y entregas de los productos del contrato








Control en la ejecución y entregas de los productos del contrato.
	Realizar control mensual
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