MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución Estudios y Diseños | Operacionales | Que no se pueda adjudicar el presente proceso por la no presentación de ofertas o falta de participantes | Imposibilidad de ejecutar el contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | FDLF- Proponente / Contratista | - La entidad elaborará estudios previos con condiciones que permitan la pluralidad de oferentes con estudios previos objetivos y pliegos tipo. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | FDLF/ Contratista | Etapa de evaluación del proceso de contratación cuyo contrato derivado será objeto de vigilancia- Adjudicación | Elaborar estudios previos y pliegos tipo objetivos | Cuando se requiera el trámite. |
| 2 | General | Externo | Ejecución Estudios y Diseños | Operacionales | Falta de coordinación con otras entidades que alteren las condiciones iniciales de intervención. | Dificultad para el cumplimiento del objeto del proyecto | 3 | 4 | 7 | Alto | FDLF | - La entidad tendrá en cuenta la posible injerencia de otras entidades distritales que puedan causar demoras o dificultades en el cumplimiento del objeto del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | FDLF / Contratista | Etapa de formulación del proceso de contratación - Adjudicación | Verificación en los estudios previos y pliegos de condiciones | Cuando se requiera el trámite. |
| 3 | General | Externo | Ejecución Estudios y Diseños | Operacionales | Demora en la gestión de aprobaciones de los diseños de las redes de servicios públicos por parte de las ESP. | Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución de la etapa de Estudios y Diseños y programa de pagos del Contratista. Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución de la etapa de Estudios y Diseños y programa de pagos del Contratista. | 4 | 4 | 8 | Externo | PROPONENTE / CONTRATISTA | - Contratista: Establecer un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta la calidad de los productos, los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP. - FDLF: Como apoyo realizar una adecuada y oportuna gestión interistitucional. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Verificar la gestión de la actividad realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos. | Cuando se requiera el trámite. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDLF | Estudiar la posibilidad de hacer un pago parcial (20%) del producto recibido y aprobado por el Interventor, luego de 2 meses de radicado en la ESP sin obtener respuesta. | 4 | 2 | 6 | Alto | SI | INTERVENTORIA | EJECUCION DEL CONTRATO | Verificar la efectividad de la solución acordada. | Cuando se requiera el trámite. |
| 4 | General | Externo | Ejecución Estudios y Diseños | Operacionales | Demora en la gestión de autorizaciones requeridas para la validación por parte de las entidades Distritales (IDU, SDA, SDM, SDP Yy otras) | Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución de la etapa de Estudios y Diseños y programa de pagos del Contratista. | 2 | 4 | 6 | Alto | PROPONENTE / CONTRATISTA | - Contratista: Establecer un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta la calidad de los productos, los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP. FDLF: Como apoyo realizar una adecuada y oportuna gestión interistitucional. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Verificar la gestión de la actividad realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos. | Cuando se requiera el trámite. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FDLF | Estudiar la posibilidad de hacer un pago parcial (20%) del producto recibido y aprobado por el Interventor, luego de 2 meses de radicado en la ESP sin obtener respuesta. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | INTERVENTORIA | EJECUCION DEL CONTRATO | Verificar la efectividad de la solución acordada. | Cuando se requiera el trámite. |
| 5 | General | Externo | Ejecución Estudios y Diseños | Operacionales | Estimación inadecuada de los costos por parte del Contratista | Afectación a las condiciones económicas del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | PROPONENTE / CONTRATISTA | Atender oportunamente y evitar que el Contratista cause un impacto económico ocasionando el incumplimiento del objeto del contrato. Atender oportunamente y evitar que el Contratista cause un impacto económico ocasionando el incumplimiento del objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | FDLF / Contratista | Etapa de evaluación del proceso de contratación cuyo contrato derivado será objeto de vigilancia - Adjudicación | Verificar la efectividad de la solución acordada. | Cuando se requiera el trámite. |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Que no se pueda dar inicio a la ejecución del Contrato por no contar con la Interventoría. | Retraso del cronograma del Proyecto. | 3 | 4 | 7 | Alto | PROPONENTE / CONTRATISTA | Si el tiempo de retraso en el inicio del Contrato es igual o menor a dos meses, se transfiere el riesgo al Contratista. Si el tiempo de retraso en el inicio del Contrato es igual o menor a dos meses, se transfiere el riesgo al Contratista. | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | FDLF / Contratista | Firma del contrato y acta de inicio | Tramitar proceso de selección del Interventor oportunamente. | Cuando se requiera el trámite Cuando se requiera el trámite |
|  |  |  |  |  |  | Retraso del cronograma del Proyecto. Posible afectación económica del Contratista. | 3 | 4 | 7 | Alto | FDLF | Si el tiempo de retraso en el inicio del Contrato es mayor a dos meses, el FDLF asume el riesgo previa acreditación del impacto económico por parte del Contratista. | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | FDLF / Contratista | Firma del contrato y acta de inicio | Tramitar proceso de selección del Interventor oportunamente. Analizar y gestionar posibles reclamaciones presentadas por el Contratista. | Cuando se requiera el trámite |
| 7 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Falta de calidad en el servicio prestado para el cumplimiento del objeto del contrato | Dificultad para el cumplimiento del objeto del proyecto | 3 | 4 | 7 | Alto | FDLF - PROPONENTE / CONTRATISTA | Hacer la verificación de las condiciones de calidad de los productos a entregar de manera programada y permanente durante la ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | FDLF / Contratista | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Control en la ejecución y entregas de los productos del contrato Control en la ejecución y entregas de los productos del contrato. | Realizar control mensual |