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ANEXO No. 4
ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

En atención a lo consagrado en el Decreto 1082 de 2015, se estimarán, tipificaran y asignaran los siguientes riesgos:


	MATRIZ DE RIESGOS 

	ÍTEM 
	CLASE
	FUENTE 
	ETAPA 
	TIPO 
	DESCRIPCIÓN 
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO 
	PROBABILIDAD 
	IMPACTO 
	VALORACIÓN DEL RIESGO 
	CATEGORÍA 
	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO 
	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS 
	PROBABILIDAD 
	IMPACTO 
	VALORACIÓN DEL RIESGO 
	CATEGORÍA 
	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO 
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO 
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO 
	PERIODICIDAD CUANDO 

	1 
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA
	DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	1
	3
	3
	MEDIO
	ENTIDAD
	EVITAR EL RIESGO/VERIFICACIÓN ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMA LA OFERTA, POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	INTEGRANTES DE LOS COMITÉS EVALUADORES (JURÍDICO, ECONÓMICO Y TÉCNICO)
	EVALUACIÓN DE LOS COMITÉS
	PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES
	VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA LA OFERTA.
	DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO

	2 
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN 
	OPERACIONAL
	MALA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
	INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO
	1
	2
	3
	MEDIO
	ENTIDAD
	EVITAR EL RIESGO/ANTES DE LA REALIZACIÓN DE CADA EVENTO SUPERVISAR LOS ALIMENTOS POR EL RESPONSABLE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	SUPERVISO DEL CONTRATO
	EN EJECUCIÓN
	TERMINACIÓN CONTRATO
	VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN TÉCNICA QUE CORRESPONDE ALIMENTOS Y BEBIDAS
	DESARROLLO DE CADA EVENTO

	3 
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA SE RETIRE, ANTES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
	1
	3
	4
	MEDIO
	ENTIDAD
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ INFORMAR AL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO LAS CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	DESDE LA ADJUDICACIÓN HASTA LA LEGALIZACIÓN DE LA MINUTA
	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	LA NOTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO
	MENSUAL

	4
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS SERVICIOS
	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	2
	2
	4
	MEDIO
	ENTIDAD
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA /INFORMES DE SUPERVISIÓN EN DONDE SE REALICE SEGUIMIENTO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	INFORMES DE SUPERVISIÓN
	MENSUAL

	5
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	INTOXICACIÓN DEL PERSONAL PARTICIPANTE
	SANCIONES
	1
	4
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	EVITAR EL RIESGO/ANTES DE LA REALIZACIÓN DE CADA EVENTO SUPERVISAR LOS ALIMENTOS POR EL RESPONSABLE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	SUPERVISO DEL CONTRATO
	EN EJECUCIÓN
	TERMINACIÓN CONTRATO
	VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN TÉCNICA QUE CORRESPONDE A ALIMENTOS Y BEBIDAS
	DESARROLLO DE CADA EVENTO

	6
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	ACCIDENTE DE TRANSITO
	SANCIONES
	1
	4
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	EVITAR EL RIESGO/ANTES DE LA REALIZACIÓN DE CADA EVENTO SUPERVISAR EL ESTADO ACTUAL DE LOS VEHÍCULOS DE ACUERDO A LAS CONDICIONES TÉCNICAS
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	SUPERVISO DEL CONTRATO
	EN EJECUCIÓN
	TERMINACIÓN CONTRATO
	VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN TÉCNICA QUE CORRESPONDE A TRANSPORTE Y VEHÍCULOS
	DESARROLLO DE CADA EVENTO

	7
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ANTES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
	1
	4
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ INFORMAR AL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO LAS CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	DESDE LA ADJUDICACIÓN HASTA LA LEGALIZACIÓN DE LA MINUTA
	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	LA NOTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO
	MENSUAL








El proponente:

__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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