## MATRIZ
MATRIZ DE RIESGOS
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y revisión
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Riesgo que no se firme el contrato | Que no se satisfaga la necesidad de la entidad. | Raro -1 | Menor -2 | 3 | Bajo | Federación Colombiana de Municipios / Dirección de Tecnologia y de la Información. | Elaboración y revisión minuciosa de los documentos que justificacn la necesidad de la contratación por parte de la Dirección de Técnologia y de la Información y el Grupo jurídico, previo al desarrollo del proceso de selección. | Raro -1 | Insignificante -1 | 2 | Bajo | NO | Dirección de Tecnologia y de la Información y Coordinación Jurídica | Noviembre de 2022 | Noviembre de 2022 | Con la revisión conjunta de los Estudios previos y los documentos que lo comprenden. | En la etapa de planeación
2 | General | Externo | Planeación | Operacional | Que se declare desierto el proceso de selección | Que no se satisfaga la necesidad de la entidad, por que se declara desierto el procesos de selección. | Raro -1 | Menor -2 | 3 | Bajo | Federación Colombiana de Municipios / Dirección de Tecnologia y de la Información. | Realizar un adecuado analisis del sector y una invitación a los posibles oferentes para que se presenten al proceso de selección. | Raro -1 | Menor -2 | 3 | Bajo | NO | Realizar un adecuado analisis del sector y una invitación a los posibles oferentes para que se presenten al proceso de selección. | Noviembre de 2022 | Noviembre de 2022 | Con la elaboración del analisis del sector y la determinación del valor del presupuesto oficial. | En la etapa de planeación
3 | General | Externo | Planeación | Operacional | Que no presente la garantía exigida, que se presente tardía o incompleta | Demora en la ejecución del contrato | Raro -1 | Menor -2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento al contratista a través del supervisor designado | Raro -1 | Insignificante -1 | 2 | Bajo | NO | Supervisor designado | Diciembre de 2022 | Diciembre de 2022 | Comunicación y seguimiento al contratistra | En la etapa de planeación
4 | General | Externo | Contractual | Operacional | Que dentro del plazo se presenten retrasos o incumplimientos en la entrega de los documentos y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Improbable-2 | Menor -2 | 4 | Bajo | Contratista | Notificar la supervisión del contrato, para realizar el seguimiento al contratista . A partir de los informes del supervisor, en caso de ser necesario, hacer uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del contrato. | Raro -1 | Insignificante -1 | 2 | Bajo | NO | Supervisor del contrato | Diciembre de 2022 | Diciembre de 2022 | A traves del informe de seguimiento a la ejecución de actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado. | En la etapa contractual
5 | General | Externo | Contractual | Operacional | Fuga de información confidencial y privilegiada de la entidad | Ataques a la entidad, afectación de la reputación o imagen de la entidad | Improbable-2 | Menor-2 | 4 | Bajo | Contratista | Cláusula de confidencialidad en el contrato | Raro -1 | Insignificante - 1 | 2 | Bajo | NO | Supervisor del contrato | Diciembre de 2022 | Diciembre de 2022 | Conocimiento y seguimiento al contratista de la información que se entregue para su análisis y/o revisión | En la etapa contractual
6 | General | Externo | Contractual | Operacional | Que dentro del plazo no se ejecute en debida forma el objeto y las obligaciones del contrato | Incumplimiento | Improbable -2 | Menor -2 | 4 | Bajo | Contratista | Designar un supervisor del contrato quien sera el responsable de efectuar el seguimiento a el contratista, a partir del informe de seguimiento y cumplimiento de actividades y en caso de incumplimiento, informará al Grupo Jurídico de ser necesario, hacer uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del contrato. | Raro -1 | Insignificante -1 | 2 | Bajo | NO | Supervisor designado | Diciembre de 2022 | Diciembre de 2022 | A traves del informe de seguimiento a la ejecución de actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado. | En la etapa contractual
7 | General | Externo | Contractual | Financiero | Pago inoportuno, por parte del contratista, de los aportes de Ley. | Afectación de las entregas del producto a la entidad | POSIBLE | MENOR | 5 | MEDIO | Contratista | Verficar la documentación completa al momento del contratista radicar la factura | IMPROBABLE | MENOR | 4 | Bajo | NO | Contratista | Diciembre de 2022 | Diciembre de 2022 | Por medio del supervisor designado del contrato | En la etapa contractual
8 | General | Externo | Planeación/ Contractual | Financiero | Fluctuación de la tasa de cambio representativa del mercado y la variación de salarios expuestos | Aumento de los precios | Posible | Moderado | 6 | Alto | Contratista | La propuesta económica debe considerar el riesgo y establecer un márgen de ganancia que contemple el aumento o disminución de la Tasa de Representativa del Mercado y mitigue el impacto. Así mismo, deberá mantener los precios durante la vigencia del contrato. | Raro -1 | Menor | 3 | Bajo | Si | Contratista | Fecha de presentación de la propuesta económica | Fecha de finalización del contrato | Consulta de la información de la Tasa de Representativa del Mercado | En la etapa Planeación y contractual
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No suscripción del acta de liquidación del contrato | Pérdida de competencia para liquidar en los términos establecidos para tal fin en la Ley 80 de 1994 | Improbable | Menor | 6 | Bajo | Federación Colombiana de Municipios / contratista | Iniciar los trámites una vez se ejecute al 100 % el contrato | Improbable | Menor | 2 | Bajo | NO | Supervisor designado | Enero de 2023 | Mayo de 2023 | Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes | En la etapa Ejecución (Terminado el tiempo de ejecución y dentro de los 4 meses siguientes)
|  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
CATEGORIA | VALORACION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RARO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IMPROBABLE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
POSIBLE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PROBABLE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CASI CIERTO | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Proyectó: | Ing. Astrid Marcela Barón – Profesional
Reviso: | Ing. Edwin Alexander Beltran Riveros – Coordinador
Aprobó: | Ing. Edwin Alexander Beltran Riveros – Coordinador