## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [18 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: INV-XXX REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-017-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY”
IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos directos e indirectos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | SELECCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Desde la presentación de las propuestas | Hasta la ejecución del proceso | Soliictud de aclaraciones a la oferta económica presentada | Durante la etapa de selección
2 | Los documentos de los requisitos habilitantes y ponderables no son legibles para su revisión. | SELECCIÓN | GENERAL | INTERNO | 1. No se puede habilitar ni ponderar la propuesta allegada. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Dejar en el pliego de condiciones la obligatoriedad de adjuntar documentos legibles escaneados no fotos | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Desde la presentación de las propuestas | Hasta la ejecución del proceso | PARA CADA UNA DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS | Durante la etapa de selección y evaluación
3 | Cambios en la normatividad que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | 1. Del contrato y posible variación del valor del mismo, por cambio tarifas por actualización de Resolución. 2. Modificación del clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones | 3 | 1 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa nacional vigente y de acuerdo a los alcances del contrato y del objeto. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | OPERATIVO | De manera inmediata a la ocurrencia | Durante la ejecución del contrato | *Lista de Chequeo * Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa nacional vigente y de acuerdo a los alcances del contrato y del objeto. | Todos los meses establecidos en los cronogramas.
4 | Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por suspensiones o prórrogas que no son imputables al contratista. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | Posible desequilibrio económico del contrato. Modificaciones contractuales | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Efectuar controles en cada una de las etapas de la supervisión del contrato. Establecer forma de pago por avance de acuerdo a la obra realizar suspensiones cuando el contrato de obra se suspenda | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PROFESIONALES DE SUPERVISION Y APOYO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | De manera inmediata a la ocurrencia | Durante la liquidación del contrato | Lista de Chequeo e Informe de actividades mensuales | Mensualmente durante la ejecucion y supervisión.
5 | Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | Posible suspension de contratos | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Las condiciones técnicas previstas por la entidad contratante para la ejecución del contrato, impiden la viabilidad y correcta ejecución del mismo. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | OPERATIVO | De manera inmediata a la ocurrencia | Durante la liquidación del contrato | Las condiciones técnicas previstas por la entidad contratante para la ejecución del contrato, impiden la viabilidad y correcta ejecución del mismo. | A Diario durante la ejecucion y supervisión.
6 | Problemas de orden público para lo cual el personal de la empresa no puede cumplir con el cronograma o activiudades programadas Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción, que obliguen a la suspensión temporal o definitiva del contrato. | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | * Afectación de los funcionarios, bienes de la entidad y plazo de ejecución * Demoras en el cronograma de obra. Suspención del contrato por oposición de las comunidades. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | RIESGO COMPARTIDO | 100 | Realizar el seguimiento en los comité de obra. Realizar sensibilización con la comunidad desde el área social. | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | OPERATIVO | De manera inmediata a la ocurrencia | Durante la liquidación del contrato | Realizar el seguimiento en los comité de obra. Realizar sensibilización con la comunidad desde el área social. | Todos los meses establecidos en los cronogramas
7 | Deterioro de las condiciones de salud publica a causa de la pandemia mundial declarada por la OMS y el Gobierno Nacional | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal * Ampliaciones o prórrogas o nuevas ordenes o directrices por parte del gobierno nacional o distrital en referencia al aislamiento obligatorio * Posible suspension de contratos | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Acatar las medidas preventivas de bioseguridad planteadas en el Apendice de Bioseguridad del IDU, anexo a los Estudios Previos | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | ESTRATEGICO | De manera inmediata a la ocurrencia | Durante la liquidación del contrato | Acatar las medidas preventivas de bioseguridad planteadas en el Apendice de Bioseguridad del IDU, anexo a los Estudios Previos | Todos los meses establecidos en los cronogramas
8 | Posibles demoras en la entrega de permisos y/o autorizaciones, por parte de las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | 1. Demoras en el cronograma de obra. Suspención del contrato por oposición de las comunidades. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Realizar y revisar en las etapas previas las respectivas solicitudes ante las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR Y APOYO A LA SUPERVISION | De manera inmediata a la ocurrencia | Durante la liquidación del contrato | Realizar y revisar en las etapas previas las respectivas solicitudes ante las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto | Todos los meses establecidos en los cronogramas
9 | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Demoras en el cronograma de obra. Suspención del contrato por oposición de las comunidades. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Análisis y previsión del clima y factores metereológicos en comités de obra. Determinación de acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatologicas adversas. Presentación de un plan de contingencia por parte del contratista.. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | OPERATIVO | De manera inmediata a la ocurrencia | Durante la liquidación del contrato | Revision periodica del plan de contingencia y adecuacion del mismo según lo evidenciado | Todos los meses establecidos en los cronogramas
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG