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	INFORME MENSUAL 
DE SUPERVISION CONVENIO/CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
	Código: F-GPR-22

	
	
	Versión: 02

	
	
	Fecha: 10/08/2020 



En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, la ley 1474 de 2011, de la ley 489 de 1998, del decreto 777 de 1992 y en especial el manual de interventoría y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la resolución No 00144 de 2014, el manual de contratación y buenas prácticas de la entidad Área Metropolitana adoptado mediante resolución 001129 de 2016, se presenta informe final de supervisión.


	 
INFORME No.1
 
	
	FECHA:
	Abril del 2022

	MES DEL PROYECTO:

	Mes de Marzo de 2022



	DATOS CONVENIO/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

	
OBJETO:

	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A EN EL MUNICIPIO DE SABANETA.

	No. CONVENIO / CONTRATO:

	Convenio 1016 de 2020

	SUPERVISOR AMVA:
	Santiago León Rodriguez Hernández

	DATOS ENTIDAD CONVENIANTE

	ENTIDAD:
	MUNICIPIO DE SABANETA

	



	CARGO: SUPERVISOR (Ingeniero Civil).

	PEDRO MEJIA

	DATOS FINANCIEROS 
	PLAZOS 

	Valor total Inicial:  
	$ 60.850.969.859
	Plazo inicial:
	     330 días

	Aporte inicial AMVA 
	$ 57.850.969.859
	Fecha de inicio:
	30 de Diciembre de 2021

	Aporte inicial Conveniante
(contrapartida) 
	$ 3.000.000.000
	Plazos suspendidos (meses y días):
	N/A

	Aportes adicionales AMVA 
	
	Plazos adicionados (Meses y días):
	N/A

	Aportes adicionales Conveniante:
	
	Fecha terminación proyectada:
	30 de Diciembre de 2023

	Valor Actualizado incluye adiciones 
	
	Estado del plazo:
	En tramites ambientales, Para licitación.

	DATOS CONTRATISTA DE OBRA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE 
(Si aplica)

	RAZON SOCIAL: no contratado
	CONTRATO: = no adjudicado

	DIRECCION: 
	NIT: 

	EMAIL: 
	CELULAR: 

	WEB: 
	TELEFONO: 

	DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 
	PLAZOS DEL CONTRATO 

	Valor total Inicial 
	$ 
	Plazo total:
	

	Adiciones  
	$ 
	Fecha de inicio:
	

	Valor Actualizado incluye adiciones
	$ 
	Fecha terminación:
	

	Saldo liberado del valor total del contrato:
	$
	Fecha liquidación:
	

	


	DATOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE 
(Si aplica)

	RAZON SOCIAL:  PENDIENTE
	CONTRATO No. PENDIENTE

	DIRECCION: 
	NIT: 

	EMAIL:
	CELULAR: 

	WEB: 
	TELEFONO:  

	DATOS FINANCIEROS 
	PLAZOS 

	Valor total Inicial:  
	
	Plazo inicial:
	

	Aporte inicial AMVA 
	
	Fecha de inicio:
	

	Aporte inicial Conveniante
(contrapartida) 
	
	Plazos suspendidos (meses y días):
	

	Aportes adicionales AMVA 
	
	Plazos adicionados (Meses y días):
	

	Aportes adicionales Conveniante:
	
	Fecha terminación proyectada:
	

	Valor Actualizado incluye adiciones 
	
	Estado del plazo:
	



Estado pólizas del convenio: 

	N° DE POLIZA
	AMPARO
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA
	VALOR ASEGURADO
	COMPAÑÍA ASEGURADORA

	3004955
	Cumplimiento
	12/11/2021
	12/03/2024
	11.570.193.972,00
	Previsora seguros




	ASPECTOS PRESUPUESTALES   DEL CONVENIO

	
De conformidad con lo establecido en la Cláusula CUARTA del Convenio “VALOR DEL CONVENIO Y ENTREGA DE APORTES”, y su numeral 03 el siguiente es el balance financiero del convenio para el presente mes:

	CONCEPTO
	VALOR

	Valor total pagado Área Metropolitana hasta el presente mes
	$ 8.805.000.000,00: primer desembolso

	Valor total pagado Conveniante a sus ejecutores:
	 $ 0

	Saldo a favor del Área Metropolitana en cuenta bancaria:
	 $ 49,045,969,859.00 




Porcentaje de ejecución recursos aportados por el AMVA: 7%
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el Conveniante:0







	PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL MES

	La intervención será en tres Fases, 
Los predios para intervenir en envigado serán entre 50 a 52 predios margen oriental
45000 m2, construidos.
102000 personas beneficiadas.
Aun no se abre licitación debido a que nos se han adquirido varios predios.
El AMVA ha girado el primer desembolso de 8.805.000.000,00.
Estudio hidrológico e hidráulico de la Quebrada la Honda está terminado.
El inventario forestal se radica en la autoridad ambiental ANLA: El día 25 de Abril de 2021.
Ocupación de cauce, revisión pendiente, todo ante la autoridad Ambiental.










	REGISTRO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL EJECUTOR 



	CONCEPTO ESTADO DE EJECCUION DEL PROYECTO

	El supervisor designado por el área metropolitana informa que el estado general de ejecución es:

 AVANCE FISICO PROGRAMADO:            0%

AVANCE   REAL PRESENTE MES:             0%

 CAUSAS DE ESTADO DE AVANCE REAL: 


Requiere calibración por que la parte eléctrica fue modificada y el presupuesto era mayor.
No se cuenta con las licencia y permisos de aprovechamiento para iniciar el proyecto.
Aun no se ha adquirido el 100% de los predios correspondientes al proyecto.


ACTUACIONES PARA GENERAR AJUSTES AL PLAZO: (si aplica) _N/A





PROFESIONALES 

[image: Carta

Descripción generada automáticamente con confianza media]
Santiago Leon Rodriguez Hernandez
Profesional universitario 
[image: Dibujo en blanco y negro

Descripción generada automáticamente con confianza baja]Supervisor del Convenio


Steven Yepes Tavera
Arquitecto (Profesional Técnico)

[image: Texto, Carta

Descripción generada automáticamente]
Jenifer Maria Monroy Bustamante
Profesional Social


José de Jesús Flórez Hernandez
Profesional Técnico.


Jerson Andres Cortes Vargas
Profesional Técnico.


Rodrigo Zuluaga Diaz
Profesional Técnico.
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