En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, la ley 1474 de 2011, de la ley 489 de 1998, del decreto 777 de 1992 y en especial el manual de interventoría y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la resolución No 00144 de 2014, el manual de contratación y buenas prácticas de la entidad Área Metropolitana adoptado mediante resolución 001129 de 2016, se presenta informe final de supervisión.

| INFORME No.4 |  | FECHA: | JULIO del 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| MES DEL PROYECTO: | Mes de JULIO de 2022 |  |  |

| DATOS CONVENIO/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A EN EL MUNICIPIO DE SABANETA. |  |  |  |  |  |
| No. CONVENIO / CONTRATO: |  | Convenio 1016 de 2021 |  |  |  |  |
| SUPERVISOR AMVA: |  | Santiago León Rodriguez Hernández |  |  |  |  |
| DATOS ENTIDAD CONVENIANTE |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD: | MUNICIPIO DE SABANETA |  |  |  |  |  |
| CARGO: SUPERVISOR (Ingeniero Civil). |  |  |  | CARLOS MEJIA |  |  |
| DATOS FINANCIEROS |  |  | PLAZOS |  |  |  |
| Valor total Inicial: |  | $ 60.850.969.859 | Plazo inicial: |  |  | 330 días |
| Aporte inicial AMVA |  | $ 57.850.969.859 | Fecha de inicio: |  |  | 30 de Diciembre de 2021 |
| Aporte inicial Conveniante (contrapartida) |  | $ 3.000.000.000 | Plazos suspendidos (meses y días): |  |  | N/A |
| Aportes adicionales AMVA |  |  | Plazos adicionados (Meses y días): |  |  | N/A |
| Aportes adicionales Conveniante: |  |  | Fecha terminación proyectada: |  |  | 30 de Diciembre de 2023 |
| Valor Actualizado incluye adiciones |  | $ 60.850.969.859 | Estado del plazo: |  |  | En tramites ambientales, Para licitación. |
| DATOS CONTRATISTA DE OBRA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE (Si aplica) |  |  |  |  |  |  |
| RAZON SOCIAL: no contratado |  |  | CONTRATO: = no adjudicado |  |  |  |
| DIRECCION: |  |  | NIT: |  |  |  |
| EMAIL: |  |  | CELULAR: |  |  |  |
| WEB: |  |  | TELEFONO: |  |  |  |
| DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO |  |  | PLAZOS DEL CONTRATO |  |  |  |
| Valor total Inicial |  | $ | Plazo total: |  |  |  |
| Adiciones |  | $ | Fecha de inicio: |  |  |  |
| Valor Actualizado incluye adiciones |  | $ | Fecha terminación: |  |  |  |
| Saldo liberado del valor total del contrato: |  | $ | Fecha liquidación: |  |  |  |
| DATOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE (Si aplica) |  |  |  |  |  |  |
| RAZON SOCIAL: PENDIENTE |  |  | CONTRATO No. PENDIENTE |  |  |  |
| DIRECCION: |  |  | NIT: |  |  |  |
| EMAIL: |  |  | CELULAR: |  |  |  |
| WEB: |  |  | TELEFONO: |  |  |  |
| DATOS FINANCIEROS |  |  | PLAZOS |  |  |  |
| Valor total Inicial: |  |  | Plazo inicial: |  |  |  |
| Aporte inicial AMVA |  |  | Fecha de inicio: |  |  |  |
| Aporte inicial Conveniante (contrapartida) |  |  | Plazos suspendidos (meses y días): |  |  |  |
| Aportes adicionales AMVA |  |  | Plazos adicionados (Meses y días): |  |  |  |
| Aportes adicionales Conveniante: |  |  | Fecha terminación proyectada: |  |  |  |
| Valor Actualizado incluye adiciones |  |  | Estado del plazo: |  |  |  |

Estado pólizas del convenio:

| N° DE POLIZA | AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO | COMPAÑÍA ASEGURADORA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3004955 | Cumplimiento | 12/11/2021 | 12/03/2024 | 11.570.193.972,00 | Previsora seguros |

ASPECTOS PRESUPUESTALES DEL CONVENIO

De conformidad con lo establecido en la Cláusula CUARTA del Convenio “VALOR DEL CONVENIO Y ENTREGA DE APORTES”, y su numeral 03 el siguiente es el balance financiero del convenio para el presente mes: CONCEPTO; VALOR. Valor total pagado Área Metropolitana hasta el presente mes; $ 8.805.000.000,00: primer desembolso. Valor total pagado Conveniante a sus ejecutores:; $ 0. Saldo a favor del Área Metropolitana en cuenta bancaria:; $ 49,045,969,859.00. Porcentaje de ejecución recursos aportados por el AMVA: 0% Porcentaje de ejecución recursos aportados por el Conveniante:0

| GESTION DE RENDIMIENTOSAUTORIZADOS POR LA SUPERVISION |  |
| --- | --- |
| MES/AÑO | Valor |
| Diciembre de 2021 |  |
| Enero de 2022 | $7.359.053 |
| Febrero | $7.669.555 |
| Marzo | $10.436.319 |
| Abril | $11.592.435 |

| GESTION DE INFORMES RADICADOS AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL |  |
| --- | --- |
| MES/AÑO | RADICADO |
| Abril de 2022 | Con radicado. |
| Mayo de 2022 | Con radicado. |
| Junio de 2022 |  |

Por concepto de rendimientos financieros de los meses de Enero Febrero), Marzo ($) y Abril) cuya suma total de $ 37.057.362.

(treinta y siete millones cincuenta y siete mil trecientos sesenta y dos pesos m.l).

Para ser consignados en la cuenta de ahorros del Banco Popular N°180721136,

PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL MES

Intervención general La intervención será en tres Fases, Los predios para intervenir en envigado serán entre 50 a 52 predios margen oriental 45000 m2, construidos. 102000 personas beneficiadas. Aun no se abre licitación debido a que nos se han adquirido varios predios. El AMVA ha girado el primer desembolso de $8.805.000.000,00. Estudio hidrológico e hidráulico de la Quebrada la Honda está terminado. El inventario forestal se radica en la autoridad ambiental ANLA: El día 25 de Abril de 2021. Ocupación de cauce, revisión pendiente, todo ante la autoridad Ambiental. En mayo de 2022. Se avanzó en gestión predial. Seguimos pendientes de las autorizaciones del ANLA referentes a las ocupaciones de cauce y aprovechamientos forestales. A través de las diferentes redes sociales se ha socializado el proyecto. Se ha publicado vallas informativas a lo largo del corredor d la 43A. Se han adquirido mas fajas colindantes al corredor vial. En Junio de 2022 El Municipio de Sabaneta, hace la presentación del Ing. Carlos Mejía, quien será el nuevo apoyo técnico en la Secretaría de Obras Públicas del Municipio Desarrollo de los convenios: Ampliación carrera 43ª (1016) El municipio de Sabaneta informa, se está elaborando la gestión predial, aprovechamiento forestal de la 1 etapa entre La Vaquita y la Calle 62 sur. Estado de predios Ofertas 12 predios en observación Pendientes de observación 3 Notificación 3 predios 9 en promesa de compraventa 10 und en escrituras ya para firmas 5 predios en proceso de expropiación 46 unidades total de oferta de predios. Se está pendiente de la notificación del ANLA. Esta entidad solicita, ajuste al plan de compensación de acuerdo a la visita a campo el día 22 de junio del 2022 El AMVA propone la suspensión del proyecto, debido a la falta de licencias y trámites prediales. El AMVA de forma preliminar, ve viable la solicitud de suspensión del convenio 1016 del 2021 El AMVA solicita los autos y oficios enviados a la ANLA por parte del municipio de Sabaneta, para conocer el trámite y solicitudes ante el ANLA, sobre todos en temas de Aprovechamiento forestal y permisos de ocupación de cauce. En temas de socialización se ha venido colocando unas vallas publicitarias sobre la carrea 43 A, sobre los temas de adquision predial. De parte de la supervisión se propone, suspender el convenio 1016 de 2021, ya que este inició el 30 de Diciembre de 2021 y a la fecha de hoy 6 de julio de 2022 no se avizora si quiera el inicio del proceso licitatorio que este llevaría mas o menos unos 4 o 5 meses; es decir quedaría la ejecución para el próximo año 2023; más sin embargo tal iniciativa estaría a cargo de las Subdirección de proyectos y en si del Municipio de Sabaneta. En Julio de 2022 El Municipio de Sabaneta, a través de la Empresa de desarrollo urbano y hábitat - EDU, iniciará el proceso de licitación del contrato marco para ser adjudicado en el segundo semestre del 2022 Valla informativa del proyecto Propuesta de intervención urbana

REGISTRO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL EJECUTOR

CONCEPTO ESTADO DE EJECCUION DEL PROYECTO

El supervisor designado por el área metropolitana informa que el estado general de ejecución es: AVANCE FISICO PROGRAMADO: 0% AVANCE REAL PRESENTE MES: 0% CAUSAS DE ESTADO DE AVANCE REAL: Requiere calibración por que la parte eléctrica fue modificada y el presupuesto era mayor. No se cuenta con las licencia y permisos de aprovechamiento para iniciar el proyecto. Aun no se ha adquirido el 100% de los predios correspondientes al proyecto. ACTUACIONES PARA GENERAR AJUSTES AL PLAZO: (si aplica) _N/A A la fecha del presente informe, aun hay pendientes para iniciar proceso licitatorio; ya que está pendiente los Autorizaciones del AMVA y las gestiones prediales.

PROFESIONALES

Santiago León Rodríguez Hernández

Profesional universitario

Supervisor del Convenio

Steven Yepes Tavera

Arquitecto (Profesional Técnico)

Luisa Fernanda Velez

Profesional Social