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	INFORME MENSUAL 
DE SUPERVISION CONVENIO/CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
	Código: F-GPR-22

	
	
	Versión: 02

	
	
	Fecha: 10/08/2020 



En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, la ley 1474 de 2011, de la ley 489 de 1998, del decreto 777 de 1992 y en especial el manual de interventoría y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la resolución No 00144 de 2014, el manual de contratación y buenas prácticas de la entidad Área Metropolitana adoptado mediante resolución 001129 de 2016, se presenta informe final de supervisión.


	 
INFORME No.4
 
	
	FECHA:
	JULIO del 2022

	MES DEL PROYECTO:

	Mes de JULIO de 2022



	DATOS CONVENIO/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

	
OBJETO:

	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A EN EL MUNICIPIO DE SABANETA.

	No. CONVENIO / CONTRATO:

	Convenio 1016 de 2021

	SUPERVISOR AMVA:
	Santiago León Rodriguez Hernández

	DATOS ENTIDAD CONVENIANTE

	ENTIDAD:
	MUNICIPIO DE SABANETA

	



	CARGO: SUPERVISOR (Ingeniero Civil).

	CARLOS MEJIA

	DATOS FINANCIEROS 
	PLAZOS 

	Valor total Inicial:  
	$ 60.850.969.859
	Plazo inicial:
	     330 días

	Aporte inicial AMVA 
	$ 57.850.969.859
	Fecha de inicio:
	30 de Diciembre de 2021

	Aporte inicial Conveniante
(contrapartida) 
	$ 3.000.000.000
	Plazos suspendidos (meses y días):
	N/A

	Aportes adicionales AMVA 
	
	Plazos adicionados (Meses y días):
	N/A

	Aportes adicionales Conveniante:
	
	Fecha terminación proyectada:
	30 de Diciembre de 2023

	Valor Actualizado incluye adiciones 
	$ 60.850.969.859
	Estado del plazo:
	En tramites ambientales, Para licitación.

	DATOS CONTRATISTA DE OBRA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE 
(Si aplica)

	RAZON SOCIAL: no contratado
	CONTRATO: = no adjudicado

	DIRECCION: 
	NIT: 

	EMAIL: 
	CELULAR: 

	WEB: 
	TELEFONO: 

	DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 
	PLAZOS DEL CONTRATO 

	Valor total Inicial 
	$ 
	Plazo total:
	

	Adiciones  
	$ 
	Fecha de inicio:
	

	Valor Actualizado incluye adiciones
	$ 
	Fecha terminación:
	

	Saldo liberado del valor total del contrato:
	$
	Fecha liquidación:
	

	


	DATOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE 
(Si aplica)

	RAZON SOCIAL:  PENDIENTE
	CONTRATO No. PENDIENTE

	DIRECCION: 
	NIT: 

	EMAIL:
	CELULAR: 

	WEB: 
	TELEFONO:  

	DATOS FINANCIEROS 
	PLAZOS 

	Valor total Inicial:  
	
	Plazo inicial:
	

	Aporte inicial AMVA 
	
	Fecha de inicio:
	

	Aporte inicial Conveniante
(contrapartida) 
	
	Plazos suspendidos (meses y días):
	

	Aportes adicionales AMVA 
	
	Plazos adicionados (Meses y días):
	

	Aportes adicionales Conveniante:
	
	Fecha terminación proyectada:
	

	Valor Actualizado incluye adiciones 
	
	Estado del plazo:
	



Estado pólizas del convenio: 

	N° DE POLIZA
	AMPARO
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA
	VALOR ASEGURADO
	COMPAÑÍA ASEGURADORA

	3004955
	Cumplimiento
	12/11/2021
	12/03/2024
	11.570.193.972,00
	Previsora seguros




	ASPECTOS PRESUPUESTALES   DEL CONVENIO

	
De conformidad con lo establecido en la Cláusula CUARTA del Convenio “VALOR DEL CONVENIO Y ENTREGA DE APORTES”, y su numeral 03 el siguiente es el balance financiero del convenio para el presente mes:

	CONCEPTO
	VALOR

	Valor total pagado Área Metropolitana hasta el presente mes
	$ 8.805.000.000,00: primer desembolso

	Valor total pagado Conveniante a sus ejecutores:
	 $ 0

	Saldo a favor del Área Metropolitana en cuenta bancaria:
	 $ 49,045,969,859.00 




Porcentaje de ejecución recursos aportados por el AMVA: 0%
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el Conveniante:0




	GESTION DE RENDIMIENTOSAUTORIZADOS POR LA SUPERVISION

	MES/AÑO
	Valor 

	
	

	Diciembre de 2021
	

	Enero de 2022
	$7.359.053

	Febrero
	$7.669.555

	Marzo
	$10.436.319

	Abril
	$11.592.435

	
	



	GESTION DE INFORMES RADICADOS AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

	MES/AÑO
	RADICADO

	Abril de 2022
	Con radicado.

	Mayo de 2022
	Con radicado.

	Junio de 2022
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Por concepto de rendimientos financieros de los meses de Enero Febrero), Marzo ($) y Abril) cuya suma total de $ 37.057.362.
(treinta y siete millones cincuenta y siete mil trecientos sesenta y dos pesos m.l). 
Para ser consignados en la cuenta de ahorros del Banco Popular N°180721136, 

	PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL MES

	Intervención general
La intervención será en tres Fases, 
Los predios para intervenir en envigado serán entre 50 a 52 predios margen oriental
45000 m2, construidos.
102000 personas beneficiadas.
Aun no se abre licitación debido a que nos se han adquirido varios predios.
El AMVA ha girado el primer desembolso de $8.805.000.000,00.
Estudio hidrológico e hidráulico de la Quebrada la Honda está terminado.
El inventario forestal se radica en la autoridad ambiental ANLA: El día 25 de Abril de 2021.
Ocupación de cauce, revisión pendiente, todo ante la autoridad Ambiental.

En mayo de 2022.
Se avanzó en gestión predial.
Seguimos pendientes de las autorizaciones del ANLA referentes a las ocupaciones de cauce y aprovechamientos forestales.
A través de las diferentes redes sociales se ha socializado el proyecto.
Se ha publicado vallas informativas a lo largo del corredor d la 43A.
Se han adquirido mas fajas colindantes al corredor vial.

En Junio de 2022

El Municipio de Sabaneta, hace la presentación del Ing. Carlos Mejía, quien será el nuevo apoyo técnico en la Secretaría de Obras Públicas del Municipio 
Desarrollo de los convenios:

Ampliación carrera 43ª (1016)
El municipio de Sabaneta informa, se está elaborando la gestión predial, aprovechamiento forestal de la 1 etapa entre La Vaquita y la Calle 62 sur.

Estado de predios
Ofertas 12 predios en observación
Pendientes de observación 3
Notificación 3 predios
9 en promesa de compraventa
10 und en escrituras ya para firmas
5 predios en proceso de expropiación
46 unidades total de oferta de predios.
Se está pendiente de la notificación del ANLA. Esta entidad solicita, ajuste al plan de compensación de acuerdo a la visita a campo el día 22 de junio del 2022

El AMVA propone la suspensión del proyecto, debido a la falta de licencias y trámites prediales.
El AMVA de forma preliminar, ve viable la solicitud de suspensión del convenio 1016 del 2021
El AMVA solicita los autos y oficios enviados a la ANLA por parte del municipio de Sabaneta, para conocer el trámite y solicitudes ante el ANLA, sobre todos en temas de Aprovechamiento forestal y permisos de ocupación de cauce.

En temas de socialización se ha venido colocando unas vallas publicitarias sobre la carrea 43 A, sobre los temas de adquision predial.

De parte de la supervisión se propone, suspender el convenio 1016 de 2021, ya que este inició el 30 de Diciembre de 2021 y a la fecha de hoy 6 de julio de 2022 no se avizora si quiera el inicio del proceso licitatorio que este llevaría mas o menos unos 4 o 5 meses; es decir quedaría la ejecución para el próximo año 2023; más sin embargo tal iniciativa estaría a cargo de las Subdirección de proyectos y en si del Municipio de Sabaneta. 

En Julio de 2022

El Municipio de Sabaneta, a través de la Empresa de desarrollo urbano y hábitat - EDU, iniciará el proceso de licitación del contrato marco para ser adjudicado en el segundo semestre del 2022





Valla informativa del proyecto
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Propuesta de intervención urbana
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	REGISTRO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL EJECUTOR 



	CONCEPTO ESTADO DE EJECCUION DEL PROYECTO

	El supervisor designado por el área metropolitana informa que el estado general de ejecución es:

 AVANCE FISICO PROGRAMADO:            0%

AVANCE   REAL PRESENTE MES:             0%

 CAUSAS DE ESTADO DE AVANCE REAL: 

Requiere calibración por que la parte eléctrica fue modificada y el presupuesto era mayor.
No se cuenta con las licencia y permisos de aprovechamiento para iniciar el proyecto.
Aun no se ha adquirido el 100% de los predios correspondientes al proyecto.

ACTUACIONES PARA GENERAR AJUSTES AL PLAZO: (si aplica) _N/A

A la fecha del presente informe, aun hay pendientes para iniciar proceso licitatorio; ya que está pendiente los Autorizaciones del AMVA y las gestiones prediales.





PROFESIONALES 

[image: Carta

Descripción generada automáticamente con confianza media]
Santiago León Rodríguez Hernández
Profesional universitario 
[image: Dibujo en blanco y negro

Descripción generada automáticamente con confianza baja]Supervisor del Convenio


Steven Yepes Tavera
Arquitecto (Profesional Técnico)



Luisa Fernanda Velez
Profesional Social
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