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	INFORME MENSUAL 
DE SUPERVISION CONVENIO/CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
	Código: F-GPR-22

	
	
	Versión: 02

	
	
	Fecha: 10/08/2020 



En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, la ley 1474 de 2011, de la ley 489 de 1998, del decreto 777 de 1992 y en especial el manual de interventoría y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la resolución No 00144 de 2014, el manual de contratación y buenas prácticas de la entidad Área Metropolitana adoptado mediante resolución 001129 de 2016, se presenta informe final de supervisión.


	 
INFORME No.5
 
	
	FECHA:
	Agosto del 2022

	MES DEL PROYECTO:

	Mes de Agosto de 2022



	DATOS CONVENIO/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

	
OBJETO:

	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A EN EL MUNICIPIO DE SABANETA.

	No. CONVENIO / CONTRATO:

	Convenio 1016 de 2020

	SUPERVISOR AMVA:
	Santiago León Rodríguez Hernández

	DATOS ENTIDAD CONVENIANTE

	ENTIDAD:
	MUNICIPIO DE SABANETA

	



	CARGO: SUPERVISOR (Ingeniero Civil).

	CARLOS MEJIA

	DATOS FINANCIEROS 
	PLAZOS 

	Valor total Inicial:  
	$ 60.850.969.859
	Plazo inicial:
	    24 meses

	Aporte inicial AMVA 
	$ 57.850.969.859
	Fecha de inicio:
	30 de diciembre de 2021

	Aporte inicial Conveniante
(contrapartida) 
	$ 3.000.000.000
	Plazos suspendidos (meses y días):
	N/A

	Aportes adicionales AMVA 
	
	Plazos adicionados (Meses y días):
	N/A

	Aportes adicionales Conveniante:
	
	Fecha terminación proyectada:
	29 de diciembre de 2023

	Valor Actualizado incluye adiciones 
	$ 60.850.969.859
	Estado del plazo:
	En tramites ambientales, Para licitación.

	DATOS CONTRATISTA DE OBRA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE 
(Si aplica)

	RAZON SOCIAL: no contratado
	CONTRATO: = no adjudicado

	DIRECCION: 
	NIT: 

	EMAIL: 
	CELULAR: 

	WEB: 
	TELEFONO: 

	DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 
	PLAZOS DEL CONTRATO 

	Valor total Inicial 
	$ 
	Plazo total:
	

	Adiciones  
	$ 
	Fecha de inicio:
	

	Valor Actualizado incluye adiciones
	$ 
	Fecha terminación:
	

	Saldo liberado del valor total del contrato:
	$
	Fecha liquidación:
	

	


	DATOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE 
(Si aplica)

	RAZON SOCIAL:  PENDIENTE
	CONTRATO No. PENDIENTE

	DIRECCION: 
	NIT: 

	EMAIL:
	CELULAR: 

	WEB: 
	TELEFONO:  

	DATOS FINANCIEROS 
	PLAZOS 

	Valor total Inicial:  
	
	Plazo inicial:
	

	Aporte inicial AMVA 
	
	Fecha de inicio:
	

	Aporte inicial Conveniante
(contrapartida) 
	
	Plazos suspendidos (meses y días):
	

	Aportes adicionales AMVA 
	
	Plazos adicionados (Meses y días):
	

	Aportes adicionales Conveniante:
	
	Fecha terminación proyectada:
	

	Valor Actualizado incluye adiciones 
	
	Estado del plazo:
	



Estado pólizas del convenio: 

	N° DE POLIZA
	AMPARO
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA
	VALOR ASEGURADO
	COMPAÑÍA ASEGURADORA

	3004955
	Cumplimiento
	12/11/2021
	12/03/2024
	11.570.193.972,00
	Previsora seguros




	ASPECTOS PRESUPUESTALES   DEL CONVENIO

	
De conformidad con lo establecido en la Cláusula CUARTA del Convenio “VALOR DEL CONVENIO Y ENTREGA DE APORTES”, y su numeral 03 el siguiente es el balance financiero del convenio para el presente mes:

	CONCEPTO
	VALOR

	Valor total pagado Área Metropolitana hasta el presente mes
	$ 8.805.000.000,00: primer desembolso

	Valor total pagado Conveniante a sus ejecutores:
	 $ 0

	Saldo a favor del Área Metropolitana en cuenta bancaria:
	 $ 49,045,969,859.00 




Porcentaje de ejecución recursos aportados por el AMVA: 0%
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el Conveniante:15%




	GESTION DE RENDIMIENTOSAUTORIZADOS POR LA SUPERVISION

	MES/AÑO
	Valor 

	
	

	Diciembre de 2021
	

	Enero de 2022
	$7.359.053

	Febrero
	$7.669.555

	Marzo
	$10.436.319

	Abril
	$11.592.435

	
	



	GESTION DE INFORMES RADICADOS AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

	MES/AÑO
	RADICADO

	Abril de 2022
	Con radicado.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Por concepto de rendimientos financieros de los meses de Enero Febrero), Marzo ($) y Abril) cuya suma total de $ 37.057.362.
(treinta y siete millones cincuenta y siete mil trecientos sesenta y dos pesos m.l). 
Para ser consignados en la cuenta de ahorros del Banco Popular N°180721136, 

	PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL MES

	Intervención general
La intervención será en tres Fases, 
Los predios para intervenir en envigado serán entre 50 a 52 predios margen oriental
45000 m2, construidos.
102000 personas beneficiadas.
La entidad encargada de desarrollar y ejecutar el proyecto, será EDU-SABANETA
El AMVA ha girado el primer desembolso de $8.805.000.000,00.
Estudio hidrológico e hidráulico de la Quebrada la Honda está terminado.
El inventario forestal se radica en la autoridad ambiental ANLA: Se espera tener respuesta para el mes de septiembre/octubre
Ocupación de cauce, revisión pendiente, todo ante la autoridad Ambiental.

Agosto de 2022.

GESTION PREDIAL 

OFERTAS EN NEGOCIACIÓN 

Ofertas en observación 

9 

Ofertas en silencio o pendientes de aceptación 

4 

Ofertas en proceso de notificación 

0 

Ofertas con casos especiales ID 43 Y ID 86 

2 

 

OFERTAS EN PROMESA DE COMPRAVENTA 

Promesas pendientes de firma 

9 

 

OFERTAS EN ESCRITURA DE VENTA 

Escrituras de venta firmadas 

6 

Escrituras de venta pendiente de firma 

1 

Total de escrituras de venta en gestión 

11 

 

PREDIOS EN PROCESO DE EXPROPIACION 

Expropiaciones 

5 

 

TOTAL, DE OFERTAS ELEVADAS 

46 

VALOR TOTAL OFERTAS ELEVADAS 

33.680.888.081 

Para el mes de agosto del 2022, todas las propiedades de la etapa 1, osea, la zona comprendida entre la calle 66 sur y la calle 62 sur, están negociados; existe dificultad con cuatro (4) predios los cuales serán objeto de expropiación al no llegar a un acuerdo con los titulares de dichos inmuebles

A la fecha, se cuenta con un avance del 20% en la gestión predial
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Reuniones gerenciales de seguimiento del proyecto

GESTIÓN TÉCNICA

Para el mes de agosto del 2022, se inicia las demoliciones por parte del municipio de Sabaneta, en ciertos tramos de la carrera 43 A; Esta actividad la está desarrollando el Municipio con recursos propios.

De igual forma, el Municipio adelantó mediante convenio marco No 3 con la entidad EDU, la selección y asignación del contratista de Interventoría, esto con el fin de garantizar el correcto proceso de revisión de estudios y diseños y acompañamiento en la selección del contratista de obra

A la fecha, se tiene un avance del 1% en el componente técnico
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Inicio de demoliciones entre la calle 66 sur y calle 62 sur (carrera 43 A)
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Inicio de demoliciones entre la calle 66 sur y calle 62 sur (carrera 43 A)
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Inicio de demoliciones entre la calle 66 sur y calle 62 sur (carrera 43 A)
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Instalación de cerramientos y delimitación de áreas a intervenir

GESTION AMBIENTAL: 
 

En el marco del proyecto: “ampliación de la doble calzada de la carrera 43ª entre las calles 50 sur y 66 sur en el municipio de Sabaneta, Antioquia”; Se radicó ante la autoridad nacional de licencias ambientales, el trámite de aprovechamiento forestal con radicado No. 7600089098033122006, Expediente: PAF0006-00-2022 y el trámite de ocupación de cauce con radicado No. 2022091830-1-000. 

Dentro de los documentos que se radicaron ante la ANLA del trámite de hace falta algunas autorizaciones por parte de los propietarios que ya está siendo gestionadas; ya se tiene el inventario de epifitas actualizado, y la ubicación cartográfica solicitada. 

Con respecto al trámite de ocupación de cauce, a la fecha la entidad no ha emitido auto de inicio de evaluación del mismo, se está a la esperade que emitan cualquier pronunciamiento frente al trámite.
Tentativamente, durante el mes de septiembre/octubre, se recibirá retroalimentación por parte de la ANLA 

A la fecha, se tiene un avance del 8% en el componente ambiental
 
PROCESO CONTRACTUAL PARA EJECUCION DE LA OBRA: 

El municipio de Sabaneta celebró con la EICE-EDU Hábitat Sabaneta el Contrato Especifico N.º 3, cuyo objeto es “Contrato de mandato sin representación bajo la modalidad de administración delegada de recursos para la gerencia integral para la ampliación de la carrera 43 A entre las calles 50 sur y 66 sur y las conexiones y/o cruces viales, derivado del convenio marco N° SAB-08-002-2021” por medio del cual se desarrollará la obra pública y la interventoría. 

De acuerdo a las obligaciones fijadas en este contrato especifico la EICE-EDU hábitat, debe realizar el proceso de selección del contratista de obra e interventoría para la ejecución del proyecto. 
 
Con respecto a la selección del contratista de interventoría se realizó la invitación privada n°006 de 2022, cuyo objeto corresponde a “interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la ampliación de la carrera 43 a entre las calles 50 sur y 66 sur y las conexiones y/o cruces viales, según contrato específico n° 3 derivado del convenio marco no. sab08-002-2021 entre el municipio de Sabaneta y la empresa de desarrollo urbano y hábitat – EICE EDU hábitat”, proceso de contratación adjudicado bajo invitación privada N.º 006 2022. 


La contratación para las “obras para la ampliación de la carrera 43 a entre calles 50 sur y 66 sur y las conexiones y/o cruces viales necesarias en el municipio de Sabaneta, según contrato específico n° 3 derivado del convenio marco no. sab08-002-2021 entre el municipio de sabaneta y la empresa de desarrollo urbano y hábitat – EICE EDU hábitat”, se encuentra en proceso de contratación. 




Valla informativa del proyecto
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Propuesta de intervención urbana
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	REGISTRO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL EJECUTOR 



	CONCEPTO ESTADO DE EJECCUION DEL PROYECTO

	El supervisor designado por el área metropolitana informa que el estado general de ejecución es:

 AVANCE FISICO PROGRAMADO:            10%

AVANCE   REAL PRESENTE MES:             8%

 CAUSAS DE ESTADO DE AVANCE REAL: 

Requiere calibración por que la parte eléctrica fue modificada y el presupuesto era mayor.
No se cuenta con las licencia y permisos de aprovechamiento para iniciar el proyecto.
Aún no se ha adquirido el 100% de los predios correspondientes al proyecto.

ACTUACIONES PARA GENERAR AJUSTES AL PLAZO: (si aplica) _N/A

A la fecha del presente informe, aún hay pendientes para iniciar proceso licitatorio; ya que está pendiente los Autorizaciones del AMVA y las gestiones prediales. A la fecha se cuenta con la interventoría de la Obra, a finales de Septiembre se espera adjudicar al contratista(se están atendiendo observaciones).





	COMPONENTE SOCIAL 

	
Durante este período no se han desarrollado acciones en cuanto a este componente, considerando que el proyecto aún no da inicio a su ejecución. Sin embargo, se ha participado de los comités y visitas a campo donde por parte del municipio se ha rendido informe sobre el avance en la gestión predial.








PROFESIONALES 

[image: Carta

Descripción generada automáticamente con confianza media]
Santiago León Rodríguez Hernández
Profesional universitario 
[image: Dibujo en blanco y negro

Descripción generada automáticamente con confianza baja]Supervisor del Convenio


Steven Yepes Tavera
Arquitecto (Profesional Técnico)


[image: ]
Luisa Fernanda Vélez
Profesional Social
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