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	INFORME MENSUAL 
DE SUPERVISION CONVENIO/CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
	Código: F-GPR-22

	
	
	Versión: 02

	
	
	Fecha: 10/08/2020 



En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, la ley 1474 de 2011, de la ley 489 de 1998, del decreto 777 de 1992 y en especial el manual de interventoría y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la resolución No 00144 de 2014, el manual de contratación y buenas prácticas de la entidad Área Metropolitana adoptado mediante resolución 001129 de 2016, se presenta informe final de supervisión.


	 
INFORME No.
 
	7
	FECHA:
	Octubre del 2022

	MES DEL PROYECTO:

	Octubre de 2022



	DATOS CONVENIO/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

	
OBJETO:

	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A EN EL MUNICIPIO DE SABANETA.

	No. CONVENIO / CONTRATO:

	Convenio 1016 de 2021

	SUPERVISOR AMVA:
	Santiago León Rodríguez Hernández

	DATOS ENTIDAD CONVENIANTE

	ENTIDAD:
	MUNICIPIO DE SABANETA

	CARGO: SUPERVISOR (Ingeniero Civil)

	CARLOS MEJIA

	DATOS FINANCIEROS 
	PLAZOS 

	Valor total Inicial:  
	$ 60.850.969.859
	Plazo inicial:
	24 meses

	Aporte inicial AMVA 
	$ 57.850.969.859
	Fecha de inicio:
	30 de diciembre de 2021

	Aporte inicial Conveniante
(contrapartida) 
	$ 3.000.000.000
	Plazos suspendidos (meses y días):
	N/A

	Aportes adicionales AMVA 
	$0.00
	Plazos adicionados (Meses y días):
	N/A

	Aportes adicionales Conveniante:
	$0.00
	Fecha terminación proyectada:
	29 de diciembre de 2023

	Valor Actualizado incluye adiciones 
	$ 60.850.969.859
	Estado del plazo:
	Vigente

	DATOS CONTRATISTA DE OBRA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE 
(Si aplica)

	RAZON SOCIAL: CONSORCIO AMPLIACION VIA                   SABANETA-KC
	CONTRATO:  051-2022

	DIRECCION: 
	NIT: 901634639-5

	EMAIL: 
	CELULAR: 

	WEB: 
	TELEFONO: 

	DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 
	PLAZOS DEL CONTRATO 

	Valor total Inicial 
	$ $ 53.642.184.096
	Plazo total:
	21 MESES

	Adiciones  
	$ 
	Fecha de inicio:
	

	Valor Actualizado incluye adiciones
	$ 
	Fecha terminación:
	

	Saldo liberado del valor total del contrato:
	$
	Fecha liquidación:
	

	


	DATOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE 
(Si aplica)

	RAZON SOCIAL:  CONSORCIO INTERVENTORIA LA 43
	CONTRATO No. 047-2022

	DIRECCION: 
	NIT: 901626514-1

	EMAIL:
	CELULAR: 

	WEB: 
	TELEFONO:  

	DATOS FINANCIEROS 
	PLAZOS 

	Valor total Inicial:  
	 $ 4.202.788.376
	Plazo inicial:
	21 MESES

	Aporte inicial AMVA 
	
	Fecha de inicio:
	

	Aporte inicial Conveniante
(contrapartida) 
	
	Plazos suspendidos (meses y días):
	

	Aportes adicionales AMVA 
	
	Plazos adicionados (Meses y días):
	

	Aportes adicionales Conveniante:
	
	Fecha terminación proyectada:
	

	Valor Actualizado incluye adiciones 
	
	Estado del plazo:
	



Estado pólizas del convenio: 

	N° DE POLIZA
	AMPARO
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA
	VALOR ASEGURADO
	COMPAÑÍA ASEGURADORA

	3004955
	Cumplimiento
	12/11/2021
	12/03/2024
	11.570.193.972,00
	Previsora seguros




	ASPECTOS PRESUPUESTALES   DEL CONVENIO

	
De conformidad con lo establecido en la Cláusula CUARTA del Convenio “VALOR DEL CONVENIO Y ENTREGA DE APORTES”, y su numeral 03 el siguiente es el balance financiero del convenio para el presente mes:

	CONCEPTO
	VALOR

	Valor total pagado Área Metropolitana hasta el presente mes
	$ 8.805.000.000,00: primer desembolso

	Valor total pagado Conveniante a sus ejecutores:
	 $ 0

	Saldo a favor del Área Metropolitana en cuenta bancaria:
	 $ 49,045,969,859.00 




Porcentaje de ejecución recursos aportados por el AMVA: 10%
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el Conveniante:15%




	GESTION DE RENDIMIENTOSAUTORIZADOS POR LA SUPERVISION

	MES/AÑO
	Valor 

	
	

	Diciembre de 2021
	

	Enero de 2022
	$7.359.053

	Febrero
	$7.669.555

	Marzo
	$10.436.319

	Abril
	$11.592.435

	
	



	GESTION DE INFORMES RADICADOS AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

	MES/AÑO
	RADICADO

	Abril de 2022
	Con radicado.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Por concepto de rendimientos financieros de los meses de Enero Febrero), Marzo ($) y Abril) cuya suma total de $ 37.057.362.
(treinta y siete millones cincuenta y siete mil trecientos sesenta y dos pesos m.l). 
Para ser consignados en la cuenta de ahorros del Banco Popular N°180721136, 

	PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL MES

	Intervención general
La intervención será en tres Fases, 
Los predios para intervenir en envigado serán entre 50 a 52 predios margen oriental
45000 m2, construidos.
102000 personas beneficiadas.
La entidad encargada de desarrollar y ejecutar el proyecto, será EDU-SABANETA
El AMVA ha girado el primer desembolso de $8.805.000.000,00.
Estudio hidrológico e hidráulico de la Quebrada la Honda está terminado.
Ocupación de cauce, revisión pendiente, todo ante la autoridad Ambiental.

Octubre de 2022.

GESTION PREDIAL 

OFERTAS EN NEGOCIACIÓN 

Ofertas en observación 
6

Ofertas en silencio
3

Ofertas pendientes de aceptación
1

Ofertas en proceso de notificación 
2

Ofertas con casos especiales ID 43 Y ID 86 
2 

OFERTAS EN PROMESA DE COMPRAVENTA 

Promesas firmadas 
5

Promesas pendientes de firma 
8

OFERTAS EN ESCRITURA DE VENTA 

Escrituras de venta firmadas 
15

Escrituras de venta pendiente de firma 
3

PREDIOS EN PROCESO DE EXPROPIACION 

Expropiaciones 
1

Por expropiar
2

TOTAL, DE OFERTAS ELEVADAS 

48

VALOR TOTAL OFERTAS ELEVADAS 

33.680.888.081 

Para el mes de septiembre y octubre, todas las propiedades de la etapa 1, los predios identificados con el ID 39, 38, 90A; se encuentran: uno (1) en expropiación y dos (2) predios los cuales serán objeto de expropiación al no llegar a un acuerdo con los titulares de dichos inmuebles correspondientemente. 

A la fecha, se cuenta con un avance del 34% en la gestión predial
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Reunión gerencial del proyecto_Octubre del 2022
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Reunión de seguimiento proyecto Sabaneta

GESTIÓN TÉCNICA

Para el mes de octubre del 2022, se continúa las demoliciones por parte del municipio de Sabaneta, en ciertos tramos de la carrera 43 A; Esta actividad la está desarrollando el Municipio con recursos propios.

Para el presente mes, se inicia con la desmantelación de los predios entregados por la EDU para extraer los elementos recuperables, Esta actividad la está desarrollando el Municipio con recursos propios.

De igual forma, el Municipio adelantó mediante convenio marco No 3 con la entidad EDU, la selección y asignación del contratista de Obra e Interventoría, esto con el fin de garantizar el correcto proceso de revisión de estudios y diseños y acompañamiento en la selección del contratista de obra.
Durante el mes de noviembre del 2022, se realizarán las legalizaciones contractuales y expedición de pólizas con estos contratistas

A la fecha, se tiene un avance del 4.5% en el componente técnico
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Continuacuón de demoliciones entre la calle 66 sur y calle 62 sur (carrera 43 A)
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Continuación de demoliciones entre la calle 66 sur y calle 62 sur (carrera 43 A)
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Demoliciones entre la calle 66 sur y calle 62 sur (carrera 43 A)
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Desmonte de amoblamientos y acabados

GESTION AMBIENTAL: 
 
En el marco del proyecto: “ampliación de la doble calzada de la carrera 43ª entre las calles 50 sur y 66 sur en el municipio de Sabaneta, Antioquia”; Se radicó ante la autoridad nacional de licencias ambientales, el trámite de aprovechamiento forestal con radicado No. 7600089098033122006, Expediente: PAF0006-00-2022 y el trámite de ocupación de cauce con radicado No. 2022091830-1-000. 

Dentro de los documentos que se radicaron ante la ANLA del trámite de hace falta algunas autorizaciones por parte de los propietarios que ya está siendo gestionadas; ya se tiene el inventario de epifitas actualizado, y la ubicación cartográfica solicitada. 

Con respecto al trámite de ocupación de cauce, a la fecha la entidad no ha emitido auto de inicio de evaluación del mismo, se está a la esperade que emitan cualquier pronunciamiento frente al trámite.
Tentativamente, durante el mes de septiembre/octubre, se recibirá retroalimentación por parte de la ANLA 

Para el mes de octubre del 2022, el Municipio informa que ya recibió por parte del ANLA, el auto aprobatorio para iniciar las obras de aprovechamiento forestal; Básicamente, se deben sembrar aproximadamente 4.000 individuos arbóreos antes de realizar las talas; A continuación, se relacionan fragmentos de los citados documentos

Resolución 02400 del 03 de octubre del 2022
[image: ][image: ]
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Concepto técnico emitido por el ANLA para el proyecto de ampliación vial

A la fecha, se tiene un avance del 11% en el componente ambiental
 
PROCESO CONTRACTUAL PARA EJECUCION DE LA OBRA: 

El municipio de Sabaneta celebró con la EICE-EDU Hábitat Sabaneta el Contrato Especifico N.º 3, cuyo objeto es “Contrato de mandato sin representación bajo la modalidad de administración delegada de recursos para la gerencia integral para la ampliación de la carrera 43 A entre las calles 50 sur y 66 sur y las conexiones y/o cruces viales, derivado del convenio marco N° SAB-08-002-2021” por medio del cual se desarrollará la obra pública y la interventoría. 

Con respecto a la selección del contratista de interventoría se realizó la invitación privada n°006 de 2022, cuyo objeto corresponde a “interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la ampliación de la carrera 43 a entre las calles 50 sur y 66 sur y las conexiones y/o cruces viales, según contrato específico n° 3 derivado del convenio marco no. sab08-002-2021 entre el municipio de Sabaneta y la empresa de desarrollo urbano y hábitat – EICE EDU hábitat”, proceso de contratación adjudicado bajo invitación privada N.º 006 2022. 

La contratación para las “obras para la ampliación de la carrera 43 a entre calles 50 sur y 66 sur y las conexiones y/o cruces viales necesarias en el municipio de Sabaneta, según contrato específico n° 3 derivado del convenio marco no. sab08-002-2021 entre el municipio de sabaneta y la empresa de desarrollo urbano y hábitat – EICE EDU hábitat”, se le adjudico por medio de lo anterior al CONSORCIO AMPLIACION VIA SABANETA-KC la ejecución de la obra y al CONSORCIO INTERVENTORIA LA 43 su interventoría.
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Propuesta de intervención urbana
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	REGISTRO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL EJECUTOR 



	CONCEPTO ESTADO DE EJECCUION DEL PROYECTO

	El supervisor designado por el área metropolitana informa que el estado general de ejecución es:

 AVANCE CONVENIO:                                :            44%

AVANCE EJECUCION  PRESENTE MES:             14%

 CAUSAS DE ESTADO DE AVANCE REAL: 

Aún no se ha adquirido el 100% de los predios correspondientes al proyecto.
Se ha ralentizado el convenio por la preparación de pliegos de contratación y adjudicación del proyecto, lo cual se ha venido desarrollando en el año 2022

ACTUACIONES PARA GENERAR AJUSTES AL PLAZO: (si aplica) _N/A

Se deberá dar mayor celeridad al proceso de demolición de predios por parte del municipio de Sabaneta, para iniciar cuanto antes, la ejecución del proyecto





	COMPONENTE SOCIAL 

	
Durante este período no se han desarrollado acciones en cuanto a este componente, considerando que el proyecto aún no da inicio a su ejecución. Sin embargo, se ha participado de los comités y visitas a campo donde por parte del municipio se ha rendido informe sobre el avance en la gestión predial.








PROFESIONALES 

[image: Carta

Descripción generada automáticamente con confianza media]
Santiago León Rodríguez Hernández
Profesional universitario 
[image: Dibujo en blanco y negro

Descripción generada automáticamente con confianza baja]Supervisor del Convenio


Steven Yepes Tavera
Arquitecto (Profesional Técnico)


[image: ]
Luisa Fernanda Vélez
Profesional Social
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AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA -
RESOLUCION N° 02400
(03 de octubre de 2022)

“Por la cual se otorga una autorizacion para el aprovechamiento forestal de drboles
aislados y se toman otras determinaciones”

LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE SUBDIRECTOR TECNICO
DE INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES DE LA AUTORIDAD
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

En uso de sus facultades legales y, en especial, de las conferidas en la Ley 9 de 1993,
los Decretos Ley 2811 de 1974 y 3573 de 2011 modificado por el Decreto 376 de 2020, el
Decreto 1076 de 2015, las Resoluciones 00423 de 2020 y 01649 de 2022,y

CONSIDERANDO QUE:

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante Auto 04497 del 14 de
junio de 2022, inicié tramite administrativo ambiental de autorizacion para el
aprovechamients forestal de arboles aislados, en atencion a la solicitud presentada por el
municipio de Sabaneta, con NIT 890 980.331-6, a través de los radicados 2022089399-1-
000, 2022089400-1-000 y 2022083401-1-000 del 09 de mayo de 2022, 2022091830-1-000

¥ 2022091831-1-000 del 11 de mayo de 2022, 2022105416-1-000 del 36 de mayo de 2022,
y 2022114932-1-000 del 07 de junio de 2023, para la ejecucién del proyecto denominado

P Escribe aqui para buscar
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En uso de sus facultades legales y, en especial, de las conferidas en la Ley 9 de 1993,
los Decretos Ley 2811 de 1974 y 3573 de 2011 modificado por el Decreto 376 de 2020, el
Decreto 1076 de 2015, las Resoluciones 00423 de 2020 y 01649 de 2022,y

CONSIDERANDO QUE:

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante Auto 04497 del 14 de
junio de 2022, inicié tramite administrativo ambiental de autorizacion para el
aprovechamients forestal de arboles aislados, en atencion a la solicitud presentada por el
municipio de Sabaneta, con NIT 890 980.331-6, a través de los radicados 2022089399-1-
000, 2022089400-1-000 y 2022083401-1-000 del 09 de mayo de 2022, 2022091830-1-000
¥ 2022091831-1-000 del 11 de mayo de 2022, 2022105416-1-000 del 36 de mayo de 2022,
y 2022114932-1-000 del 07 de junio de 2023, para la ejecucién del proyecto denominado
*Construccién doble calzada de Ia carrera 43 a, entre calles 50 sury calle 66 sur. municipio
de Sabaneta, departamento de Antioquia’, a desarollarse con intérvencion de los predios
identificados con matriculas inmobiliarias 001-256670, 001-1396997 y 001-449156
ubicados en jurisdiccion del municipio de Sabaneta, departamento de Antioquia.

El citado acto administrativo se nofifico al municipio de Sabaneta, el 15 de junio de 2022,
quedando ejecutoriado el 16 de junio del mismo afio; a su vez, fue publicado en la Gaceta
de esta Autoridad el 17 de junio de 2022, en los téminos establecidos en el articulo 70 de
laLey 99 de 1993

Mediante oficio con radicado 2022126623-2-000 del 21 de junio de 2022, esta Autoridad
informo al municipio de Sabaneta, la programacién de Ia visita técnica de evaluacion a la
solcitud de autorizacion para el aprovechaniiento forestal de arboles aislados. La cual fue
realizada el dia 2 de junio de 2022

Dentro del trémite pertinente, el equipo técnico de la Subdireccion de Instrumentos,
Permisos y Trémites Ambientales de 1a ANLA, evalud la solicitud conforme a la informiacion
que reposa en el expediente PAF0006-00-2022 y Ia visita de evaluacion técnica realizada
el dia 22 de junio de 2022, emitiendo el Concepto Técnico No. 03980 del 12 de julio de
2022, el cual fue acogido mediante el Auto 05738 del 22 de julio de 2022, requiriendo al
municipio de  Sabaneta, documentacion probatoria necesaria para emitir un

»
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de 2022, 2022105416-1-000 del 26 de mayo de 2022, 2022114932-1-000 del 07 de junio de 2022,
2022188425-1-000 del 30 de agosto de 2022 y 2022202007-1-000 del 13 de septiembre de 2022,
que incluyen la solicitud de aprovechamiento forestal de arboles aislados para el desarrollo del
proyecto denominado «Construccion doble calzada de la carrera 43a, entre calles 50 sur y calle 66
sur, municipio de Sabaneta, departamento de Antioquia», asi como las observaciones realizadas
durante la visita de evaluacion realizada el 22 de junio de 2022 y teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en el presente concepto, desde el punto de vista técnico se considera lo

> siguiente:

6.1. Es VIABLE otorgar al municipio de Sabaneta, identificada con el Numero de Identificacion
Tributaria -NIT - 890.980.331-6, Autorizacion para el aprovechamiento forestal de arboles
aislados para la ejecucion del proyecto «Construccion doble calzada de la carrera 43a, entre
calles 50 sur y calle 66 sur, municipio de Sabaneta, departamento de Antioguia, el cual
consiste en:

1. La autorizacion incluye la tala de trescientos cincuenta y seis (356) individuos con un
volumen de sesenta y dos unidades con doscientas setenta y ocho centésimas de metros
cibicos (62,278m?) distribuidos de acuerdo con la siguiente tabla:

Individuos viabilizados para el tratamiento silvicultural de tala requerido para el desarrollo del

proyecto

No| D Nombre Cientifico Nombre Comin | DAP (m) | HT (m) | AB (m?) ‘g Longitud Latitud
T 387 | Perses amercana Wil Facse 0% | & [ oots | 005 | arrisaness | zpamenar
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