## Lineamientos
| NIVELES DE SERVICIOS DE TIC | Código: GTO-FO-315
| PROCESO DE GESTION TECNOLOGICA | Versión: 1
LINEAMIENTOS
Lineamientos para la definición de los Niveles de Servicio por parte del FONDO NACIONAL DEL AHORRO
- La cantidad de Niveles de Servicio se definen teniendo en cuenta las necesidades del proceso a contratar - Documentar un Nivel de Servicio indicando el cumplimiento al SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD de la entidad. - Indicar un Nivel de Servicio para la entrega de documentación por parte del proveedor al inicio del contrato tales como: hojas de vida, matriz de riesgo, plan de comunicaciones, acuerdos de confidencialidad entre otros. - Indicar un Nivel de Servicio documental, donde se realice el seguimiento a informes mensuales, reporte de fallas, respuesta a comunicados o memorandos, entre otros. - Cuando el servicio a contratar disponga de personal, se debe tener en cuenta un Nivel de Servicio donde se indique tiempos de reemplazo por vacaciones, licencias, renuncia, cambio de personal, entre otros. - Si las solicitudes y/o incidentes del servicio a contratar se escala por medio de la mesa de servicios, se debe definir los niveles de servicios de las gestiones de Incidentes, requerimientos.

## GTO-FO-315
|  | NIVELES DE SERVICIOS DE TIC | [6 empty] | Código: GTO-FO-315
|  | PROCESO DE GESTION TECNOLOGICA | [6 empty] | Versión: 1
INFORMACIÓN GENERAL
ANEXO 2 – ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO
Objeto |  |  |  | RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE REMOTO PARA LA PLATAFORMA DE MONITOREO DE LÍNEAS BASE DE SEGURIDAD EXISTENTE EN EL FNA "QUALYS VMDR"
Fecha y lugar |  |  |  | Bogotá, Noviembre de 2022
Introducción |  |  |  | El Fondo Nacional del Ahorro en adelante FNA, requiere la renovación de soporte y mantenimiento de fabricante, servicios administración y soporte en sitio
Lineamientos |  |  |  | Dar cumplimiento a requerimientos de la SFC
Duración del nivel de servicio |  |  |  | La duración del contrato será de 12 meses contados a partir de la firma del acta de inicio.
Penalidades del servicio |  |  |  | Los servicios se medirán constantemente y se verá reflejadas en cada periodo, en el momento que el contratista no satisfaga las necesidades o cumpla con la entrega del servicio al FONDO NACIONAL DEL AHORRO, se realizará el descuento en cada factura según el porcentaje de incumplimiento descrito en el ítem DESCUENTO en la tabla de ANS de cada servicio.
Glosario |  |  |  | VHS: Valor Hora Servicio VSD: Valor Servicio Diario HH: Horas Hábiles Horas: Horas continúas DH: Días Hábiles |  |  | DC: Días Calendario VSM: Valor Servicio Mensual VFM: Valor Facturación Mensual VTC: Valor Total del Contrato NS: Nivel de Servicio
Descripción de los Niveles De Servicio |  |  |  | Descripción de cada uno de los NIVELES DE SERVICIO que el contratista debe cumplir para la entrega del servicio contratado por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO.
ITEM | NS |  | Definición |  | Medición | Nivel requerido | Periodicidad | Descuento | APLICA A | Excepción
| Descripción general del servicio a medir |  | Descripción detallada del NS. |  | Fórmula de cálculo para la medición del NS | Valor mínimo requerido para el cumplimiento del NS. | Frecuencia con la cual se deberá realizar la verificación del NS. | % que se descuenta en la facturación en caso de incumplimiento del NS | Elemento específico sobre el cual se mide el NS | Circunstancias para las cuales no aplica el NS
1 | DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL |  | Garantizar el cumplimiento de todas las solicitudes de documentación contractual realizadas por el FONDO o por la Supervisión al contratista, en cumplimiento de la ejecución del contrato o proyecto. |  | Cantidad de Incumplimientos en entrega de documentación. Para cada incumplimieinto se tomará la sumatoria de días hábiles sin entrega. | Cumplimiento de tiempo establecido para los entregables correspondientes a cada una de las etapas del contrato | Mensual | Por cada 5 inclumplimientos → 0,5% del valor de la facturación mesual que se irán acumulando. | 1. Documentación del proveedor de inicio del contrato, a saber: 1.1 Cronograma del Proyecto y Plan de Trabajo. Tiempo máximo de Entrega: diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato. 1.2 Documento Procedimiento a seguir para escalar a diferentes niveles dentro de la organización del proponente, para garantizar la solución a los problemas presentados (Matriz de escalamiento). Tiempo máximo de Entrega: Dentro de los diez 10 días hábiles siguientes a la suscripción del acta inicio. 1.3 Documentación del plan de continuidad de operación del servicio. Tiempo máximo de Entrega: Dentro los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y para la firma del acta de inicio. 1.4 Certificación de soporte y mantenimiento del licenciamiento con fabricante. Tiempo de entrega: Dentro de los cinco (5) días siguientes a la activación de la renovación del licenciamiento. 1.5 Plan de capacitación. Tiempo máximo de entrega: diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio 2. Documentación Mensual o cuando se requiera: No se considera documentos de inicio del contrato los siguientes y se tendrán en cuenta para la medición del ANS con tiempos de entrega como se indica a continuación: 2.1 Informe Gap Inicial (Análisis y evaluación de la plataforma actual instalada). Tiempo máximo de Entrega: Dentro de cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización del primer mes. 2.2 Diagrama de arquitectura actual que incluye las Características técnicas y de software de la plataforma. El cual deberá ser entregado como parte del Gap Inicial. 2.3 Entrega de Informes de Gestión, al cumplimiento y grados de avance de las actividades que soportan el servicio mensual que integra soporte y mantenimiento de la solución. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento de cada mes de ejecución del contrato. 2.4 Entrega de informes de soporte técnico. Tiempo de entrega: dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la realización del soporte técnico. 2.5 Respuesta a Comunicaciones del FNA y la supervisión / Interventoría. Cinco (5) días hábiles, después de la recepción del requerimiento. 2.6 Tiempo de Respuesta a revisión de actas. Un (1) día hábil, después de la recepción del requerimiento. 2.7 Tiempo de firma de actas. Un (1) día hábil, después de la recepción del requerimiento. 2.8 Cumplimiento en el proceso de radicación de Facturas: Garantizar el cumplimiento en la presentación de la documentación y radicación para facturación periódica del contrato, de acuerdo con los lineamientos internos del FNA. (Documentos y Tiempo de acuerdo con las fechas de radicación definidas por el FNA) 2.9 Capacity Planing. Tiempo máximo de Entrega: Dentro de los cuatro meses anteriores a la finalización del contrato. 2.10 Plan de transferencia de conocimiento y manuales. Dentro del segundo mes de ejecución del contrato. 2.11 Gap Final. Un mes antes de la finalización del contrato, el contratista deberá presentar con el informe de gestión de ese periodo, el Gap Final en el que se encuentren definidas todas las acciones que considere necesarias para cubrir las brechas encontradas en este ejercicio final. 2.12 Infome Final y acta de entrega: Tiempo máximo de entrega: dentro de los diez (10) días hábiles anteriores a la finalización del contrato. | Si el comunicado, los informes, las actas precisan fechas de entrega superior a los días hábiles inicialmente acordados, no se aplicará descuento al contratista.
2 | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  | Asegurar el cumplimiento de los procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el FNA. |  | Número de Incumplimientos de procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el FNA. | Cumplimiento de procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el FNA. | Mensual | Por cada 3 inclumplimientos → 0,5% del valor de la facturación mesual que se irán acumulando. | El FNA dará a conocer al inicio del contrato la documentación del Sistema de Gestión de Calidad al Proveedor a fin de que los conozca y aplique durante la ejecución del contrato o proyecto. | No se multará el incumplimiento de procedimientos no formalizados en la herramienta de gestión documental.
3 | CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA |  | El contratista deberá hacer entrega de un cronograma donde se establezcan las actividaes a ejecutar dentro del contrato |  | Días de retraso en la fecha de terminación de la actividad de acuerdo a la etapa de ejecución en la que se encuentre el contrato | Ejecución de actividades según lo establecido en el cronograma del contrato. Máximo 2 días de atraso en la fecha de ejecución con respecto a la planeada en el cronograma para el corte que se defina | Mensual | Por cada 3 inclumplimientos → 0,5% del valor de la facturación mesual que se irán acumulando. | La medición se realizará en función del cronograma presentado por el contratista para cada etapa del contrato, el cual deberá ser formalizado y no podrá ser modificado a excepción de ser por mutuo acuerdo entre las partes. Previo inicio de la etapa de transición se debe contar con cronograma que asegure continuidad de operación a través de integraciones que actualmente se encuentran productivas | No se multará el incumplimiento de estos cronogramas atribuible a los funcionarios del FNA, del cual deberá quedar constancia en las actas de seguimiento de proyectos, la justificación correspondiente.
4 | DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO |  | Garantizar que el personal asignado por el proveedor cumpla tanto con los perfiles definidos en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas, como con la disponibilidad allí pactada. |  | Días de incumplimiento de cualquiera de los perfiles definidos en el anexo. | Todo retiro o reemplazo deberá ser notificado por el contratista dentro de las 12 horas hábiles siguientes a la novedad. De no ser así se tomará como 1 incumplimiento, - Para reemplazo de recursos por vacaciones deberá asegurarse continuidad, en caso de no cumplir, cada día sin el recurso se tomará como 1 incuplimiento. - Para reemplazo por incapacidades, el proveedor tendrá 3 días hábiles para cubrir perfil, cada día adicional contará como 1 incumplimiento | Mensual | Por cada dos (2) inclumplimientos → 1% del valor de la facturación mesual que se irán acumulando. | Reporte de cumplimiento de personal de linea base reportado por el Contratista | Permisos previamente validados y aprobados por Supervisor del Contrato. Incapacidades inferiores a 3 días, caso en los que el contratista debe asegurar cumplimiento del alcance contractual con los recursos de la Línea Base.
5 | TIEMPO DE ATENCIÓN DE INCIDENTES Y/O PROBLEMAS |  | Garantizar un oportuno ciclo de vida de incidentes y soportes reportados al contratista de acuerdo a los tiempos establecidos en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas |  | (Cantidad de inidentes y/o problemas atendidos en los tiempos definidos / Cantidad de inidentes y/o problemas atendidos en el periodo)*100 | Cumplimiento de tiempos en por lo menos el 90% de los inidentes y/o problemas radicados | Mensual | Por cada 1% por debajo del 90% de cumplimiento requerido →0,5% del valor de la facturación mesual que se irán acumulando. | Reporte de atención presentado por el Contratista | Incumplimiento por tiempos asociados al proceso del FNA que sean previamente validados con el supervisor
Observaciones
GTO-FO-315