## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: Escriba acá el objeto del proceso de contratación
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Estudios previos), el área de Contratos de la Secretaría General (Etapa contractual), los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia (indique el año XXX), se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales: El contratista debe manejar normas ambientales para el destino final de algunos repuestos que se retiran cuando se hace mantenimiento correctivo al sistema.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Todos los clientes (entidades privadas, Estatales y Gubernamentales), alrededor en todo el Territorio Nacional Colombiano y el exterior, quienes solicitan equipos y servicios de seguridad y control de acceso, con niveles elevados de flujo peatonal.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: En este espacio se debe indicar la misma justificación de la modalidad de selección que se incorpora en los Estudios Previos-
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: -Explicar brevemente la experiencia de la Entidad en el tipo de contratación que se va a adelantar-, A manera de ejemplo se deja el siguiente texto que aplicaría en el caso de la contratación de los seguros: " La Entidad contrata anualmente el programa de seguros necesario para su funcionamiento, por lo cual es un proceso que ha sido adelantado de manera permanente; así las cosas se cuenta con la experiencia adquirida en el adelantamiento de este tipo de procesos que ha sido la necesaria para prevenir circunstancias inesperadas y lograr el cumplimiento de los fines de la contratación".

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
DEFINICIONES
RIESGO: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato
RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual decide continuar o no con el Proceso de Contratación
ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación
ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante; En caso de identificar otro riesgo inclúyalo en la proforma e informe al Área de Contratos de la Secretaría General para que sea actualizada en el SIG.
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Estatal | Externo | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Estatal | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Especifico | Externo | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Especifico | Externo | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Estatal | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | Estatal | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Estatal | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Estatal | Externo | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | Estatal | Externo | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Estatal | Externo | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Estatal | Externo | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Estatal | Externo | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Estatal | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Estatal | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Externo | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Estatal | Externo | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Estatal | Externo | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | General | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Especifico | Interno | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  | Especifico | Externo | Operacionales
Defectos en los equipos. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | General | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | General | Externo | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | Especifico | Externo | Operacionales
Fuentes de materiales |  | Especifico | Externo | Operacionales
Programación de obra |  | Especifico | Interno | Operacionales
Calidad de las obras |  | General | Interno | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | General | Externo | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  | General | Externo | Técnologicos
Riesgo geológico |  | General | Externo | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | General | Interno | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: “REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA QUE CUENTAN CON PÓLIZAS DE ESTABILIDAD VIGENTES, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 4°, NUMERAL 4° DE LA LEY 80 DE 1993”."
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Seleccione el tipo de calificación (Cualitativa ó Monetaria)
2) Seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad) , traslde al formato evaluación con controles, los que tengan un nivel de criticidad diferente a bajo.
6) Continúe en la hoja de evaluación de controles
CALIFICACIÓN | [5 empty] | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
Planeación/Selección | Proceso de contratación desierto, por diferentes factores incluso errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos que lleven a la declaratoria desierta del proceso | Proceso de contratación desierto, por diferentes factores incluso errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos que lleven a la declaratoria desierta del proceso | Proceso de contratación desierto, por diferentes factores incluso errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos que lleven a la declaratoria desierta del proceso | Proceso de contratación desierto, por diferentes factores incluso errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos que lleven a la declaratoria desierta del proceso | Proceso de contratación desierto, por diferentes factores incluso errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos que lleven a la declaratoria desierta del proceso | El no cumpliento de las metas propuestas dentro de la vigencia 2022. | 3 | 4 | 7 | ALTO
Planeación | Demora en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato | Demora en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato | Demora en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato | Demora en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato | Demora en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato | Dificultades para el cumplimiento de las metas dentro de la vigencia | 2 | 2 | 4 | BAJO
Ejecución | Modificación en cargas tributarias de origen Nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas y/ o modificacoines al regimen de aportes al sistema de seguridad social. | Modificación en cargas tributarias de origen Nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas y/ o modificacoines al regimen de aportes al sistema de seguridad social. | Modificación en cargas tributarias de origen Nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas y/ o modificacoines al regimen de aportes al sistema de seguridad social. | Modificación en cargas tributarias de origen Nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas y/ o modificacoines al regimen de aportes al sistema de seguridad social. | Modificación en cargas tributarias de origen Nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas y/ o modificacoines al regimen de aportes al sistema de seguridad social. | Mayor carga impositiva en el presupuesto del proyecto | 2 | 2 | 4 | BAJO
Selección | Riesgo de que no se firme el contrato en la vigencia | Riesgo de que no se firme el contrato en la vigencia | Riesgo de que no se firme el contrato en la vigencia | Riesgo de que no se firme el contrato en la vigencia | Riesgo de que no se firme el contrato en la vigencia | Incumplimiento de las metas dentro de la vigencia. | 2 | 5 | 7 | ALTO
Ejecución | Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo | Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo | Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo | Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo | Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo | Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
Ejecución | Inundaciones y/o sequías que afecten actividades en campo | Inundaciones y/o sequías que afecten actividades en campo | Inundaciones y/o sequías que afecten actividades en campo | Inundaciones y/o sequías que afecten actividades en campo | Inundaciones y/o sequías que afecten actividades en campo | Afectación del cumplimiento del contrato en vigencia | 3 | 4 | 7 | ALTO
Ejecución | Baja capacidad operativa del personal contratado por el Contratista | Baja capacidad operativa del personal contratado por el Contratista | Baja capacidad operativa del personal contratado por el Contratista | Baja capacidad operativa del personal contratado por el Contratista | Baja capacidad operativa del personal contratado por el Contratista | Afectación del cumplimiento del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO
Ejecución | Demoras en las medidas establecidas por la Autoridad Ambiental competente y dentro de los permisos otorgados | Demoras en las medidas establecidas por la Autoridad Ambiental competente y dentro de los permisos otorgados | Demoras en las medidas establecidas por la Autoridad Ambiental competente y dentro de los permisos otorgados | Demoras en las medidas establecidas por la Autoridad Ambiental competente y dentro de los permisos otorgados | Demoras en las medidas establecidas por la Autoridad Ambiental competente y dentro de los permisos otorgados | Afectación del cumplimiento del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO
Ejecución | Cambios en la regulación y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (de carácter urbanístico y de las redes de servicios públicos) | Cambios en la regulación y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (de carácter urbanístico y de las redes de servicios públicos) | Cambios en la regulación y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (de carácter urbanístico y de las redes de servicios públicos) | Cambios en la regulación y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (de carácter urbanístico y de las redes de servicios públicos) | Cambios en la regulación y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (de carácter urbanístico y de las redes de servicios públicos) | Afectación del cumplimiento del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO
Selección | Incumplimiento en los requisitos minimos habilitantes descritos en los pliegos de condiciones | Incumplimiento en los requisitos minimos habilitantes descritos en los pliegos de condiciones | Incumplimiento en los requisitos minimos habilitantes descritos en los pliegos de condiciones | Incumplimiento en los requisitos minimos habilitantes descritos en los pliegos de condiciones | Incumplimiento en los requisitos minimos habilitantes descritos en los pliegos de condiciones | Retraso del cronograma del contrato en relación a las especificaciones técnicas solicitadas | 3 | 3 | 6 | ALTO
Ejecución | Sobrecostos por falta de planeación en la oferta económica presentada | Sobrecostos por falta de planeación en la oferta económica presentada | Sobrecostos por falta de planeación en la oferta económica presentada | Sobrecostos por falta de planeación en la oferta económica presentada | Sobrecostos por falta de planeación en la oferta económica presentada | Afectación en las condiciones economicas del contrato | 4 | 3 | 7 | ALTO
Ejecución | Mala elaboracion de los productos entregados por el contratista | Mala elaboracion de los productos entregados por el contratista | Mala elaboracion de los productos entregados por el contratista | Mala elaboracion de los productos entregados por el contratista | Mala elaboracion de los productos entregados por el contratista | Retraso del cronograma de contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO
Ejecución | Desconomiento de la comunidad a impactar sobre las actividades y servicios a prestar por parte del contratista | Desconomiento de la comunidad a impactar sobre las actividades y servicios a prestar por parte del contratista | Desconomiento de la comunidad a impactar sobre las actividades y servicios a prestar por parte del contratista | Desconomiento de la comunidad a impactar sobre las actividades y servicios a prestar por parte del contratista | Desconomiento de la comunidad a impactar sobre las actividades y servicios a prestar por parte del contratista | Incumplimiendo de la cantidad de servicios prestados por parte del contratista | 3 | 3 | 6 | ALTO
Ejecución | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes | Liquidación unilateral del contrato | 4 | 3 | 7 | ALTO
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría |  | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
[5 empty] | 6 y 7 | Riesgo alto
[5 empty] | 5 | Riesgo medio
[5 empty] | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: “REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA QUE CUENTAN CON PÓLIZAS DE ESTABILIDAD VIGENTES, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 4°, NUMERAL 4° DE LA LEY 80 DE 1993”."
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
3) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
4) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad)
5) Diligencie la información de las démas columnas
7) Continúe en la hoja de asignación y tratamiento
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
Planeación/Selección | Proceso de contratación desierto, por diferentes factores incluso errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos que lleven a la declaratoria desierta del proceso |  |  | Reducir la probabilidad de ocurrencia, Se adelanta un estudio detallado del sector, de las empresas que se encuentran en la capacidad de suministrar los bienes y servicios y se establecen los requisitos acordes a la realidad del mercado | Reducir la probabilidad de ocurrencia, Se adelanta un estudio detallado del sector, de las empresas que se encuentran en la capacidad de suministrar los bienes y servicios y se establecen los requisitos acordes a la realidad del mercado | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Area de Planeacion y Contratacion | En la etapa de planeacion y selección | Antes de la adjudicacion | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeacion y selección
Planeación | Demora en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato |  |  | Reducir la probabilidad de ocurrencia, claridad de la informacion general del proceso; aspectos juridicos, tecnicos, financieros, asi como el alcalce del objeto del contrato y durante la etapa de publicacion del proceso, dar respuesta oportuna a las inquietudes de los interesados | Reducir la probabilidad de ocurrencia, claridad de la informacion general del proceso; aspectos juridicos, tecnicos, financieros, asi como el alcalce del objeto del contrato y durante la etapa de publicacion del proceso, dar respuesta oportuna a las inquietudes de los interesados | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de planeacion | Antes de la adjudicacion | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeacion
Ejecución | Modificación en cargas tributarias de origen Nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas y/ o modificacoines al regimen de aportes al sistema de seguridad social. |  |  | Transferir el riesgo haciendo responsable al contratista. Para ello se realiza verificación de la normativa Nacional y/o distrital en diarios oficiales y medios de comunicación relacionada con la expedición de normas | Transferir el riesgo haciendo responsable al contratista. Para ello se realiza verificación de la normativa Nacional y/o distrital en diarios oficiales y medios de comunicación relacionada con la expedición de normas | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Área jurídica | En la ejecución del contrato | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
Selección | Riesgo de que no se firme el contrato en la vigencia |  |  | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento. Se adelante un exahustivo estudio del sector para conocer los requisitos que correspondan, alcance sea viable, especificaciones técnicas claras y la formulación del proyecto sea estructurado y realista con la realidad y seguimiento a entrega de polizas de cumplimiento requeridas | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento. Se adelante un exahustivo estudio del sector para conocer los requisitos que correspondan, alcance sea viable, especificaciones técnicas claras y la formulación del proyecto sea estructurado y realista con la realidad y seguimiento a entrega de polizas de cumplimiento requeridas | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | Área de Planeación y Contratación | En la etapa de planeacion | Antes de la adjudicacion | Verificación de minutas pendientes para firma del contratista | Todo el tiempo, durante toda la etapa de selección
Ejecución | Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo |  |  | Mitigar el impacto del riesgo, a través de planes de trabajo y cronograma de trabajo teniendo en cuenta la situación actual distrital y de la zona en donde se lleve a cabo el contrato | Mitigar el impacto del riesgo, a través de planes de trabajo y cronograma de trabajo teniendo en cuenta la situación actual distrital y de la zona en donde se lleve a cabo el contrato | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
Ejecución | Inundaciones y/o sequías que afecten actividades en campo |  |  | Evitar el riesgo a través de la programación de actividades teniendo en cuenta las condiciones previsibles de inundaciones, lluvias o sequías | Evitar el riesgo a través de la programación de actividades teniendo en cuenta las condiciones previsibles de inundaciones, lluvias o sequías | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento de pronóstico de temporadas de lluvias y sequías relacionada a la época del cumplimiento de las actividades en campo | Cada vez que se realice la programación de las actividades, durante la etapa de ejecución.
Ejecución | Baja capacidad operativa del personal contratado por el Contratista |  |  | Reducir la probabilidad de ocurrencia, garantizando idoneidad de equipo de trabajo que ejecute las activdades del proyecto. | Reducir la probabilidad de ocurrencia, garantizando idoneidad de equipo de trabajo que ejecute las activdades del proyecto. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Cada vez que se emita un informe de las actividades desarrolladas, durante toda la etapa de ejecución
Ejecución | Demoras en las medidas establecidas por la Autoridad Ambiental competente y dentro de los permisos otorgados |  |  | Realizar el seguimiento a los trámites de los permisos ambientales ante la autoridad ambiental competente | Realizar el seguimiento a los trámites de los permisos ambientales ante la autoridad ambiental competente | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del plan de trabajo | Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
Ejecución | Cambios en la regulación y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (de carácter urbanístico y de las redes de servicios públicos) |  |  | Realizar las modificaciones en las especificaciones técnicas para la correcta ejecución del contrato. | Realizar las modificaciones en las especificaciones técnicas para la correcta ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
Selección | Incumplimiento en los requisitos minimos habilitantes descritos en los pliegos de condiciones |  |  | Reducir de la probabilidad, información clara en los pliegos y condiciones del proceso | Reducir de la probabilidad, información clara en los pliegos y condiciones del proceso | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | Área de Contratación y Planeación | En la etapa de planeación y selección | Antes de la adjudicacion | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeación y selección
Ejecución | Sobrecostos por falta de planeación en la oferta económica presentada |  |  | Transferir el riesgo haciendo responsable al contratista. Para ello la Entidad adelanto un exahustivo estudio del sector para conocer los requisitos que correspondan, el alcance sea viable, especificaciones técnicas claras y la formulación del proyecto. | Transferir el riesgo haciendo responsable al contratista. Para ello la Entidad adelanto un exahustivo estudio del sector para conocer los requisitos que correspondan, el alcance sea viable, especificaciones técnicas claras y la formulación del proyecto. | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Mensualmente
Ejecución | Mala elaboracion de los productos entregados por el contratista |  |  | Mitigar el impacto del riesgo a través acciones y mecanismos de revisión de los documentos entregados por el contratista. | Mitigar el impacto del riesgo a través acciones y mecanismos de revisión de los documentos entregados por el contratista. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
Ejecución | Desconomiento de la comunidad a impactar sobre las actividades y servicios a prestar por parte del contratista |  |  | Transferencia del riesgo y evitar la probabilidad, Claridad y constacia en la divulgación en la información sobre las actividades y servicios a prestar en el contrato | Transferencia del riesgo y evitar la probabilidad, Claridad y constacia en la divulgación en la información sobre las actividades y servicios a prestar en el contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Cada vez que se realice divulgación de las actividades a desarrollar, durante toda la etapa de ejecución
Ejecución | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes |  |  | Mitigar el impacto del riesgo, mediante la correcta trazabilidad a través del supervisor del contrato. | Mitigar el impacto del riesgo, mediante la correcta trazabilidad a través del supervisor del contrato. | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la liquidación del contrato | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
| Categoria del Riesgo |  |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria |  | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [18 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: “REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA QUE CUENTAN CON PÓLIZAS DE ESTABILIDAD VIGENTES, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 4°, NUMERAL 4° DE LA LEY 80 DE 1993”."
IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Proceso de contratación desierto, por diferentes factores incluso errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos que lleven a la declaratoria desierta del proceso | Planeación/Selección | General | Interno | El no cumpliento de las metas propuestas dentro de la vigencia 2022. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad |  | Reducir la probabilidad de ocurrencia, Se adelanta un estudio detallado del sector, de las empresas que se encuentran en la capacidad de suministrar los bienes y servicios y se establecen los requisitos acordes a la realidad del mercado | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Area de Planeacion y Contratacion | En la etapa de planeacion y selección | Antes de la adjudicacion | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeacion y selección
2 | Demora en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato | Planeación | General | Interno | Dificultades para el cumplimiento de las metas dentro de la vigencia | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad |  | Reducir la probabilidad de ocurrencia, claridad de la informacion general del proceso; aspectos juridicos, tecnicos, financieros, asi como el alcalce del objeto del contrato y durante la etapa de publicacion del proceso, dar respuesta oportuna a las inquietudes de los interesados | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de planeacion | Antes de la adjudicacion | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeacion
3 | Modificación en cargas tributarias de origen Nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas y/ o modificacoines al regimen de aportes al sistema de seguridad social. | Ejecución | General | Externo | Mayor carga impositiva en el presupuesto del proyecto | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista |  | Transferir el riesgo haciendo responsable al contratista. Para ello se realiza verificación de la normativa Nacional y/o distrital en diarios oficiales y medios de comunicación relacionada con la expedición de normas | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Área jurídica | En la ejecución del contrato | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
4 | Riesgo de que no se firme el contrato en la vigencia | Selección | General | Externo | Incumplimiento de las metas dentro de la vigencia. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Entidad |  | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento. Se adelante un exahustivo estudio del sector para conocer los requisitos que correspondan, alcance sea viable, especificaciones técnicas claras y la formulación del proyecto sea estructurado y realista con la realidad y seguimiento a entrega de polizas de cumplimiento requeridas | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | Área de Planeación y Contratación | En la etapa de planeacion | Antes de la adjudicacion | Verificación de minutas pendientes para firma del contratista | Todo el tiempo, durante toda la etapa de selección
5 | Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo | Ejecución | Específico | Externo | Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Contratista |  | Mitigar el impacto del riesgo, a través de planes de trabajo y cronograma de trabajo teniendo en cuenta la situación actual distrital y de la zona en donde se lleve a cabo el contrato | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de ejecución
6 | Inundaciones y/o sequías que afecten actividades en campo | Ejecución | Específico | Externo | Afectación del cumplimiento del contrato en vigencia | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista |  | Evitar el riesgo a través de la programación de actividades teniendo en cuenta las condiciones previsibles de inundaciones, lluvias o sequías | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento de pronóstico de temporadas de lluvias y sequías relacionada a la época del cumplimiento de las actividades en campo | Cada vez que se realice la programación de las actividades, durante la etapa de ejecución.
7 | Baja capacidad operativa del personal contratado por el Contratista | Ejecución | Específico | Externo | Afectación del cumplimiento del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista |  | Reducir la probabilidad de ocurrencia, garantizando idoneidad de equipo de trabajo que ejecute las activdades del proyecto. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Cada vez que se emita un informe de las actividades desarrolladas, durante toda la etapa de ejecución
8 | Demoras en las medidas establecidas por la Autoridad Ambiental competente y dentro de los permisos otorgados | Ejecución | Específico | Externo | Afectación del cumplimiento del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista |  | Realizar el seguimiento a los trámites de los permisos ambientales ante la autoridad ambiental competente | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del plan de trabajo | Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
9 | Cambios en la regulación y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (de carácter urbanístico y de las redes de servicios públicos) | Ejecución | General | Externo | Afectación del cumplimiento del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista |  | Realizar las modificaciones en las especificaciones técnicas para la correcta ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
10 | Incumplimiento en los requisitos minimos habilitantes descritos en los pliegos de condiciones | Selección | Específico | Externo | Retraso del cronograma del contrato en relación a las especificaciones técnicas solicitadas | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista |  | Reducir de la probabilidad, información clara en los pliegos y condiciones del proceso | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | Área de Contratación y Planeación | En la etapa de planeación y selección | Antes de la adjudicacion | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante toda la etapa de planeación y selección
11 | Sobrecostos por falta de planeación en la oferta económica presentada | Ejecución | Específico | Externo | Afectación en las condiciones economicas del contrato | 4 | 3 | 7 | ALTO | Contratista |  | Transferir el riesgo haciendo responsable al contratista. Para ello la Entidad adelanto un exahustivo estudio del sector para conocer los requisitos que correspondan, el alcance sea viable, especificaciones técnicas claras y la formulación del proyecto. | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Mensualmente
12 | Mala elaboracion de los productos entregados por el contratista | Ejecución | Específico | Externo | Retraso del cronograma de contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista |  | Mitigar el impacto del riesgo a través acciones y mecanismos de revisión de los documentos entregados por el contratista. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
13 | Desconomiento de la comunidad a impactar sobre las actividades y servicios a prestar por parte del contratista | Ejecución | Específico | Interno | Incumplimiendo de la cantidad de servicios prestados por parte del contratista | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista |  | Transferencia del riesgo y evitar la probabilidad, Claridad y constacia en la divulgación en la información sobre las actividades y servicios a prestar en el contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la finalizar el proyecto | Seguimiento del proceso | Cada vez que se realice divulgación de las actividades a desarrollar, durante toda la etapa de ejecución
14 | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes | Ejecución | Específico | Externo | Liquidación unilateral del contrato | 4 | 3 | 7 | ALTO | Entidad |  | Mitigar el impacto del riesgo, mediante la correcta trazabilidad a través del supervisor del contrato. | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | Supervisor del contrato | En la etapa de ejecución | Antes de la liquidación del contrato | Seguimiento del proceso | Todo el tiempo, durante la etapa de ejecución
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG