## MATRIZ
FORMATO
Título: ANEXO No. 03 MATRIZ DE RIESGOS. OBJETO: MANTENER EN CONDICIONES OPERATIVOS LOS SISTEMAS CNS-MET-ENERG MEDIANTE EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE PRIMERA MANO MEDIANTE MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LOS AEROPUERTOS DE CUCUTA, BUCARAMANGA Y BARRANCABERMEJA.
Principio de Procedencia: 1501.092
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. | No permite la selección objetiva del proponente | 1 | 1 | 2 | BAJO | Aerocivil | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
2 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. | Puede generar que se declare desierto el proceso de selección | 2 | 1 | 3 | BAJO | Aerocivil | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
3 | General | Interno | Planeación | Riesgo Económico | El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. | Declaración de desierta la licitación o detrimento para la entidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | Aerocivil | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
4 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | La descripción del bien o servicio requerido es claro | Existe indeterminación en las obligaciones que no permitan satisfacer la necesidad de la Entidad Estatal | 1 | 1 | 2 | BAJO | Aerocivil | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
5 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | No permite la selección objetiva del proponente | 1 | 1 | 2 | BAJO | Aerocivil | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
6 | General | Interno | Planeación | Riesgo Económico | El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado | Puede generar revisión y reajustes de precios en el contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | Aerocivil | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
7 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas | Puede generar que no se cumpla con los fines de la contratación estatal | 1 | 1 | 2 | BAJO | Aerocivil | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
8 | General | Interno | Selección | Riesgo Operacional | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Puede generar una falta de capacidad legal para la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | Aerocivil | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
9 | General | Externo | Selección | Riesgo Operacional | Riesgo de colusión. | No permite la selección objetiva del proponente | 1 | 1 | 2 | BAJO | Aerocivil | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
10 | General | Externo | Selección | Riesgo Económico | Riesgo de ofertas artificialmente bajas. | No permite la selección objetiva del proponente | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | Aplicar procedimiento establecido en la norma | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Aerocivil | Fecha de aceptacion de la propuesta | Fecha de adjudicacion de la propuesta | Solicitud de oficio explicando los precios bajos | Una vez
11 | General | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato. | Retarda el inicio de la ejecución contractual | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
12 | General | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. | Retarda el inicio de la ejecución contractual | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
13 | General | Interno | Contratación | Riesgo Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. | Impide la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | Aerocivil | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
14 | General | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Retarda el inicio de la ejecución contractual | 3 | 1 | 4 | BAJO | Aerocivil | Asumir el Riesgo y tener cerelidad en dar respuesta a los reclamos que se presenten | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Aerocivil | Cuando se presenten los reclamos por terceros | Terminación del Contrato | N.A | N.A
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento en la ejecución del contrato y en el logro propuesto | No se realiza ni ejecuta el objeto contratado | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Aplicación de multas | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Aerocivil | Fecha del incumplimiento | Fecha de la imposicion de multa | N.A | N.A
16 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Ruptura del equilibrio económico del contrato por teoria de la imprevisión | Genera un reajuste del precio | 1 | 2 | 3 | BAJO | Aerocivil | Realizar un adicional al contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Aerocivil | Solicitud del adicional | Firma del adicional | N.A | N.A
17 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Financiero | Ruptura del equilibrio económico del contrato por ius variandi | Genera un reajuste del precio | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratista | Realizar un adicional al contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Aerocivil | Solicitud del adicional | Firma del adicional | N.A | N.A
18 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Ruptura del equilibrio económico del contrato por Hecho del principe | Genera un reajuste del precio | 1 | 2 | 3 | BAJO | Aerocivil | Realizar un adicional al contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Aerocivil | Solicitud del adicional | Firma del adicional | N.A | N.A
19 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No cumplimiento con los derechos laborales de sus trabajadores | Puede generar una solidaridad laboral | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | Presentar copia pagos seguridad social y parafiscales cuando se presenten las cuentas de cobro | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Aerocivil | En la ejecución del contrato | Terminación del Contrato | Verificación pago seguridad social y parafiscales | N/A
20 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Daños ocasionados a terceros a causa de su actividad | Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | Reparacion de los daños por parte del contratista y/o Aseguradora | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | Fecha del incidente | Fecha de reparo de daños | Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos | Semanal
21 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No terminación del contrato en tiempo | Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Mejorar la supervision del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor | Inicio del servicio u obra | Recibo del servicio u obra | Visitas de supervision del servico u obra | Semanal
22 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No liquidcación del contrato | Puede generar responsabilidad fiscal y disciplinaria | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matirz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significtivos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquie otro mecanismo que consideren pertinentes.

## NOMENCLATURAS
| Probabilidad del Riesgo |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACION |  | Calificacion Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Categoria | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
| Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CATEGORIA DEL RIESGO
| Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoria
| Casi cierto, (Ocurre en la mayoria de los casos) | 5 |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  |  | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
|  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoria de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo