## valores ptar
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V.UNITARIO | V.TOTAL | V.UNITARIO OFERTADO | V.TOTAL OFERTADO
1 | Redes de recolección de aguas residuales humedal principal
1.1 | Replanteo | glob | 1 | 605000 | 605000
1.2 | Suministro e instalación Tuberías PVC 6", Novafort 160 mm, incluye tapada de zanja | m | 76 | 54700 | 4157200
1.3 | Pozos de inspección mampostería, cono de reducción,con tapa. En concreto de 300 psi, con varilla #4 (diám. 1/2" 0,994 Kg/m) en paredes y piso, y con varilla #3 (diám. 3/8" 0,56 Kg/m) en cono y la tapa. | un | 1 | 1628000 | 1628000
1.4 | Suministro e instalación Pozo séptico de 3000 L, en Polietileno marca Rotoplast o similar. | un | 1 | 4900000 | 4900000
1.5 | Desmonte y reubicación de pozo séptico museo y adecuación de fondo y paredes del pozo biblioteca, con construcción de continuidad de paredes hasta nivel de piso. | un | 1 | 4200000 | 4200000
|  |  |  | SUBTOTAL | 15490200
2. | Igualación y bombeo aguas residuales a humedal principal
2.1 | Excavación manual | m3 | 9 | 25400 | 228600
2.2 | Recebo compactado | m3 | 0.9 | 104500 | 94050
2.3 | Concreto de limpieza 2000 psi, e = 0,05 m | m3 | 0.14 | 475000 | 66500
2.4 | Concreto 3000 psi | m3 | 3 | 759000 | 2277000
2.5 | Acero de refuerzo. Varilla #6 diámetro 3/4" (2,235 Kg/m) | kg | 300 | 5900 | 1770000
2.6 | Muro en ladrillo pañetado | m2 | 3.9 | 102500 | 399750
2.7 | Tapa metálica 70 cm x 70 cm, en lámina alfajor, marco en ángulo 1 1/2"x3/16", pintura anticorrosiva y esmalte. | un | 1 | 532000 | 532000
2.8 | Suministro e instalación de Bombas sumergibles, Q = 7,5 GPM, H = 11 psi, paso de sólidos mínimo de 0,5 cm. Potencia 1/3 HP 110 V, 9,8 A. Ref. Myer MDC33 | un | 2 | 3260000 | 6520000
2.9 | Suministro e instalación Válvulas cheque de 2", bronce, roscadas | un | 2 | 420500 | 841000
2.10 | Suministro e instalación Válvulas de bola de 2" bronce, roscadas | un | 2 | 214500 | 429000
2.11 | Suministro e instalación Codos en PVC 2" presión | un | 4 | 14500 | 58000
2.12 | Suministro e instalación Tee PVC 2" presión | un | 1 | 16800 | 16800
2.13 | Suminsitro e instalación Adaptadores machos PVC 2" | un | 10 | 9680 | 96800
2.14 | Suministro e instalación Uniones universales PVC 2" | un | 3 | 52800 | 158400
2.15 | Suministro e instalación Tuberia PVC 2" RDE26, unión mecánica | m | 40 | 17050 | 682000
2.16 | Excavación mecánica para tubería | m3 | 14.4 | 19800 | 285120
2.17 | Suministro e instalación Tablero de control y acometidas parciales. Lámina cold roll pintura electrostática, 0,6 m altura x 0,4 m de ancho x 0,25 m de profundidad, conformado por totalizador y arrancadores directos, cada uno con breaker, contactor, y relé de sobrecorriente. Alimentación a 110 V, tapa frontal con selectores de accionamiento manual (M-O-A), y pilotos indicadores de funcionamiento y falla. Todos los elementos y la configuración en cumplimiento de norma RETIE. | un | 1 | 3510000 | 3510000
2.18 | Caseta en ladrillo a la vista con cubierta plana en concreto 2000 psi con varilla # 2 (1/4"), espesor de 6 cm y pendiente del 10%; con dimensiones externas de 0,84 m de ancho, 1,8 m de altura y 0,60 m de profundidad. | un | 1 | 880000 | 880000
2.19 | Suministro e instalación de Canastilla en acero inoxidable para cribado antes de bombeo. 0,2 m x 0,25 m x 0,4 m | un | 1 | 1200000 | 1200000
|  |  |  | SUBTOTAL | 20045020
3. | Humedal Principal en zona alta. Capacidad 6,3 m3/día
3.1 | Replanteo | glob | 1 | 275000 | 275000
3.2 | Excavación mecánica con retiro dentro de la instalación | m3 | 160 | 30500 | 4880000
3.3 | Excavación manual tuberías, cajas, perfilar taludes | m3 | 45 | 26400 | 1188000
3.4 | Recebo compactado | m3 | 0.8 | 104500 | 83600
3.5 | Suministro e instalación geotextil 180 g/cm2 y geomembrana HDPE 1 mm | m2 | 570 | 24950 | 14221500
3.6 | Suministro e instalación gravas 1 1/2"-2" | m3 | 25 | 125000 | 3125000
3.7 | Suministro e instalación gravas 3/4 - 1/2" | m3 | 75 | 160000 | 12000000
3.8 | Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para cajas de distribución de caudal y salida | m3 | 2.25 | 798000 | 1795500
3.9 | Acero de refuerzo. Varilla #4 diámetro 1/2" (0,994 Kg/m) | kg | 180 | 5600 | 1008000
3.10 | Tuberías PVC sanitaria 4" | m | 46 | 27800 | 1278800
3.11 | Codos PVC sanitarios 4" | un | 10 | 16800 | 168000
3.12 | Tee PVC sanitaria 4" | un | 2 | 21300 | 42600
3.13 | Siembra de plantas (Typha angustifolia, en densidad de 10.000 plantas/Ha) | m2 | 225 | 4200 | 945000
|  |  |  | SUBTOTAL | 41011000
4. | Tanque de almacenamiento agua tratada
4.1 | Replanteo | glob | 1 | 165000 | 165000
4.2 | Excavación mecánica con retiro dentro de la instalación | m3 | 65 | 30800 | 2002000
4.3 | Recebo compactado | m3 | 12 | 104500 | 1254000
4.4 | Concreto de limpieza 2000 psi, e = 0.05 m | m3 | 0.75 | 475000 | 356250
4.5 | Concreto 3000 psi | m3 | 12.4 | 759000 | 9411600
4.6 | Acero de refuerzo. Varilla #6 diámetro 3/4" (2,235 Kg/m) | kg | 1240 | 5900 | 7316000
4.7 | Tapa metálica en lámina alfajor, cal 1/8", marco y contramarco en ángulo 2" x 3/16", pintura anticorrosiva y esmalte para exteriores. | un | 1 | 538000 | 538000
4.8 | Suministro e instalación venteo en tubería PVC sanitaria 4" | Un | 2 | 37000 | 74000
|  |  |  | SUBTOTAL | 21116850
5 | Filtro Anaerobio de flujo ascendente
5.1 | Replanteo | m2 | 7.6 | 44000 | 334400
5.2 | Excavación manual | m3 | 38 | 26400 | 1003200
5.3 | Recebo compactado | m3 | 2.2 | 104500 | 229900
5.4 | Concreto de limpieza 2000 psi (solado) | m2 | 0.4 | 473000 | 189200
5.5 | Concreto 3000 psi | m3 | 9.8 | 792000 | 7761600
5.6 | Acero de refuerzo. Varilla #6 diámetro 3/4" (2,235 Kg/m) | kg | 980 | 5900 | 5782000
5.7 | Relleno con material de excavacion | m3 | 18 | 77000 | 1386000
5.8 | Relleno plástico tipo roseta o similar | m3 | 5 | 352000 | 1760000
5.9 | Tapas en concreto con marco y contra marco en angulo de 2"x 3/16". 0,60 m x0,60 m | un | 3 | 280500 | 841500
|  |  |  | SUBTOTAL | 19287800
total |  |  |  |  | 116950870
administración |  |  |  |  | 14034104.4
Imprevistos |  |  |  |  | 3508526.1
utilidad |  |  |  |  | 5847543.5
iva |  |  |  |  | 1111033.265
total |  |  |  |  | 141452077.265