## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO ESTUDIOS Y DISEÑOS CONCEJO Y DATIC
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (describir el Riesgo) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO, Controles a ser implantados | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | PERSONA RESPONSABLE por Implementar el Tratamiento | FECHA ESTIMADA en que se inicia el Tratamiento | FECHA ESTIMADA en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | Falencias en la planeación que impidan el desarrollo exitoso del proceso de contratación y la ejecución de los proyectos. | Pérdida del proceso de contratación o la no posibilidad de ejecución del mismo. | 4 PROBABLE (probablemente va a ocurrir) | 3 MODERADO | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | Revisión, control y seguimiento permanente del proceso de planeación, en la fase pre contractual. Ya que a partir del análisis del sector se identifican los requisitos del proceso de contratación que garantice el desarrollo de la contratación | 2 IMPROBABLE (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 MODERADO | 5 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde que se recibe requerimiento | Hasta la Firma del Contrato | Reuniones de avance con equipo estructurador | Semanal
2 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos. | Pérdida del proceso de contratación o la no posibilidad de ejecución del mismo declarandolo desierto. | 3 POSIBLE (puede ocurrir en cualquier momento) | 4 MAYOR | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | Tiempos de publicidad de acuerdo con la normatividad vigente. anteder y analizar las observaciones que se presenten y realizar los cambios que se consideren pertinentes. Llamar o contactar algunos posibles proveedores avisandoles sobre el proceso. | 3 POSIBLE (puede ocurrir en cualquier momento) | 3 MODERADO | 6 | RIESGO ALTO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde que se publica el proceso | Hasta la presentacion de propuestas | Reuniones con equipo estructurador para buscar posibles proveedores y contestar observaciones de estos mismos. | Cada que se requiera
3 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | No firma del contrato | obstruccion de la ejecucion del contrato | 1 RARO (puede ocurrir exepcionalmente) | 3 MODERADO | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Seguimiento del cumplimieto cronograma del proceso y hacer uso de las garantias exigidas | 1 RARO (puede ocurrir exepcionalmente) | 3 MODERADO | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la adjudicacion | Hasta la Firma del Contrato | Control y Seguimiento | Diario
4 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Que no se presenten las garantias en los tiempos estipulados | Retraza el inicio de la ejecucion del contrato | 3 POSIBLE (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 MENOR | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Seguimiento para que se aporten los documentos requeridos en los tiempos estipulados | 1 RARO (puede ocurrir exepcionalmente) | 2 MENOR | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la adjudicacion | Hasta la Firma del Acta de Inicio | Control y Seguimiento | Diario
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIAL O POLITICO | Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden público | Retraso en la ejecucion de las actividades del contrato | 4 PROBABLE (probablemente va a ocurrir) | 3 MODERADO | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | Realizar mesa de trabajo con proveedor para minimizar los efectos de estas situaciones | 3 POSIBLE (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 MENOR | 5 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde el inicio del evento | Hasta el fin del evento de huelga, protesta entre otras | Seguimiento | Diario
6 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Problemas logísticos como daño o pérdida en equipos, fallas en los sistemas de transporte, salud del personal del contratista etc. | Retrasos en la ejecución y pérdidas económicas. | 4 RARO (puede ocurrir exepcionalmente) | 3 MODERADO | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Exigir a los contratistas los debidos procedimientos de salud a su personal y de cubrimiento de imprevistos en la logística. | 3 POSIBLE (puede ocurrir en cualquier momento) | 3 MODERADO | 6 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATISTA | Desde la adjudicacion | Hasta la finalizacion del contrato | Control y Seguimiento | Semanal
7 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Deficiencias en la coordinación entre los organismos y el contratista, en los trabajos a realizar como ensayos, estudios y demas actividades a realizar. | obstruccion de la ejecucion del contrato | 3 POSIBLE (puede ocurrir en cualquier momento) | 3 MODERADO | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | Asignar el recurso humano suficiente para la realización de los trabajos de coordinación entre organismos y contratista. | 2 IMPROBABLE (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 MENOR | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la adjudicacion | Hasta la finalizacion del contrato | Control y Seguimiento | semanal
8 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Afectaciones en acabados y estructura de edificaciones resultado de las exploraciones, estudios y ensayos realizados en sitio. | Problemas en la ejecucion del contrato | 4 PROBABLE (probablemente va a ocurrir) | 4 MAYOR | 8 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA | Realizar todas las reparaciones pertinentes después de realizar exploraciones y demás, con la respectiva aprobación y visto bueno por parte del organismo intervenido. | 3 POSIBLE (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 MENOR | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | Desde el inicio de las exploraciones necesarias | Hasta la finalizacion de las exploraciones | Control y Seguimiento | Diario
9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | Cambio de normativa en el régimen salarial o prestacional que impliquen un incremento en los costos de ejecución del contrato | Desequilibrio económico del contrato | 3 POSIBLE (puede ocurrir en cualquier momento) | 4 MAYOR | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | El contratista deberá evidenciar el desequilibrio económico del contrato como consecuencia del cambio normativo. Cuando haya lugar, para establecer actividades que mitiguen esto. | 3 POSIBLE (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 MENOR | 5 | RIESGO MEDIO | NO | CONTRATISTA | Desde la firma del acata de inicio | Hasta la finalizacion del contrato | Control y Seguimiento | mensual
10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto | Problemas en la ejecucion del contrato | 5 CASI CIERTO (ocurre en la mayoria de las circunstancias) | 3 MODERADO | 8 | RIESGO EXTREMO | ENTIDAD ESTATAL | Realizar mesa de trabajo con proveedor para minimizar los efectos de estas situaciones. | 5 CASI CIERTO (ocurre en la mayoria de las circunstancias) | 3 MENOR | 5 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde el inicio del evento | Hasta la finalizacion del contrato | Control y Seguimiento | Diario
Note on J2: Huergo, Johan Alberto: para determinar la valoracion del riego tener en cuenta la hoja #2, donde se anexa tabla para establecer este valor.