## NOMENCLATURAS
CLASE |  |  | Probabilidad del Riesgo |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
General (G) | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual |  | CATEGORIA | VALORACION |  | Calificacion Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Especifico ( E ) | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
|  |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Categoria | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
FUENTE |  |  | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CATEGORIA DEL RIESGO
Interno (I) | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico) |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoria
Externo (Ex) | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoria de los casos) | 5 |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
[6 empty] | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 y 7 | Riesgo Alto
ETAPA | [5 empty] | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
Planeación (P): | A etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes |  |  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoria de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Selección (S): | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista
Contratación (C): | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago
Ejecución (Ej): | Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo
TIPO
Riesgos Económicos (RE): | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos (RSP): | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales (RO): | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros (RF): | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros
Riesgos Regulatorios (RR): | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza (RN): | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales (RA): | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos (RT): | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica

## Matriz
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PROYECTO 1846-N° FDLSU-SASI-040-2022
OBJETO DEL PROCESO: |  |  |  | “CONTRATAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA, CON PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE USME”
PRESUPUESTO OFICIAL: |  |  |  | El valor del contrato se estima hasta por la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 89.394.407) incluido IVA
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno / Externo] | [Planeación / Selección / Contratación / Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo / Medio / Alto / Extremo] | [Entidad / Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad / Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externa | Selección | Operacional | Que el proceso se declare desierto | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Alcaldía Local | Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección | 1 - Raro | 2 - Menor | 3 | Bajo | NO | Alcaldía Local | Una vez iniciado el proceso de convocatoria | Hasta las respuestas a las observaciones al proyecto de pliego | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Etapa de planeación y precontractual
2 | General | Interna | Selección | Jurídico/Técnico/Financiero | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas | Declaratoria de desierto del proceso de contratación. | 1 - Raro | 2 - Menor | 3 | Bajo | Contratista | Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error | 1 - Raro | 1 - Insignificante | 2 | Bajo | NO | Alcaldía Local | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Iguamente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Etapa de planeación y precontractual
3 | General | Externa | Selección | Economicos | Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | érdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | Contratista | Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente | 1 - Raro | 2 - Menor | 3 | Bajo | SI | Alcaldía Local | En la etapa precontractual. | Constante revisión en la etapa precontractual | Revisiones de las repuestas a las posibles observaciones presentada por los oferentes Lista de Chequeo | Durante la etapa de selección
4 | Específico | Interna | Selección | Regulatorios | Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Posible nulidad del contrato, Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | Contratista | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área. | 1 - Raro | 2 - Menor | 3 | Bajo | SI | Alcaldía Local | En la etapa precontractual. | Constante revisión en la etapa precontractual | Revisiones de los oferentes conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones Lista de Chequeo | Durante la etapa de evaluación y selección
5 | General | Externa | Ejecución | Operacionales | Que el contratista no suscriba el contrato | Retraso en la prestación del servicio requerido por la entidad | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | Contratista | Exigencias de garantias de seriedad dela oferta y estudiar posibilidad de imponer sanción de inhabilidad | 1 - Raro | 1 - Insignificante | 2 | Bajo | NO | Alcaldía Local | Una vez adjudicado el contrato | Desde el inicio del contrato | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Etapa precontractual
6 | General | Interno | Selección | Operacional | Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable al sector o a sus disposiciones tributarias. | Modificación del clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones | 1 - Raro | 2 - Menor | 4 | Bajo | Alcaldía Local | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas | 1 - Raro | 1 - Insignificante | 2 | Bajo | SI | Alcaldía Local | Dentro del mismo tiempo de cambio regulatorio | Al mismo día de la ocurrencia | A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables a cada sector | Durante la etapa precontractual, contractual
7 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídicos/Comercial/Regulatorios | Alteraciónes por cambios en lineamientos técnicos y del mercado | Modificación del clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones | 1 - Raro | 3 - Moderado | 4 | Bajo | Alcaldía Local | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o cambios de especificaciones | 1 - Raro | 1 - Insignificante | 2 | Bajo | SI | Alcaldía Local | Dentro del mismo tiempo de cambio técnico de los bienes | Al mismo día de la ocurrencia | A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables a cada sector | Mensual, durante su ejecución
8 | Específico | Externo | Ejecución | Economico | Salida del mercado de los bienes a adquirir o escacez de los mismos | Dificultad para el cumplimiento de lo contratado | 3 - Posible | 3 - Moderado | 5 | Medio | Contratista | Propuesta de elementos con caracteristicas técnicas similiares para evaluación y aprobación de los mismos por parte de la Alcaldía y la entidad encargada de suministrar la linea técnica | 1 - Raro | 1 - Insignificante | 2 | Medio | SI | Supervisor del contrato | Dentro del mismo tiempo de la afectación | Dentro del periodo de ocurrencia | A través de la supervisión del contrato y comité técnico de seguimiento al mismo | Mensual, durante su ejecución
9 | General | Externa | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de la prestación del servicio o mala calidad del mismo | La entidad no podría cumplir con la entrega de los elementos necesarios por los jardines infantiles | 1 - Raro | 3 - Moderado | 4 | Bajo | Contratista | Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento | 1 - Raro | 1 - Insignificante | 2 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Una vez adjudicado el contrato | Hasta el último día de ejecución del contrato | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Diario
10 | Específico | Externa | Postcontractual | Operacionales | Mala calidad de los servicios | Demora en la entrega del producto final | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | Contratista | Poliza de calidad de los servicios | 1 - Raro | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Alcaldía Local | Cada vez que se haga entrega de los productos | Cada vez que se presente la necesidad | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Cuando se presente
11 | Específico | Externa | Postcontractual | Economicos | Demora en la entrega de los bienes | La no entrega oportuna de los bienes a los beneficiarios | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | Contratista | Poliza de calidad de los servicios | 1 - Raro | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Alcaldía Local | Afectación de polizas cuando ocurra el incumplimiento | Cada vez que se presente la necesidad | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Mensual
12 | Específico | Externa | Ejecución | Economicos | Cambio de los precios del mercado | La no entrega oportuna de los bienes a los beneficiarios | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | Contratista | Solicitud por parte del contratista y valoración del desequilibrio | 1 - Raro | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Alcaldía Local | Hasta el último día de ejecución del contrato | Cada vez que se presente la necesidad | Supervisión constante a la ejecución del contrato | cuando se presente
13 | Específico | Externo | Ejecución | Economico | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Reclamaciones al Contratante | 1 - Raro | 2 - Menor | 3 | Bajo | Contratista | Aceptación de sus precios | 1 - Raro | 1 - Insignificante | 2 | Bajo | SI | Contratista | Dentro del mismo tiempo de la afectación | Dentro del periodo de ocurrencia | A través de la supervisión del contrato | Durante la época de ocurrencia
14 | General: | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambio en las tarifas del IVA | Aumento del valor del contrato o disminución del plazo del mismo | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Alcaldía Local | Aceptar el Riesgo y realizar medidas de control del presupuesto para tomar decisiones en tiempo real si hay cambios tributarios y redistriburi los recursos | 3 - Posible | 4 - Mayor | 5 | Medio | SI | Contratista | Dentro del mes siguiente a la ocurrencia | Dentro del mes siguiente a la ocurrencia | Control del presupuesto | Durante la epoca de ocurrencia del contrato.
15 | General: | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambio en la TRM con respecto a los elementos que deben ser importados. | Aumento del valor del contrato o disminución del plazo del mismo | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | Establecer medidas que le permitan un menor impacto en la adquisición de los elementos para no faltar al contrato firmado. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 5 | Medio | SI | Contratista | Dentro del mes siguiente a la ocurrencia | Dentro del mes siguiente a la ocurrencia | Control del presupuesto | Durante la epoca de ocurrencia del contrato.
16 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Activación de garantías y /o devolución de elementos proporcionados por el contratista | Los elementos adquiridos no cumplen con las caracteristicas técnicas contratadas o son de baja calidad | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | Contratista | Validación previa de caracteristicas de elementos a través de muestras o fichas técnicas de los mismos, proporcionados por el contratista | 1 - Raro | 1 - Insignificante | 2 | Bajo | SI | Contratista | Dentro del mes siguiente a la ocurrencia | Dentro del mes siguiente a la ocurrencia | A través de la supervisión del contrato y comité técnico de seguimiento al mismo | Mensual, durante su ejecución
17 | Específico | Externa | Ejecución | Operacionales | Perdida de listados de elementos entregados. | No ejecución en los plazos establecidos | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | Contratista | Procediemento para archivo | 1 - Raro | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Contratista | Através de revisión de informes | Hasta el último día de ejecución del contrato | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Mensual
18 | Específico | Externa | Contractual | Operacionales | No se cumpla con la meta de dotación mobiliaria y/o logistica. | No cumplimiento metas de plan de Desarrollo | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | hacer seguimiento a la entrega de la dotación asignada | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | Alcaldía Local | Revisión cronograma | Cada vez que se presente la necesidad | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Cuando se presente
19 | Específico | Externa | Ejecución | Ambientales | Factores ambientales y de naturaleza que afectan la ejecución del contrato principal | No ejecución en los plazos establecidos | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Empresa y Contratista | una vez ocurrido el evento se realizará evalaución de los efectos y se tratara de acuerdo a los daños | 1 - Raro | 1 - Insignificante | 4 | Bajo | SI | Contratista | Revisión cronograma | Hasta el último día de ejecución del contrato | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Cuando se presente
20 | Específico | Externa | Contractual | Sociales o Politicos | Eventos de orden público | No ejecución en los plazos establecidos | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Empresa y Contratista | Plan de contingencia | 1 - Raro | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Contratista | Revisión cronograma | Hasta el último día de ejecución del contrato | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Cuando se presente
21 | General | Externa | Postcontractual | Economicos | No acuerdo en la liquidación del contrato | Liquidación unilateral del mismo | 2 - Improbable | 1 - Insignificante | 3 | Bajo | Empresa y Contratista | Adecuada supervisión del contrato | 1 - Raro | 2 - Menor | 3 | Bajo | SI | Alcaldía Local | Se realiza con la revisión del informe final | Hasta el último día de ejecución del contrato | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Cuando se presente
JAIME CAMILO RONCANCIO JARAMILLO
PROFESIONAL FDLU-PLANEACIÓN