## Matriz Riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato. | No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Informar al contratista, una vez celebrado el proceso, especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad Estatal | En la legalización del contrato | En la terminación del contrato | Cuando se legaliza el Contrato | Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.
2 | General | Externo | Especifico | Operacional | Riesgo por uso o información errada. | No cumplimiento del objeto contractual | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Comunicación permanente del Contratista con el Supervisor del Contrato; verificación de los entregables. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Entidad Estatal | En la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Cuando se legaliza el Contrato | La revisión de los entregables dentro del plazo del Contrato.
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por incumplimiento | No desarrollo del objeto contractual y de las obligaciones del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Comunicación permanente del Contratista con el Supervisor del Contrato; verificación de los entregables. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Entidad Estatal | En la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Cuando se legaliza el Contrato | Mediante el acta de aprobación de póliza de cumplimiento
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que los entregables no cumplan con la calidad requerida y los tiempos de entrega. | Se afectaría la ejecución del Contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Póliza de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Entidad Estatal | si | En la ejecución del contrato | Finalizado el Contrato | Mediante el acta de aprobación de póliza de cumplimiento
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | Se afectaría la ejecución del Contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Verificación por parte del Supervisor del Contrato de los aportes a la seguridad social y ARL por parte del Contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Entidad Estatal | si | En la ejecución del contrato | Finalizado el Contrato | Mediante el documento soporte de recibido a satisfacción del Supervisor del Contrato, donde se informa de la verificación de los pagos correspondientes
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Modificación al régimen de impuestos aplicables al contrato. | Afectación económica al contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Llevar a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos en materia de impuesto que afecten la ejecución del contrato | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Si | Entidad Estatal | si | En la ejecución del contrato | Finalizado el Contrato | Seguimiento a la normatividad
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Desplazamiento a ciudades distintas a Bogotá. | Se afectaría la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Validación cubrimiento ARL | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | si | En la ejecución del contrato | Finalizado el Contrato | Mediante correo electrónico donde se reporta o se tramita la notificación de desplazamiento.
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Caso fortuito o fuerza mayor | Imposibilidad de la ejecución del contrato, por daños estructurales al inmueble. Sobrecostos al contrato por daños inesperados. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Hacer seguimiento y controles para mitigar la emergencia en caso de que se presente. Verificar sistema de sismo resistencia del inmueble. Implementar planes de evacuación. | 1 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista/Supervisor del Contrato | si | Desde el inicio en la ejecución | Hasta la finalización | Advertir sobre posibles riesgos y advertencias que estén pronosticadas y puedan afectar la ejecución del contrato

## Hoja1 (hidden)
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS
MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
No | Clase | Área | Etapa | Tipo | descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  | Afecta la ejecución el contrato | Persona que implementa el tratamiento | Fecha inicio tratamiento | Fecha término tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo |  |  |  |  | Forma de realizar monitoreo | Periodicidad monitoreo / Cuando?
1 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato. | No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo. | 2 | 3 | 5 (Riesgo Medio) | d | Contratista | Informar al contratista, una vez | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Entidad Estatal | En la legalización del contrato | Cuando se legaliza el Contrato | Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.
celebrado el proceso,
especificando los plazos
perentorios para la
suscripción y presentación de las garantías.
2 | General | Externo | Especifico | Operacional | Riesgo por uso o información errada. | No cumplimiento del objeto contractual | 3 | 4 | 7 (Riesgo medio) | d | Contratista | Comunicación permanente del Contratista con el Supervisor del Contrato; verificación de los entregables. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad Estatal | En la ejecución del contrato | Finalizado el Contrato | La revisión de los entregables dentro del plazo del Contrato.
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por incumplimiento | No desarrollo del objeto contractual y de las obligaciones del contrato | 2 | 3 | 5 (Riesgo Medio) | d | Contratista | Comunicación permanente del Contratista con el Supervisor del Contrato; verificación de los entregables. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad Estatal | En la ejecución del contrato | Finalizado el Contrato | La revisión de los entregables dentro del plazo del Contrato.
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que los entregables no cumplan con la calidad requerida y los tiempos de entrega. | Se afectaría la ejecución del Contrato. | 2 | 3 | 5 (Riesgo Medio) | d | Contratista | Póliza de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad Estatal | En la ejecución del contrato | Finalizado el Contrato | Mediante el acta de aprobación de póliza de cumplimiento
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | Se afectaría la ejecución del Contrato. | 2 | 3 | 5 (Riesgo Medio) | d | Contratista | Verificación por parte del Supervisor del Contrato de los aportes a la seguridad social y ARL por parte del Contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad Estatal | En la ejecución del contrato | Finalizado el Contrato | Mediante el documento soporte de recibido a satisfacción del Supervisor del Contrato, donde se informa de la verificación de los pagos correspondientes
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Modificación al régimen de impuestos aplicables al contrato. | Afectación económica al contrato. | 3 | 4 | 7 Riesgo Extremo | d | Contratista | Llevar a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos en materia de impuesto que afecten la ejecución del contrato | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Si | Entidad Estatal | En la ejecución del contrato | Finalizado el Contrato | Seguimiento a la normatividad
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Desplazamiento a ciudades distintas a Bogotá. | Se afectaría la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 Riesgo Medio | d | Contratista | Validación cubrimiento ARL | 3 | 1 | 4 | Riesgo Medio | Si | Contratista | En la ejecución del contrato | Finalizado el Contrato | Mediante correo electrónico donde se reporta o se tramita la notificación de desplazamiento.
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Caso fortuito o fuerza mayor | Imposibilidad de la ejecución del contrato, por daños estructurales al inmueble. Sobrecostos al contrato por daños inesperados. | 1 | 3 | 4 Riesgo Medio | d | Contratista | Hacer seguimiento y controles para mitigar la emergencia en caso de que se presente. Verificar sistema de sismo resistencia del inmueble. Implementar planes de evacuación. | 1 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Supervisor del Contrato | Desde el inicio en la ejecución | Hasta la finalización | Advertir sobre posibles riesgos y advertencias que estén pronosticadas y puedan afectar la ejecución del contrato

## Matriz Riesgos (3) (hidden)
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO DE WHATSAPP
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación |  | R. Seguridad Digital | Desactualización de versión usada de whatsapp | 1. Aprovechamiento de vulnerabilidades para ejecutar ataques que podrían afectar a los clientes y a Millenium en su plataforma tecnológica. 2. Afectación reputacional del ICETEX. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | MILLENIUM | Implementar actualizaciones una vez emitidas por Faceebook y probadas en la plataforma, certificando al ICETEX cada vez que se ejecute un cambio. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | si | Icetex-Millenium | 2020-08-30 | Desde la salida del porducto | Pruebas de la aplicación por parte de Icetex y Millenium,reuniones de seguimiento y Reporteria | Pruebas de la aplicación (previo a la salida del porducto) , reuniones de seguimiento (Semanal y quincenal) y Reporteria (mensual)
2 | General | Interno | Operación |  | R. Operativo | Incumplimiento de políticas whatsapp | Cancelación temporal o definitiva del servicio | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | MILLENIUM | Monitoreo del servicio reportando cualquier anomalia referente a las políticas de uso | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | si | Icetex-Millenium | 2020-08-30 | Desde la salida del porducto | Controles de la aplicación por parte de Icetex y Millenium,reuniones de seguimiento y Reporteria | controles a la aplicación (previo a la salida del porducto y durante su produccion) , reuniones de seguimiento (Semanal y quincenal) y Reporteria (mensual)
3 | General | Interno | Planeación |  | R. Seguridad Digital | Suplantación del número usado por el ICETEX para el servicio de whatsapp | Envío de informacion falsa a clientes | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | MILLENIUM | 1. Monitoreo del servicio reportando cualquier anomalía. 2. Campañas de recordación del número único de Icetex de whatsapp. 3. Verificación en dos pasos. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | si | Icetex-Millenium | 2020-08-30 | Desde la salida del porducto | Monitoreo de redes y Web de la aplicación por parte de Icetex y Millenium,reuniones de seguimiento y Reporteria | Monitoreo de las redes y web de la aplicación (previo a la salida del porducto y durante se porduccion) , reuniones de seguimiento (Semanal y quincenal) y Reporteria (mensual)
4 | General | Interno | Planeación |  | R. Seguridad Digital | No entregar el recibo de pago por indisponibilidad del sistema de información que lo genera | Degradación del servicio al cliente | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | UT | Plan de contingencia completo del Sistema Core | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | si | Icetex-Millenium | 2020-08-30 | Desde la salida del porducto | Pruebas de la aplicación por parte de Icetex y Millenium,reuniones de seguimiento y Reporteria | Pruebas de la aplicación (previo a la salida del porducto) , reuniones de seguimiento (Semanal y quincenal) y Reporteria (mensual)
5 | General | Interno | Planeación |  | Redes | Caida canal dedicado Milenium-Icetex | Falla en la comunicación infraestructura milenium icetex | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Milenium-Icetex | uso de canal principal, Backup y vpn | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | si | Icetex-Millenium | si | ya se tiene implementado | Validación de los canales que se tiene con los diferentes proveedores | Monitoreo operación
6 | General | Interno | Planeación |  | Redes | Caida canal dedicado UT-Icetex | Falla en la comunicación infraestructura UT-Icetex | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | UT-Icetex | uso de canal principal, Backup | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | si | UT-Icetex | si | ya se tiene implementado | Validación de los canales que se tiene con los diferentes proveedores | Monitoreo operación

## Matriz Riesgos (2) (hidden)
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO DE WHATSAPP
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación |  | R. Seguridad Digital | Entregar el recibo de pago a una persona no dueña del producto, debido a que cualquier persona distinta al titular, puede realizar la solicitud del recibo. | 1. Consulta y acceso de lo estados de pago indiscriminadamente. 2. Incurrir en tratamiento no autorizado de datos personales no autorizados. | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | ICETEX | Opciones: 1. Consulta de estado de cuenta solo desde números de celular registrados en Icetex, validación del número celular contra las bases de datos de información del cliente. 2. Para el requerimiento de esta consulta, se debe digitar el número de documento de identificación, podría utilizarse otro dato como por ejemplo el número del crédito. Adicional 1. No usar número de celular para fines diferentes a los mencionados, ejmplo: campañas comerciales. 2. Entregar un recibo de pago resumido, De entregar un recibo completo, la información de datos personales entregar cortada: ejemplo: *******507 (número de identificación). | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | si | Icetex-Millenium | 2020-08-30 | Desde la salida del porducto | Pruebas de la aplicación por parte de Icetex y Millenium,reuniones de seguimiento y Reporteria | Pruebas de la aplicación (previo a la salida del porducto) , reuniones de seguimiento (Semanal y quincenal) y Reporteria (mensual)
2 | General | Interno | Planeación |  | R. Seguridad Digital | Desactualización de versión usada de whatsapp | 1. Aprovechamiento de vulnerabilidades para ejecutar ataques que podrían afectar a los clientes y a Millenium en su plataforma tecnológica. 2. Afectación reputacional del ICETEX. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | MILLENIUM | Implementar actualizaciones una vez emitidas por Faceebook y probadas en la plataforma, certificando al ICETEX cada vez que se ejecute un cambio. | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | si | Icetex-Millenium | 2020-08-30 | Desde la salida del porducto | Pruebas de la aplicación por parte de Icetex y Millenium,reuniones de seguimiento y Reporteria | Pruebas de la aplicación (previo a la salida del porducto) , reuniones de seguimiento (Semanal y quincenal) y Reporteria (mensual)
3 | General | Interno | Operación |  | R. Operativo | Incumplimiento de políticas whatsapp | Cancelación temporal o definitiva del servicio | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | MILLENIUM | Monitoreo del servicio reportando cualquier anomalia referente a las políticas de uso | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | si | Icetex-Millenium | 2020-08-30 | Desde la salida del porducto | Controles de la aplicación por parte de Icetex y Millenium,reuniones de seguimiento y Reporteria | controles a la aplicación (previo a la salida del porducto y durante su produccion) , reuniones de seguimiento (Semanal y quincenal) y Reporteria (mensual)
4 | General | Interno | Planeación |  | R. Seguridad Digital | Suplantación del número usado por el ICETEX para el servicio de whatsapp | Envío de informacion falsa a clientes | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | MILLENIUM | Monitoreo del servicio reportando cualquier anomalía. 2. Campañas de recordación del número único de Icetex de whatsapp. | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | si | Icetex-Millenium | 2020-08-30 | Desde la salida del porducto | Monitoreo de redes y Web de la aplicación por parte de Icetex y Millenium,reuniones de seguimiento y Reporteria | monitoreo de las redes y web de la aplicación (previo a la salida del porducto y durante se porduccion) , reuniones de seguimiento (Semanal y quincenal) y Reporteria (mensual)
5 | General | Interno | Planeación |  | R. Seguridad Digital | No entregar el recibo de pago por indisponibilidad del sistema de información que lo genera | Degradación del servicio al cliente | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | UT | Plan de contingencia completo del Sistema Core | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | si | Icetex-Millenium | 2020-08-30 | Desde la salida del porducto | Pruebas de la aplicación por parte de Icetex y Millenium,reuniones de seguimiento y Reporteria | Pruebas de la aplicación (previo a la salida del porducto) , reuniones de seguimiento (Semanal y quincenal) y Reporteria (mensual)
6 | General | Interno | Planeación |  | Redes | Caida canal dedicado Milenium-Icetex | Falla en la comunicación infraestructura milenium icetex | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Milenium-Icetex | uso de canal principal, Backup y vpn | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | si | Icetex-Millenium | si | ya se tiene implementado | Validación de los canales que se tiene con los diferentes proveedores | Monitoreo operación
7 | General | Interno | Planeación |  | Redes | Caida canal dedicado UT-Icetex | Falla en la comunicación infraestructura UT-Icetex | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | UT-Icetex | uso de canal principal, Backup | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | si | UT-Icetex | si | ya se tiene implementado | Validación de los canales que se tiene con los diferentes proveedores | Monitoreo operación