## CALIFICACIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
OBJETO | [5 empty] | Prestar el servicio de mantenimiento correctivo y calibración del equipo Muestreador de aire MAS100NT, que se utiliza para monitoreo microbiológico en el Archivo de Bogotá.
PRESUPUESTO OFICIAL: ($) | [5 empty] | 7700535
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | BOGOTÁ D.C.
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos:
a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación,
b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato,
c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato,
d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
PROBABILIDAD: | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
| Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
| Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
| Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
| casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto del contrato.
CALIFICACIÓN MONERATIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato |  |  |  |  | Incremeta el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto del contrato. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto del contrato. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto del contrato
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | 77005.35 | 385026.75 | 770053.5 |  |  |  |  | 1771123.05 | $1.298.273,8 o más
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
PROBABILIDAD: | Raro |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
| Improbable |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7
| Posible |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8
| Probable |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9
| casi cierto |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10
¦
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
| VALORACIÓN |  |  |  | CATEGORIA
| 10, 9 Y 8 |  |  |  | Riesgo Extremo
| 6 Y 7 |  |  |  | Riesgo Alto
| 5 |  |  |  | Riesgo Medio
| 2,3 Y 4 |  |  |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) |  |  |  | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1. | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Debilidades en la elaboración de los estudios previos en cuanto a lo técnico, jurídico y económico que generen condiciones no adecuadas para la ejecución contractual. Establecer requisitos de evaluación y causales de rechazo que permitan la selección de un proponente técnica, jurídica, y economicamente idóneo para desarrollar efectivamente el objeto del contrato. |  |  |  | 1. Impide la ejecución de actividades misionales de la Dirección Archivo de Bogotá. 2. Pérdida del recurso presupuestal. 3. Detrimento patrimonial por posible daño al equipo debido a la falta de mantenimiento preventivo. 4. Subvaloración o sobrevaloración de los bienes o servicios a contratar |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad
2 | ESPECÍFICO | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por parte del contratistas a sus empleados |  |  |  | 1.Impide la ejecución de actividades misionales y/o de apoyo de la Secretaría General 2. Castigo Presupuestal de la Secretaría General. 3. Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad. |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista.
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Que el mantenimiento correctivo y calibración entregados por el contratista no cuenten con los estándares de calidad y correcto funcionamiento. |  |  |  | 1. Posibles sanciones, demandas 2.Impide la ejecución de actividades misionales de la Dirección Archivo de Bogotá 3. Incumplimiento al objeto y obligaciones contractuales. 4. Procesos judiciales. 5. Posibles sobrecostos. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista.
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Que el mantenimiento correctivo y calibración se vea afectado por restricciones derivdas por medidas sanitarias adoptadas por las autoridades distritales o nacionales. |  |  |  | 1. Incumplimiento al objeto y obligaciones contractuales. . |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista.
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Huelgas, paros, motines y demás factores de orden público del mismo modo que disposiciones reglamentarias por motivos de salud pública, estado de emergencia o similares, que puedan afectar la prestación del servicio. |  |  |  | No es posible dar cumplimiento a la programación acordada para la prestación del servicio. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista.
N° | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | [5 empty] | Impacto Después Del Tratamiento |  | 3. Afecta la imagen institucional. de la Secretaria General 4. Castigo Presupuestal de la Secretaria General |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1. | Conformación de un equipo interdisciplinario (económico, jurídico y técnico) para la elaboración del estudio previo. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Bajo | Equipo Interdisciplinario de la Dirección Archivo de Bogotá, Dirección de Contratación y la Subdirección Financiera |  | Desde la radicación a la Dirección de Contratación. | hasta la suscripción del contrato | A través de mesas de trabajo para elaborar, coordinar los requerimientos del proceso. |  | Durante la elaboración del estudio previo y todos sus componentes
2 | 1) El supervisor realizará la verificación de los soportes de pago que acrediten el cumplimiento del pago de las prestaciones sociales y parafiscales. 2. Hacer efectiva la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones por parte del contratista a favor de la Secretaria General. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervisor / Secretaria General |  | Desde la suscripción del acta de inicio. | Hasta la finalización del contrato. | Solicitando la presentación de la certificación de cumplimiento del pago de las prestaciones sociales y parafiscales |  | Cada vez que el contratista presente documentos de pago.
3 | Supervisión del contrato estará atento a la constitución y vigencia de la correspondiente garantía (calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados). Supervisor del contrato debe hacer respetar lo firmado en el contrato en cuanto la calidad de los servicios o bienes suministrados de conformidad con las especificaciones técnicas. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor del contrato |  | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio y de los repuestos suministrados en el acta de recibo a satisfacción del servicio |  | En cada jornada de mantenimiento y/o suministro de repuestos
4 | Supervisión del contrato y contratista estarán atentos a adoptar los mecanismo de contigencia o decisiones correspondientes frente a medidas sanitarias. | [5 empty] | 7 | 7 | 7 | Riesgo Alto | Supervisor del contrato Contratista |  | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor del contrato y contratista examinarán las medidas gubernamentales y establecerán las medidas pertinentes. |  | En cada jornada de mantenimiento y/o suministro de repuestos
5 | El contratista y la entidad deberán acordar un plan de contingencia, con el fin de reprogramar las actividades que no se puedan ejecutar dentro del término que establezcan las partes. | [5 empty] | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor del contrato Contratista y contratista. |  | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Tener en cuenta las situaciones de orden puublico que puedan ser previsibles, a la hora de programar el servicio. |  | Al momento de la suscripción del acta de inicio del contrato y durante toda la ejecución del mismo.
Nota: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
|  |  | NOMBRE | [13 empty] | FIRMA
Proyectó |  |  | LENYN YANIRA TRIANA - CONTRATISTA -DDAB
Revisó: |  |  | DIANA PAOLA REYES - ABOGADA -DDAB
Aprobó: |  |  | ALVARO ARIAS CRUZ - DIRECTOR DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTA
4233100-FT-012 Versión 05

## Sheet1
20000000
0.05
1000000