## PROCEDAS
Anexo . MATRIZ DE RIESGOS El Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y del decreto 1082 de 2015, identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso y luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | PROBALIDAD | IMPACTO | VALORACIPN DEL RIESGO | CATEGORIA | ¡A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO DE CONTROLES A SER IMPLANTADOS | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | AFECTA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoía |  |  | ¿Como se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento de las especificaciones técnicas del FDLSC. | Restraso en el desarrollo de las actividades contratadas, baja calidad de las labores, afectaciones a las comunidades participamtes de los procesos. Imposibilidad del cumplimiento del contrato.Pérdida de credibilidad y deterioro de la imagen de la Alcaldia ante las comunidades. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | FDLSC | Establecimiento detallado de las especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista. Mesa de trabajo inicial para explicar alcances y productos esperados. Seguimiento mensual de avance. Exigencia de póliza de cumplimiento. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | En la formulación del anexo técnico. Al inicio del contrato. En el seguimiento mensual. | Detallando adecuadamente las especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista. Dando orientaciones en mesa de trabajo inicial. Seguimiento mensual de avance. | única durante la etapa precontractual y mensualmente en la etapa contractual.
2 | Específico | Externo | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retrasos en las intervenciones por labores que dependen de terceros | Retraso en el desarrollo de las acciones y cronogramas previstos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista FDLSC | Seguimiento permanente al avance de contrato. Gestión interinsitucional para apoyar al contratista en trámites o gestiones con terceros. Respuesta oportuna a imprevistos de las partes. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | SI | A partir del inicio del contrato y hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
3 | Específico | Externo | EJECUCIÓN | SOCIAL | Imposibilidad de la intervención por factores sociales, intervención o resistencia de la comunidad. | Retraso en el desarrollo de las acciones y cronogramas previstos. Situaciones de encuentro con la comunidad y disociaciones al respecto. Procesos legales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratista FDLSC | Claridad en el procesos de selección de las iniciativas, criterios objetivos de selección y mantenimiento de canales de comunicación abiertos a la comunidad de forma permanente. Acercamientos social permanente y espacios de socializaciones a la comunidad. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | A partir del inicio del contrato y hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
4 | Específico | Interno | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Afectaciones a la integridad o salud física de los promotores o terceros en el desarrollo de las actividades. | Demandas de terceros, procesos legales, suspensión del contrato y demoras en la ejecución. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista FDLSC | Exigencia del cumplimiento del plan de riesgos laborales y uso de EPP. Cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social y salud. Exigencia de póliza de responsabilidad civil extracontractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | En la formulación del anexo técnico. Al inicio del contrato. A partir del inicio del contrato y hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual, Seguimiento y verificación de labores en campo. | SEMANAL Y MENSUAL.
5 | Específico | Interno | EJECUCION | OPERACIONAL | Demora en la radicación oportuna de los informes por parte del contratista | Inconvenientes en la ejecución presupuestal y seguimeinto de las labores convenidas. | 4 | 2 | 6 | Alto | Contratista FDLSC | Establecimiento y seguimiento de cronogramas. Requerimientos oportunos al contratista. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | A partir del inicio del contrato y hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
6 | General | Externo | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Fluctuación de los precios de los insumos y combustibles, desabasteciomiento de materia prima y especulación de precios. | Retrasos en la ejecución del contrato, posible variación del mismo, imposibilidad del contratista para continuar con la ejecución del convenio, desequilibrio económico. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Revisión periódica del mercado en materia de fluctuación de precios | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | A partir del inicio del contrato y hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
7 | Especifico | Interno | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Que se presenten errores involuntarios en la estructura de las condiciones contractuales representadas en estudios previos y anexo técnico, así como los demás documentos del presente proceso. | *Fallas en la ejecución o imposibilidad del cumplimiento de los términos por inviabilidad técnica, jurídica o financiera. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | FDLSC Planeación y Ambiente | Aplicación de los procedimientos establecidos. Revisión técnica, jurídica y financiera de los documentos formulados. Realización de los comités técnicos internos de la administración para la revisión detallada de los documentos pre contractuales. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | En el proceso precontractual, desde la proyección del estudio previo, anexo técnico y demás documentos del proyecto. | Realización de mesas de trabajo y/o revisiones individuales por parte de las áreas involucradas. Se elabora cronograma para realizar seguimiento y monitoreo a cada una de las acciones y oportuna revisión y aprobación de los documentos contractuales. | SEMANAL
8 | Específico | Interno | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | REGULATORIO | Que el proponente no tuviese capacidad técnica, adminsitrativa y/o financiera para cumplir el objeto contractual. | *Detrimento patrimonial al Distrito *Afectación del logro de los objetivos y de las metas del proyecto 1859. *Investigaciones y sanciones. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | FDLSC | *Verificación de requistos e idoneidad. *Exigencia degarantias al contratista con la suscripción de pólizas de calidad y cumplimiento. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | *Establecimiento adecuado de requisitos de idoneidad. *Adecuado proceso de verificación de requisitos de idoneidad técnica,financiera, jurídica,administrativa por parte del FDLSC previo a la contratación. *Seguimiento a la ejecución del contrato. | *Durante la planeación del proceso precontractual y la evaluacón de proponentes. *Durante los comites técnicos de segumiento. | ANTES DE INICIAR EL CONTRATO Y MENSUAL
Elaborado por: Mariam Alejandra Alarcón - Contratista- Profesional de Apoyo Ambiente. Harold Stiven Garzón Cárdenas- Contratista- Profesional de Apoyo Ambiente.
Revisado por: Diego Mauricio Rojas -Contratista- Referente Ambiental ALSC
Aprobado por: