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CP-CI-EAAR-08-2022
ANEXO 1 
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA

[Los Documentos Tipo son inalterables y las Entidades Estatales no pueden incluir, modificar o exigir en este Anexo requisitos adicionales, condiciones habilitantes o factores técnicos y económicos diferentes a los señalados en el documento base; salvo cuando de forma expresa lo determine el documento, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris]
[La Entidad debe tener en cuenta que el Proceso de Contratación del Interventor no puede estar desligado del contrato o proceso de obra sobre el que se realizarán las labores de interventoría; por tal motivo, es necesario vincular estos dos procesos, entre otras cosas, en los aspectos técnicos que sean procedentes desde el rol del Interventor, cuando lo considere y justifique la Entidad]
[En el caso que la Entidad requiera incluir otros títulos o subtítulos que sean aplicables al proyecto de interventoría podrá hacerlo y desarrollarlos según cada proyecto, teniendo claro que no se podrá incorporar requisitos de participación alguno en este documento.] 
[INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BALBOA, AFECTADO POR EVENTOS DE EMERGENCIA]

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
EL ALCALDE MUNICIPAL DE BALBOA RISARALDA, en uso de las atribuciones del artículo 315 de la Constitución Política, del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, de la  Ley 1523 de 2012 y demás normas concordantes, declaró la calamidad pública en la jurisdicción del municipio de Balboa, por las situaciones de emergencia que se presentaron en las vías de los sectores Via principal Cachipay – Balboa sector la Aurora, la Floresta; Tambores-Cruces- San Luis; Tambores Esparta; Tres Esquinas-Cocohondo-Totui; Tambores-Balboa, San Antonio-Guaimaral, Chuscal. Y vías con deslizamientos y pérdida de banca como La Alejandría-La Palmera-Monos al igual que vías con afectación total de la calzada de circulación como la cancha- purace; el Chuscal-Los Alpes, entrada Granatal Totui; La floresta-Las Violetas Tres esquinas- Cocohondo – Totuí Y en general todas las vías que se encuentran en material tierra y en la vereda Totuí. Y por las afectaciones a la red de aducción del sistema de acueducto del municipio de Balboa que tienen en situación de desabastecimiento las veredas de La Quiebra, La Autora y El Manzano, y que generan riesgo inminente de desabastecimiento de agua a la población.

Así mismo, resuelve proceder con la ejecución de las obras de infraestructura necesarias en la red de aducción del acueducto, con el fin de restablecer el servicio en los lugares desabastecidos, y de reducir el riesgo de desabastecimiento de agua en el municipio de Balboa.

De acuerdo lo anterior y por solicitud de la empresa de servicios públicos del Municipio de Balboa, el Área Técnica de la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P. (EAAR), realizó recorrido en la línea de Aducción con el fin de identificar la problemática y emitir un concepto técnico sobre los hallazgos encontrados.

1.1. Se determinará la necesidad que tiene La empresa AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. –E.S.P.  de contratar la obra OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BALBOA, AFECTADO POR EVENTOS DE EMERGENCIA, teniendo en cuenta que, como GESTOR DEL PDA, se tramitó la inclusión de dicho proyecto a través de los instrumentos de planeación del programa PDA.

1.2. Que dicho proyecto fue presentado al Mecanismo Departamental para Evaluación y Viabilización de los Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y posteriormente ante el Comité Técnico Departamental de Proyectos de Risaralda N° 07, en la sesión del 15 de noviembre de 2022, en la cual el se sustentó y se emitió concepto favorable, de conformidad con el numeral 3.6 de los conceptos de evaluación de proyectos establecidos en la resolución 0672 del 21 de agosto de 2015.

1.3. El impacto de la obra a ejecutar redundará en la optimización del sistema de acueducto y el restablecimiento de servicio a la menor brevedad.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA 
La Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P, pretende contratar la interventoría integral del proceso de la referencia CP-CO-EAAR-06-2022 cuyo objeto es OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BALBOA, AFECTADO POR EVENTOS DE EMERGENCIA, el cual se encuentra en la plataforma del SECOP II.

2.1 Alcance

Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato de obra CP-CO-EAAR-06-2022 cuyo objeto es OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BALBOA, AFECTADO POR EVENTOS DE EMERGENCIA, el cual contempla las siguientes actividades de obra. 

	ITEM Nº
	ESPEC
	DESCRIPCIÓN
	UNID
	CANT

	1
	ACTIVIDADES PRELIMINARES 
	 
	 
	 

	1.1
	ITE2009
	CAMPAMENTO, INCLUYE TEJA DE ZINC, PISO EN CONCRETO DE 17,2 MPA, TABLA
	m2
	60.00

	1.2
	ITE5000
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LÍNEA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFÍA)
	m
	2,500.00

	1.4
	ITE5178
	ROCERÍA Y LIMPIEZA
	m2
	10,650.00

	1.5
	ITE2010
	LOCALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TUBERÍA PEAD EXISTENTE
	m
	13,900.00

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	 
	 
	 

	2.1
	TRAMOS CONTIGUOS A CUNETA - VÍA
	 
	 
	 

	2.1.1
	ITE2011
	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA AUTOPROPULSADA
	m
	3,620.00

	2.1.2
	ITE2012
	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE MANUAL E > 0,07 M
	m2
	1,358.00

	2.1.3
	ITE2013
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO 0 - 2 M
	m3
	1,833.00

	2.1.4
	ITE2014
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA GRUESA PARA SOPORTE Y PROTECCION DE TUBERÍAS
	m3
	136.00

	2.1.5
	ITE2015
	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO MANUAL
	m3
	1,154.00

	2.1.6
	ITE2016
	BASE GRANULAR, COMPACTACIÓN MECÁNICA (INCLUYE TRANSPORTE)
	m3
	340.00

	2.1.7
	ITE2017
	SUB-BASE GRANULAR, COMPACTACIÓN MECÁNICA (INCLUYE TRANSPORTE)
	m3
	340.00

	2.1.8
	ITE2018
	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DISTANCIA MAYOR A 10 KM (47 KM A BOTADERO LA BONITA - PEREIRA RISARALDA)
	m3/Km
	7,021.00

	2.3
	TRAMOS POR TERRENO NATURAL
	 
	 
	 

	2.3.1
	ITE2013
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO 0 - 2 M
	m3
	1,833.00

	2.3.2
	ITE2014B
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA GRUESA PARA SOPORTE Y PROTECCION DE TUBERÍAS
	m3
	109.00

	2.3.3
	ITE6894
	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE EN LA ZONA, INCLUYE OBRAS DE ADECUACIÓN (TRINCHO EN GUADUA)
	m3
	1,098.00

	3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
	 
	 
	 

	3.2
	ITEBAL81
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PN 10 DN 160 mm, INCLUYE TERMOFUSIÓN
	m
	1,438.00

	3.3
	ITEBAL81-01
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PN 16 DN 160 mm, INCLUYE TERMOFUSIÓN
	m
	1,062.00

	3.4
	ITE6337
	CODO 45° PEAD PN 16 DN 160 mm
	Un
	25.00

	3.5
	ITEBAL202
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA EMPALME DE ENTRADA Y SALIDA EN CAMARA DE QUIEBRE EL COMINAL (NUEVA ADUCCIÓN - PEAD 160 mm), SEGÚN DISEÑO
	Un
	1.00

	3.6
	ITEBAL200
	SISTEMA DE PURGA PARA TUBERÍA PEAD PN 16 DN 150 mm, INCLUYE VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE DE Ø4", BASE EN CONCRETO PARA ANCLAJE DE VÁLVULA Y ACCESORIOS
	Un
	1.00

	3.7
	ITEBAL201
	SISTEMA DE VENTOSA PARA TUBERÍA PEAD PN 10 DN 150 mm, INCLUYE VENTOSA DE ACCIÓN MÚLTIPLE Ø4", VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE DE Ø4", BASE EN CONCRETO PARA ANCLAJE DE VÁLVULA Y ACCESORIOS
	Un
	2.00

	3.1
	ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN
	 
	 
	 

	3.8
	ITEBAL29
	PORTAFLANCHE + BRIDA LOCA DN 150 mm, PEAD PN 10
	Un
	2.00

	3.9
	ITE5027
	REDUCCIÓN EB HD DN 150 X 75 mm (6" x 3")
	Un
	2.00

	3.10
	ITE5094
	FILTRO EN "Y" DN 75 mm (3")
	Un
	1.00

	3.11
	ITE7396
	TEE HD EB 75 x 75 mm (3" x 3")
	Un
	2.00

	3.12
	ITE7400
	NIPLE HD EB X EB Ø 3" L=0.30m BRIDA ISO PN 10
	Un
	4.00

	3.13
	ITE6922
	VÁLVULA HD EB, COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE DN 75 mm (Ø 3")
	Un
	4.00

	3.14
	ITE74001
	NIPLE HD EB X EB Ø 3" L=0.60m BRIDA ISO PN 10
	Un
	4.00

	3.15
	ITE7757
	VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN EB HD, Ø3", INCLUYE MANOMETRO DE ENTRADA Y SALIDA
	Un
	2.00

	3.16
	ITE740011
	NIPLE HD EB X EL Ø 3" L=0.40m BRIDA ISO PN 10
	Un
	2.00

	3.17
	ITE5097
	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD BRIDAS ISO DN 75 mm (3")
	Un
	2.00

	3.18
	ITE740012
	NIPLE HD EB X EL Ø 3" L=0.30m BRIDA ISO PN 10
	Un
	2.00

	3.19
	ITE5114
	CODO 90º EB HD DN 75 mm (3")
	Un
	2.00

	4
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 

	4.01
	ITE2023
	PAVIMENTO MEZCLA ASFALTICA MDC 19, CILINDRO COMPACTADOR VIBRATORIO Y BOBCAT (INCLUYE 40KM DE TRANSPORTE)
	m3
	136.00

	5
	OBRAS EN CONCRETO
	 
	 
	 

	5.1
	SISTEMAS DE PURGA Y VENTOSA
	 
	 
	 

	5.1.1
	ITE7418
	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 x 0.80 x 1.00 m, e = 0.15m, EN CONCRETO f'c 21 MPa (3000 psi), TAPA REFORZADA EN CONCRETO f'c 21 MPa (3000 psi), INCLUYE REFUERZO
	Un
	1.00

	5.1.2
	ITE7803
	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1,25m, e=0.15m EN CONCRETO f'c 21MPa (3.000 psi), TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE f'c 21 Mpa (3000 psi), INCLUYE REFUERZO
	Un
	1.00

	5.2
	ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN
	 
	 
	 

	5.2.1
	ITE5904
	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE f'c 21 MPa (3000 psi) - INCLUYE INHIBIDOR Y CURADO
	m3
	3.00

	5.2.2
	ITE6446
	MUROS EN CONCRETO DE f'c 21 MPa (3000 psi) - INCLUYE INHIBIDOR Y CURADO
	m3
	5.00

	5.2.3
	ITE5235
	PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE f'c 21 MPa (3000 psi) - INCLUYE INHIBIDOR Y CURADO
	m3
	2.00

	5.3
	CÁMARA DE QUIEBRE EL COMINAL
	 
	 
	 

	5.3.1
	ITE6258
	MUROS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE f'c 28 MPa, e= 0,25 m
	m3
	2.00

	5.3.2
	ITE5816
	SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR PARA ADHERENCIA CONCRETO VIEJO A CONCRETO NUEVO
	m2
	3.00

	6
	ACERO DE REFUERZO
	 
	 
	 

	6.1
	G-02-02
	ACERO Fy = 60.000 psi
	Kg
	1,400.00

	6.2
	ITE5216
	PELDAÑOS DE ACERO DE REFUERZO DE Ø 3/4" Fy= 420 Mpa, L = 1,00 m, INCLUYE ANTICORROSIVO Y MORTERO 1:3 (INCLUYE ANCLAJES Y EPÓXICO)
	Un
	7.00

	6.3
	ITEBAL24
	ANCLAJE DE MURO LATERAL EXISTENTE CON REFUERZO DE Ø 1/2" DE LA PNATALLA NUEVA, LONGITUD DE ANCLAJE 0.15m @ 0.15m, INCLUYE MATERIAL DE ANCLAJE
	Un
	64.00

	7.0
	VIADUCTO L = 45 ML
	 
	 
	 

	7.1
	CABLE ESTRUCTURAL Y PORTICO ( VIADUCTO L= 45 ml )
	 
	 
	 

	7.1.1
	ITE2030
	CABLE 6 X 19 W D= 1 1/4" ALMA DE ACERO
	ML
	90.00

	7.1.2
	ITE2031
	PÓRTICO METÁLICO PTE 200X200X7MM INCLUYE PLATINAS DE 1/4", 3/4" PARA CONEXIÓN DE CABLE - GUARDACABLES - GUARDACABOS Y CARTELAS 1/4".
	Und
	2.00

	7.1.3
	ITE2032
	PLATINA DE APOYO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURAL RECTO E=1" ACERO A36 (0.35M*0.35M) 
	Und
	4.00

	7.1.4
	ITE2033
	PLATINA DE APOYO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURAL INCLINADO E=1" ACERO A36 (0.35M*0.35M)
	Und
	4.00

	7.1.5
	ITE2034
	PERNOS ANCLAJE D=3/4" ACERO A193 GRADO B7 L=0.8 m
	Und
	64.00

	7.1.6
	ITE2035
	SILLETA CONEXIÓN TUBO A CATENARIA, INCLUYE ABRAZADERA DOBLE ALA 3/16" / PTE 2" E= 2MM / CARTELAS CONECTORAS 3/16"/ PERNOS 5/16"X1 1/4"
	Und
	44.00

	7.1.7
	ITE2036
	IZADA DE TUBERIA EN EL VIADUCTO
	ML
	45.00

	7.1.8
	ITE2037
	ACABADO DE LA ESTRUCTURA SEGÚN OBSERVACIONES DEL PLANO ESTRUCTURAL (INCLUYE LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA, PINTURA ANTICORROSIVA TIPO EPOXIPOLIAMIDA CON DOS CAPAS DE 4 MILS Y PINTURA INTUMIMESCENTE PARA CONTROL CONTRA EL FUEGO)
	GL
	1.00

	7.2
	CAISSONS
	 
	 
	 

	7.2.1
	ITE2038
	EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO PARA CAISSON 0 - 6 m
	M3
	13.60

	7.2.2
	ITE2039
	CONCRETO PARA CAISSON  f´c 28 Mpa (INCLUYE ANILLO DE PROTECCIÓN)
	M3
	13.60

	7.2.3
	G-02-02
	ACERO FY = 60.000 PSI D>1/4"
	KG
	672.88

	7.3
	DADO EN CONCRETO
	 
	 
	 

	7.3.1
	ITE2013
	EXCAVACIÓN EN MATERIAL CONGLOMERADO PARA DADO EN CONCRETO
	M3
	2.80

	7.3.2
	ITE2039
	CONCRETO PARA DADO EN CONCRETO f´c 28 Mpa
	M3
	2.80

	7.3.3
	G-02-02
	ACERO Fy= 420 Mpa (60.000 Psi)
	KG
	423.36

	8
	OBRAS VARIAS
	 
	 
	 

	8.1
	ITEBAL581
	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA DE CÁMARA DE QUIEBRE EL COMINAL Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA LAGUNA, CON MORTERO CEMENTICIO PARA IMPERMEABILIZACIONES FELXIBLES SIKALASTIC-1K
	m2
	216.00

	8.2
	ITEBAL102
	TAPA EN HIERRO DUCTIL PEATONAL CON CIERRE DE SEGURIDAD Ø=0.60m
	Un
	3.00

	8.3
	ITE5044
	BLOQUE DE ANCLAJE PARA VÁLVULA, f'c 21 Mpa (3000 psi), INCLUYE REFUERZO
	Un
	6.00

	8.4
	ITE5045
	BLOQUE DE ANCLAJE PARA CODO, f'c 21 Mpa (3000 psi) (ANCLAJE HORIZONTAL)
	Un
	17.00

	8.5
	ITE5046
	BLOQUE DE ANCLAJE PARA CODO, f'c 21 Mpa (3000 psi) (ANCLAJE VERTICAL INFERIOR)
	Un
	3.00

	8.6
	ITE5047
	BLOQUE DE ANCLAJE PARA CODO, f'c 21 Mpa (3000 psi) (ANCLAJE VERTICAL SUPERIOR)
	Un
	5.00

	9
	SEÑALIZACIÓN
	 
	 
	 

	9.1
	ITE2024
	CERRAMIENTO CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN, INCLUYE LAQUILER SEÑALIZADOR TUBULAR, DOS CINTAS
	m
	2,500.00

	9.2
	ITE2019
	DEFENSA VIAL,DE 4,13 M GALVANIZADA, POSTES PARA DEFENSA METALICA (1.80M) 6MM, GALVANIZADO (INCLUYE TORNILLOS), AMORTIGUADOR DE 360 MM CALIBRE 3/16",GALVANIZADO EN CALIENTE, INCLUYE TORNILLERIA
	m
	8.00

	9.3
	ITE2020
	TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA DE 75 CM X 75 CM, CALIBRE 16 REFELCTIVO TIPO III, POSTE EN ANGULO DE 2X1 1/4" DE 3.50 M
	un
	16.00

	10
	COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 

	10.1
	ITE2021
	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBÓLES H<=1M, INCLUYE INSUMOS, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, ABONO Y HERRAMIENTAS
	un
	180.00

	10.2
	ITE2022
	PUESTA EN MARCHA DE TUBERÍA PEAD PROYECTADA
	m
	2,440.00

	11
	PLAN DE GESTIÓN  SOCIAL
	 
	 
	 

	11.1
	 
	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
	glb
	1.00

	12
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
	 
	 
	 

	12.1
	 
	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN AMBIENTAL
	glb
	1.00




2.2 Localización 

el sistema de aducción comprendido en el tramo desde el desarenador hasta la Planta de Tratamiento PTAP está conformado por dos redes, una red antigua en material de PVC y Asbesto Cemento instalada desde que se inauguró acueducto con algunos remplazos de tubería y una nueva red en tubería PEAD instalada en el año 2013, la cual comparte el mismo alineamiento la mayor parte de su recorrido.

La aducción cuenta con dos estructuras intermedias estas son: la cámara de quiebre Cominal y el tanque La Laguna.

En la Figura 10.8 se presenta la localización general de la conducción entre desarenador y la planta de tratamiento de agua potable (PTAP).

[image: ]
[bookmark: _Ref82084820][bookmark: _Toc99780714]Localización general del sistema de aducción desarenador a PTAP

[bookmark: _Toc98494978]Conformación de la aducción de la tubería antigua

La aducción antigua localizada entre el desarenador y la PTAP tiene una longitud total de 23858 metros, conformada por tramos en tubería de PVC-RDE-21 y Asbesto Cemento (A.C) en el Cuadro 10.6 se presenta el resumen de la tubería esta aducción.

[bookmark: _Ref82090514][bookmark: _Toc99782072]Conformación de la aducción antigua 
[image: ]


3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento básico son las siguientes: 
Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera a la optimización de la red de aducción del acueducto del municipio de balboa, afectado por eventos de emergencia.
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan; así como las definidas en la Resolución 330 del 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 
5 MESES contados a partir de la fecha de suscripción del acta de Inicio
5. FORMA DE PAGO 
La Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P., cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de este proceso de la siguiente forma:

Mediante un anticipo del Cuarenta por ciento (40%) a la firma del acta de inicio, previa entrega y aprobación de garantías, el saldo restante de acuerdo al avance de obra, previa aprobación por parte del interventor y supervisor del contrato, mediante actas parciales y una final, todas con amortización del anticipo. el acta final no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.   
El pago final de las cantidades ejecutadas requerirá del recibo a satisfacción del interventor de la obra una vez verificado el cumplimiento de las pruebas que aplique según el reglamento del sector y las especificaciones técnicas del proyecto, por ende, las obras correspondientes a estos componentes, deberán recibirse a satisfacción cuando los suministros se encuentren debidamente instalados y probados.  
En consecuencial, interventores, supervisores y ejecutores deberán abstenerse de efectuar pagos de suministros que no se encuentren debidamente instalados.  
Nota 1: Para la presentación de actas parciales o final, se requerirá la presentación de la copia de la bitácora con las anotaciones al día del corte. 
5.1.  Anticipo 
El contratista seleccionado en este proceso requerirá luego de la firma del contrato, recursos para pagar el Personal de Planilla con Vinculación y los Diferentes Profesionales que Obran como Personal de Apoyo. El anticipo no se entrega paralelamente al acta de inicio, por lo tanto, mientras este se tramita y se realiza la respectiva aprobación de desembolso por parte de la empresa Aguas y Aseo de Risaralda, el contratista de Interventoría deberá contar con disponibilidad de recursos inmediata para el inicio de la Interventoría, mientras se desembolsan los recursos de que trata el presente numeral.    
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de pago. Los fondos del anticipo solo podrán ser utilizados para los gastos propios del respectivo contrato.  
 
“Artículo 91. Anticipos. En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía”. 
Los impuestos vigentes a la fecha deben ser cancelados por el contratista, sin que exista reclamación posible de ajustes o reconocimiento de estos.  
 Las Actas Parciales y los Informes de Avance de la interventoría, deben contener el resumen de las actividades principales desarrolladas y acompañadas con los soportes (que serán concertados con la Entidad), en los que se evidencia la participación de cada uno de los profesionales que se ofrecieron en la propuesta que resulte ganadora con la dedicación ofrecida. 
 
Nota: Las facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas directamente por los consorcios o uniones temporales, cumpliendo los requisitos establecidos en el estatuto tributario y no por cada uno o alguno de sus integrantes. 
 Los pagos están sujetos a la entrega de los productos y a las condiciones de recibido según lo siguiente: 
La Empresa Aguas y Aseo de Risaralda SA ESP, podrá verificar aleatoriamente en cada uno de los estudios la veracidad de la información obtenida y presentada en los informes de avance. En el evento de presentarse discrepancias entre la información obtenida y presentada por el Consultor y avalada por el interventor, la Empresa podrá suspender el pago del acta parcial o final hasta que se haya aclarado, corregido o modificado la información presentada por el Consultor y nuevamente avalada por el interventor.  
 
El material utilizado y entregado por el Contratista de Interventoría y avalado por el supervisor, de la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P., no podrá usarse por el mismo para otros fines, divulgaciones o asesorías, siendo de uso restrictivo de la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P. 
 
NOTA: Los pagos, se realizarán previa la entrega de los siguientes documentos: 
 
· Informe de actividades avalado por la supervisión debidamente firmado por las partes (Incluye acta con el cálculo de actividades desarrolladas). 
· Certificación juramentada de retenciones (Si aplica). 
· Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato. 
· Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral, para el periodo cobrado o certificado equivalente. 
 
Para efectos del último pago, deberá entregar certificación de gestión documental, constancia de entrega de elementos a cargo y constancia de entrega de la información a su cargo al supervisor del contrato. Adicionalmente para la liquidación del contrato se deberá entregar a la Entidad los documentos para presentación del acta final/liquidación.  
Acorde al artículo 437 del estatuto tributario, Parágrafo 3o Numeral 7: Que no esté registrado como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE. Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT.
6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
[Incluir y ajustar la redacción de esta sección según cada proyecto en particular.]
[La Entidad podrá ajustar este apartado de acuerdo con las necesidades particulares de cada proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, desde el rol del Interventor. Analizando las condiciones particulares, existencia de estudios y diseños previos, entre los demás documentos que entregará la Entidad como insumos para el proyecto, y que serán parte de la labor de seguimiento y control por parte del Interventor.]
El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecución de las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de los estudios y diseños [cuando aplique, o si contempla etapa de actualización], si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra para consideración de la Entidad contratante. SI APLICA
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños de la obra deberán ser tramitados por este último para aprobación de la Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la Interventoría. APLICA
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y diseños se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el Interventor. APLICA
[Cuando la Entidad le asigne la responsabilidad al Contratista de obra en cuanto a los diseños a ejecutar, así como el posible riesgo derivado de los diseños elaborados por el Contratista de obra, el Interventor deberá verificar las labores realizadas en los casos que el Contratista adelante la etapa de consultoría, según los lineamientos establecidos por la Entidad en esta sección.NO APLICA
[Siendo este el evento en el presente literal se eliminarán los párrafos y se detallarán las particularidades del caso, así como las consideraciones pertinentes en la Matriz de Riesgos asociadas a los diseños.]
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR
[La Entidad NO podrá imponer títulos de posgrado particulares, es decir, indicar que el profesional cumpla con una especialización, maestría o doctorado en concreto (p.ej. "Maestría en Project Management", sino mencionar que se requiere un posgrado en: gerencia de proyectos, gerencia de obras, project management, etc.; indicando de esta manera las diferentes alternativas para dicha área de conocimiento o cargo que se necesita). Por el contrario, deberá ser enfocado a un título de posgrado en un área del conocimiento específico según sea establecido en la etapa de planeación. Asimismo, fijar condiciones participativas, garantistas y pluralistas acordes al proyecto.]APLICA
[La Entidad tendrá en cuenta la normativa aplicable en cuanto a la idoneidad de los profesionales requeridos en la Interventoría, como es el artículo 39 de la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. En este sentido, la Entidad verificará el cumplimiento de los requisitos de formación académica y experiencia mínima requeridos para ejecutar tales proyectos.] APLICA
[De igual forma, el establecimiento de las condiciones de experiencia general y específica deben ser acordes con la realidad del mercado laboral y la disponibilidad de estos perfiles, que garanticen que el futuro Contratista cuente con estos. Asimismo, se deberá tener en cuenta que la experiencia general no se suma con la específica, es decir, la experiencia general hace relación al desempeño de su actividad profesional y la específica corresponde a la asociada directamente con el cargo a desempeñar; en ese orden de ideas, la específica está contenida dentro del plazo de ejercicio profesional, por lo cual nunca será mayor la experiencia específica a la general.]APLICA
Para analizar la información del personal del Interventor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad al momento de [la Entidad deberá indicar en este apartado si escogerá que la verificación de estos soportes académicos y de experiencia sea un requisito para iniciar la ejecución del contrato o para otro momento que la Entidad disponga posterior a la firma del contrato].APLICA

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.APLICA

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional puede suplirse con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión.APLICA

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben expedirse por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. APLICA

e) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén acordes con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de referencia.APLICA
f) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia.APLICA
g) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales.APLICA

h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.APLICA
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta Económica del Contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 
7.1.  Personal Clave Evaluable: 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento. 
	Perfil No.
	N° de profesionales
	Cargo
	Título Profesional
	Título de Posgrado
	Experiencia general
(años mínimos)
	Experiencia específica
(años mínimos)

	1
	1
	Director de Interventoría

Dedicación del 30% mensual. 

Nota: En caso que la Entidad decida, podrá indicar el % de dedicación del Profesional. 
	Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas:

- Ingeniería Civil
- Ingenieria Sanitaria


	Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: 
NO APLICA

Nota 1: En caso de no requerir título de posgrado, indicar "N.A."

Nota 2: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado. 
	10 años
	3 años

	2
	1
	Residente de Interventoría



Dedicación del 100% mensual. 



Nota: En caso que la entidad decida, podrá indicar el % de dedicación del Profesional. 
	Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas:

 - Ingeniería Civil
- Ingenieria Sanitaria
	Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: 

Posgrado en áreas de la ingeniería civil 



Nota 1: En caso de no requerir título de posgrado, indicar "N.A."


Nota 2: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado. 
	6 años
	3 años

	
	
	
	
	
	
	

	
	Nota:
	La Entidad deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 39 de la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por medio de la cual se adopta el Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, en relación con la idoneidad del personal del interventor.

Nota: Tenga en cuenta que en caso de ser modificado esta normativa, deberá remitirse a la versión vigente.
La Entidad podrá establecer más de un profesional para cada cargo requerido en el Personal Clave Evaluable. A modo de ejemplo, la Entidad podrá solicitar dos (2) directores o residentes de interventoría (diurno y nocturno), sin perjuicio de vincular un número mayor según las necesidades del proyecto de interventoría. En el caso del especialista principal podrá ser más de una especialidad según el alcance del proyecto (p.ej. Especialista Hidráulico y Especialista Ambiental). En todo caso, para este último la Entidad podrá establecer hasta máximo tres (3) cargos de especialistas principales para el proyecto de interventoría, sin perjuicio que en el Anexo Técnico sean detallados la totalidad de especialistas y profesionales que sean necesarios para el mismo, pero que no hacen parte del Personal Clave Evaluable.  


7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable
[La Entidad en esta sección deberá desarrollar los perfiles requeridos y adicionales al Personal Clave Evaluable que sean necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría. De esta manera, en el siguiente cuadro, la Entidad incluirá los requisitos de formación académica, experiencia general y específica, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 39 de la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. En todo caso, la Entidad además tendrá en cuenta los lineamientos previstos en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos Personal”. Para ello, modificará el siguiente cuadro incluyendo las casillas que sean necesarias.] 

[La Entidad si desea presentar el listado del personal mínimo requerido de una forma diferente a la tabla indicada, podrá hacerlo siempre y cuando se incluyan los ítems mencionados en la respectiva tabla.]

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría y adicional al Personal Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación: 
	Perfil No.
	N° de profesionales
	Cargo
	Título Profesional
	Título de Posgrado
	Experiencia general
(años mínimos)
	Experiencia específica
(años mínimos)
	Nota

	3
	1
	Inspector de obra      
                     Dedicación del 100% mensual.
	Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: 

- Ingenieria civil                                                      -Tecnólogo en obras civiles.
	N.A. 
	6 años
	3 años
	 La Entidad deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 39 de la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por medio de la cual se adopta el Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, en relación con la idoneidad del personal del interventor.

Nota: Tenga en cuenta que en caso de ser modificado esta normativa, deberá remitirse a la versión vigente.

	4
	1
	Especialista en Ambiental

Dedicación del 50% mensual. 


	Título profesional en:

- Ingenieria civil                                       
	Posgrado en Ingenieria ambiental
	6 años
	3 años
	 La Entidad deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 39 de la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por medio de la cual se adopta el Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, en relación con la idoneidad del personal del interventor.

Nota: Tenga en cuenta que en caso de ser modificado esta normativa, deberá remitirse a la versión vigente.

	5
	1
	profesional en trabajo social 

Dedicación del 100% mensual. 

 
	Título profesional en:
- Trabajo Social
	N.A.
	6 años
	3 años
	 La Entidad deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 39 de la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por medio de la cual se adopta el Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, en relación con la idoneidad del personal del interventor.

Nota: Tenga en cuenta que en caso de ser modificado esta normativa, deberá remitirse a la versión vigente.

	6
	1
	Profesional en seguridad y salud en el trabajo

Dedicación del 100% mensual. 


	Título profesional en:
-Seguridad y salud en el trabajo.
	N.A.
	6 años
	3 años
	 La Entidad deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 39 de la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por medio de la cual se adopta el Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, en relación con la idoneidad del personal del interventor.

Nota: Tenga en cuenta que en caso de ser modificado esta normativa, deberá remitirse a la versión vigente.



[Agregar filas para cada especialista o profesional que sea requerido]
[La Entidad podrá establecer las condiciones de experiencia general y específica de acuerdo con las categorías contenidas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal”].
[La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica hecha antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado con posterioridad a la celebración del contrato.]aplica
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato.
Para cada uno de los profesionales mencionados, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales debe aportarse la información exigida.
7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación del Interventor  NO APLICA
[La Entidad analizará la pertinencia y aplicabilidad de desarrollar los aspectos asociados con maquinaria, o equipos requeridos para la ejecución del proyecto de Interventoría, en caso de ser aplicables, y en tal sentido, ampliar y ajustar este subnumeral.]

[Adicionalmente, la Entidad puede indicar la maquinaria contemplada para ejecución del contrato de Interventoría, si así fue contemplado, o las condiciones técnicas de ensayos de laboratorio, entre otras.] 
El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido por la Entidad.
8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor. APLICA
De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideración por parte de los interesados: 
[La Entidad deberá desarrollar con la mayor cantidad de insumos e información las condiciones particulares en donde será adelantado el proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, con la finalidad de que sean brindados a los interesados a través de este numeral.]
9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES [Cuando aplique]
[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica y hacer los ajustes necesarios de acuerdo con las condiciones del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.]
El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el Contratista de obra según disponga la Entidad. 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor. 
En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación. 
Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho estado, labor que será vigilada por el Interventor.
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera un permiso ante la autoridad competente. Situación que será vigilada y supervisada por el Interventor. 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor. 
10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR
[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra particular y hacer los ajustes y complementos necesarios; de igual forma, en caso tal de que la Entidad cuente con un manual de imagen, asociados a los elementos de una obra pública que sea obligatoria su verificación por el Interventor deberá indicarlo en esta sección.]
De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría. APLICA
[La Entidad y la Interventoría deberán tener presente para proyectos de infraestructura de transporte vial, lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya, el cual indica: “PARÁGRAFO 2°. En todo contrato de construcción, pavimentación o rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio incluir la demarcación vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta.”]APLICA

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR 
[La Entidad deberá incluir o relacionar los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecución del contrato que serán parte del seguimiento y control por parte de la Interventoría al Contratista de obra] APLICA
El interventor realizará el seguimiento a los permisos, licencias y/o autorizaciones requeridos por parte del contratista ante las entidades competentes del municipio de Balboa.
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR 
[La Entidad debe verificar si aplican directrices técnicas particulares. Por ejemplo: Manuales de diseño, Normas Técnicas Colombianas o algún manual internacional exigible a la materia en caso de no estar normalizado en Colombia.] 
El interventor deberá aplicar las especificaciones técnicas del proyecto, así como las normas técnicas aplicables a la optimización y/o mejoramientos de redes de acueducto y alcantarillado RAS 2017 Y NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS.
13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTORAPLICA
13.1. Procedimiento general de interventoría para el sector de agua potable y saneamiento básico
[Para la implementación de los proyectos de interventoría para el sector de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, la Entidad deberá adelantar el procedimiento general de interventoría definido en el artículo 35 de la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.]
13.2. Informes de seguimiento de interventoría [ajustar según sea el caso]
[En caso de que la Entidad cuente con un manual de supervisión y/o Interventoría se tendrán en cuenta las obligaciones definidas en este, como las incluidas a continuación:]
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente: 
1. GENERALIDADES:APLICA

1. Descripción general del Contrato de obra. 
2. Objeto del contrato. 
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de requisitos de ejecución, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones. 
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de la Entidad. 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA: APLICA

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas.
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros.)
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.
5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría. 
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (en caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno). 
8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar. 
9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.


3. INFORMACIÓN TÉCNICA :APLICA

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte. 
2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. 
3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor. 
4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores. 
5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente. 
6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad. 
7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.
8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas). 
9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato. 
10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto. 
11. Presentar el avance físico del proyecto.
12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables. 
13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.
14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta. 
15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 
16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto. 
17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados por la interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato. 
18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría. 
19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, deben enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de obra.
20. Reporte de producto no conforme en el cual se deben incluir los ítems de pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también debe describirse el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no conformidades en el período anterior en caso de existir. 
21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado. 
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento básico; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 

4. INFORMACIÓN SOCIAL: APLICA

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión del Contratista requeridos en el contrato. 
2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, deben relacionarse las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista. 
3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del Contratista y de la Interventoría. 
4. Calificación del componente de gestión social. 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST: APLICA

1. Informe mensual ambiental y de SST de la Interventoría a la etapa de obra correspondiente (incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA. 
2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.
3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-.
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato. 
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra. 
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental. 
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoría. 
8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente. 
9. Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes. 
10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período, tanto del Contratista de obra como del Interventor. 
11. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra al Sistema General de Seguridad Social Integral. 
12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado. 
13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de Seguridad Social Integral. 
14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado. 
15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores ambientales. 
16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra para el respectivo informe. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ESTE INCISO APLICA EN ESTE CONTRATO

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
El proyecto OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BALBOA, AFECTADO POR EVENTOS DE EMERGENCIA, y todos sus anexos, quedan a disposición del futuro contratista.

En constancia, se firma en Pereira, a los 09 días del mes de Diciembre de 2022.
[La Entidad deberá indicar los nombres y cargos de las personas involucradas en la elaboración de este documento, para lo cual se sugiere la siguiente forma, sin perjuicio de que sea establecido de una manera diferente]


____________________________________________
ANA MARÍA ARCILA RAMÍREZ
Directora Técnica
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DESARENADOR A CÁMARA DE QUIEBRE 

COMINAL K0+000 A K5+240 5240 200 PVC RDE-21
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CÁMARA DE QUIEBRE COMINAL A 

TANQUE LA LAGUNA

K5+240 A K14+230 8990 250 AC

3 TANQUE LA LAGUNA A PTAP K14+230 A K23+858 9628 200 AC


