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ESTUDIO DE NECESIDAD Y DOCUMENTOS PREVIOS

OBJETO

[bookmark: _Hlk85490333][bookmark: _Hlk84856950]ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
	DEPENDENCIA:
	MODALIDAD
INVITACIÓN PRIVADA 
	FECHA
NOVIEMBRE 2022



1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
Mediante Acuerdo 010 de 2020 fue creada LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ, siendo una empresa industrial y comercial del Estado, del orden municipal, descentralizada, vinculada al Municipio de Apartadó, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera.

El gerente está facultado por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el decreto 342 de 2008 y demás concordantes para realizar las contrataciones que requiera la EICE – EDUH para cumplir con su objeto social y funciones de la empresa. 

Según lo señalado en el artículo 3 del Acuerdo Nº 010 de 2020, la Empresa Industrial y Comercial para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó tendrá dentro de su objeto social: 

· Promover, diseñar, estructurar y ejecutar proyectos de desarrollo urbanístico y hábitat, proyectos ambientales, de movilidad y de desarrollo sostenible de incidencia local, regional y/o nacional que generen impacto socioeconómico a nivel local, regional y/o nacional.
· Prestación de servicios de construcción de obras de infraestructura institucional, educativa, deportiva, recreativa, cultural, espacio público, saneamiento básico, agropecuarios, infraestructura de vías, transporte y demás equipamientos urbanos y rurales que generen desarrollo integral y sostenible a nivel local, regional y/o nacional.

Es así que, bajo ese objeto, la EICE – EDUH Apartadó firmó el convenio Interadministrativo   Nro.498-2022 del 22 de noviembre de 2022 con el Municipio de Apartadó, cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ”. 

En ese sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 1551 de 2012, deben concretar tal precepto constitucional a través de la adopción de planes y programas que garanticen además del mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.

Que de conformidad con lo establecido con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado".

Que el Artículo 311 de la Constitución Nacional establece que: "Al municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes."

Apartadó es un municipio de Colombia, ubicado en la subregión de Urabá en el departamento de Antioquia, siendo el municipio más poblado de dicha región. Limita por el norte el puerto y distrito de Turbo, además su cabecera municipal está a 310 kilómetros de la capital departamental, Medellín. Es conocido por su actividad comercial e infraestructura comercial, ya que posee las principales sedes de entidades del estado y empresas nacionales y multinacionales. 

Apartadó cuenta con más de 180.000 habitantes, donde confluye una diversa mezcla cultural que reúne afrodescendientes, blancos, mulatos e indígenas, en una planicie que hace parte del Caribe colombiano.

En el marco de la ejecución del presupuesto participativo, las comunidades de la vereda San Pablo y del barrio Policarpa han priorizado sus inversiones en el mejoramiento de las casetas comunales con las que cuentan. 

Las casetas comunales de las organizaciones barriales son destinadas para cursos, talleres y otras actividades de carácter social, por lo que es necesario que estén funcionales y en óptimas condiciones.

Los anteriores objetivos encuentran sentido si se considera la íntima relación que existe entre la calidad de vida de las personas que habitan un determinado lugar y la posibilidad de contar con espacios de encuentro y circulación que hagan posible la construcción de un tejido social en el que cada individuo se reconoce como miembro de una comunidad y se relaciona con otros para la satisfacción de sus intereses y necesidades.

Siguiendo este orden de ideas, siguiendo el mandato realizado por el Municipio de Apartadó, se pretende la adecuación de infraestructura social, a través del mejoramiento de las casetas comunales anteriormente mencionadas.

Por lo anterior, se requiere adelantar el presente proceso para contratar la ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, con el objetivo de mejorar considerablemente la calidad de vida de los habitantes que confluyen en estos barrios, veredas y comunidades aledañas que podrán hacer uso del mismo.

Incluso, dentro de la política de gobierno, de Entornos Protectores que ha proyectado el PDM de Apartadó 2020-2023, se asume que este tipo de espacios deben representar una alternativa de integración y convertirse en un escenario para dinamizar la oferta de los procesos culturales que se realizan en el municipio para que en el día a día permita que las familias encuentren otras alternativas para el ocio, entretenimiento y encuentro familiar.

2. [bookmark: _Hlk90448334]LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

2.1 OBJETO

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.

2.2 ALCANCE

[bookmark: _Hlk90452269]Con la presente contratación se busca cumplir lo pactado con el Municipio Apartadó, mediante el Contrato Interadministrativo Nro. 344 de 2021 con el fin de realizar LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, aportando así al mejoramiento del urbanismo y de los espacios de sano esparcimiento, lo cual fortalece el atractivo turístico del municipio generando progreso y desarrollo en sus habitantes. 

2.3 ESPECIFICACIONES Y ASPECTOS TÉCNICOS INCLUIDOS.

[bookmark: _Hlk85489818]Para LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, se aportan los siguientes Estudios, aportados por la Secretaria de Infraestructura Física del Municipio:

El municipio de Apartadó ha aportado las siguientes actividades para ejecutar en el contrato de obra que se derive producto de este proceso.

	CASETA COMUNAL BARRIO POLICARPA
	 $105.775.304,00 

	1
	Piso en concreto 1:3:6 e = 10cm placa de contrapiso con refuerzo de malla electrosoldada D50
	m2
	190
	 $           69.480,00 
	 $        13.201.200,00 

	2
	Suministro e instalacion de piso en baldosa TRAFICO 5, incluye mortero de nivelación, varilla de dilatacion, destroncada, pulida y brillada
	m2
	190
	 $         106.150,00 
	 $        20.168.500,00 

	3
	Revoque liso para muros internos y externos
	m2
	407,0
	 $           22.160,00 
	 $          9.019.120,00 

	4
	Estuco en muros internos y externos
	m2
	407,0
	 $           14.500,00 
	 $          5.901.500,00 

	5
	Pintura en muros internos y externos
	m2
	407,0
	 $           11.680,00 
	 $          4.753.760,00 

	6
	Suministro e instalacion de guarda escoba en
baldosa de grano
	m
	60
	 $           18.400,00 
	 $          1.104.000,00 

	7
	Suministro e instalacion de cielo raso en pvc
	m2
	190
	 $           78.950,00 
	 $        15.000.500,00 

	8
	Suministro e instalacion de cubierta en teja ECOROUF UPV 2mm
	m2
	212
	 $           88.852,00 
	 $        18.836.624,00 

	9
	Viga Dintel de 0.12x0.2m para soporte de muros en ventanas
	m
	10
	 $           39.010,00 
	 $            390.100,00 

	10
	Suministro e instalación de ventanas de 2x1.5m  en aluminio y vidrio 4mm
	und
	4
	 $         850.000,00 
	 $          3.400.000,00 

	11
	Suministro e instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 BTU
	und
	4
	 $      3.500.000,00 
	 $        14.000.000,00 

	 
	 

	CASETA SAN PABLO
	 $  73.936.936,44 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Localización y replanteo
	M2
	42
	 $             1.849,00 
	 $              77.658,00 

	1,2
	Suministro e instalacion de cerramiento provisional en tela verde.
	m
	40
	 $           19.405,00 
	 $            776.200,00 

	2
	CIMENTACIÓN
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Excavación en material común de 0 a 2 mts, cualquier grado de humedad, incluye retiro de material sobrante, mano de obra, herramienta, equipo necesario para su correcta ejecución.
	M3
	12
	 $           39.125,00 
	 $            482.802,50 

	2,2
	Suministro,  colocación,  conformación  y  compactación  de  sub-base  granular,  incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.
	M3
	21
	 $         114.382,00 
	$ 2.402.022

	2,3
	Solados en concreto 175kg/cm2 espesor 10cm.
	M
	41
	 $           41.158,00 
	$ 1.687.478

	2,4
	Suministro, transporte e instalación de concreto de 3000 psi para vigas de fundación y losa de cimentación, incluye materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación.
	m3
	9,9
	 $         756.121,00 
	$ 7.485.598

	3
	ESTRUCTURAS 
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Suministro,  transporte  y  colocación  de  Malla  Electrosoldada  15x15cm  Diámetro  4.0mm (D-084)
	m2
	42
	 $                16.617 
	 $                 697.914 

	3,2
	Suministro, transporte e instalación de concreto de 3000 ps para vigas de amarre, columnetas de cnfinanmiento, vigas de amarre y viga cinta, incluye materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación.
	m3
	3
	 $         828.541,00 
	$ 2.389.512

	4
	MAMPOSTERIA 
	 
	 
	 
	 

	4,1
	Mamposteria en bloque vibrado de 12cm
	M2
	105
	 $           96.135,19 
	$ 10.046.127

	5
	CUBIERTAS
	 
	 
	 
	 

	5,1
	Cubierta en teja fibrocemento con estructura en madera
	M2
	52
	 $           98.754,00 
	$ 5.135.208

	5,2
	Ruana asfaltica
	M
	26
	 $           28.450,00 
	$ 739.700

	5,3
	Construccion de lagrimal sobre atico
	M
	26
	 $           36.870,00 
	$ 958.620

	6
	PISOS
	 
	 
	 
	 

	6,1
	Placa de contrapiso e=0,05 
	M2
	42
	 $           49.517,00 
	$ 2.079.714

	7
	PAÑETES Y ENCHAPES
	 
	 
	 
	 

	7,1
	Pañete con mortero integrado 
	M2
	230
	 $           20.875,00 
	$ 4.799.163

	7,2
	Suministro e instalación de ceramica
	M2
	52
	 $         102.905,00 
	$ 5.351.060

	8
	CARPINTERIA METALICA
	 
	 
	 
	 

	8,1
	Puerta metalica entrada 1.0 x 2,00 calibre 20 en lamina galvanizada con anticorrosivo, pintura a base de aceite  y chapa.
	UN.
	2
	 $      1.180.452,00 
	$ 2.360.904

	8,2
	Ventaneria en aluminio natural tipo corrediza + vidrio crudo 4mm + alfagia en aluminio
	M2
	27
	 $         465.560,00 
	$ 12.570.120

	8,3
	Puerta en triplex wc (incluye marco).
	UN
	2
	 $         815.000,00 
	$ 1.630.000

	8,4
	Canoa metalica primer piso patio 6.0m para aguas lluvias.
	M
	7
	 $         146.780,00 
	$ 1.027.460

	9
	APARATOS Y GRIFERIAS
	 
	 
	 
	 

	9,1
	Lavamanos con griferia
	UN
	1
	 $         320.313,00 
	$ 320.313

	9,2
	Sanitario con griferia
	UN
	1
	 $         429.073,00 
	$ 429.073

	9,3
	Griferia ducha
	UN
	1
	 $         182.711,00 
	$ 182.711

	9,4
	Rejilla de piso 3" * 2"
	UN
	1
	 $           65.420,00 
	$ 65.420

	10
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 
	 
	 
	 

	10.1
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	 
	 
	 
	 

	 
	Acometida principal de 1/2"
	M
	16
	 $           49.401,00 
	$ 790.416

	 
	Puntos hidraulicos
	UN
	3
	 $           58.357,00 
	$ 175.071

	10.2
	INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 
	 
	 

	 
	Acometida principal de 4"
	M
	18
	 $           69.258,00 
	$ 1.246.644

	 
	Acometida pricipal de 4" all
	M
	35
	 $           54.258,00 
	$ 1.899.030

	 
	Puntos sanitarios
	UN
	4
	 $           79.789,00 
	$ 319.156

	11
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 

	 
	Salidas electricas, incluye tuberia y accesorios
	PUNTO
	16
	 $         105.700,00 
	$ 1.691.200

	 
	Salidas para toma coaxial para servicios no satelitales (incluye tuberia, cable y caja)
	PUNTO
	2
	 $         108.700,00 
	$ 217.400

	12
	PINTURA
	 
	 
	 
	 

	 
	Pintura blanca sobre muro 
	M2
	230
	 $           16.978,00 
	$ 3.903.242



El Valor correspondiente a la Administración y Utilidad planteado por el Municipio y la EDUH corresponde al 32%. 

	SECTOR 
	 VALORES 

	Caseta comunal Policarpa
	$139.623.401

	Caseta comunal San Pablo
	$97.596.756

	TOTAL, PROYECTO
	$237.220.157



Los ítems y cantidades a ejecutar fueron suministrados por el Municipio de Apartadó para la ejecución de la construcción y adecuación de las obras enmarcadas.

El contratista deberá incluir en sus costos la implementación de protocolos de bioseguridad que propenda por el bienestar del personal que labore durante el tiempo que tarde la ejecución del contrato. 

El contratista deberá presentar los Análisis de precios unitarios (APU) de cada uno de los ítems propuestos.

Se deberá presentar por parte del oferente la discriminación del factor AU, en caso tal de incluirse factor de improviso, este no se pagará hasta que no esté debidamente justificado y aprobado por la interventoría.

Para cada una de las actividades previstas en la ejecución del proyecto, se tiene prevista una programación según el tipo de actividades a realizar y su duración. 

3. PLAZO

El contrato tendrá una duración de veinte días (20) DIAS para la ejecución de las actividades, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
4. CALCULO DE PRESUPUESTO, FORMA DE PAGO Y FUENTE DE LOS RECURSOS

4.1 PRESUPUESTO

[bookmark: _Hlk85489673]El presupuesto oficial del contrato es por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($237.220.157) el presupuesto resulta del proyecto presentado por el municipio de Apartadó a la EDUH Apartadó. 

4.2 FORMA DE PAGO

CUARENTA POR CIENTO (40%), del valor del contrato, por concepto de Anticipo, una vez firmada el acta de inicio, presentado cronograma de obra respectivo. Dicho anticipo será amortizado mediante deducciones del Cuarenta por ciento del valor de cada acta de pago.
[bookmark: _Hlk85489712]El valor del contrato será pagado por la EICE – EDUH Apartadó al CONTRATISTA, por medio de actas parciales de obra. Los pagos al contratista por concepto de obras ejecutadas, se liquidaran de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas en la respectiva acta y a los precios unitarios fijos determinados en su propuesta y en el contrato, previa presentación del informe de supervisión, acta de obra y de la cuenta de cobro debidamente aprobada por la interventoría y supervisión, acompañada  de  la  certificación  de  cumplimiento  a satisfacción  del recibo de obras,  expedida  por  el  supervisor del  contrato  y presentación de la  certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la  que conste que se encuentra al día en el pago de la nómina y los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación  familiar e Instituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Los pagos se realizarán al contratista una vez se tenga el recurso girado en las cuentas por parte del municipio de Apartadó en el marco del Contrato Interadministrativo Nro.498 de 2022 con el fin de realizar: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ”

Parágrafo 1: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Apartadó, lo autoriza para que al momento del pago automáticamente la EICE – EDUH Apartadó y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 

Parágrafo 2: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

Parágrafo 3: Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe de supervisión y constancia de recibo a satisfacción firmada por el supervisor y autoliquidaciones del pago de salud y pensiones, el pago debe cumplir con las normas internas de la Secretaría de Hacienda en lo relacionado con pagos. 

Parágrafo 4: El contratista asumirá el costo de las retenciones a que tengan En el Municipio de Apartadó:1. Estampilla prouniversidad (1%): De acuerdo a la norma Tributaria del orden municipal. 2. Estampilla procultura (2%): De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal. 3. Estampilla Proadulto mayor (3%): De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal. 4. Rete fuente: De acuerdo a la norma tributaria del Orden Nacional. 5. Impuesto de seguridad (5%): De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Nacional. 6. Tasa prodeporte (2%): De acuerdo a la norma Tributaria del Orden Municipal.

Parágrafo 5: La periodicidad de los pagos se efectuará de conformidad con la certificación de la disponibilidad de PAC programado por la Tesorera de la EICE - EDUH Apartadó. 

4.3 FUENTE DE LOS RECURSOS

Los gastos que se deriven del presente proceso se realizarán con cargo al rubro presupuestal: 2.3.2.02.02.005, denominado Servicios de la Construcción. Amparado con el Certificado Disponibilidad Presupuestal N° 00074 del 29 de Noviembre del 2022.

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS QUE LA SOPORTAN

De conformidad con el manual de contratación de la EICE-EDUH Apartadó, en su artículo 30º establece la modalidad de contratación con una oferta, definiendo aquella como la modalidad mediante la cual la EICE-EDUH Apartadó, puede contratar de manera directa con solo una persona, siempre y cuando la persona se encuentre en capacidad de suministrar el bien o servicio objeto de la contratación. 

Dentro de las causales establecidas para acudir a la modalidad de contratación con una oferta, se encuentra “Cuando el presupuesto oficial sea inferior a Quinientos Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (500 SMMLV)” verificadas estas causales con el objeto y el alcance de contratación que se pretende con el presente estudio previo, encontramos plena coherencia y aplicabilidad en ellas, por lo que para el presente proceso, se adelantara mediante la modalidad de contratación con una oferta.

6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6.1 DE LA EICE-EDUH APARTADÓ

a) Pagar el valor de este contrato en la forma y tiempo pactados. 
b) Recibir en el sitio y plazos convenidos el objeto del contrato 
c) Hacer entrega al contratista del certificado de cumplimiento del objeto contratado en los términos pactados. 
d) Expedir oportunamente los demás documentos que se requieran durante la ejecución y terminación del contrato. 
e) Solicita oportunamente las prórrogas, modificaciones y adiciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, acompañándola con los respectivos soportes emitidos por el contratista. 
f) Designar un profesional para realizar la supervisión.
g) Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual y debida ejecución de los recursos. 

6.2 DEL CONTRATISTA

2. GENERALES

1. Allegar copia física de la propuesta con todos sus anexos, una vez sea aceptado el contrato electrónicamente.
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado. 
1. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del contrato. 
1. Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne el Municipio para el efecto. 
1. Presentar las autoliquidaciones de la seguridad social vigentes para el pago. 

0. ESPECÍFICAS

[bookmark: _Hlk85490007]El contratista deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico y además con las siguientes obligaciones específicas:

a) Asumir los costos ocasionados con el contrato de obra. 
b) Ejecutar las actividades de construcción con las características y especificaciones técnicas dentro del término y el sitio señalado. 
c) Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales evitando las dilataciones y obstáculos que se puedan presentar. 
d) Cumplir con la normatividad vigente relacionadas con las aéreas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad de la obra. 
e) Cumplir con el plan de acción socio ambiental presentado en la propuesta.
f) Garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad producto de la pandemia Covid-19.
g) Garantizar la vinculación de mano de obra no calificada de población vulnerable perteneciente al Municipio de Apartadó, preferiblemente del área de influencia de la obra y reportar a la entidad la relación y duración de los empleos generados para la ejecución del contrato de obra.
h) Asumir, acatar y ejecutar, todas y cada una las recomendaciones y observaciones realizadas por la supervisión designada por la EICE-EDUH, durante la ejecución del contrato de obra, para efectos de ejecutar en debida forma el objeto del contrato.
i) Informar oportunamente al supervisor y/o Interventor sobre alguna anomalía o dificultad presentada durante la ejecución de las obras de urbanismo. 
j) Subsanar las obligaciones realizadas por el supervisor y/o interventor, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la misma. 
k) Asistir a las reuniones periódicas o extraordinarias de seguimiento, coordinación, que sean convocados por EL CONTRATANTE y/o por su interventor.
l) Cumplir con la dotación para el personal de trabajo como uniformes e implementos de seguridad.
m) Verificar técnicamente los sitios en que se ejecutará la obra, las cantidades de obra, presupuesto, programación y las actividades que le permitan establecer la logística para el inicio de las obras programadas.
n) Presentar a la supervisión para su aprobación el cronograma de Obra previo al inicio de la ejecución de obra.
o) Presentar los Análisis de Precios Unitarios (APU) de cada uno de los Ítems, para la aprobación por parte de la supervisión de la obra.
p) Mantener el personal ofrecido como equipo profesional durante el tiempo de ejecución del contrato; no obstante, si por alguna circunstancia se requiere efectuar algún cambio en el personal propuesto se deberá realizar considerando que el profesional que reemplazará al ya presentado debe tener perfil y experiencia igual o superior. Tal modificación deberá realizarse con previa aprobación por parte de la supervisión. La no observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato
q) Iniciar labores una vez se cuente con el visto bueno de la supervisión de la EICE – EDUH Apartadó. 
r) Garantizar la calidad de las obras, consignado en las especificaciones técnicas del proyecto. 
s) Colaborar con la EICE – EDUH Apartadó en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que este sea de la mejor calidad. 
t) Desarrollar las obras a los precios contratados y realizar los informes de acuerdo a lo pactado con el supervisor del contrato, dando estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto. 
u) Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará las medidas de control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra. 
v) Constituir la garantía de cumplimiento que ampare la calidad de los materiales, la estabilidad de obra, y el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, así como la garantía de responsabilidad civil extracontractual en los términos que establece la ley, incluyendo como asegurado al Municipio de Apartadó. 
w) Garantizar que se cumplan con las normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento de maquinaria. 
x) Permitir y facilitar el ejercicio de la supervisión y/o interventoría seleccionada por la EICE – EDUH Apartadó, así como acoger las recomendaciones que esta realice durante la ejecución y liquidación del proyecto. 
y) Presentar, avalado por la supervisión, informe semanal y mensual de avance de obra, el cual contenga: Descripción general del contrato de obra, estado y porcentaje de avance de la construcción, estado de la facturación y pago de la obra, situación crítica y acción correctiva, obras adicionales y/o modificaciones y conclusiones.
z) Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidación del contrato. 
aa) Demostrar el pago de los aportes parafiscales señalados por la Ley 789 de 2002, si estuviere obligado a ello. 
ab) Entregar la obra terminada con el recibo a satisfacción y la liquidación por parte de la EICE – EDUH Apartadó, alcaldía y con el aval de la interventoría y supervisor del contrato.
ac) Solicitar, a la supervisión, oportunamente las prórrogas, modificaciones y adiciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud.

7. ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS DE LA EJECUCIÓN

RIESGO. Para efectos de este proceso de selección se entenderán las siguientes categorías de riesgo:

RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia

Esta corresponde a la estimulación y asignación de los riesgos previsibles, así como su tipificación, son riesgos previsibles a cargo del contratista los siguientes:

· No firma del contrato por parte del CONTRATISTA.
· Incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA.
· No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.
· Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA.

RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberán estar considerados como costo del contrato.

** Se adjunta matriz de Riesgos

8. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA:

La EICE-EDUH APARTADÓ, verificará la calidad del servicio; y la supervisión, vigilancia y cumplimiento de las obligaciones del mismo, la cual estará en cabeza del Profesional Universitario que el representante legal de la EICE-EDUH Apartadó designe.

Funciones del supervisor del contrato: 
1) Aprobar o rechazar los planes de trabajo que debe ejecutar el Contratista 
2) Hacer recibo total de las actividades mediante actas de entrega y recibo, que para su validez requieren la aprobación del supervisor que designe El Municipio. 
3) Comunicar sus órdenes por escrito y confirmar también por escrito las instrucciones verbales que le suministre al Contratista. 
4) Elaborar y suscribir con el contratista, las actas de liquidación del contrato. 
5) Exigir paz y salvo de seguridad social y pago de parafiscales de todo el personal vinculado.

El presente proceso contará con una interventoría externa contratada por la EICE-EDUH Apartadó. 

9. EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

El Contratista se compromete a constituir a favor de la EICE – EDUH Apartadó y el Municipio de Apartadó las siguientes garantías:

· EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y DEMÁS SANCIONES: Para garantizar que el contrato se ejecute conforme a las condiciones acordadas, se ampara con una suma equivalente al 10% del valor total del contrato y con una vigencia igual al termino de ejecución del contrato y cuatro meses más. 
· GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.  Esta garantía debe tener una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción la obra.  El valor de la garantía debe ser del diez por ciento (20%) del valor total del contrato.
· PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL: Que garanticen el cumplimiento de los pagos a favor del personal aportado por el contratista para la ejecución de las labores contratadas, equivalente al 10% del valor total del contrato y sus adiciones si a ello hubiere lugar, y deberá extenderse por el término de la vigencia del contrato y tres años más.
· GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El valor asegurado será equivalente a doscientos (200) SMMLV. La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato.
· BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: Equivalente el 100% del valor anticipado y vigente por el término de ejecución del contrato.

Las garantías y amparos, en general, deberán cumplir los requisitos y regulaciones específicas para cada una de ellas, previstos en el Decreto 1082 de 2015. 

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única para el amparo de Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el supervisor deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliación de la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el contratista.

10. REQUISITOS Y EXIGENCIAS DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIERO, JURÍDICOS Y DE EXPERIENCIA.

Tenemos que a la fecha la EICE-EDUH Apartadó, no cuenta con personal, maquinaria y herramientas propias para desarrollar las actividades encomendadas por el mandatario (municipio de Apartadó), por lo cual se hace necesario realizar la presente contratación para lograr el objetivo propuesto.

Conforme al manual de contratación de la EICE EDUH Apartadó, no existen parámetros para la escogencia en la modalidad de contratación con única oferta, es potestativo de la entidad, para ejecutar este contrato se verificará la experiencia profesional y específica del proponente.

El contratista debe acreditar para la ejecución del presente contrato los documentos relacionados a continuación:

· Propuesta.
· Fotocopia de la cédula del representante legal.
· Certificado de existencia y representación legal.
· Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales.
· RUT.
· Hoja de vida formato de la función pública (persona natural o jurídica).
· Declaración juramentada de bienes y rentas formato función pública (solo si es persona natural).
· Hojas de Vida del personal requerido.
· Certificados de experiencia.
· Certificado de antecedentes judiciales y de medidas correctivas de la Policía Nacional.
· Certificado de antecedentes disciplinarios Procuraduría General de la Nación.
· Certificado de responsabilidad fiscal Contraloría General de la República

EXPERIENCIA

Deberá acreditar tres (3) certificados de experiencia en contratos terminados y liquidados, donde se hayan ejecutado obras civiles, aplica para contratos ejecutados con empresa pública y privada.

PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y FORMACIÓN ACADÉMICA

El contratista que ejecute las labores que se pretenden desarrollar deberá acreditar el siguiente recurso humano, con las siguientes características académicas y de experiencia:

DIRECTOR DE OBRA: Ingeniero civil con cinco (5) años de experiencia general. Dedicación del 100%.

RESIDENTE DE OBRA (1): Ingeniero civil con tres (3) años de experiencia general. Dedicación del 100%.

PROFESIONAL O TECNOLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Deberá acreditar una experiencia general de un (1) año. Dedicación del 100%. 
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