## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINAS CISTERNAS EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAIS
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA EJECUCION DEL CONTRATO? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIORICIDAD
1 | General | Externo | contratación | Operacional | Sobrevenir inhabilidades durante la firma del contrato | Selección de un nuevo proveedor que cumpla con las condiciones tecnicas,juridicas y del mercado | 1 | 2 | 3 | Bajo | CONTRATISTA | Revisar antes de la firma del contrato los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | DNB | Desde la elección del proveedor | la suscripción del contrato | consulta antes de la suscripción del contrato de los Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del adjudicatario | antes de la suscripción del contrato
2 | General | interno | contratación | Operacional | Retrasos en la suscripción del acta de inicio por culpa imputable al contratista | Afecta la ejecución del contrato y generá incumplimiento por parte del contratista de la clausula de obligaciones y de plazo .. | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Trasladar la pre liquidación al contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | DNB | Culminación plazo contractual | cumplimiento plazo de liquidación | Revisión de la liquidación | Durante el plazo de liquidación
3 | General | Externo | ejecución | Operacional | Sobrevenir inhabilidades durante su ejecución | Cesión de contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Revisar peridicamente los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del contratista o contratistas | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | DNB | la suscripción del contrato | El vencimiento del plazo contractual | Através de consultas en las páginas de Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y de la Policía Nacional | mensualmente
4 | General | Externo | ejecución | operacional | Retrasos en los tiempos de entrega de los bienes a suministrar, debido a demoras en el proceso de importación | Incumplimiento del plazo de ejecución y atrasos en la entrega de los bienes objeto del contrato a los destinatarios Cuerpos de Bomberos | 2 | 2 | 4 | Alto | CONTRATISTA | El Supervisor debe realizar seguimiento al cronograma de entregas, semanal y requerir información al contratista relacionada con los trámites rde importación y fechas de entrega | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la ejecución del contrato | A través del seguimiento por parte del Supervisor del contrato | Semanalmente
5 | General | Externo | ejecución | operacional | Entrega de productos defectuosos o que no cumplan con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las fichas técnicas . | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, y como consecuencia afectación de la póliza de cumplimiento por calidad de los bienes entregados. | 2 | 2 | 4 | medio | CONTRATISTA | Verificación técnica por parte del comité de supervisión al momento de la entrega de los bienes y durante la vigencia de la garantía del producto expedida por el fabricante o distribuidor | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor | Desde la fecha de entrega de los bienes | La fecha de terminación de la vigencia de la garantía del producto expedida por el fabricante o distribuidor y/o de la garantía única de cumplimiento. | A través de la revisión técnica al momento de recibir los bienes y una vez revisados los bienes y puesto en funcionamiento, por informe del destinatario de los bienes | Dureante la ejecución del contrato cada vez que se reciban los bienes y despues de recibidos cada vez que se tenga conocimiento por parte de los destinatarios de las posibles averias o defectoso o deficiente funcionamiento.
6 | General | Externo | ejecución | operacional | Falta de capacitación en el uso, manejo , cuidado y mantenimiento que se le deben dar a los bienes objeto del proceso | Afectación de los bienses adquiridos por malas prácticas de uso debido a la falata de conocimiento sobre su uso y mantenimiento. | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Requerimiento al contratista por parte del Supervisor, para que cumpla con el cronograma de capacitaciones propuesto y aprobado por la supervisión, para el uso, manejo y mantenimiento adecuado de los bienes suministrados | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor | Desde la fecha de entrega de los bienes | Hasta el vencimiento del plazo contractual | Verificación por parte del Supervisor del cronograma establecido y aprobado, para las capacitaciones relacionadas con el uso, manejo y mantenimiento | Diariamente desde la fecha de recibo de los bienes, hasta que se cumpla la obligación de capacitación.
7 | General | Externo | ejecución | técnológico | Obsolescencia de los bienes adquiridos como consecuencia del advenimiento de nuevas tecnologías o normas técnicas. | Que los bienes y equipos pierdan vigencia rápidamente y obliguen a la entidad al reemplazo de estos por unos que esten acordes con los nuevos avances tecnológicos | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Aceptarlo. Realizar con posterioridad a su adquisición las actualizaciones o reacondicionamiento de los bienes requeridos, de conformidad con los nuevos estándares tecnológicos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor | Desde la fecha de entrega de los bienes | Hasta el vencimiento del plazo contractual | Realizar la verificación de las especifia variación en el mercado de los estandares de calidad durante el plazo de ejecución | Mensualmente desde la fecha de recibo de los bienes.
8 | General | Externo | ejecución | ECONOMICO | Fluctuación de los precios de los bienes y/o insumos, desabastecimiento y especulación de precios | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 2 | 2 | 4 | Medio | CONTRATISTA | Exigiendo al contratista desde la presentación de la propuesta hasta la terminación del plazo contractual que asuma todos los costos inherentes a la ejecución del contrato, el cual no tendrá fórmula de reajuste. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor | Desde la fecha de entrega de los bienes | Hasta el vencimiento del plazo contractual | Revisión de la propuesta económica la cual no puede estar condicionada y seguimiento financiero a cada unoa de las facturas presentadas por el contratista vs oferta económica del contrato y forma de pago. | Cada vez que se presente factura para pago por parte del contratista.
9 | General | Externo | ejecución | ECONOMICO | Fluctuación en la tasa de cambio | Incremento del valor de los bienes para el contratista a causa de fluctuaciones entre un par de monedas a causa de diferenes eventos macroeconómicos tales como la especulación o el flujo de divisas | 2 | 2 | 4 | Medio | CONTRATISTA | Exigiendo al contratista desde la presentación de la propuesta hasta la terminación del plazo contractual que asuma todos los costos inherentes a la ejecución del contrato, el cual no tendrá fórmula de reajuste. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor | Desde la fecha de entrega de los bienes | Hasta el vencimiento del plazo contractual | Revisión de la propuesta económica la cual no puede estar condicionada y seguimiento financiero a cada una de las facturas presentadas por el contratista vs oferta económica del contrato y forma de pago. | Cada vez que se presente factura para pago por parte del contratista.
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No contar en el territorio nacional con un centro de servicio autorizado por el fabricante, para realizar mantenimiento o reparaciones a los bienes objeto del contrato, dado que los elementos que conforman no admiten reparaciones sino cambios directamente de la casa matriz | Demoras en la reparación de los elementos contratados | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Exigiendo al contratista desde la presentación de la propuesta hasta el vencimiento de las garantías de mantenimiento, la disponibilidad de un Centro de servicio autorizado por el fabricante. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor | Desde la fecha de entrega de los bienes | Hasta el vencimiento del plazo de las garantías de servicio de los bienes | Revisión de la Certificación de un centro de servicio autorizado por parte del fabricante de los bienes en territorio nacional. | Cada vez que se realice solicitud de mantenimiento o reparación de los equipos contratados
11 | General | , | ejecución | Operacional | Entregar los bienes solicitados usados o remanufacturados, no originales, de deficiente calidad y en diferentes cantidades o sin cumplir con las características técnicas requeridas. | Rápido deterioro de los bienes requeridos y fallas en la prestación del servicio debido a la falta de calidad de las herramientas de trabajo adquiridas. | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista | Verificación aleatoria por parte del Supervisor de la calidad, materiales y manufactura de los productos entregados antes de proceder al recibo de los elementos requeridos y exigencia de garantía única de cumplimiento de contrato - amparo de calidad de los bienes | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisión | Desde la fecha de entrega de los bienes | Hasta el vencimiento del amparo de calidad de los bienes | Con la verificación aleatoria de los bienes entregados por parte del Supervisor y el seguimiento a la vigencia del amparo de Calidad. | Durante la ejecución del contrato cada vez que se reciban los bienes y despues de recibidos, cada vez que se tenga conocimiento por parte de los destinatarios de posibles averias o defectos de fabricación o mala calidad de los bienes o remanufactura de los mismos
12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No entregar los manuales de operación y/o servicio y /o mantenimiento de los equipos o elementos a suministrar, en medio físico en idioma español por cada equipo. | Indebido uso de los bienes por desconocimiento de las guias de uso o mantenimiento | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Verificación de la existencia e idioma del respectivo Manual por cada equipo entregado. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la fecha de entrega de los equipos | Hasta la firma de recibo a satisfacción de cada entrega de los bienes | Revisión de la existencia e idioma del Manual de operación, servicio y mantenimiento por cada equipo recibido. | Cada vez que se reciban bienes
13 | General | Externo | ejecución | Operacional | Daño o deterioro de los bienes a entregar durante el traslado de los mismos al sitio de entrega establecido en el contrato y en los documentos que forman parte de este | Fallas en la prestación de servicio como consecuencia de la entrega de productos deteriorados | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Verificación por parte del Supervisor de las condiciones de los bienes antes al momento del recibo de los bienes, dejando las respectivas constancias y devoluciones de los que presenten averías | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la fecha de entrega de los equipos | Hasta la firma de recibo a satisfacción de cada entrega de los bienes | Revisión aleatoria de las condiciones generales de los bienes entregados | Cada vez que se reciban bienes durante el plazo de ejecución contractual

## PROBABILIDAD
TABLA No.2 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACION
PROBABILIDAD | RARO (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| IMPROBABLE (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento) | 3
| PROBABLE (Probablemente va ha ocurrir) | 4
| CASI CIERTO (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## IMPACTO DEL RIESGO
TABLA No. 3
IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera insignificante | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del (5%) del valor del contrato | Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el (5%) y el quince (15%)del (1%) del valor del contrato | Incrementan el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento(30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
categoria | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACION DEL RIESGO
TABLA No. 4
VALORACION DEL RIESGO
impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera insignificante | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CaLIficación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince (15%)del (1%) del valor del contrato | Incrementan el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento(30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| categoria | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable ( Probablemente va a ocurrir ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoria de circunstancia | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TABLA No. 5
CATEGORIA DEL RIESGO
|  | Valoración del Riesgo |  | Categoria
|  | 8,9 y 10 |  | Riesgo extremo
|  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
|  | 5 |  | Riesgo medio
|  | 2,3 y 4 |  | Riesgo bajo