## Matriz-riesgo puntos criticos
Empresas Públicas Municipales de Candelaria S.A.S. E.S.P. - Candelaria Valle del Cauca
MATRIZ DE RIESGO PARA REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS CORREGIMIENTOS EL CABUYAL, VILLAGORGONA, EL CARMELO, SAN JOAQUIN Y EL ARENAL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | General | Externo | Selección | Operacional | Precios Artificialmente Bajos | Rechazo de la oferta. En el caso que sea la única oferta, se declarara de desierto del proceso. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ENTIDAD | El comité evaluador y el tecnico asignado al proceso deben verificar las ofertas de los proponentes para evaluar su idoneidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Comité Evaluador | En la etapa precontractual | en el tiempo estimado en el proceso de selección | Verfifcando las propuestas economicas presentadas y solicitando subsanaciones a los oferentes las veces que se requieran dando cumplimiento de los requisitos del pliego. | Durante el plazo para evaluar
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Reclamos y Observaciones por los oferentes | Demoras en la ejecucion del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo Medio | ENTIDAD | Se deben definir reglas claras en la invitacion publica de la oferta y en el pliego de condiciones | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | Comité Evaluador | En la etapa precontractual | en el tiempo estimado en el proceso de selección | Imparcialidad en las evaluaciones de las ofertas garantizando una selección objetiva | Durante el proceso de evaluacion
3 | General | Externo | Selección | Operacional | Contratacion de personal no idoneo a causa de una externalidad | Problemas técnicos en el desarrollo de las actividades debido a que el personal no cuenta con la experticia | 3 | 5 | 8 | Riesgo Alto | ENTIDAD | Cumplimiento de los perfiles solicitados en el pliego de condiciones | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Comité Evaluador | En la etapa precontractual | en el tiempo estimado en el proceso de selección | Imparcialidad en las evaluaciones de las ofertas garantizando una selección objetiva | Durante el proceso de evaluacion
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentalidad laboral | No sumistro de los Elementos de Protección Personal | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores , o solicitar a la ARL que los suministre | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | Inicio de la ejecución del acuerdo. | En la adjudicación | Verificacion de formatos o actas de entrega de EPP al personal, que esta en la ejecucion de la obra. | mensual
5 | General | Externo | Selección | Financiero | Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato | Impacto económico al Contratista, no cumplimiento del objetivo del contrato. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Informar a las EMORESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A.S. E.S.P. , para activacion de polizas de cumplimiento. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Medio | NO | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | de acuerdo a la necesidad en la ejecucion del contrato | de acuerdo a la necesidad en la ejecucion del contrato | Segumiento a la ejecucion de polizas de la entidad | Durante el término de ejecución del contrato
6 | General | Interno | Selección | Juridico/Operacional | modificaciones en la legislacion tributaria | Nuevos impuestos o aumento de gravamenes, aumento de la tasa de interes. El contratista debera asumir mayores costos de operación. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Estudio de las nuevas normas tributarias que se expiden sobre la materia. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor y Contratista | De acuerdo a la necesidad | De acuerdo a la necesidad | Actualizacion sobre las nuevas normas tributarias que regulan el servicio rquerido | Durante la ejecucion del contrato
7 | General | Interno | Ejecución | Juridico/Operacional | Presencia de Riesgos Biológicos | Paralización de actividades a causa de la pandemia ò otras epidemias, pandemias o endemias. | 4 | 5 | 9 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Exigir al contratista el plan de respuesta para mitigar los efectos del confinamiento y Aplicación de protocolos de bioseguridad en todas las actividades a realizar en el marco del desarrollo del proyecto. Dando cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | Supervisor y Contratista | En la etapa de ejecución | De acuerdo a la necesidad | Solicitar llevar registro de control de los protocolos de Bioseguridad | mensual
8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Complejidad en vias de acceso | Dificultades para intervenir la zona de trabajo | 4 | 4 | 8 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Tener un plan de emergencia y contingencia para atender las posibles eventualidades que se puedan presentar en las zonas donde se va a intervenir, garantizando la intervencion y el facil acceso | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y Contratista | De acuerdo a la necesidad | De acuerdo a la necesidad | Tener en cuenta todos los factores de riesgos que puedan intervenir en la ejecucion del contrato | Durante la etapa de Ejecución
9 | General | Externo | Contratacion | Operacional | Incumplimiento en el no pago de salarios y prestaciones sociales. | Huelgas o Paro en las actividades de la obra por parte de los trabajadores y atrozos en el cronograma de la ejecucion del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Verificacion de planillas de pago seguridad social y pago de salarios. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor y Contratista | En la etapa de ejecución | En la etapa de finalizacion del contrato | Se validara mesualmen verificando las planillas de pago del contratista. | mesual
10 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Orden público | Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zona donde se este ejecutando el contrato. | 5 | 3 | 8 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Es responsabilidad del contratista Informar a EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P y a las autoridades competentes sobre la novedad del orden público en la zona de influencia, proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. El contratista en conjunto con el supervisor designado deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor y Contratista | De acuerdo a la necesidad | De acuerdo a la necesidad | verificar los planes de emergencia y contigencia que tiene estipulados el contratista para cualquier clase de eventualida en la ejecucion del contrato. | De acuerdo a la necesidad
11 | ESPECIFICA | INTERNO | Contratacion | operación | Sanciones administrativas | suspensión de contratos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Cesion del contrato por parte del contratista | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecucion | Hasta la finalizacion en el plazo de ejecucion | Seguimiento a la causa de suspensión a traves de las actividades desempeñadas por el supervisor | ocurriencia del hecho
12 | General | Externo | EJECUCION | NATURALES | Eventos naturales | Entorpecen el cumplimiento del objeto contractual. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Medio | EMCANDELRIA S.A.S. E.S.P./ CONTRATISTA | Tener Planes de contingencia. Realizar un balance de las actividades ejecutadas y reprogramar las actividaes no ejecutadas ajustando los presupuestos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P./ CONTRATISTA | Desde el inicio del plazo de ejecución. | Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato. | seguimiento del contrato y notificaciones oficiales. | Durante la estapa de la ejecucion del contrato
13 | General | Interno | Planeación | Riegos económicos | Variacion en la TRM(Tasa Representativa del Mercado) | Desequilibrio Economico | 2 | 4 | 6 | Riesgo Medio | EMCANDELRAIA S.A.S. E.S.P./ CONTRATISTA | Contratista deberá tener un stock de inventario, a fin de evitar escases en insumos y variaciones en precios por la disminución de la oferta de los mismos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | No | Contratista | En la etapa de planeacion | En la terminancion del contrato | Interventor deberá realizar revisión de los diseños y la compra de insumos | Durante la ejecucion del contrato
14 | General | Interno | Selección | Riegos Jurídicos | Celebración indevida de contratos | Demanda contra la entidad - Pérdida de confianza en lo público | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ENTIDAD | * La oficina Asesora Jurídica, realiza revisión, verificación y divulgación permanente de los protocolos, manuales y formatos que permiten verificar y controlar los requerimientos en materia contractual establecidos en la Ley Estatal de contratación para las estapas previas, con el fin de verificar su cumplimiento para proceder con la celebración de contratos, en caso de no realizarse dicha verificación y/o no entregar la documentación en su totalidad, no se celebra el contrato. Evidencia: Documentos establecidos que reposan en el expediente contractual (lista de chequeo, informes de habilitación y verificación de propuesta etc.) | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | Entidad | Inicio de cada Vigencia | Fin de cada Vigencia Fiscal | Revisión jurídico, técnica, actualización y divulgación de documentos. | Permanente
[12 empty] | * La Oficina Asesora Jurídica realiza capacitaciones grupales y/o asesorias personalizadas para los supervisores y/o contratistas para actualizarlos acerca del cumplimiento al proceso contractual en todas sus etapas y los cambios que se generan sobre la (s) normas vigentes en materia de contratación, cada que ocurren estos cambios. Si los supervisores y/o contratistas no se ajustan a los requisitos explicados, no se celebra el contrato. Evidencia: Lista de asitencia de las capacitaciones grupales y correos sobre reuniones entre abogados y supervisores y/o contratistas. |  |  |  |  | No | Entidad | Inicio de cada Vigencia | Fin de cada Vigencia Fiscal | Capacitaciones grupales y/o asesorias personalizadas | Permanente
[12 empty] | * La Oficina Asesora Jurídica realiza de manera permanente auditoria a los expedientes contractuales donde se verifica el contenido de la totalidad de requisitos de ley previos a la legalización del contrato. Si en la audiencia se detectan inconsistencias, se informa al supervisor para que las subsane. Evidencia: Expedientes contractuales. |  |  |  |  | No | Entidad | Inicio de la Etapa de Selección | En la terminancion del contrato | Auditoria a los expedientes contractuales | Permanente
15 | General | Interno | ejecución | Riesgos Jurídicos | Alteracion o no ejecución de Contratos | * Apertura de investigaciones y/o procesos penales, fiscales o disciplinarios. * Detrimentos económicos. * Sanciones para la institución y/o funcionarios. * afectación en la prestación del servicio. * Perdida de imagen institucional. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Medio | EMCANDELRAIA S.A.S. E.S.P./ CONTRATISTA | El supervisor o Interventor asignado al contrato, realiza control permanente mediante la utilización de los documentos establecidos en el sistema de calidad para la etapa de ejecución de los contratos. En caso de encontra anomalias, el Supervisor realiza los ajustes, aclaraciones y/o complemento de documentos necesarios. Evidencia: Informe y/o documentos legales del proceso en su etapa de ejecución (Actas, Polizas, Audiencias etc). | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor o Interventro | Inicio Etapa Ejecución | En la terminancion del contrato | utilización de los documentos establecidos en el sistema de Calidad | Permanente
[12 empty] | El supervisor o interventor asignado al contrato, informa y/o justifica ante la Oficina Asesora Jurídica, según el caso, la situación presentada que altera o impide la ejecución del contrato, con el fin de solicitar la intervención de tipo legal para evaluar las posibles soluciones o en su defecto activar los mecanismos exhorbitantes que confiere la Ley Estatal de Contratación. Evidencia: Informes y/o documentos legales del proceso en su etapa de ejecución (Actas, Pólizas, Audiencias, etc.,) |  |  |  |  | SI | Supervisor o Interventro | Inicio Etapa Ejecución | En la terminancion del contrato | Revisión a los informes de ejecución del contratista. Supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Cuando se presenta la situación