## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZAR LA PRODUCCIÓN (DISEÑO, ELABORACIÓN E IMPRESIÓN GRAFICA) Y SUMINISTRO DE MATERIALES IMPRESOS, DE MERCHANDISING Y PROMOCIONALES QUE REQUIERA LA ALCALDÌA LOCAL, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO PREVIO
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Estudios previos), el área de Contratos de la Secretaría General (Etapa contractual), los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia 2022, se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo con el rubro O21202020080383611 Servicios integrales de publicidad
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Alcaldía Local de Usme o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales: La Alcaldía Local de USME, cumple la normatividad ambiental, mejora continuamente sus procesos para liderar, prevenir, mitigar, proteger, conservar y hacer un uso racional de los recursos naturales y del medio ambiente, siendo modelo de responsabilidad ambiental en la gestión pública. La Política Ambiental Operativa de La Alcaldía Local de USME, forma parte de la Política del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad y está orientada por la Norma ISO 14001 de 2015. En consecuencia, la Entidad desarrolla los lineamientos sectoriales contenidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA-, que se concreta a través de los Programas de Gestión en Residuos, Agua, Energía, Condiciones Internas, Buenas Prácticas y Gestión Contractual. Dichos Programas están sujetos al mejoramiento continuo, por parte de la Entidad, para el beneficio general.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Todos los clientes (entidades privadas, Estatales y Gubernamentales), alrededor en todo el Territorio Nacional Colombiano y el exterior, quienes solicitan equipos y servicios de seguridad y control de acceso, con niveles elevados de flujo peatonal.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a la mínima cuantía contemplada en el numeral 5 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.5.1y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021. De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica en atención al valor del presupuesto oficial.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: La Alcaldía Local de Usme, ha realizado procesos de contratación de mínima cuantía para elementos publicitarios los cuales permiten fortalecer el acercamiento, interacción y comunicación con la comunidad; Por lo anterior, este es un proceso que ha sido adelantado de manera recurrente por la administración local, de manera que cuenta con la experiencia adquirida en el adelantamiento de este tipo de procesos necesarios para lograr el cumplimiento de los fines de la contratación.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
DEFINICIONES
RIESGO: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato
RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual decide continuar o no con el Proceso de Contratación
ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación
ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante; En caso de identificar otro riesgo inclúyalo en la proforma e informe al Área de Contratos de la Secretaría General para que sea actualizada en el SIG.
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Estatal | Externo | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | General | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | General | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Estatal | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Externo | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | General | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Estatal | Interno | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  | General | Externo | Operacionales
Defectos en los equipos. |  | General | Externo | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | General | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | General | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | General | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | General | Externo | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | General | Externo | Operacionales
Fuentes de materiales |  | General | Interno | Operacionales
Programación de obra |  | General | Interno | Operacionales
Calidad de las obras |  | General | Externo | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | General | Externo | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  | General | Externo | Técnologicos
Riesgo geológico |  | General | Externo | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | General | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZAR LA PRODUCCIÓN (DISEÑO, ELABORACIÓN E IMPRESIÓN GRAFICA) Y SUMINISTRO DE MATERIALES IMPRESOS, DE MERCHANDISING Y PROMOCIONALES QUE REQUIERA LA ALCALDÌA LOCAL, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO PREVIO
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Seleccione el tipo de calificación (Cualitativa ó Monetaria)
2) Seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad) , traslde al formato evaluación con controles, los que tengan un nivel de criticidad diferente a bajo.
6) Continúe en la hoja de evaluación de controles
CALIFICACIÓN | [5 empty] | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  |  | Declarar desierto el proceso de contratación y la imposibilidad de ejecutar el proyecto. | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  |  | No prestar el servicio adecuado de acuerdo a la necesidad del mismo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  |  | Demoras en el proceso de selección | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  |  | Dificultad para la selección del proponente. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  |  | Retrasos en la selección del proponente | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  |  | Demora en la ejecución del contrato durante la vigencia actual | 1 | 4 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  |  | Retraso en los tiempos esstimados para la contratación | 3 | 2 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  |  | Demora por parte del contratista para el perfeccionamiento del contrato, en cuanto a demora de firma de contrato, firma acta de inicio, entrega de pólizas y demas | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  |  | No prestar el servicio por desequilibrio economico. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  |  | Afectación al orden público por protestas, marchas y/o actos de violencia que pueden afectar la entrega oportuna de los elementos | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  |  | Que el contratista manifieste no querer continuar con el contrato, lo que representa dificultad y demoras en la entrega al FDLU | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  |  | variaciones en el tiempo estimado para entrega de los elementos al FDLU | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  |  | No ejecución en los plazos establecidos | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  |  | Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que afecten las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas |  |  |  |  | Dificultad en la entrega oportuna de los productos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  |  | La no entrega a tiempo de los insumos solicitados por las condiciones ambientales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría |  | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
[5 empty] | 6 y 7 | Riesgo alto
[5 empty] | 5 | Riesgo medio
[5 empty] | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZAR LA PRODUCCIÓN (DISEÑO, ELABORACIÓN E IMPRESIÓN GRAFICA) Y SUMINISTRO DE MATERIALES IMPRESOS, DE MERCHANDISING Y PROMOCIONALES QUE REQUIERA LA ALCALDÌA LOCAL, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO PREVIO
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
3) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
4) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad)
5) Diligencie la información de las démas columnas
7) Continúe en la hoja de asignación y tratamiento
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  | Realizar correcto analisis deacuerdo a las necesidades de la alcaldia y los proyectos a realizar en la localidad |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de planeación
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  | Realizar las especificaciones claras de acuerdo a las necesidades existentes |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de planeación
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  | Revisar y ajustar los requisitos estipulados, su pertinencia e idoneidad para garantizar la selección objetiva |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de planeación
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  | Supervisar el proceso y solicitar comprobantes o garantías que evidencien el cumplimiento de la publicación en SECOP |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de selección
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  | Supervisar el proceso y solicitar comprobantes o garantías que evidencien el precio real de los elementos requeridos |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de selección
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  | Hacer Seguimiento al proponente adjudicatario para que realice la firma del contrato dentro de los tiempos justos |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de contratación
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  | Realizar un cronograma ajustado de acuerdo a cada etapa del proceso, para garantizar la ejecución de las acciones pertinentes en los tiempos establecidos |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de contratación
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  | Hacer Seguimiento al proponente adjudicado para que realice los trámites para las garantías a tiempo |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de contratación
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  | Realizar el ajuste que se requiera, de acuerdo a las variaciones de los precios del mercado y según cotización |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  | Contemplar un plan de contingencia previo a cada actividad, reconociendo la situción de orden público para la modificacion de cronograma especifico. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  | Realizar las solicitudes adicionales previamente y hacer los ajustes que se requieran de acuerdo a la variación de precios de los items no contemplados en la oferta economica |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  | Realizar seguimiento a los controles utilizados por el operador para el cumplimiento de las obligaciones |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  | Identificar y revisar los nuevos requisitos aplicables para la ejecución del contrato, y según corresponda ajustarlos y anexarlos a los ya estipulados, asegurando su pertinencia e idoneidad para garantizar la ejecución efectiva |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  | Hacer ajustes de acuerdo a la normatividad vigente |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas |  |  | Revisar las condiciones, tasas o tarifas que se plantean y verificar su variación con respecto a lo cotizado y acordado, con el fin de analizar su ajuste |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  | Validación en conjunto con el contratista respecto a posibles cambios que surjan durante la ejecucion del contrato |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
| Categoria del Riesgo |  |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria |  | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO.
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [18 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZAR LA PRODUCCIÓN (DISEÑO, ELABORACIÓN E IMPRESIÓN GRAFICA) Y SUMINISTRO DE MATERIALES IMPRESOS, DE MERCHANDISING Y PROMOCIONALES QUE REQUIERA LA ALCALDÌA LOCAL, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO PREVIO
IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Estatal | Externo | Declarar desierto el proceso de contratación y la imposibilidad de ejecutar el proyecto. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Realizar correcto analisis deacuerdo a las necesidades de la alcaldia y los proyectos a realizar en la localidad | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de planeación
2 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Interno | No prestar el servicio adecuado de acuerdo a la necesidad del mismo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Realizar las especificaciones claras de acuerdo a las necesidades existentes | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de planeación
3 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | General | Interno | Demoras en el proceso de selección | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisar y ajustar los requisitos estipulados, su pertinencia e idoneidad para garantizar la selección objetiva | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de planeación
4 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Dificultad para la selección del proponente. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Supervisar el proceso y solicitar comprobantes o garantías que evidencien el cumplimiento de la publicación en SECOP | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de selección
5 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Externo | Retrasos en la selección del proponente | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Supervisar el proceso y solicitar comprobantes o garantías que evidencien el precio real de los elementos requeridos | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de selección
6 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Interno | Demora en la ejecución del contrato durante la vigencia actual | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Hacer Seguimiento al proponente adjudicatario para que realice la firma del contrato dentro de los tiempos justos | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de contratación
7 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retraso en los tiempos esstimados para la contratación | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Realizar un cronograma ajustado de acuerdo a cada etapa del proceso, para garantizar la ejecución de las acciones pertinentes en los tiempos establecidos | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de contratación
8 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | Demora por parte del contratista para el perfeccionamiento del contrato, en cuanto a demora de firma de contrato, firma acta de inicio, entrega de pólizas y demas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 100 | Hacer Seguimiento al proponente adjudicado para que realice los trámites para las garantías a tiempo | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de contratación
9 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | No prestar el servicio por desequilibrio economico. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Realizar el ajuste que se requiera, de acuerdo a las variaciones de los precios del mercado y según cotización | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
10 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Afectación al orden público por protestas, marchas y/o actos de violencia que pueden afectar la entrega oportuna de los elementos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Contemplar un plan de contingencia previo a cada actividad, reconociendo la situción de orden público para la modificacion de cronograma especifico. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
11 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Que el contratista manifieste no querer continuar con el contrato, lo que representa dificultad y demoras en la entrega al FDLU | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Realizar las solicitudes adicionales previamente y hacer los ajustes que se requieran de acuerdo a la variación de precios de los items no contemplados en la oferta economica | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
12 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | variaciones en el tiempo estimado para entrega de los elementos al FDLU | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Realizar seguimiento a los controles utilizados por el operador para el cumplimiento de las obligaciones | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
13 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | General | Externo | No ejecución en los plazos establecidos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 100 | Identificar y revisar los nuevos requisitos aplicables para la ejecución del contrato, y según corresponda ajustarlos y anexarlos a los ya estipulados, asegurando su pertinencia e idoneidad para garantizar la ejecución efectiva | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
14 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | General | Externo | Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que afecten las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 100 | Hacer ajustes de acuerdo a la normatividad vigente | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
15 | Variación de tasas o tarifas | EJECUCIÓN | General | Externo | Dificultad en la entrega oportuna de los productos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 100 | Revisar las condiciones, tasas o tarifas que se plantean y verificar su variación con respecto a lo cotizado y acordado, con el fin de analizar su ajuste | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
16 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | La no entrega a tiempo de los insumos solicitados por las condiciones ambientales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Validación en conjunto con el contratista respecto a posibles cambios que surjan durante la ejecucion del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG
Note on T19: Comentario: Unificar criterio con los demàs proceso de de ciontrataciòn donde estamos pponiendo como responsable del tratamiento al contratista Ajustado
Note on C22: Comentario: En la matriz de riesgos no se deberìa establecer como tal un incumplimiento tacito, SINO la acciòn que surge previo a ese incumplimiento Este elemento se encuentra descrito como un posible riesgo dentro de la hoja "Identificación y análisis", puesto que es un evento que podría ocurrir por parte del contratista y que como tal debe considerarse.
Note on N23: Comentario: No guarda relaciòn con la descripciòn. Ajustado
Note on T24: Comentario: Sugiero que sea compartido Ajustado

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO (hidden)
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [18 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZAR LA PRODUCCIÓN (DISEÑO, ELABORACIÓN E IMPRESIÓN GRAFICA) Y SUMINISTRO DE MATERIALES IMPRESOS, DE MERCHANDISING Y PROMOCIONALES QUE REQUIERA LA ALCALDÌA LOCAL, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO PREVIO
IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Estatal | Externo | Declarar desierto el proceso de contratación y la imposibilidad de ejecutar el proyecto. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Realizar correcto analisis deacuerdo a las necesidades de la alcaldia y los proyectos a realizar en la localidad | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de planeación
2 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Interno | No prestar el servicio adecuado de acuerdo a la necesidad del mismo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Realizar las especificaciones claras de acuerdo a las necesidades existentes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de planeación
3 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | General | Interno | Demoras en el proceso de selección | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisar y ajustar los requisitos estipulados, su pertinencia e idoneidad para garantizar la selección objetiva | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de planeación
4 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Dificultad para la selección del proponente. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Supervisar el proceso y solicitar comprobantes o garantías que evidencien el cumplimiento de la publicación en SECOP | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de selección
5 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Externo | Retrasos en la selección del proponente | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Supervisar el proceso y solicitar comprobantes o garantías que evidencien el precio real de los elementos requeridos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de selección
6 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Interno | Demora en la ejecución del contrato durante la vigencia actual | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Hacer Seguimiento al proponente adjudicatario para que realice la firma del contrato dentro de los tiempos justos | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de contratación
7 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retraso en los tiempos esstimados para la contratación | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Realizar un cronograma ajustado de acuerdo a cada etapa del proceso, para garantizar la ejecución de las acciones pertinentes en los tiempos establecidos | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de contratación
8 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | Demora por parte del contratista para el perfeccionamiento del contrato, en cuanto a demora de firma de contrato, firma acta de inicio, entrega de pólizas y demas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 100 | Hacer Seguimiento al proponente adjudicado para que realice los trámites para las garantías a tiempo | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de contratación
9 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | No prestar el servicio por desequilibrio economico. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 100 | Realizar el ajuste que se requiera, de acuerdo a las variaciones de los precios del mercado y según cotización | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
10 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Afectación al orden público por protestas, marchas y/o actos de violencia que pueden afectar la entrega oportuna de los elementos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Contemplar un plan de contingencia previo a cada actividad, reconociendo la situción de orden público para la modificacion de cronograma especifico. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
11 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Que el contratista manifieste no querer continuar con el contrato, lo que representa dificultad y demoras en la entrega al FDLU | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Realizar las solicitudes adicionales previamente y hacer los ajustes que se requieran de acuerdo a la variación de precios de los items no contemplados en la oferta economica | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
12 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | variaciones en el tiempo estimado para entrega de los elementos al FDLU | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Realizar seguimiento a los controles utilizados por el operador para el cumplimiento de las obligaciones | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
13 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | General | Externo | No ejecución en los plazos establecidos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 100 | Identificar y revisar los nuevos requisitos aplicables para la ejecución del contrato, y según corresponda ajustarlos y anexarlos a los ya estipulados, asegurando su pertinencia e idoneidad para garantizar la ejecución efectiva | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
14 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | General | Externo | Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que afecten las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Hacer ajustes de acuerdo a la normatividad vigente | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATANTE | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
15 | Variación de tasas o tarifas | EJECUCIÓN | General | Externo | Dificultad en la entrega oportuna de los productos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 100 | Revisar las condiciones, tasas o tarifas que se plantean y verificar su variación con respecto a lo cotizado y acordado, con el fin de analizar su ajuste | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
16 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | La no entrega a tiempo de los insumos solicitados por las condiciones ambientales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Validación en conjunto con el contratista respecto a posibles cambios que surjan durante la ejecucion del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | 2022 | 2022 | Supervisión constante al desarrollo del proceso | Durante la etapa de ejecución
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG