## Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Incumplimiento de requisitos para la prestación del servicio. | Desequilibrio en la prestación del servicio. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ICBF Regional Arauca | Aumentar los requerimientos específicos a la Experiencia del Contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | ICBF Regional Arauca | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Verificación de Experiencia del personal requerido para desarrollar actividad contractual | Inmediato
2 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Variación en las cantidades de examenes solicitados a realizar. | Desequilibrio Económico. | 5 | 4 | 9 | Riesgo Extremo | ICBF Regional Arauca | Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeacion contractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | ICBF Regional Arauca | Etapa Contractual | Etapa Contractual | Verificacion de Informe presentado por el contratista y cronograma de actividades. | Inmediato
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objeto y obligaciones contractuales. | Dar cumlimiento con los examenes programados. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contatista | Seguimiento a cronograma para las atenciones a las citas establecido por el ICBF de acuerdo a la disponibilidad de los Funcionarios | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | No | ICBF Regional Arauca | Etapa Ejecución Contractual | Etapa Ejecución Contractual | Verificación en Informe para cuenta de Cobro que el Contratista emite para pago del Servicio Prestado. | Mensual
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Arauca
Grupo Administrativo

## Estudio de Riesgos
Anexo 3 Estudio de Riesgos
TABLA 1- MATRIZ DE RIESGOS
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | consecuencias de la ocurrencia del evento | probabilidad | impacto | valoracion del riesgo | categoria | ¿a quien se le asignan? | tratamiento/controles a ser implementados
1 | General | externa | ejecución | Financiero | Incumplimiento del objeto y obligaciones contractuales | desequilibrio en la prestacion del servicio | 3 | 2 | 5 | riesgo medio | contratista | reducir las consecuencias a traves de requerimientos
2 | General | externa | ejecución | Ambiental | Contaminacion ambiental por manejo inadecuado de productos de laboratorio de calidad de agua | acciones judiciales | 3 | 1 | 4 | Riesgo Medio alto | contratista | reduccion de la probabilidad de ocurrencia del evento haciendo usos de todas las recomendaciones y actividaes impartidas por las autoridades ambientales
4 | General | externa | ejecución | Riesgo Operacional | Mala calidad de los insumos requeridos para el desarrollo del contrato | Incumplimiento en la entrega del objeto contractual | 3 | 2 | 5 | riesgo medio alto | contratista | reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento
5 | General | externa | ejecución | Riesgo Social y político | Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e integridad de los bienes y personas custodiadas | suspension de la ejecucion del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | la entidad estatal | reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia
6 | General | externa | ejecución | Riesgo de la Naturaleza | eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente | suspension de la ejecucion del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | la entidad estatal y el contratista | reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia y mitigacion
7 | Especifico | Interna | planeacion | Riesgo Operacional | Variación en las cantidades de a entregar | desequilibrio economico | 5 | 4 | 9 | Riesgo Extremo | la entidad estatal | evitar el riesgo, aplicando rigurosamente el principio de planeacion contractual
8 | Especifico | Interna | planeacion | Riesgo Operacional | Modificación de las especificaciones | modificacion del proceso contractual | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | la entidad estatal | evitar el riesgo, aplicando rigurosamente el principio de planeacion contractual

## Probabilidad de Riesgos
TABLA 2 - PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  | CATEGORIA | VALORACION
| probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
|  | casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5

## Impacto de Riesgos
TABLA 3 - IMPACTO DE RIESGO
IMPACTO
CLASIFICACION CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecucion del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecucion del contrato de manera baja. Aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecucion del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecucion del objeto contractual | Perturba la ejecucion del contrato de manera grave imposibilitando la consecucion del objeto contractual
CLASIFICACION MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contreto en mas del treinta por ciento (30%).
CATEGORIA | VALORACION | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Impactos vs Probabilidad
TABLA 3 - IMPACTO DE RIESGO
IMPACTO
| CLASIFICACION CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecucion del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecucion del contrato de manera baja. Aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecucion del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecucion del objeto contractual | Perturba la ejecucion del contrato de manera grave imposibilitando la consecucion del objeto contractual
| CLASIFICACION MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contreto en mas del treinta por ciento (30%).
| CATEGORIA | VALORACION | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5- CATEGORIA DEL RIESGO
VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA
8,9,10 | Riesgo Extremo
6 Y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2.3 Y4 | Riesgo Bajo