MATRIZ DE RIESGOS

	No.
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCION (Que puede pasar, y como puede ocurrir)
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA
	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?
	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
	¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	MONITOREO Y REVISION

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA
	
	
	
	
	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	PERIOCIDAD ¿CUÁNDO?

	1
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	RIESGOS ECONÓMICOS
	Incremento de precios por el Desabastecimiento de Productos o Insumos

	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la prestación del servicio objeto del Contrato
	3
	3
	6
	Alto
	Contratista y Contratante
	Para la mitigación de este riesgo el supervisor llevará a cabo un seguimiento de oferta y demanda de productos 
	2
	3
	5
	Medio
	SI
	Supervisor del Contrato y el  contratista
	Dentro de la ejecución del contrato.
	Dentro de la ejecución del contrato. 
	Control verificación del alcance.
	Mensual

	2
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	RIESGOS FINANCIEROS
	Cambios Inesperados en la Economía Interna y externa del País 
	Afecta directamente del cumplimiento en la prestación del servicio objeto del Contrato
	3
	3
	6
	Alto
	Contratista
	Asimismo, para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la Administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico.
	1
	3
	4
	Bajo
	SI
	Supervisor del Contrato y el contratista
	Dentro de la ejecución del contrato.
	Dentro de la ejecución del contrato. 
	Control verificación del alcance.
	Mensual

	3
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	RIESGOS OPERACIONALES
	Mal análisis de los Costos asociados a los gatos administrativos y logísticos Generales
	Afecta la entrega oportuna del Servicio Contratado en el lugar y tiempo estipulado
	3
	4
	7
	Alto
	Contratista y Contratante
	El Contratista deberá realizar un análisis detallado de las condiciones del mercado para la elaboración de la oferta.
	2
	3
	5
	Medio
	SI
	Supervisor del Contrato y el  contratista
	Elaboración y Presentación de la Oferta
	Suscripción del Contrato
	Evaluación de la Oferta
	Evaluación de la Oferta

	4
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	RIESGOS DE LA NATURALEZA
	Acción de la Naturaleza relacionado con terremotos, huracanes, inundaciones y demás actos catastróficos
	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la prestación del servicio objeto del contrato.
	2
	3
	5
	Medio
	Contratista
	Planes de ejecución alternos mediante la declaratoria de urgencia manifiesta.
	1
	3
	4
	Bajo
	SI
	Supervisor del Contrato y el contratista
	Dentro de la ejecución del contrato.
	Dentro de la ejecución del contrato. 
	Control verificación del alcance.
	Mensual

	5
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	RIESGOS AMBIENTALES
	Incumplimiento Políticas Ambientales
	Afecta el desarrollo del incumplimiento en la prestación del servicio objeto del Contrato
	2
	3
	5
	Medio
	Contratista 
	Para la mitigación de este riesgo el supervisor verificará al contratista el cumplimiento de la Normatividad ambiental y de saneamiento
	1
	3
	4
	Bajo
	SI
	Supervisor del Contrato y el contratista
	Dentro de la ejecución del contrato.
	Dentro de la ejecución del contrato. 
	Control verificación del alcance.
	Mensual

	6
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGOS POLÍTICOS
	Manifestación, paro, huelga o problemas de orden público generalizados.
	Demora en la entrega de víveres y desplazamiento de personal a las Unidades Militares
	3
	4
	7
	Alto
	Contratista
	Planes de ejecución alternos mediante la declaratoria de urgencia manifiesta.

Asimismo, para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la Administración y presentar todos los soportes que evidencien las condiciones de orden público en el área.
	2
	3
	5
	Medio
	Si
	Supervisor del Contrato y el contratista
	Dentro de la ejecución del contrato.
	Dentro de la ejecución del contrato. 
	Control verificación del alcance.
	Mensual
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