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CÓDIGO: MA-GC-F-012


FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR


Datos generales del contrato

	1. Denominación del contrato
	Informe No.: 
	10

	Contrato No.:
	CD-08-2022-1654

	Nombre del supervisor:
	Robert José Barraza Avila 

	2. De la etapa contractual

	Tipo de contrato:
	Prestación de servicios
	Obra
	Consultoría
	Suministro
	Otro

	Nombre del contratista:
	Julia Angelica Medina Ramirez 

	No. de identificación del contratista:
	1118844326

	Objeto del contrato:
	Prestación de servicios profesionales para el proyecto Juventud con sentido en el distrito de Barranquilla

	Plazo: 
	31 Diciembre 2022

	Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):
	202200404

	Número de Registro Presupuestal (R.P.):
	202202423

	Fecha de inicio del contrato
(dd-mm-yyyy)
	Enero 20 de 2022
	Fecha de suspensión 
(dd-mm-yyyy)
	Fecha de reinicio
(dd-mm-yyyy)

	Fecha de terminación del contrato
(dd-mm-yyyy)
	Diciembre 31 de 2022
	
	

	                Prorroga No. 1
	
	
	

	                Prorroga No. 2
	
	
	

	                Prorroga No. 3
	
	
	

	3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

	Amparos
	Aseguradora
	No. de póliza
	Vigencia

	
	
	
	Desde
(dd-mm-yyyy)
	Hasta
(dd-mm-yyyy)

	Calidad del servicio:
	
	
	
	

	Cumplimiento:
	
	
	
	

	Anticipo:
	
	
	
	

	Pago anticipado:
	
	
	
	

	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:
	
	
	
	

	Salarios y prestaciones:
	
	
	
	

	Responsabilidad civil extracontractual:
	
	
	
	

	Otros: 

	
	
	
	

	Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza. 

	4.  Ejecución del contrato 


		Descripción
	Valor

	Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):
	$ 39´840.000

	Adición No. 1
	$

	Adición No. 2
	$

	Adición No. 3
	$

	Valor total del contrato:
	$ 39´840.000

	Porcentaje del anticipo:
	%
	$

	Porcentaje del pago anticipado:
	%
	$

	Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):
	$ 36´218.000

	Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):
	$3´622.000

	Valor a pagar en el presente informe:
	$ 3´622.000

	Nota crédito (-):
	$

	No. factura o cuenta de cobro:
	10







Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. CD-08-2022-1654 así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente. 


Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato. 
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 






Robert José Barraza Avila quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo 

señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 28 días del mes de Febrero del 2022.




_____________________						
Nombre supervisor							
C.C.:								
Cargo:								
Dependencia:
Correo electrónico:		
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