## Matriz riesgos Obra
MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS.
Objeto:MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE HARICATAMA DE AGUACHICA Y LAS FLORES DEL BANCO (MAG)
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL |  |  |  | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO
CLASE / FUENTE | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  |  |  | ASIGNACION |  | TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)
|  |  |  | Calificación (1- 5) | Nivel Probabilidad | Calificación (1 - 5) | Nivel Impacto | Calificación | Nivel Riesgo | Aerocivvil | Contratista
I. RIESGOS TECNICOS | ID1. RIESGOS DE MANO DE OBRA | Está referido a los mayores costos de consecución de mano de obra para la ejecución de las obras de construcción. | Que se deriven mayores costos para el contratista en ejecución de las obras de construcción por mano de obra no calificada. | 4 | PROBABLE | 3 | MODERADO | 7 | ALTO |  | X | Objetivo: Mitigar el riesgo mediante la suscripción de acuerdos previos con la industria aeronáutica
| ID2. RIESGOS INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN | Está referido a los mayores costos de las actividades para la ejecucion del contrato. | Que se derive en mayores costos para el contratista en la ejecución de las actividades o, que se generen demoras en la consecución de los insumos, incurriendo en suspenciones parciales o totales del contrato. | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO |  | X | Objetivo: Prevención riesgo de déficit insumos, mediante evaluación condiciones de mercado y acuerdos previos
| ID3. RIESGO DE MAYORES PLAZOS DE EJECUCIÓN | Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto de los hitos del cronograma. | Que se generen mayores costos de ejecución, incumplimiento, o demoras en la prestación del servicio | 4 | PROBABLE | 4 | MAYOR | 8 | MUY ALTO |  | X | Objetivo: Mitigación de los aspectos externos que puedan afectar los plazos de ejecución del contrato
| ID4. RIESGOS INDUSTRIALES | Esta referido a los daños que se puedan generar para la vida o la integridad de las personas o daños a la infraestructura. | Que se causen daños fisicos, materiales, morales al personal que labora o daños materiales en la obra, que se afecte la normal ejecución de las obras de construcción | 4 | PROBABLE | 5 | CATASTRÓFICO | 9 | MUY ALTO |  | X | Objetivo: Adoptar y cumplir de manera estricta un plan de seguridad industrial.
| ID5. RIESGO POR MALAS PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS | Está asociado a los diferentes aspectos que pueda afectar la calidad del servicio prestado. | Que no se cumpla con la calidad esperada de las actividades, o no se pueda cumplir con los niveles mínimos de servicio esperado con estas actividades en la ejecucion del contrato. | 4 | PROBABLE | 4 | MAYOR | 8 | MUY ALTO |  | X | Objetivo: Adoptar y observar de manera estricta un plan de gestión de calidad.
| ID6. RIESGOS DE CALIDAD | Esta relacionado con los difentes aspectos que pueden afectar la calidad del servicio. | Que haya un cumplimiento defectuoso del objeto de la contratación, situación que puede afectar sustanciamente el servicio que se prentende prestar por la Administración, incurriendo en la aplicación de sanciones respectivas. | 4 | PROBABLE | 4 | MAYOR | 8 | MUY ALTO |  | X | Objetivo: Adoptar y observar de manera estricta un plan de gestión de calidad
| ID7. RIESGOS EN CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | Está referido a la falta de cumplimiento de los requisitos de las especificaciones técnicos previstas en los pliegos de condiciones | Que las actividades no cumpla con las condiciones requeridas para su entrega final, aplicación de multas, no prestar el servicio que se prentende atender, que se pretenda asumir una perdida de partida presupuestal o un alegato de desiquilibrio economico. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO |  | X | Objetivo: Cumplir con las especificacioens técnicas definidas o las avaladas por la supervicion y/o interventoria, el contratista asume los tiempos de estudios y valores no previstos en el contrato
II. RIESGOS AMBIENTALES | IA3. RIESGO DE DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE. | Está asociado a las eventuales afectaciones negativas que se puedan derivar para el medio ambiente por actos asociados a la ejecución de las actividades de obra. | que se genere un impacto negativo que incurra en el deterioro al medio ambiente en las zonas de intervensión, suspension ó cierre de la obra, aplicacion de multas. | 4 | PROBABLE | 4 | MAYOR | 8 | MUY ALTO |  | X
| IA4. RIESGO DE RESTRICCIONES AMBIENTALES | Está asociado a eventuales restricciones derivadas de licencias o permisos ambientales. | Que se generen suspension del contrato, ó demoras en la ejecución de las obras de construcción por efecto de restricciones ambientales. | 4 | PROBABLE | 4 | MAYOR | 8 | MUY ALTO |  | X | Objetivo: Manejo mediante elaboración y cumplimiento del PMA
IV. RIESGOS ECONÓMICOS | RIESGO DE VARIACIÓN PRECIOS | Está asociado a los mayores o menores precios de los insumos para la construcción de la infraestructura | Demoras en Proceso de Pagos. Sanción. Incumplimiento del Contrato. Descapitalización de Rubros Previstos Inicialmente. Incumplimiento a las condicines del Contrato | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MODERADO |  | X | Objetivo: Mitigación mediante la implantación de sistemas de control de la calidad de los productos y procedimientos