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[bookmark: _Hlk117261533]CONTRATO No. 4600095478 DE 2022
MODIFICACIÓN No. 1

	CONTRATANTE:         
	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN- SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS. 

	NIT:
	890.905.211-1

	CONTRATISTA:
	CORPORACIÓN VIVE

	NIT: 
	900.236.771-9

	OBJETO:
	[bookmark: _Hlk117258540]“Prestación de servicios para la atención a población en emergencia social, natural o antrópica, en la modalidad de albergue”.

	VALOR INICIAL:
	[bookmark: _Hlk117259783]Trescientos Noventa y Tres Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Setenta Pesos ($393.547.070 m/l) excluido IVA.

	DURACIÓN INICIAL: 
	Noventa (90) días sin superar la vigencia actual.

	FECHA DE INICIO:
	Primero (1) de octubre de dos mil veintidós (2022).

	FECHA DE TERMINACIÓN:
	Veintinueve (29) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

	MODIFICACIÓN ACTUAL:
	MODIFICACIÓN 01: 

OTROSÍ 01: REDISTRIBUCIÓN: Se redistribuirán recursos por un valor de Cinco Millones Trescientos Tres Mil Ochocientos Treinta y Seis  Pesos  ($ 5.303.836)

ADICIÓN 01: Por valor de: Cuarenta y Tres Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Siete Pesos ($43.753.237)

AMPLIACIÓN N°1: El contrato se ampliará por un término de doce (12) días calendario contados a partir del treinta (30) de diciembre de 2022 y hasta el diez (10) de enero de 2023, ambas fechas inclusive.









ANTECEDENTES:

La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, suscribió el contrato N°4600095478 del 2022 con la Corporación Vive, cuya fecha de inicio fue el 01 de octubre de 2022, con una duración de noventa (90) días calendario, y con fecha de terminación 29 de diciembre de 2022. El propósito de este contrato es brindar atención a hogares (familias) o personas en riesgo social, que ingresen a través de la línea 123 social o personas afectadas por emergencia natural y/o antrópica, que no cuenten con redes familiares o sociales en la ciudad, para ser atendidas en la modalidad de albergue temporal. 

El contrato en mención se desarrolla en el marco de la planeación inicial, identificándose por parte de la supervisión que la ejecución se ha cumplido tanto física como financieramente y se ha desarrollado conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.

 El contrato se desarrolla a partir de dos componentes que son: 

Componente de albergue temporal: mediante el cual se brinda alojamiento temporal y alimentación a la población en emergencias, en lugar definido por el contratista, con una capacidad de 65 cupos/día (a razón de 30 días por mes), para un total de 5.785 cupos día para todo el contrato. Desde el 01 de octubre hasta el 21 de octubre del 2022 se han atendido 1.374 personas.

Componente transversal: Que incluye los servicios de apoyo y transversales a la operación de los cupos de albergue, como la dotación de beneficiarios, aseo y cafetería, artículos de oficina y papelería, alquiler de equipos de oficina, servicios especializados, servicios e insumos médicos, transporte, dotación institucional, entre otros, los cuales se reconocen al contratista contra ejecución presupuestal. Este componente se ha desarrollado de manera satisfactoria de acuerdo con los requerimientos propios de las especificaciones técnicas establecidas. 

El alcance del presente contrato es brindar atención integral diurna y nocturna a las personas y/o familias afectadas por una emergencia social, natural o antrópica, remitidas por la línea 123 social y/o comisión social, proporcionándoles un albergue temporal que cumpla con las condiciones de: Alojamiento, alimentación, acompañamiento en situaciones relacionadas con la salud, provisión de elementos de higiene personal, actividades lúdicas y recreativas, e intervención psicosocial, de acuerdo a las condiciones requeridas, de manera que vaya superando su condición de emergencia y pueda ir vislumbrando otras oportunidades, hasta su egreso. 

Para atender las necesidades arriba descritas y sus diferentes situaciones, el servicio de albergue temporal debe estar disponible, de tal manera que no puede interrumpirse o dejar de prestarse el servicio, interrumpirlo representaría un alto costo social para la población en situación de vulnerabilidad y/o emergencia social, ya que las emergencias sociales, naturales o antrópicas, pueden ocurrir en cualquier momento y si no se tiene este servicio, se estaría incumpliendo la garantía de los derechos fundamentales.

Dentro del ejercicio técnico de la supervisión, se observa que el contratista “Corporación Vive” ha cumplido a cabalidad las obligaciones establecidas en el contrato, del objeto y alcance contractual; los usuarios califican los servicios como eficiente, con el mínimo porcentaje de rechazo, y jurídicamente no se han presentado quejas o reclamaciones, reporte de incidentes o afectaciones a terceros. Los servicios se han recibido a satisfacción, contenidos en indicadores de gestión, que se detallan en el presente resumen:
[bookmark: _Hlk117257258]
	Acciones realizadas del 01 de octubre al 21 de octubre de 2022
	Total, General

	Cupos utilizados a la fecha
	1.374

	Cupos promedio día a la fecha
	65

	Usuarios atendidos a la fecha
	87



· Resumen de la ejecución de los recursos:

	Valor del Contrato
	$ 393.547.070

	Total valor del contrato más adiciones
	$ 393.547.070

	Pagos Realizados (Acumulado) al 30/11/2022
	$130.681.993

	Saldo del contrato al 30/11/2022
	$262.865.077

	Porcentaje de ejecución financiera
	33,00%

	Porcentaje de ejecución física
	34,00%



JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con el artículo 178 del Decreto 883 de 2015, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos tiene la responsabilidad de dirigir la formulación, coordinación e implementación de políticas, planes, programas y proyectos sociales, mediante el desarrollo de estrategias de prevención, mitigación y superación, de manera articulada y corresponsable, tendientes a la promoción, protección, restitución y garantía de los derechos humanos de los diferentes grupos poblacionales y la familia, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida. 

En cumplimiento de estas funciones suscribió con la Corporación Vive el contrato No. 4600095478 de 2022, cuyo objeto es la “Prestación de servicios para la atención a población en emergencia social, natural o antrópica, en la modalidad de albergue”, el cual se ha venido ejecutando de acuerdo con las especificaciones técnicas, los estudios previos y el contrato, brindando atención y albergue a las personas en situación de emergencia de la ciudad.

Con este contrato se brinda asistencia básica diurna y nocturna a las personas y familias derivadas por el equipo de emergencias, ya sea de la comisión social o de la línea 123 social, brindándoles alojamiento temporal en un espacio adecuado, en tanto el equipo social asignado realiza las gestiones para un egreso que cumpla con las condiciones y garantías de cada persona o familia, por lo tanto, los servicios prestados a través de este contrato son indispensables para proteger a las personas que se encuentran en una emergencia natural o antrópica y debe prestarse de forma permanente, ya que interrumpirlo representaría un alto costo social para la población en situación de vulnerabilidad.

Desde el año 2021, se vienen presentando fuertes lluvias en todo el país, debido al fenómeno de la niña, el cual se ha extendido hasta el año 2022 y se prevé que las condiciones de este fenómeno continúen durante diciembre 2022 y febrero de 2023 con un 75% de probabilidad, y disminuirán a un 54% durante febrero  - abril de 2023, de acuerdo con el Boletín 171 del 14 de octubre de 2022 del IDEAM. En Medellín, el incremento de lluvias, ha ocasionado la inestabilidad del terreno y la afectación estructural de varias viviendas, lo que ha puesto en riesgo a las familias que residen en estas, motivo por el cual han tenido que ser evacuadas y trasladadas al albergue temporal, por lo tanto, teniendo en cuenta que la temporada de lluvias se extenderá hasta el mes de febrero de 2023, es necesario dar continuidad al contrato para atender las necesidades de albergue de la población afectada por la ola invernal y por otras circunstancias de emergencias.   

De acuerdo con el documento “Consolidado de Emergencia Fenómeno de la Niña, 1 de agosto de 2021 a 28 octubre de 2022” de la UNGRD, en dicho periodo se reportaron 3.569 eventos de emergencia, en 864 municipios de 32 departamentos, con afectaciones a 645.930 personas, 196.109 familias, 45 desaparecidos, 266 personas fallecidas y se ha reportado 5.207 viviendas destruidas y 106.574 viviendas afectadas, en razón de las circunstancias descritas, según informa la UNGRD el “Consolidado de Emergencia Fenómeno de la Niña, 1 de agosto de 2021 a 28 octubre de 2022”, 21 departamentos (65.6%) y 390 municipios (34.8%) han recurrido a la Declaratoria de Situación de Calamidad Pública, conforme a lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1523 de 2012.

En consideración a la emergencia que se presenta en el país por la temporada de lluvias,  mediante Decreto 2113 del 01 de noviembre de 2022, el presidente de la republica  declaró situación de desastre de carácter nacional en todo el territorio nacional por el termino de doce (12) meses, para atender la temporada de lluvias asociada al fenómeno de La Niña, el derivado incremento de la crisis alimentaria a causa de las lluvias e iniciar el proceso de recuperación temprana de los efectos causados y de las condiciones de vida digna de la población. 

Dentro del departamento de Antioquia se identifica el siguiente escenario de riesgo asociado con la temporada de más lluvia: Daños en las personas (fallecidos, heridos y desaparecidos), viviendas y enseres domésticos, establecimientos de comercio, cultivos y ganados, carreteras e infraestructura vial, edificaciones escolares y de servicios de salud e infraestructura de servicios públicos sobre todo sistemas de acueducto, más la pérdida derivada en los diferentes sectores económicos por la afectación a la movilidad principalmente. Estos daños se pueden presentar principalmente a causa de movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundaciones por desbordamiento de cauces, inundaciones en llanuras periódicamente inundables, vendavales y rayos y tormentas eléctricas.

Por tal motivo, en observancia de la normatividad vigente y la situación de afectación en la población antioqueña con ocasión de la segunda temporada de lluvias, el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres recomendó de manera unánime, decretar la calamidad pública en el departamento de Antioquia, por lo tanto, mediante Decreto 2022070005365 del 2 de septiembre la Gobernación de Antioquia declaró la situación de Calamidad Publica en el Departamento de Antioquia, por el termino de seis (6) meses y dispuso la elaboración y adopción del Plan de Acción Específico para la Recuperación que incluya las actividades para el manejo de las áreas en condición de riesgo y/o afectadas, así como gestiones tendientes a superar situaciones asociadas a los eventos generados por la condición de lluvia.

En igual sentido, el Distrito Especial de Medellín expidió los Decretos 499 de 22 de julio de 2022, por medio del cual se declara la urgencia manifiesta para la atención de los puntos críticos ocasionados por la temporada de lluvias en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y 473 de 14 de julio de 2022, por medio del cual se declara urgencia manifiesta para la atención de los puntos críticos ocasionados por la temporada de lluvias en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, hasta que se superen los hechos que motivaron los actos y con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la ola invernal y autorizar a los respectivos ordenadores del gasto en el marco de sus competencias, los movimientos presupuestales, gastos y la suscripción de los actos y contratos tendientes a la adquisición de obras, bienes y servicios necesarios para atender estas situaciones. 

La Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres mediante Circular 026 del 01 de septiembre de 2022, emitió las recomendaciones para la preparación y alistamiento ante la segunda Temporada de Lluvias de 2022 (Segundo semestre de 2022), con influencia fenómeno de la Niña e indico que los alcaldes, gobernadores y Consejos Territoriales de Gestion del Riesgo y sectores, deben entre otras actividades, Actualizar las Estrategias Municipales, Distritales y Departamentales para la Respuesta a Emergencias y activar los protocolos de respuesta frente a esta temporada, los cuales deben estar articulados con los planes sectoriales, institucionales y comunitarios.

Ampliación:

Por tal motivo, se requiere la ampliación del plazo del contrato por el termino de 12 días calendario, contados entre el 30 de diciembre de 2022 y el 10 de enero de 2023, ambas fechas inclusive.

Por lo indicado, y en aras de asegurar la conservación de la ecuación contractual, la ampliación 01 al plazo del contrato se financiará de la siguiente manera: 

Redistribución: Ante la necesidad de ampliar el presente contrato, con el fin de optimizar los recursos y la eficiencia de los mismos, es imperioso realizar una redistribución de recursos en el sentido de:  En el momento de estructurar los costos para el proceso de selección abreviada se contempló dentro de los costos indirectos, la tasa prodeporte por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS ($5.222.217), pero una vez adjudicado el proceso a la Corporación Vive, de acuerdo con el Parágrafo 1ro del artículo 4 del acuerdo 18 de 2020 del concejo de Medellín, por medio del cual se “fijan las directrices para el recaudo de la tasa prodeportes y recreación”, la Corporación Vive al ser Empresa sin Animo de Lucro – ESAL, no le aplica dicha tasa prodeporte quedando este recurso disponible por el resto de la vigencia. 
 
Como consecuencia de lo señalado, al descontar dicha tasa del presupuesto inicial es imperioso disminuir el valor que representa la tasa correspondiente a la Estampillas Universidad de Antioquia en un monto de OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($81.619).  Por lo tanto, se cuenta con un valor total a redistribuir de CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($5.303.836). 

Así las cosas, se contempla la redistribución de este recurso para cubrir las necesidades por el término de la ampliación del contrato y de acuerdo a las cantidades necesarias para cubrir la ejecución de los siguientes ítems:

· $921.491: Para cubrir los requerimientos de Aseo y Cafetería 
·  $432.584: Para cubrir el fondo destinado para transporte individual.
· $300.217: Correspondiente a la proporción de la utilidad respecto al recurso disponible para redistribución.
· $161.546: Para cubrir el Alquiler de equipos de oficina correspondiente al servicio de impresora y escáner.
· $87.421: Para cubrir los requerimientos de Artículos de oficina y papelería.
· $1.400.000: Para cubrir los requerimientos de Dotación beneficiario (Vestido y Aseo Personal)
· $114.512: Para cubrir los requerimientos de Educación (Dotación escolar y Material Pedagógico)
· $446.044: Para cubrir los requerimientos de Servicios de Insumos Médicos.
· $50.060: Para cubrir el fondo de cedulación
· $1.389.961: Para cubrir la entrega de 702 refrigerios P.M. de los 780 que se necesitan para cubrir el total de 11 días. Los 78 refrigerios restantes, se cubrirán con los recursos de la adición Nro. 01.

[bookmark: _GoBack]De igual manera se requiere redistribuir en los rubros de aseo y cafetería, al fondo destinado para el transporte, Alquiler de equipos de oficina correspondiente al servicio de impresora y escáner, requerimientos de Artículos de oficina y papelería, requerimientos de Dotación beneficiario (Vestido y Aseo Personal), requerimientos de Educación (Dotación escolar y Material Pedagógico), Servicios de Insumos Médicos y fondo de cedulación,  del componente otros costos ejecutables transversales a la operación y 702 refrigerios PM de los 780 que se necesitan para cubrir el total de 11 días , con el fin de garantizar la prestación del servicio durante la ampliación en las condiciones de calidad y oportunidad iniciales del contrato. Con estos elementos se permitirá mantener en óptimas condiciones la sede donde se presta el servicio, Así mismo se busca garantizar el transporte a la población que lo necesite en los procesos de restablecimiento de identidad para la población alojada que lo requiera, de manera que con esto se pueda garantizar el acceso a demás derechos que tiene (salud, albergue definitivo, subsidios).

Los recursos que se redistribuyen al rubro de utilidad están acordes con el 6% establecida en la propuesta económica y se redistribuyen debido a que el rubro de costos indirectos del que proceden los recursos no está contemplado para determinar el monto utilidad. Y dado que estos recursos pasan al componente “transversal a la operación” debe tenerse en cuenta la utilidad. Por lo anterior, se requiere el recurso para mantener la proporción en los valores redistribuidos y la utilidad.

Aseo y cafetería

	Clasificador de costos
	Producto
	Componente
	Nombre genérico
	Especificación
	Unidad de medida
	Q
	% Part.

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	atomizador 
	atomizadores plásticos *1 lt
	 Unidad
	2
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	balde 
	balde * 10 lt plástico
	 Unidad de 10 lt
	1
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	bolsa
	bolsa basura, calibre 1,6 tamaño yumbo 65 cm * 90 cm,  varios colores
	Paquete x 100 Unidad
	1
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	bolsa
	bolsa basura, tamaño yumbo de 65 cm * 90 cm, color negro
	Paquete x 100 Unidad
	6
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	bolsa
	bolsa papelera pequeña 45 cm * 45 cm varios colores
	Paquete x 100 Unidad
	1
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	cepillo 
	cepillo esquinero de mano (plancha)
	 Unidad
	1
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	cepillo
	cepillo esquinero corto-alambre
	 Unidad
	1
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	abrasivo
	limpiador en polvo 500 gr
	 Botella de 500 gr
	19
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	detergente
	detergente en polvo (calidad económica)
	 unidad de 20 kg
	3
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	escoba
	escoba dura plástica con palo de 1,2 mt
	 Unidad
	1
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	escoba
	escoba suave plástica con cabo de 1,2 mt
	 Unidad
	1
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	escoba
	escoba techo
	 Unidad
	1
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	escobillón
	escobillón con base plástica para baño 
	 Unidad
	3
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	esponja 
	esponja de brillo 
	Paquete x 6 Unidad
	3
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	guante 
	guante domestico amarillo, antibacterial, antialérgico, clorinado, anatómico, labrado profundo
	Paquete x 2 Unidad
	3
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	jabón
	jabón azul en barra * 300 gr
	 Unidad de 300 gr
	16
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	limpia vidrios 
	limpia vidrios antiempañante
	 Botella de 1 lt
	1
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	limpión
	limpión industrial natural en tela 
	 Unidad
	2
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	papel
	papel higiénico dispensador
	Paquete x 4 Unidad de 400 Mt
	6
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	CANECA
	PUNTO ECOLÓGICO DE 55 LITROS TRES PUESTOS CANECA VAIVÉN
	 Caneca de 55 LT
	1
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	recogedor
	recogedor plástico con banda 
	 Unidad
	1
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	sacudidor
	dulce abrigo blanco-rojo 40x70
	 Unidad
	7
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	trapeadora 
	trapeadora con tubo metálico 
	 Unidad
	3
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	bolsa
	bolsa de basura 70 x 100 negra
	Paquete x 100 Unidad
	1
	100%

	Aseo y Cafetería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	bolsa
	bolsa de basura 70 x 100 blanca-verde y roja
	Paquete x 100 unidad
	1
	100%




Fondos Transporte
	Clasificador de costos
	Producto
	Componente
	Nombre genérico
	Especificación
	Unidad de medida
	Q
	% Part.

	Transporte
	Otros costos ejecutables transversales a la operación
	Componente transversal
	Transporte
	Para gestiones en salud a la población albergada. Fondo por $432.584 para todo el contrato
	 Fondo
	1
	100%



Alquiler de equipos de oficina

	Clasificador de costos
	Producto
	Componente
	Nombre genérico
	Especificación
	Unidad de medida
	Q
	% Part.

	Alquiler de equipos de oficina
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	escáner
	Tipo cama plana, alimentador automático de documentos.
	 Servicio/día
	11
	100%

	Alquiler de equipos de oficina
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	Impresora
	Impresora láser impresión doble cara  (incluyendo dos tóner por mes).
	 Servicio/día
	11
	100%



Artículos de oficina y papelería.

	Clasificador de costos
	Producto
	Componente
	Nombre genérico
	Especificación
	Unidad de medida
	Q
	% Part.

	Art. Oficina y Papelería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	resma
	tamaño carta
	 Resma
	2
	100%

	Art. Oficina y Papelería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	resma
	tamaño oficio 
	 Resma
	2
	100%

	Art. Oficina y Papelería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	lapicero
	tinta negra, con tapa
	 Unidad
	12
	100%

	Art. Oficina y Papelería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	lápiz
	N 2 Mina negra
	 Unidad
	7
	100%

	Art. Oficina y Papelería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	sobre manila
	de manila tamaño carta 
	 Unidad
	8
	100%

	Art. Oficina y Papelería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	caja archivador
	caja cartón n° 12 ,  40,5 x 21 x 26 cm   
	 Unidad
	5
	100%

	Art. Oficina y Papelería
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	carpetas 
	cartón yute  café carta
	 Unidad
	40
	100%



Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal)

	Clasificador de costos
	Producto
	Componente
	Nombre genérico
	Especificación
	Unidad de medida
	Q
	% Part.

	Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal)
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	leche en polvo entera
	en polvo para niños
	Bolsa x 1 Unidad de 500 gr
	7
	100%

	Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal)
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	máquina
	máquina de afeitar 
	 Unidad
	65
	100%

	Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal)
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	toallas
	toallas higiénicas natural invisible
	Paquete x 10 Unidad
	33
	100%

	Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal)
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	pañales
	pañales adultos, diferentes tallas
	Paquete x 20 Unidad
	16
	100%

	Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal)
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	pañal
	pañal para niños diferentes etapas
	Paquete x 30 Unidad 
	7
	100%

	Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal)
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	paños
	paños húmedos
	Paquete x 100 Unidad
	32
	100%

	Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal)
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	tetero
	tetero plástico 9 oz
	 Unidad
	7
	100%

	Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal)
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	crema
	crema antipañalitis
	 Botella de 30 gr
	10
	100%

	Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal)
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	crema
	crema humectante para manos y cuerpo
	 botella de 1 lt
	10
	100%



Educación (Dotación escolar y material pedagógico)

	Clasificador de costos
	Producto
	Componente
	Nombre genérico
	Especificación
	Unidad de medida
	Q
	% Part.

	Educación (Dotación escolar y material pedagógico)
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	colores
	caja de  colores
	Caja x 12 Unidad
	5
	100%

	Educación (Dotación escolar y material pedagógico)
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	papel kraft
	resma por 24" pulgadas (60 cm)
	 Unidad
	1
	100%

	Educación (Dotación escolar y material pedagógico)
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	taco de notas
	bond de 75 gramos 
	 unidad
	2
	100%

	Educación (Dotación escolar y material pedagógico)
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	mirella libra
	de diferentes colores
	Bolsa x 1 unidad de 500 Gr
	1
	100%

	Educación (Dotación escolar y material pedagógico)
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	papel periódico
	pliego de 70 x100cms
	 Pliego
	1
	100%

	Educación (Dotación escolar y material pedagógico)
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	cuentos para colorear
	libros didácticos varias presentaciones
	 Unidad
	3
	100%

	Educación (Dotación escolar y material pedagógico)
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	pasatiempo
	cartón de juego
	 Unidad
	3
	100%

	Educación (Dotación escolar y material pedagógico)
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	plumones colores
	caja * 12 
	Caja x 12 Unidad
	1
	100%

	Educación (Dotación escolar y material pedagógico)
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	vinilos
	kit de 12 colores 
	 Botella de 120 Cc
	3
	100%



Servicios e Insumos Médicos

	Clasificador de costos
	Producto
	Componente
	Nombre genérico
	Especificación
	Unidad de medida
	Q
	% Part.

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	gasa
	cortada algodón 10 x 10 cm x 8 pliegues tipo iv estéril
	 Unidad de 50 mt
	1
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	guantes
	látex quirúrgico estéril estériles t 7.5 
	Paquete x 50 Unidad
	1
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	acetaminofén 
	Tableta de 500 mg
	Caja x 100 unidad de 500 mg
	2
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	tapabocas
	desechable
	Caja x 50 unidad
	10
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	termómetro
	digital
	 Unidad
	1
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	vendaje
	venda elástica 
	 Unidad de 5x5 Yarda
	3
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	jeringa
	5 cm
	 Unidad de 5 cm
	8
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	algodón
	paquete de 500 grs
	Paquete x 1 unidad de 500 gr
	7
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	esparadrapo
	tamaño pequeño  (1")
	 Unidad de 1 Pulgada
	3
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operación
	Componente transversal
	careta
	máscara de protección
	 Unidad
	2
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operacion
	Componente transversal
	gel
	antibacterial 1 litro
	 Botella de 1 lt
	2
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operacion
	Componente transversal
	toalla 
	de mano papel, rollo por 100mts precorte económica
	 Unidad
	1
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operacion
	Componente transversal
	alcohol
	antiséptico 350 ml
	 Botella de 350 ml
	2
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operacion
	Componente transversal
	hipoclorito
	hipoclorito de sodio al 3%
	 Botella de 3,8 Ml
	1
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operacion
	Componente transversal
	gorro
	tipo oruga
	 Unidad
	95
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operacion
	Componente transversal
	guantes vinilo
	 guantes vinilo talla surtidas
	Caja x 100 unidad
	1
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operacion
	Componente transversal
	pilas AA
	 Pares
	Paquete x 2 Unidad
	1
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operacion
	Componente transversal
	pilas AAA
	 Pares
	Paquete x 2 Unidad
	1
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operacion
	Componente transversal
	jabón yodado
	 desinfectante litro
	 Botella de 1 gl
	1
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operacion
	Componente transversal
	acetaminofén jarabe
	frasco de 60 milímetros
	 Botella de 60 ML
	2
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operacion
	Componente transversal
	solución salina *
	Bolsa de solución salina  cs  al 0.9% 
	Bolsa x 1 Unidad de 500 ml
	1
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operacion
	Componente transversal
	cito químico frasco
	Unidad
	 Unidad
	3
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operacion
	Componente transversal
	Humidificador de Oxigeno
	Unidad
	 Unidad
	1
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operacion
	Componente transversal
	guardián recolector de corto punzantes
	caneca de 1 litro
	 Caneca de 1 lt
	3
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operacion
	Componente transversal
	aplicador con algodón
	Bolsa x 100
	Bolsa x 100 unidad
	3
	100%

	Servicios e Insumos Médicos
	Otros transversales a la operacion
	Componente transversal
	microporo
	carreta de dos pulgada
	 unidad de 2 pulgada
	3
	100%



Fondo cedulación

	Clasificador de costos
	Producto
	Componente
	Nombre genérico
	Especificación
	Unidad de medida
	Q
	% Part.

	Servicios Especializados
	Otros costos ejecutables transversales a la operacion
	Componente transversal
	Cedulación
	Duplicado de cédula etc. Se estima un Techo presupuestal de   $50.060 para todo el contrato, El oferente deberá conservar este valor en su propuesta económica.
	 Fondo
	1
	100%






Alimentación (Algo)

	Clasificador de costos
	Producto
	Componente
	Nombre genérico
	Especificación
	Unidad de medida
	Q
	% Part.

	Alimentación
	Algo
	Albergue temporal de emergencias
	Refrigerio PM
	Refrigerios PM diarios usuarios Albergue Emergencia
	 Unidad
	702
	100%



Adición de recursos: Para garantizar el cumplimiento del objeto contractual durante el término de ampliación, es necesario realizar una adición de recursos por valor de Cuarenta y Tres Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Siete Pesos ($43.753.237).  Esta adición no supera el 50% del valor total del contrato expresado este en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, ya que el valor del contrato es de Trescientos noventa y tres millones quinientos cuarenta y siete mil setenta pesos ($393.547.070 m/l) excluido IVA., en salarios corresponde a 393,547 SMMLV y la adición que es de Cuarenta y Tres Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Siete Pesos ($43.753.237), corresponde a 43,753  SMMLV. 

Por lo tanto, de conformidad con el inciso 2, del artículo 40, de la Ley 80 de 1993, se observa que la modificación requerida es pertinente y procedente con el fin de garantizar los fines del estado.

Los recursos necesarios para los cupos de albergue 

	Cupos Dia contratados
	Días contables de la adición
	Valor cupo día Contratado
	Valor cupo albergue ampliación

	65
	12
	$33.681
	$24.081.915



Estos recursos serán destinados de la siguiente manera:

	Producto
	Valor

	Cupo albergue emergencias
	$24.081.915

	Desayuno
	$2.637.960

	Media mañana
	$1.407.120

	Almuerzo
	$6.482.580

	Algo 
	$154.440

	Cena
	$6.068.400

	Otros transversales a la operación
	$0

	Otros costos ejecutables transversales a la operación
	$0

	Póliza, estampillas y tasas
	$470.877

	Utilidad
	$2.449.945

	Total
	$43.753.237



A continuación, se presenta el presupuesto, sus modificaciones y adiciones:
	CONCEPTO
	 PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL 
	 REDISTRIBUCIÓN 
	ADICIÓN
	PRESUPUESTO OFICIAL FINAL

	
	
	 DISMINUYE 
	 AUMENTA 
	
	

	Alquiler de equipos de oficina (Escaner e impresora)
	$ 1.307.055
	 
	$ 161.546
	 $                  - 
	$ 1.468.601

	Art. Oficina y Papelería 
	$ 621.679
	 
	$ 87.421
	 $                  - 
	$ 709.100

	Aseo y Cafetería
	$ 7.497.620
	 
	$ 921.491
	 $                  - 
	$ 8.419.111

	Dotación Beneficiarios (kit aseo complementario)
	$ 13.862.347
	 
	$ 1.400.000
	 $                  - 
	$ 15.262.347

	Educación (dotación escolar y material pedagógico)
	$ 715.634
	 
	$ 114.512
	 $                  - 
	$ 830.146

	Servicios e Insumos Médicos
	$ 3.295.455
	 
	$ 446.044
	 $                  - 
	$ 3.741.499

	 TOTAL OTROS TRANSVERSALES A LA OPERACIÓN
	$ 27.299.790
	$ 0
	$ 3.131.014
	$ 0
	$ 30.430.804

	Servicios Especializados (identificación)
	$ 350.000
	 
	$ 50.060
	 $                  - 
	$ 400.060

	Transporte
	$ 3.500.000
	 
	$ 432.584
	 $                  - 
	$ 3.932.584

	TOTAL OTROS COSTOS EJECUTABLES TRANSVERSALES A LA OPERACIÓN
	$ 3.850.000
	$ 0
	$ 482.644
	$ 0
	$ 4.332.644

	Cupos Albergue Emergencias
	$ 194.844.585
	 
	 
	$ 24.081.915
	$ 218.926.500

	Alimentación (Desayuno)
	$ 19.784.700
	 
	 
	$ 2.637.960
	$ 22.422.660

	Alimentación (Media Mañana)
	$ 10.553.400
	 
	 
	$ 1.407.120
	$ 11.960.520

	Alimentación (Almuerzo)
	$ 48.619.350
	 
	 
	$ 6.482.580
	$ 55.101.930

	Alimentación (Algo)
	$ 11.583.000
	 
	$ 1.389.961
	$ 154.440
	$ 13.127.401

	Alimentación (Cena)
	$ 45.513.000
	 
	 
	$ 6.068.400
	$ 51.581.400

	 TOTAL CUPOS ALBERGUE EMERGENCIAS
	$ 330.898.035
	$ 0
	$ 1.389.961
	$ 40.832.415
	$ 373.120.411

	Costos Indirectos
	$ 9.776.375,00
	$ 5.303.836,00
	$ 0,00
	$ 470.877,00
	$ 4.943.416,00

	UdeA
	$ 4.017.090
	$ 81.619
	 
	$ 437.532
	$ 4.373.003

	Tasa prodeporte
	 $                                  5.222.217 
	$ 5.222.217
	 
	 
	 $                                -   

	Polizas
	$ 537.068
	 
	 
	$ 33.345
	$ 570.413

	Administracion
	$ 21.722.870
	$ 0
	$ 300.217
	$ 2.449.945
	$ 24.473.032

	Administracion
	$ 21.722.870
	 
	$ 300.217
	$ 2.449.945
	$ 24.473.032

	TOTAL  
	$ 393.547.070
	$ 5.303.836
	$ 5.303.836
	$ 43.753.237
	$ 437.300.307


Producto. Cupos albergue emergencias

Con esta adición se cubren los sesenta (65) cupos/día y las actividades conexas a ellos, así como también las actividades transversales contempladas en las especificaciones técnicas iniciales,  para garantizar el bienestar de los usuarios;  con esta adición se financian 715 cupos, de esta forma el contrato pasa de 5.785 cupos a un total de 6.500 cupos.

A continuación, se indican las cantidades de cupos a adicionar según su parametrización en costos fijos y variables respectivamente

	Clasificador de costos
	Producto
	Componente
	Nombre genérico
	Especificación
	Unidad de medida
	Q
	% Part.
	Tipo de costo

	Otro
	Cupos albergue emergencias
	Albergue temporal de emergencias
	Cupo
	Valor del cupo inicial del contrato
	Servicio/día
	715
	93,43%
	Fijo 

	Otro
	Cupos albergue emergencias
	Albergue temporal de emergencias
	Cupo
	Valor del cupo inicial del contrato
	Servicio/día
	715
	6,57%
	Variable



Talento Humano (incluido en el valor cupo)

[image: ]




Alimentación

[image: ]

Con el valor de esta adición se cubre los costos indirectos (estampillas universidad de Antioquía y pólizas y utilidad del contrato) en iguales condiciones que fueron presentadas por el  operador en la propuesta económica inicial y su posterior ajuste realizado en esta modificación.

La Modificación 01 se continuará rigiendo por las mismas obligaciones pactadas al inicio del contrato. Igualmente, deberá modificarse las coberturas establecidas en las pólizas otorgadas en el contrato principal.

Es importante mencionar, que la Ley 80 de 1993 en su artículo 14, faculta a las entidades estatales para interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas e introducir modificaciones a lo contratado.

Durante la ejecución del contrato, se pueden presentar situaciones que lleven a su modificación, es necesario establecer que las mismas, deben ser en lo posible concertadas
por las partes, salvo que deba hacerse uso de la modificación unilateral establecida en la ley, como facultad excepcional.

Es necesario resaltar que para realizar las mencionadas modificaciones el contrato debe encontrarse en ejecución y se debe verificar que la modificación requerida no altere la esencia del objeto del contrato ni sea fruto de un incumplimiento por parte del contratista.

De igual manera, teniendo en cuenta que no existe prohibición legal para la prórroga del plazo de los contratos estatales, debido a que el mencionado artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece la regla general de la libertad en las estipulaciones, en cuanto dice que podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la
Constitución, la ley, el orden público y los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración y además dispone que ´las entidades podrán celebrar los contratos y
acuerdos que permiten la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines
estatales´.

Para el efecto y como fundamento legal, las entidades estatales, en cualquier momento de
la etapa contractual, mientras se encuentre vigente el plazo de ejecución del contrato, tienen
la facultad para modificar los contratos bien sea para adicionar recursos, prorrogar el tiempo
de la ejecución o para cambiar elementos accidentales del contrato (es decir aquellos que
libremente las partes hayan acordado, como el plazo, la forma de pago, el valor del presupuesto, las cláusulas excepcionales, multas, etc.)., todo ello de conformidad con el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que consagra:

“Artículo 40º.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley.

Parágrafo. - En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entregada de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. 

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales “. Lo anterior permite concluir que en los contratos estatales es posible la prórroga si la respectiva entidad considera que mediante esa figura se cumplen los fines estatales, conforme a lo indicado en los artículos 3º a 5º de la misma ley, y si las partes la consideran conveniente y necesaria y no resulta contraria a la Constitución, la ley, el orden público, los principios y finalidades de la misma ley y a los de la buena administración. 

En el mismo sentido se predica de la adición del valor del contrato, cuando ello es convenido por las partes y se realiza en procura de la realización del objeto contractual y las nuevas actividades relacionadas con el mismo.

El Consejo De Estado- Sala De Consulta y Servicio Civil, ha manifestado de manera reiterada que la justificación del principio general de conservación de los contratos reside en que no obstante que se pueden observar imperfecciones en el curso de la ejecución del contrato, las partes normalmente tienen interés en mantener vigente el negocio originario, ya que lo contrario supondría comenzar de nuevo con la consecuente pérdida de tiempo y de recursos, razón por la cual se les impone el deber de hacer “lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla” y acordar “los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente” las situaciones que lleguen a presentarse, por lo que en síntesis, el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, sin desconocer el principio de legalidad administrativa y dentro del marco del ejercicio de la autonomía de la voluntad, del interés general y del principio de conservación del contrato, permite la estipulación de cláusulas o la elaboración de acuerdos con el fin de modificar justificadamente las condiciones del contrato estatal. 

Del Concepto 2263 cuyos apartes fueron parcialmente transcritos y resumidos, se puede afirmar que es viable la modificación del contrato de forma consensuada para variar sus límites temporales, por la aparición de circunstancias nuevas o de causas imprevistas que no se contemplaron en el momento de su celebración, y con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a cargo de la entidad contratante. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto por la normatividad nacional y por lo conceptuado por el Consejo de Estado es viable la modificación al presente contrato. 

El presente contrato no ha sido objeto de incumplimientos hasta la fecha, ni de reclamaciones, controversias u otros.  

Esta solicitud se justifica invocando la preservación del interés general y la ejecución adecuada de los recursos públicos.  

Ni el ordenador del gasto ni el supervisor conocen de posibles retrasos de los servicios que ameriten la realización de un proceso sancionatorio.

La verificación jurídica, técnica y financiera fue analizada y el ordenador del gasto certifica que han sido cumplidos los requisitos legales para la modificación, sin perjuicio de la validación realizada por los apoyos designados por la secretaría de suministros y servicios. 

Es importante anotar que el contratista no se encuentra inhabilitado por ninguna de las entidades de control fiscal, judicial y penal; adicionalmente no se adelanta procesos de incumplimiento al contratista

El contratista tiene conocimientos de los tiempos donde el presupuesto de la vigencia 2022 será objeto de reserva o ajuste por la Secretaria de Hacienda, estarán disponibles entre marzo y abril del año 2023.

SOLICITUD:

Se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios, aprobar la siguiente necesidad:  

Modificación N° 01 al contrato 4600095478 de 2022, la cual comprende: 

1. OTROSÍ 01: REDISTRIBUCIÓN. Se redistribuirán recursos por un valor de Cinco Millones Trescientos Tres Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos ($5.303.836).

2. ADICIÓN N°1: Adicionar recursos al contrato 4600095478 de 2022, por valor de Cuarenta y Tres Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Siete Pesos ($43.753.237). El contrato se continuará rigiendo por las mismas obligaciones pactadas al inicio. Igualmente, deberá ampliarse y adicionarse las coberturas establecidas en las pólizas otorgadas en el contrato principal.

3. AMPLIACIÓN N°1: El contrato se ampliará por un término de doce (12) días calendario contados a partir del treinta (30) de diciembre de 2022 y hasta el diez (10) de enero de 2023, ambas fechas inclusive.

La presente solicitud fue aprobada en el CIP No. 63 de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, del 01 de noviembre de 2022. 



ANEXOS:

· Solicitud de modificación al contratista 
· Aceptación de modificación 01 
· Estudio de costos 
· Certificado de disponibilidad presupuestal.
· Certificados de antecedentes fiscales y disciplinarios 
· Copia de contrato 

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los tres (03) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

Atentamente, 
[image: ] 
____________________________                          
CARLOS ALBERTO VILLA VILLA
Supervisor/Interventor	
     
__________________________
SANTIAGO RUIZ LOPEZ
Apoyo jurídico


_______________________________
FREDY ALBEIRO GRANDA ZAPATA
Apoyo Financiero
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Producto Componente

Nivel 

Académico

Actividad 

General

Actividad 

Específica

Clasificación 

Actividades

Área del 

Conocimiento

Núcleo Básico 

del 

Conocimiento

Fecha Inicial Fecha Final

Cantidad

Días

Cantidad

Meses

Cantidad de TH % Part.

Cupos albergue 

emergencias

Albergue 

temporal de 

emergencias

Profesional 

Universitario

Coordinador 

general

Coordinador(a) 

general

Diurnas

Ciencias 

sociales y 

humanas

Sociología, 

trabajo social y 

afines

30/12/2022 10/01/2023 11 0,37 1 100%

Cupos albergue 

emergencias

Albergue 

temporal de 

emergencias

Profesional 

Universitario

Profesional

Profesional 

Psicosocial

Diurnas

Ciencias 

sociales y 

humanas

Psicología 30/12/2022 10/01/2023 11 0,37 2 100%

Cupos albergue 

emergencias

Albergue 

temporal de 

emergencias

Técnico Auxiliar

Auxiliar de 

Enfermería

Mixtas

Ciencias de la 

salud

Enfermería 30/12/2022 10/01/2023 11 0,37 3 100%

Cupos albergue 

emergencias

Albergue 

temporal de 

emergencias

Bachiller + 

Diplomado / 

Curso

Auxiliar

Cuidadores 

auxiliares

Mixtas

Ciencias de la 

salud

Del área o 

afines

30/12/2022 10/01/2023 11 0,37 6 100%

Cupos albergue 

emergencias

Albergue 

temporal de 

emergencias

Bachiller Auxiliar

Personal de 

servicios 

generales

Diurnas N.A. N.A. 30/12/2022 10/01/2023 11 0,37 3 100%

Cupos albergue 

emergencias

Albergue 

temporal de 

emergencias

Bachiller Auxiliar

Auxiliar Apoyo 

logistico

Diurnas N.A. N.A. 30/12/2022 10/01/2023 11 0,37 1 100%

Cupos albergue 

emergencias

Albergue 

temporal de 

emergencias

Bachiller Auxiliar Digitador Diurnas N.A. N.A. 30/12/2022 10/01/2023 11 0,37 1 100%

Cupos albergue 

emergencias

Albergue 

temporal de 

emergencias

Tecnólogo Auxiliar Archivista Diurnas

Ciencias 

sociales y 

humanas

Bibliotecología, 

otros ciencias 

sociales y 

humanas

30/12/2022 10/01/2023 11 0,37 1 100%
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Clasificador de costos Producto Componente

Nombre 

generico

Especificación

Unidad de 

medida

Q % Part.

Alimentación Desayuno

Albergue 

temporal de 

emergencias

Desayuno

Desayuno 

diario usuarios 

albergue 

emergencia

 Unidad 780 100%

Alimentación Media mañana

Albergue 

temporal de 

emergencias

Refrigerio AM

Refrigerio AM 

diarios 

usuarios 

Albergue 

Emergencia

 Unidad 780 100%

Alimentación Almuerzo

Albergue 

temporal de 

emergencias

Almuerzo

Almuerzo 

diarios 

usuarios 

Albergue 

Emergencia

 Unidad 780 100%

Alimentación Algo

Albergue 

temporal de 

emergencias

Refrigerio PM

Refrigerios PM 

diarios 

usuarios 

Albergue 

Emergencia

 Unidad 78 100%

Alimentación Cena

Albergue 

temporal de 

emergencias

Cena

Cena diaria 

usuarios 

Albergue 

Emergencia

 Unidad 780 100%
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