## Hoja3
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: “PRESTAR SERVICIOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE”
PROYECTO CULTURA RECREACIÒN Y DEPORTE
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | A QUIEN SE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | General | Interno | Ejecución | Económico | Falta de interés por parte de las personas que se presentan en el proceso de contratación. | Declaratoria de proceso desierto | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | FDL RUU y operador o cantratista | Revisar los posibles oferentes y buscar más interesados dado mayor publicidad a la convocatoria. | 0 | 3 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Personal Juridico | Verificación constante del proceso | En todas las fases anteriores al cierre del proceso.
2 | General | Interno | Selección | Riesgo Operacional | Que no se presenten todas las personas convocadas | Dificultad para el desarrollo y cumplimiento de las actividades. | 2 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | FDL RUU y operador o cantratista | Seguimiento constante al cumplimiento de las actividades a ejecutar | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | Control y seguimiento | En la ejecución del contrato
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Mala cobertura de emergencía | Demandas al contratista y al FDLRUU | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Tomar medidas de seguridad requeridas para la ejecución de las actividades y solicitud de pólizas | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Contratista y FDLRUU | Pólizas y garantías e informe por parte del contratista de los protocolos de seguridad | Durante la ejecución del contrato
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | No contar con el préstamo de espacios para realizar el evento | No se podría ejecutar el proyecto | 2 | 5 | 5 | RIESGO BAJO | FDLRUU | Solicitar el espacio con antelación | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | No | Contratista y FDLRUU | Control y Seguimiento | En la ejecución del contrato
5 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Fallas en los procesos y procedimientos programados | No permitirá la adecuada comunicación y por lo tanto no se desarrollaría según lo planeado | 2 | 4 | 4 | RIESGO MEDIO | Contratista | Seguimiento constante al cumplimiento de las actividades a ejecutar | 1 | 2 | 3 | RIESGO ALTO | si | Contratista | Revisión y seguimiento | Durante la ejecución del contrato
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación- Colombia Compra eficiente
Elaboró:
[18 empty] | PROBABILIDAD DE RIESGO | CATEGORÍA DEL RIESGO
[18 empty] | CATEGORÍA | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
[18 empty] | RARO | 8, 9, 10 | RIESGO EXTREMO
[18 empty] | IMPROBABLE | 6, 7 | RIESGO ALTO
[18 empty] | POSIBLE | 5 | RIESGO MEDIO
[18 empty] | PROBABLE | 2, 3, 4 | RIESGO BAJO
[18 empty] | CASI CIERTO | 1 | RIESGO INSIGNIFICANTE
[18 empty] | IMPACTO DEL RIESGO | CATEGORÍA DEL RIESGO
[18 empty] | CATEGORÍA | TIPO | CONVENCIÓN
[18 empty] | INSIGNIFICANTE | GENERAL | G
[18 empty] | MENOR | ESPECIFICO | E
MODERADO
MAYOR
CATASTRÓFICO