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Pereira, diciembre 16 de 2022


Doctor
LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES 
Director Seccional de Administración Judicial
Pereira-Risaralda


Asunto: 	Solicitud de Adición y Prorroga No. 1 al Contrato SA-MC-04-SI-01-2022 Celebrado Entre la Nación- Consejo Superior de la Judicatura y Amoblar Empresarial SAS.


Apreciado doctor Arbeláez Cifuentes
 

De conformidad con el asunto de la referencia, de manera atenta me permito solicitarle se haga una Adición y prorroga al Contrato SA-MC-04-SI-01-2022, que tiene por objeto “Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura la Adquisición, Transporte, Montaje e Instalación de Mobiliario para las sedes del Distrito Judicial de Pereira”. 


JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD 

Solicitud que se realiza teniendo en cuenta que las necesidades proyectadas en los estudios previos, para atender los requerimientos de mobiliario, fueron superiores a las cantidades adquiridas dentro del proceso de selección de menor cuantía SA-MC-04-SI-01-2022, dadas las partidas presupuestales disponibles.

Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal con la que contaba la entidad al momento de adelantar el proceso contractual, se priorizo la necesidad de mobiliario.

Dado el cierre de la vigencia y los ajustes presupuestales realizados en la Entidad, se cuenta con recursos que permiten adicionar el contrato, lo que permitirá acercarse a las cantidades de elementos definidos en la necesidad planteada por la Entidad.

Con la Adición y prórroga solicitada al Contrato SA-MC-04-SI-01-2022; se espera atender la mayor cantidad de necesidades de mobiliario de los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas, para la ejecución de la presente adición se solita prorrogar por 30 días el plazo del contrato y los elementos que se solicita adicionar son los siguientes:







	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	MARCA
	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA 
	VALOR TOTAL ANTES DE IVA 

	PUESTOS DE TRABAJO TIPO JUEZ
	UND
	12
	AMOBLAR
	1.930.650
	23.167.800

	PUESTO DE TRABAJO 
	UND
	28
	AMOBLAR
	1.755.352
	49.149.856

	MÓDULO JUEZ PARA AUDIENCIAS 1.20 x 70x75
	UND
	3
	AMOBLAR
	2.697.058
	8.091.174

	MÓDULO SECRETARIO AUDIENCIAS 120x70x75
	UND
	3
	AMOBLAR
	2.429.411
	7.288.233

	SILLAS INTERLOCUTORAS
	UND
	1
	AMOBLAR
	189.412
	189.412

	ESCALERILLA
	UND
	1
	AMOBLAR
	220.293
	220.293

	DESCANSAPIES
	UND
	1
	AMOBLAR
	133.411
	133.411

	ESCRITORIO  0.70m X 0.60m AUDIENCIAS
	UND
	3
	AMOBLAR
	757.647
	2.272.941

	ESCRITORIO  1.30m X 0,60m AUDIENCIAS
	UND
	5
	AMOBLAR
	1.037.655
	5.188.275

	BARANDA AUDIENCIAS Largo 3.60m
	UND
	1
	AMOBLAR
	2.532.353
	2.532.353

	
	
	
	
	SUB TOTAL
	                                 98.233.748 

	
	
	
	
	IVA
	                                 18.664.412 

	
	
	
	
	TOTAL
	                              116.898.160 



[bookmark: _Hlk88030185]CUANTÍA
	VALOR INICIAL
	VALOR QUE SE REQUIERE ADICIONAR
	VALOR CONTRATO MÁS ADICIÓN
	SMMLV

	$ 244.981.000
	
$ 116.898.160
	$ 361.879.160
	361.87



De conformidad con lo anterior se tiene que el valor que se requiere adicionar no supera el 50% del valor del contrato inicial, el cual está comprendido entre los 100 y los 1500 SMMLV, por lo tanto, se requiere solicitar se expedida la respectiva autorización por parte del Consejo Seccional de la Judicatura, para lo cual me permito anexar los siguientes documentos:
[bookmark: _GoBack]RESUMEN DE COSTOS DE LA ADICIONES ANTERIORES

	VALOR INICIAL
	VALOR 50% CONTRATO
	VALOR ADICIONES

	$ 244.981.000
	$ 122.490.500
	$116.898.160



INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO:
	VALOR QUE SE REQUIERE ADICIONAR
	SMMLV ADICION ACTUAL

	$116.898.160
	116.89



	TOTAL, COSTOS DE LA ADICIÓN
	$116.898.160



El valor total de esta adición es por la suma de CIENTO DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS M-CTE. ($ 116.898.160.00) Incluido IVA.
Esta adición es viable dando cumplimiento al artículo primero de la Resolución No.3106 de 30 de octubre de 2020, en el sentido que para adicionar un contrato estatal se debe verificar el cumplimiento de tres requisitos a saber, (i) la adición no puede sobrepasar el 50% del valor inicial del contrato, salvo que una norma especial lo permita, como ocurre con los contratos de interventoría; (ii) el contrato debe estar en ejecución y (iii) la adición no puede alterar o modificar la esencia del contrato inicial, por lo que se cumplen estas tres condiciones en el proceso que se pretende adicionar.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
La presente solicitud cuenta con CDP en el Presupuesto de Funcionamiento, así:

	NUMERO DE CDP
	6322
	12522
	25322

	UNIDAD EJECUTORA
	27-01-09-020 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL PEREIRA
	27-01-02-020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA
	27-01-08-020 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA

	FECHA
	16/12/2022
	16/12/2022
	16/12/2022

	VALOR
	$751.131
	$2.751.214
	$113.397.655

	AUTORIZADO POR
	Coordinadora de Presupuesto y Pagos
	Coordinadora de Presupuesto y Pagos
	Coordinadora de Presupuesto y Pagos




Atentamente,
[image: ]

Martha Liliana Henao Toro
Supervisora





[image: ]Pereira - Risaralda – Carrera 5B No. 39-08 Piso 1 Teléfono (6) 3498146
 Fax (6) 3260575 www.ramajudicial.gov.co

image1.png




image2.jpeg
Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Reptiblica de Colombia





image3.png
1509001

RN

No. SC5780 -4 No. GP 059 -4




