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PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 167-2018 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE Y PROYECTAR INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAS
.
[bookmark: _GoBack]EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, entidad que se encuentra representada legalmente por el señor GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.098.669.457 de Bucaramanga, quien obra en este acto en su carácter de Alcalde Local de Santa Fe  y,  por tanto en nombre y representación del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe, según Decreto de nombramiento No. 159 del 4 de Abril  de 2016 y Acta de Posesión No 157 del 08 de Abril de 2016, cuya delegación ha sido conferida al Representante Legal de los Fondos de Desarrollo Local del Distrito Capital, de conformidad con el Decreto 101 de 2010 y que para los fines del presente contrato se denominará EL FONDO de una parte, y por la otra, PROYECTAR INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAS, identificado con Nit.  No. 900782420-1, quien para efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRÓRROGA No. 1, al CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 167 DE 2018,  que se rige por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: 1. Que, el día 28 de diciembre de 2018 se suscribió el Contrato de obra pública No. 167 de 2018 cuyo objeto es: “CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE – ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE.”. 2. Que, el plazo de ejecución del contrato se pactó en CUATRO (04) MESES y/o hasta agotar recursos, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 3. Que el valor inicial del contrato se pactó por la suma de DOSCIENTOS ONCE MILLONES DE PESOS ($211.000.000) M/L. 4. Que el día 28 de enero de 2019 se suscribió acta de inicio del Contrato de Obra Pública No. 167 de 2018. 5.  Que, mediante Oficio del 13 de mayo de 2019, el contratista solicita prorrogar el Contrato de Obra Pública No. 167 de 2018, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: “(…) dado que se presentó gestión administrativa en la aprobación de los APUS, demora en la aprobación del PIN para la autorización del retiro de escombros y adicionalmente el comportamiento del clima invernal, que retrasaron la ejecución de actividades de obras exteriores complementarias y adicionales necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. (…)”. Lo anterior tal y como se evidencia en la solicitud del contratista, la cual hace parte integral de la presente prorroga. 6. Que el interventor emitió concepto favorable, a través de la solicitud de modificación contractual expedida el día 20 de mayo de 2019, con el fin de proceder a la Prórroga No. 1 del Contrato de Obra Pública No. 167 de 2018, indicando que: “(…) Dentro de la parte técnica la solicitud de prórroga del contrato se sustenta en los siguientes argumentos: 1. Adicional al concepto remitido a través de radicado CISM-ALSF-168-19-024, se requiere de la presente prorroga ya que el contratista ha requerido de tiempo adicional para la elaboración de los APU’S, presentación de las cotizaciones de los 58 ítems no previstos, requeridos para la ejecución del contrato y de tiempo para que la interventoría proceda a la aprobación de los mismos. Estos ítems han sido aprobados a través de actas de ítems no previstos, las cuales hacen parte de la ejecución del contrato y no generan cambios en el valor del mismo, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra por parte del contratista. 2. Se ejecutaron las siguientes actividades con adición en el cronograma: Evacuación de escombros del salón comunal la peña, dando cumplimiento a la cláusula primera – Obligaciones capitulo Obligaciones Específicas numeral 9 “Tener en cuenta el manejo ambiental y cumplimiento con la normatividad ambiental vigente durante la construcción de obras, especialmente con el manejo de material de excavaciones y rellenos”. Esta situación se presentó debido al trámite administrativo que tuvo que superar el fondo de desarrollo local para la expedición del PIN por parte de la secretaria distrital de ambiente, este trámite se inició desde el 22 de febrero fecha en que interventoría reviso y aprobó el plan de gestión de residuos de construcción y demolición bajo el radicado 2019-531-002495-2 hasta el 29 de abril fecha en que la secretaria de ambiente expidió el pin con el que finalmente se pudo realizar la disposición de escombros. Por consiguiente, se aumentó el tiempo de ejecución en el frente de obra en 15 días debido a esta actividad. 3. Clima: desde el día 8 de abril se iniciaron trabajos en el salón comunal del mirador en donde según las reuniones sostenidas con la comunidad se evidencio la necesidad de darle seguridad a este espacio, razón por la cual se propuso un cerramiento en malla eslabonada, lo cual hace necesario realizar excavaciones para la construcción de la cimentación de dicho cerramiento, teniendo en cuenta que este salón comunal se encuentra en una pendiente pronunciada al momento de presentarse una lluvia las aguas producto de la escorrentía afectan la excavación, generando retrasos en el avance de esta actividad. Que, en virtud de lo anterior, se requiere modificar contrato de obra 167 de 2018, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución por un (1) mes, debido a los retrasos presentados, las actividades no previstas y la afectación del clima en el desarrollo de las actividades, lo cual conlleva tiempo adicional al establecido. (…)”. Por lo anterior las partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA: Prorróguese el plazo de ejecución del Contrato de Obra Publica No. 167 de 2018, por el término de UN (1) MES, esto es, desde el 28 de mayo de 2019, hasta el día 27 de junio de 2019. CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista se obliga a ampliar las vigencias de los amparos de la garantía única en los términos de la presente prórroga No. 1. CLÁUSULA TERCERA: El FDLSF se obliga a la aprobación de la ampliación de la Garantía Única por parte de la oficina de contratación. CLÁUSULA CUARTA: Las demás condiciones y obligaciones del contrato se mantienen sin modificación alguna.  CLAUSULA QUINTA: La presente Prórroga No. 1 se perfecciona con la aceptación de la misma por parte del contratista y del ordenador del gasto en la plataforma digital SECOP II.   
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