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	ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL



	Fecha de Solicitud:  22 de 05 de 2019
	Área de Origen: INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN

	I. RESUMEN CONTRACTUAL

	Número Contrato: 167- 2018
	Fecha de Suscripción:  Veintiocho (28) de diciembre de 2018
	Tipo de Contrato:  OBRA PUBLICA

	Plazo Inicial:  Cuatro (04) meses
	Fecha de Inicio:  28 DE ENERO DE 2019
	Fecha de. Terminación:  27 DE MAYO DE 2019

	Contratista: PROYECTAR INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAS

	Interventor/ Apoyo a la Supervisión: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SANTA MARTA LTDA
	Valor Inicial: $ 211.000.000,00

	II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
	MODIFICACIÓN No. 1

	Adición Valor
	Prórroga Tiempo
	Modificación o aclaración otras cláusulas

	CDP No.:  
	Tiempo: UN (1) MES
	PRORROGA

	Valor: 
	
	

	CDP No.: 
	Fecha Terminación Final: 27 DE JUNIO DE 2019
	

	CDP Valor: 
	
	

	III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES


	IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION  SOLICITADA

	Información general del contrato:
Objeto: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE – ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE
Valor total ejecutado a la última factura: $ 105.268.069,00
Plazo de ejecución actual: 4 meses 
Fecha de vencimiento: 27 de MAYO de 2019
Multas o sanciones impuestas: No



	Estado financiero del contrato:
Valor Total:                                                            $ 211.000.000,00
Valor ejecutado a 30 de ABRIL de 2019:                    $ 105.268.069,00
Valor Adicional:                                                     $ 0.00


	

	Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición: 

Dentro de la parte técnica la solicitud de prórroga del contrato se sustenta en los siguientes argumentos:

1.
Demoras en el inicio de actividades no contempladas debido al trámite por parte del contratista en la elaboración de APUS y consecución de cotizaciones para la aprobación de estos ítems no previstos ante interventoría, lo anterior debido a que la naturaleza del contrato es de reparación, lo cual a la fecha ha generado 58 ítems no previstos.

2.
Demoras presentadas en la evacuación de escombros del salón comunal la peña, dando cumplimiento a la cláusula primera – Obligaciones capitulo Obligaciones Específicas numeral 9 “Tener en cuenta el manejo ambiental y cumplimiento con la normatividad ambiental vigente durante la construcción de obras, especialmente con el manejo de material de excavaciones y rellenos”. Esta situación se presentó debido al trámite administrativo que tuvo que superar el fondo de desarrollo local para la expedición del PIN por parte de la secretaria distrital de ambiente, este trámite se inició desde el 22 de febrero fecha en que interventoría reviso y aprobó el plan de gestión de residuos de construcción y demolición bajo el radicado 2019-531-002495-2 hasta el 29 de abril fecha en que la secretaria de ambiente expidió el pin con el que finalmente se pudo realizar la disposición de escombros.
3.
Clima: desde el día 8 de abril se iniciaron trabajos en el salón comunal del mirador en donde según las reuniones sostenidas con la comunidad se evidencio la necesidad de darle seguridad a este espacio, razón por la cual se propuso un cerramiento en malla eslabonada, lo cual hace necesario realizar excavaciones para la construcción de la cimentación de dicho cerramiento, teniendo en cuenta que este salón comunal se encuentra en una pendiente pronunciada al momento de presentarse una lluvia las aguas producto de la escorrentía afectan la excavación, generando retrasos en el avance de esta actividad
Que, en virtud de lo anterior, se requiere modificar contrato de obra 167 de 2018, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución por un (1) mes, debido a los retrasos presentados, las actividades no previstas y la afectación del clima en el desarrollo de las actividades, lo cual conlleva tiempo adicional al establecido.



	Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:
    $0,00 / $781.242 = 0,00 SMLV


	 APROBACIONES 

	Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión, solicito la aprobación de la modificación de Prórroga del Contrato de Obra No. 167 de 2018
APOYO A LA SUPERVISIÓN
Nombre
                                    JHON JAIRO CRISPÍN
Cargo
                                    INGENIERO DE APOYO
                                                                                 ALCALDE LOCAL DE SANTA FE
Nombre
                                   GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES


	Nota: Las partes que suscriben la presente prórroga del contrato avalan el presente documento a través de la plataforma transaccional del SECOP 2.
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